## Лист1
Приложение
к приказу Министерства культуры Российской федерации
от " 11 " октября 2011 г
№ 980
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА РОССИИ (2006-2011 годы)" НА 2011 ГОД ПО ИТОГАМ III КВАРТАЛА
(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование проекта, мероприятия, планируемого к реализации | Гос. заказчики | Регионы реализации | Сроки проведения | Федеральный бюджет |  |  | Рег. номер | Обоснование | КОСГУ
[5 empty] | текущее значение | корректировка (где значение +/- означает включение, либо исключение суммы из плана) | итоговое значение
Направление I. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
Пункт 1. Работы по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности
1 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Усадьба М.Д. Бутина" | ДИПиР | Забайкальский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 5000 | -0.18 | 4999.82 | 80-0023 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
2 | Разработка проектной документации на объекте культурного наследия "Ансамбль "Малая Земля" | ДИПиР | Краснодарский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 1407.15 | -1407.15 | 0 | 23-0006 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
3 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Безымянная батарея Владивостокской крепости" | ДИПиР | Приморский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 114.63 | -14.63 | 100 | 25-0922/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
4 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости, 1889-1914гг.,: Форт №7, Литер А,Б, расположенном по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул. Лесная, высота 162,3. | ДИПиР | Приморский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 30 | -7.5 | 22.5 | 25-0020/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
5 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости, 1889-1914 гг.,: Форт №7, Литер А,Б, расположенном по адресу: Приморский край, город Владивосток, ул. Лесная, высота 162,3 | ДИПиР | Приморский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 3000 | -750 | 2250 | 25-0020 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
6 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения "Безымянная батарея Владивостокской крепости" | ДИПиР | Приморский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 10500 | -500 | 10000 | 25-0008 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
7 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Усадьба Хачикова. | ДИПиР | Астраханская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 9.82 | -0.97 | 8.85 | 30-0922/5 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
8 | Разработка проектной документации «Георгиевский собор», Владимирская область, Юрьев-Польский | ДИПиР | Владимирская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 3399 | -1 | 3398 | 33-0059 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
9 | Осуществление авторского надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры «Ансамбль Спасо-Суморина монастыря XVIII-XIX вв. Вознесенский собор», пригород г. Тотьмы. | ДИПиР | Вологодская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 66.56 | -5.56 | 61 | 34-0922/6 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
10 | Осуществление авторского надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Гостиница Бристоль", г. Воронеж, пр. Революции, 43 | ДИПиР | Воронежская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 0 | 19.74 | 19.74 | ГК №2527-01-41/10-АЕ от 14.07.2010 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
11 | Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте "Городсике ворота №2" | ДИПиР | Калининградская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 2900 | -145.33 | 2754.67 | 39-0031 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
12 | Осуществление авторского надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекта "Городские ворота № 2" | ДИПиР | Калининградская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 29 | -1.45 | 27.55 | 39-0033 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
13 | Осуществление технического надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекта "Городские ворота № 2" | ДИПиР | Калининградская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 31.9 | -3.16 | 28.74 | 39-0034 | Государственный контракт №2517-01-41/10-11 от 20.09.2011 | 225
14 | Осуществление авторского надзора за завершением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом Цыплакова, XIX в.», расположенном по адресу: ул. Большая Советская, д. 75, г. Козельск, Козельский район, Калужская область | ДИПиР | Калужская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 44 | -0.44 | 43.56 | 44-0035 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
15 | Завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Дом Цыплакова, XIX в.", расположенном по адресу: ул. Большая Советская, д.75, г. Козельск, Козельский р-н, Калужская область | ДИПиР | Калужская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 4400 | -44.42 | 4355.58 | 40-0026 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
16 | Осуществление технического надзора за завершением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом Цыплакова, XIX в.», расположенном по адресу: ул. Большая Советская, д. 75, г. Козельск, Козельский район, Калужская область | ДИПиР | Калужская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 48.4 | -4.8 | 43.6 | 40-0036 | Государственный контракт №2517-01-41/10-11 от 20.09.2011 | 225
17 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Костромское соединенное промышленное училище им. Ф.В. Чижова. Здесь проходили 1 губернский съезд Советов и 1 губернская конференция РСДРП, сер. кон. XIX в; 1905-1907;1917 г" | ДИПиР | Костромская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 7684.41 | -1119.44 | 6564.97 | 44-0085 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
18 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ Усадьба Стаховичей. Дом актера | ДИПиР | Липецкая область | 01.01.2011 01.12.2011 | 106.83 | -8.93 | 97.9 | 48-0922/8 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
19 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ Усадьба Полибино XVIII-XIX вв. | ДИПиР | Липецкая область | 01.01.2011 01.12.2011 | 53.36 | -4.46 | 48.9 | 48-0922/9 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
20 | Осуществление авторского надзора за проведением первоочередных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Зарайского кремля | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 53.41 | -5.43 | 47.98 | 50-0922/10 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
21 | Осуществление авторского надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Жилой корпус Духовных училищ (Казначейский корпус), Саввино-Сторожевский монастырь | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 82.06 | -8.36 | 73.7 | 50-0922/11 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
22 | Осуществление авторского надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Царицыны палаты Саввино-Сторожевского монастыря | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 73.27 | -7.46 | 65.81 | 50-0922-12 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
23 | Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Царицыны палаты Саввино-Сторожевского монастыря | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 6580.66 | 658.07 | 7238.73 | 50-0189 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
24 | Проведение первоочередных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Зарайского кремля | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 3800 | -19 | 3781 | 50-0101 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
25 | Разработка проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Ризничный корпус ансамбля Троице-Сергиевской Лавры | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 3113.8 | -0.19 | 3113.61 | 50-0176 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
26 | Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Жилой корпус Духовных училищ (Казначейский корпус), Саввино-Сторожевский монастырь | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 7520 | -150.5 | 7369.5 | 50-0187 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
27 | Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Царицыны палаты Саввино-Сторожевского монастыря | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 6715 | -134.34 | 6580.66 | 50-0189 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
28 | Осуществление технического надзора за проведением первоочередных противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия Зарайского кремля | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 41.8 | -4.14 | 37.66 | 50-0200 | Государственный контракт №2517-01-41/10-11 от 20.09.2011 | 225
29 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Ров и Вал Новгородского кремля | ДИПиР | Новгородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 9789 | -2.09 | 9786.91 | 53-0106 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
30 | Выполнение архитектурно-археологических работ по исследованию остатков фундамента разрушенного храма воскресения Христова на территории Великолукской Крепости | ДКН | Псковская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 580 | 0 | 580 | 23-0082 | уточнение в название мероприятия | 226
31 | Оказание услуг авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ внутренних инженерных сетей. Вознесенский Войсковой собор-усыпальница героев Отечественной войны 1812г.: Платова Матвея Ивановича (1753-1818), Орлова-Денисова Василия Васильевича (1755-1843). | ДИПиР | Ростовская область | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 53.1 | 53.1 | ГК №3449-01-41/10-ИМ от 09.11.2010 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
32 | Первоочередные противоаварийные работы по кровле церкви Сошествия Святого Духа исто- рико-архитектурного комплекса Теремок по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Талашкино, с. Фленово | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 6712.93 | -299.96 | 6412.97 | 67-0036 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
33 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Усадьба Богородицкое: "Флигель" | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 6000 | -120.02 | 5879.98 | 67-0080 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
34 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Усадьба Богородицкое: "Флигель" | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 60 | -1.2 | 58.8 | 67-0080/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
35 | Осуществление авторского надзора за проведением первоочередных противоаварийных работ по кровле церкви Сошествия Святого Духа историко-архитектурного комплекса Теремок по адресу: Смоленская область, Смоленский район, с. Талашкино, с. Фленово | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 74.75 | -7.62 | 67.13 | 77-0922/15 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
36 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Усадьба "Хмелита" | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 106.83 | -10.9 | 95.93 | 67-0922/16 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
37 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Усадьба Замятина-Третьякова XIX в. Главный дом с флигелем и оградой" | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 100 | -2.2 | 97.8 | 77-0824/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
38 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Усадьба Замятина-Третьякова XIX в. Главный дом с флигелем и оградой" | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 10000 | -220.03 | 9779.97 | 77-0824 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
39 | Проведение историко-культурной экспертизы на разработанную проектную документацию в данном разделе для дальнейшей реставрации объектов культурного наследия | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 534.96 | -534.96 | 0 | 77-4308 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
40 | Осуществление технического надзора | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 736.1 | -36.81 | 699.29 | 77-0923/1 | Государственный контракт №1652-01--41/10-11 от 11.07.2011 | 226
41 | Реставрационный ремонт дворовых фасадов б.дома Н.И. Салтыкова по адресу :Санкт-Петербург, ул.Миллионная д.3 (Дворцовая наб. д.4) | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 01.12.2011 | 6839.7 | -39.7 | 6800 | 78-0195 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
42 | Осуществление авторского надзора за проведением реставрационного ремонта дворовых фасадов б.дома Н.И. Салтыкова по адресу :Санкт-Петербург, ул.Миллионная д.3 (Дворцовая наб. д.4) | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 01.12.2011 | 74.64 | -6.64 | 68 | 78-0922/17 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 108413.97 | -4900.06 | 103513.91 | Перенос средств федерального бюджета в пункт 3 в объеме в объеме 4 900,06 тыс. рублей |  |  | #REF! | #REF!
Пункт 2. Реставрация памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности объектов религиозного назначения | [10 empty] | #REF! | #REF!
Дополнительное финансирование мероприятий по реставрации Никольского Морского собора |  |  |  |  | 1450000 | -1450000 | 0
Перенос средств в пункт 3 |  |  |  |  | -39571.26 | 39571.26 | 0
1 | Никольская церковь Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Кабанский р-н, с.Посольское. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Республика Бурятия | 01.01.2011 01.12.2011 | 6854 | -31.65 | 6822.35 | 03-0049 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
2 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Никольская церковь Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Кабанский р-н, с.Посольское. | ДИПиР | Республика Бурятия | 01.01.2011 01.12.2011 | 69.74 | -1.52 | 68.22 | 03-0941/2 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
3 | Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. Санаксарский монастырь. | ДИПиР | Республика Мордовия | 01.01.2011 01.12.2011 | 2940 | -0.63 | 2939.37 | 13-0050 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
4 | Ново-Слободская мечеть Г.Казань. Производство ремонтно реставрационных работ. | ДИПиР | Республика Татарстан | 01.01.2011 01.12.2011 | 5000 | -0.05 | 4999.95 | 16-0070 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
5 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Ново-Слободская мечеть г.Казань. | ДИПиР | Республика Татарстан | 01.01.2011 01.12.2011 | 50.87 | -0.87 | 50 | 16-0941/8 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
6 | Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.Святительский корпус, 17-19 вв. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 4796.4 | 4796.4 | 29-0106 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
7 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.Святительский корпус, 17-19 вв. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 47.97 | 47.97 | 29-0941/16 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
8 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.Святительский корпус, 17-19 вв. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 52.77 | 52.77 | 77-0942 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
9 | Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Больничные палаты (Казначейский корпус). Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 951.57 | 951.57 | 29-0107 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
10 | Осуществление авторского надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Больничные палаты (Казначейский корпус). Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 9.52 | 9.52 | 29-0941/17 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
11 | Осуществление технического надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Больничные палаты (Казначейский корпус). Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 10.47 | 10.47 | 77-0942 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
12 | Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Здание общей трапезы на погребах. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 6325.68 | 6325.68 | 29-0110 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
13 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Здание общей трапезы на погребах. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 63.26 | 63.26 | 29-0941/18 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
14 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Здание общей трапезы на погребах. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 69.59 | 69.59 | 77-0942 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
15 | Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Наместнический корпус. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 3552.96 | 3552.96 | 29-0108 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
16 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Наместнический корпус. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 35.53 | 35.53 | 29-0941/19 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
17 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Наместнический корпус. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 39.09 | 39.09 | 77-0942 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
18 | Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 6945.76 | 6945.76 | 29-0130 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
19 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 69.46 | 69.46 | 29-0941/22 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
20 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Свято-Троицкий Зосимо-Савватиевский собор. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п.Соловецкий. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 76.41 | 76.41 | 77-0942 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
21 | Свято-Троицкий скит.Церковь Святой Троицы, 1880-1884.Архангельская обл., Соловецкий р-н, о.Анзер.Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 542.13 | 542.13 | 29-0131 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
22 | Осуществление авторского надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. Свято-Троицкий скит.Церковь Святой Троицы, 1880-1884.Архангельская обл., Соловецкий р-н, о.Анзер. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 5.43 | 5.43 | 29-0941/23 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
23 | Осуществление технического надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. Свято-Троицкий скит.Церковь Святой Троицы, 1880-1884.Архангельская обл., Соловецкий р-н, о.Анзер. | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 15.12.2011 | 0 | 5.97 | 5.97 | 77-0942 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
24 | Разработка проектной документации для дальнейшей реставрации на объекте культурного наследия Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь. Поваренный корпус. Архангельская обл., Соловецкий р-н, п. Соловецкий | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 612 | -0.08 | 611.92 | 29-0129 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
25 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Одигитриевская церковь, 1709 г." в д. Кимжа Мезенского района Архангельской области | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 4000 | -200.02 | 3799.98 | 29-0083 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
26 | Проведение реставрационных работ по монументальной живописи на объекте культурного наследия "Церковь Михаила Архангела", 1776 г., в с. Рикасово Приморского района Архангельской области | ДИПиР | Архангельская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 10000 | -0.5 | 9999.5 | 29-0051 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
27 | Проведение ремонтно-реставрационных работ. Ансамбль Воскресенских соборов г. Шуя Ивановской области (Воскресенский (новый) собор) | ДИПиР | Ивановская область | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 440 | 440 | 37-0022 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
28 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте: Ансамбль Воскресенских соборов г. Шуя Ивановской области (Воскресенский (новый) собор) | ДИПиР | Ивановская область | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 4.4 | 4.4 | 37-0941/34 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
29 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте: Ансамбль Воскресенских соборов г. Шуя Ивановской области (Воскресенский (новый) собор)» | ДИПиР | Ивановская область | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 4.84 | 4.84 | 77-0942 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
30 | Осуществление технического надзора за проведением противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. Церковь Успения (деревянная), г.Иваново, ул.Фрунзе, 7. | ДИПиР | Ивановская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 4.7 | -4.7 | 0 | 77-0942 | Государственный контракт №136-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
31 | Храм Казанской Иконы Божией Матери ансамбля Спасо-Преображенской церкви (Казанская церковь). г. Калуга, ул. Подвойского, 7. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Калужская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 9790 | -110 | 9680 | 40-0011 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
32 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Здание ансамбля Присутственных мест Восточного корпуса с галереей 1796-1819гг. (Духовная семинария). | ДИПиР | Калужская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 199.22 | -3.42 | 195.8 | 40-0941/37 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
33 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Храм Казанской Иконы Божией Матери ансамбля Спасо-Преображенской церкви (Казанская церковь). г. Калуга, ул. Подвойского, 7. | ДИПиР | Калужская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 99.61 | -2.81 | 96.8 | 40-0941/38 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
34 | Успенский Кафедральный собор (церковь Успения). г.Рыльск, ул.Свердлова. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Курская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 9490 | -39.12 | 9450.88 | 46-0033 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
35 | Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь. Монастырская гостиница со странноприимным домом. Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково.Проведение ремонтно-реставрационных работ и благоустройство территории. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 21099.3 | 2109.93 | 23209.23 | 50-0091 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
36 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Храм Рождества Христова» с. Ильинское Дмитровского района Московской области. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 5000 | 0 | 5000 | 50-0203 | Уточнение наименования мероприятия | 225
37 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Храм Рождества Христова» с. Ильинское Дмитровского района Московской области. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 50 | 0 | 50 | 50-0204 | Уточнение наименования мероприятия | 226
38 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Храм Рождества Христова» с. Ильинское Дмитровского района Московской области. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 55 | 0 | 55 | 50-0205 | Уточнение наименования мероприятия | 226
39 | Подворье Саввино-Сторожевского мужского монастыря. Храм Успения Божией Матери на Городке. Московская обл., Одинцовский р-н, г.Звенигород, ул. Городок, д 2. Разработка проектной документации. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 3184.84 | 0 | 3184.84 | 50-0084 | Уточнение наименования мероприятия | 226
40 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Уточья башня Ансамбля Троице-Сергиевой Лавры" | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 9500 | -570.3 | 8929.7 | 50-0100 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
41 | Производство ремонтно-реставрационных работ. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. (Дмитровский р-н, с. Вороново) | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 6300 | -0.04 | 6299.96 | 50-0197 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
42 | Ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря. Церковь Преображения Господня.Московская обл., Одинцовский р-н, г.Звенигород. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 9792 | -0.16 | 9791.84 | 50-0094 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
43 | Разработка проектной документации для дальнейшей реставрации на объекте культурного наследия Старицкая башня Иосифо-Волоцкого монастыря. Московская область, Волоколамский р-он, с. Теряево | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 2000 | -59.57 | 1940.43 | 50-0093 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
44 | Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь. Монастырская гостиница со странноприимным домом. Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково.Проведение ремонтно-реставрационных работ и благоустройство территории. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 21530 | -430.7 | 21099.3 | 50-0091 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
45 | Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Церковь Смоленской иконы Божией Матери. Московская обл., г.Сергиев-Посад. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 12240 | -1836.12 | 10403.88 | 50-0097 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
46 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Иосифо-Волоцкий монастырь". Московская область, Волоколамский р-он, с. Теряево | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 5792.99 | -115.87 | 5677.12 | 50-0052 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
47 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Уточья башня Ансамбля Троице-Сергиевой Лавры» | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 95 | -5.7 | 89.3 | 50-0100/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
48 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря. Церковь Преображения Господня.Московская обл., Одинцовский р-н, г.Звенигород. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 99.63 | -1.71 | 97.92 | 50-0941/46 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
49 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Собор Вознесения.Московская обл., Домодедовский р-н (Ленинский р-н), с.Лукино. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 99.63 | -94.63 | 5 | 77-0941/49 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
50 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ, а также приспособление объекта к современному использованию Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь. Старый настоятельский корпус.Московская обл., Домодедовский р-н (Ленинский р-н), с.Лукино. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 39.84 | -0.68 | 39.16 | 50-0941/50 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
51 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь. Монастырская гостиница со странноприимным домом. Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 219.06 | -8.07 | 210.99 | 50-0941/45 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
52 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Церковь Смоленской иконы Божией Матери. Московская обл., г.Сергиев-Посад. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 124.54 | -20.5 | 104.04 | 50-0941/47 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
53 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Иосифо-Волоцкий монастырь". Московская область, Волоколамский р-он, с. Теряево | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 57.93 | -1.16 | 56.77 | 50-0941/44 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
54 | Церковь Успения (деревянная), XVII вв. Терский район, с. Варзуга. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Мурманская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 7830 | -0.33 | 7829.67 | 51-0019 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
55 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Церковь Успения (деревянная), XVII вв. Терский район, с. Варзуга. | ДИПиР | Мурманская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 79.67 | -1.37 | 78.3 | 51-0941/51 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
56 | Производство ремонтно-реставрационных работ. Успенский собор Высоковско-Успенского монастыря. (Ковернинский р-н) | ДИПиР | Нижегородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 15000 | -28.52 | 14971.48 | 52-0064 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
57 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Успенский собор Высоковско-Успенского монастыря. (Ковернинский р-н) | ДИПиР | Нижегородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 150 | -0.29 | 149.71 | 52-0064/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
58 | Юго-восточная башня Свято-Юрьева монастыря. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Новгородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 4895 | -2364.91 | 2530.09 | 53-0084 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
59 | Церковь Святых Апостолов Петра и Павла (Костел).Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.12.Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Новгородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 13200 | -0.3 | 13199.7 | 53-0040 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
60 | Проведение реставрационных работ по монументальной живописи на объекте культурного наследия "Церковь Спаса Преображения" г. Великий Новогород, ул. Ильина, д.26а | ДИПиР | Новгородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 2000 | -200.64 | 1799.36 | 53-0092 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
61 | Ансамбль Николо-Вяжищского ставропигиального женского монастыря.г. Великий Новгород, д.Вяжищи. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Новгородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 17600 | -8.47 | 17591.53 | 53-0039 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
62 | Осуществление авторского надзора за проведением реставрационных работ по монументальной живописи на объекте культурного наследия "Церковь Спаса Преображения" г. Великий Новгород,ул. Ильина,д.26а | ДИПиР | Новгородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 20 | -2.01 | 17.99 | 53-0108 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
63 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Ансамбль Николо-Вяжищского ставропигиального женского монастыря.г. Великий Новгород, д.Вяжищи. | ДИПиР | Новгородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 179.08 | -3.16 | 175.92 | 53-0941/54 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
64 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Церковь Святых Апостолов Петра и Павла (Костел).Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д.12. | ДИПиР | Новгородская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 134.31 | -2.31 | 132 | 53-0941/55 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
65 | Ансамбль Троицкого Оптина женского монастыря. Проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ | ДИПиР | Орловская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 3000 | -150.05 | 2849.95 | 57-0069 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
66 | Осуществление авторского надзора за проведением противоаварийных и ремонто-реставрационных работ. Ансамбль Троицкого Оптина женского монастыря. | ДИПиР | Орловская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 30 | -1.5 | 28.5 | 57-0069/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
67 | Архиерейский дом. г. Пермь, Ленинский р-н, Комсомольский пр-т, д.6. Проведение ремонтно-реставрационных работ | ДИПиР | Пермский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 4295.86 | -0.04 | 4295.82 | 81-0038 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
68 | Храм Покрова Божией Матери. Псковская обл., Новоржевский р-н, д.Барута. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Псковская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 1958 | -0.26 | 1957.74 | 60-0032 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
69 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Храм Покрова Божией Матери. Псковская обл., Новоржевский р-н, д.Барута. | ДИПиР | Псковская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 19.92 | -0.34 | 19.58 | 60-0941/60 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
70 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Свято-Благовещенский Никандровский монастырь. Псковская обл., Порховский р-н, п/о Загоска, с. Любовец. | ДИПиР | Псковская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 41.78 | -41.78 | 0 | 77-0942 | Государственный контракт №136-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
71 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Христорождественский собор Свято-Успенского Вышенского женского монастыря | ДИПиР | Рязанская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 5000 | -0.03 | 4999.97 | 62-0020 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
72 | Соборная колокольня Рязанского кремля. г.Рязань, Кремль. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Рязанская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 14680 | -0.02 | 14679.98 | 62-0035 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
73 | Продолжение проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Церковь Успения Богородицы" с. Ермолово, Касимовского района, Рязанской области | ДИПиР | Рязанская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 10000 | -0.01 | 9999.99 | 62-0042 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
74 | Синагога, 1908 г., архитектор 3. В. Клейнерман. Разработка проектной документации | ДИПиР | Самарская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 3000 | -90.62 | 2909.38 | 63-0053 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
75 | Осуществление технического надзора за производством противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ. Синагога, 1908г., архитектор З.В. Клейнерман | ДИПиР | Самарская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 86.68 | -86.68 | 0 | 77-0942/1 | Государственный контракт №134-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
76 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Свято-Николаевский мужской монастырь. Братский корпус №4, г. Верхотурье, ул. Воинская, д.1 А. | ДИПиР | Свердловская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 199.22 | -3.42 | 195.8 | 66-0941/66 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
77 | Лестница Ансамбля Соборной горы. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 4651.2 | -4651.2 | 0 | 67-0038 |  | 225
78 | Реставрация и восстановление исторического облика территории Ансамбля Соборной горы | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 3427 | -171.35 | 3255.65 | 67-0059 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
79 | Осуществление авторского надзора за проведением работ по благоустройству территории. Ансамбль Соборной горы. | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 34.87 | -2.31 | 32.56 | 67-0941/74 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
80 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Церковь Великомученицы Варвары (храмовый комплекс). Смоленск, ул. Кашена. | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 34.87 | -0.6 | 34.27 | 67-0941/72 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
81 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Лестница Ансамбля Соборной горы. | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 46.51 | -46.51 | 0 | 67-0941/67 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
82 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Лестница Ансамбля Соборной горы. | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 52.24 | -52.24 | 0 | 77-0942 | Государственный контракт №136-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
83 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Авраамиев монастырь. Собор Спаса Преображенский. г.Смоленск, ул.Маршала Жукова, д. 27. | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 83.58 | -83.58 | 0 | 77-0942 | Государственный контракт №136-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
84 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Церковь Одигитрии Иоанно-Предтеченского монастыря. г.Вязьма , ул.Докучаева. | ДИПиР | Смоленская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 83.58 | -83.58 | 0 | 77-0942 | Государственный контракт №136-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
85 | Церковь Иоанна Предтечи комплекса Казанского монастыря. г.Тамбов, ул.М.Горького, д.3. Проведение ремонтно-реставрационных работ | ДИПиР | Тамбовская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 12082.13 | -0.24 | 12081.89 | 68-0036 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
86 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Ансамбль Тульского кремля. Успенский собор." | ДИПиР | Тульская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 10000 | -0.02 | 9999.98 | 71-0019 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
87 | Разработка проектной документации. Борисо-Глебский мужской монастырь. (пос. Борисоглебский Ярославской обл.) | ДИПиР | Ярославская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 2515 | -52.9 | 2462.1 | 76-0034 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
88 | Иоанно-Предтеченский женский монастырь (Ансамбль Ивановского монастыря).г.Москва, М.Ивановский пер.. Разработка проектной документации | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 1000 | -3.03 | 996.97 | 77-4300 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
89 | Храм Иоанна Предтечи. г.Москва, ул. Варварка, д.15 стр. 2.Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 9792 | -479.64 | 9312.36 | 77-0660 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
90 | Проведение историко-культурной экспертизы на разработанную проектную документацию в данном разделе для дальнейней реставрации объектов культурного наследия | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 3446.48 | -3446.48 | 0 | 77-4311 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
91 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Храм Иоанна Предтечи. г.Москва, ул. Варварка, д.15 стр. 2. | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 99.63 | -6.51 | 93.12 | 77-0941/89 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
92 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Ансамбль Крутицкого подворья.Приказные палаты.г. Москва, ул.Крутицкая, д.17, стр. 6. | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 104.48 | -104.48 | 0 | 77-0942 | Государственный контракт №136-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
93 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Симонов мужской монастырь. Храм Тихвинской иконы Божией Матери.Москва, ул.Восточная, д.4. | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 229.83 | -229.83 | 0 | 77-0942 | Государственный контракт №136-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
94 | Осуществление технического надзора | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 585.27 | -29.27 | 556 | 77-0942/2 | Государственный контракт №1657-01-41/10-11 от 11.07.2011 | 226
95 | Осуществление технического надзора | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 580.06 | -30.06 | 550 | 77-0942/1У1 | Государственный контракт №2481-01-41/10-11 от 16.09.2011 | 226
96 | Осуществление технического надзора | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 226.6 | -26.6 | 200 | 77-0942/1У2 | Государственный контракт №2482-01-41/10-11 от 16.09.2011 | 226
97 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Храм св. вмц. Екатерины на Всполье" г.Москва | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 10000 | -10000 | 0 | 77-0402 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
98 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Храм св. вмц. Екатерины на Всполье" г.Москва | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 100 | -100 | 0 | 77-4309 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
99 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Храм св. вмц. Екатерины на Всполье" г.Москва | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 104.3 | -104.3 | 0 | 77-4310 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
100 | Осуществление технического надзора за первоочередных-противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д.2 | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 01.12.2011 | 10891.1 | -1221.1 | 9670 | 78-0280 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
101 | Продолжение проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2 | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 685602.35 | 685602.35 | 78-0278/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
102 | Осуществление технического надзора за продолжением проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 7541.63 | 7541.63 | 78-0280/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
103 | Осуществление авторского надзора за продолжением проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 6856.02 | 6856.02 | 78-0279/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
104 | Продолжение проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2 | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 685602.35 | -6856.05 | 678746.3 | 78-0278/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
105 | Осуществление технического надзора за продолжением проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 7541.63 | -3016.65 | 4524.98 | 78-0280/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226 | 9941.25
106 | Осуществление авторского надзора за продолжением проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 6856.02 | -68.55 | 6787.47 | 78-0279/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
107 | Продолжение проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 734573.94 | 734573.94 | 78-0278/2 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
108 | Осуществление технического надзора за продолжением проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 8080.32 | 8080.32 | 78-0280/2 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
109 | Осуществление авторского надзора за продолжением проведения ремонтно-реставрационных работ, работ по реставрации монументальной живописи на объекте культурного наследия «Никольский Морской собор», г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Якорная пл., д. 2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 7345.74 | 7345.74 | 78-0279/2 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
110 | Казанский Кафедральный собор. Казанская пл, д.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 01.12.2011 | 44027 | -30818.56 | 13208.44 | 78-0071 | ГК №842-01-41/10-11 от 13.05.2011 | 225
111 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Казанский Кафедральный собор. Казанская пл, д.2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 01.12.2011 | 448.3 | -316.21 | 132.09 | 78-0941/95 | №1136-01-41/10-11 от 31.05.2011г. | 226
112 | Казанский Кафедральный собор. Казанская пл, д.2. Проведение ремонтно-реставрационных работ. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 30818.56 | 30818.56 | 78-0071 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
113 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Казанский Кафедральный собор. Казанская пл, д.2. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 0 | 308.19 | 308.19 | 78-0941/94 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
114 | Разработка проектной документации. Собор Феодоровской иконы Божией Матери, Преподобного Михаила Малеина и Святого Благоверного князя Александра Невского, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская | ДИПиР | Санкт- Петербург | 01.01.2011 01.12.2011 | 3000 | -138.38 | 2861.62 | 78-0247/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
115 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Римско-католическая церковь святой Екатерины Александрийской. | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 01.12.2011 | 110 | -110 | 0 | 77-0942/1 | Государственный контракт №134-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 2477974.19 | 28079.28 | 2506053.47 |  |  |  | 1450000
Пункт 3. Реставрация памятников истории и культуры, включенных в проект "Историческая память"
1 | Проведение ремонтно-реставрационных работ.Старая Ладога. | ДИПиР | Ленинградская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 19000 | -10 | 18990 | 47-0014 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
2 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ.Старая Ладога. | ДИПиР | Ленинградская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 192.88 | -2.98 | 189.9 | 47-0924/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
3 | Ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря. Рождественский собор. Московская обл., Одинцовский р-н, г.Звенигород. Проведение ремонтно-реставрационных работ и реставрация монументальной живописи. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 22000 | -0.13 | 21999.87 | 50-0195 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
4 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Троицкая церковь бывшего Князе-Владимирского женского монастыря.Ленинский р-н, с. Филимонки | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 238.56 | -3.56 | 235 | 50-0924/2 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
5 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ и реставрацией монументальной живописи. Ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря. Рождественский собор. Московская обл., Одинцовский р-н, г.Звенигород. | ДИПиР | Московская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 223.34 | -3.34 | 220 | 50-0924/3 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
6 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ. Здание духовного училища г. Рязань, ул. Соборная, д. 7 | ДИПиР | Рязанская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 203.03 | -188.03 | 15 | 62-0924/4 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
7 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ.Свято-Тихоновский женский монастырь.Церковь Святителя Николая.Тверская область, г. Торопец | ДИПиР | Тверская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 80.2 | -1.2 | 79 | 69-0924/5 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
8 | Проведение ремонтно-реставрационных работ.Свято-Тихоновский женский монастырь.Церковь Святителя Николая.Тверская область, г. Торопец | ДИПиР | Тверская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 7900 | -0.05 | 7899.95 | 69-0074 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
9 | Проведение ремонтно-реставрационных работ.Успенский собор ансамбля Ростовского Кремля, XV-XVI вв.Ярославская область, г. Ростов | ДИПиР | Ярославская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 22450 | -0.21 | 22449.79 | 76-0076 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
10 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ.Успенский собор ансамбля Ростовского Кремля, XV-XVI вв.Ярославская область, г. Ростов | ДИПиР | Ярославская область | 01.01.2011 01.12.2011 | 227.9 | -3.4 | 224.5 | 76-0924/6 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
11 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Старом трапезном корпусе (стр. 16) Зачатьевского женского монастыря | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 50.76 | -1.26 | 49.5 | 77-0924/7 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
12 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Старом трапезном корпусе (стр. 16) Зачатьевского женского монастыря | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 5000 | -50.15 | 4949.85 | 77-0388 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
13 | Проведение ремонтно-реставрационных работ.Собор Феодоровской иконы Божией Матери, Преподобного Михаила Малеина и Святого Благоверного князя Александра Невского. г. Санкт-Петербург, Миргородская ул., д. 1-В, литер А | ДИПиР | Санкт-Петербург | 01.01.2011 25.12.2011 | 497000 | 49700 | 546700 | 78-0247 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 574566.67 | 49435.69 | 624002.36 | Преренос средств федерального бюджета из пункта 1,2,13 и 14 в объеме 49 435,69 тыс. рублей |  |  |  | 49435.69
Пункт 4. Контроль состояния и исполльзования памятников истории и культуры | [10 empty] | 1421920.72
1 | Экономия средств федерального бюджета по результатам конкурсных процедур: |  |  |  | 210.7 | -210.7 | 0
2 | Определение охранных зон и границ объектов культурного наследия для постановки на земельный кадастровый учет | ДГКиНвСКН | Республика Алтай | 12.09.2011 01.12.2011 | 250 | -250 | 0 | 04-0016 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
3 | Разработка зоны охраны объекта историко-культурного наследия Жигановское поселение (Княжпогостский район Республики Коми). | ДГКиНвСКН | Республика Коми | 12.09.2011 01.12.2011 | 200 | -200 | 0 | 11-0049 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
4 | Мониторинг состояния, сохранности и использования объектов культурного наследия - памятников истории и культуры Алтайского края. | ДГКиНвСКН | Алтайский край | 12.09.2011 01.12.2011 | 400 | -400 | 0 | 22-0029 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
5 | Проектирование (разработка) зоны охраны объекта культурного наследия "Борщево5 ” | ДГКиНвСКН | Воронежская область, | 12.09.2011 01.12.2011 | 155 | -155 | 0 | 36-0024 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
6 | Разработка проекта по определению режимов использования земель и градостроительных регламентов в границе территории проекта достопримечательного места связанного с пребыванием А.С.Пушкина в Псковской области | ДГКиНвСКН | Псковская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 0 | 1215.7 | 1215.7 | 60-0100 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 1215.7 | 0 | 1215.7 | 210,70 тыс. рублей за счет экономии от проведения конкурсных процедур
Пункт 5. Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации
1 | Экономия средств федерального бюджета по результатам конкурсных процедур: |  |  |  | 40 | -40 | 0
2 | Реставрация музейных предметов из собрания КГБУК "Красноярский краевой краеведческий музей" | ДКН | Красноярский край | 12.09.2011 01.12.2011 | 200 | -200 | 0 | 88-0051 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
3 | Реставрация предметов мебели из фондов Иркутского областного краеведческого музея | ДКН | Иркутская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 380 | -36.9 | 343.1 | 38-0056 | уменьшение суммы | 225
4 | Продолжение реставрации иконы «Преподобный Сергий Радонежский с 20 клеймами жития» (середины XVII в.) | ДКН | Ярославская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 123.1 | -123.1 | 0 | 76-0011 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
5 | Реставрация картины Д.Доу "Император Александр I на коне" из фондов ФГУ "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремь" | ДКН | Москва | 12.09.2011 01.12.2011 | 0 | 400 | 400 | 77-4317 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 743.1 | 0 | 743.1
Пункт 9. Создание условий для обеспечения доступности музейных и библиотечных фондов, фильмофондов, а также их безопасности
1 | Экономия средств федерального бюджета по результатам конкурсных процедур: |  |  |  | 273.5 | -273.5 | 0
2 | Монтаж и установка охранно-пожарной сигнализации в государственном учреждении культуры Архангельской области «Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный музей» | ДКН | Архангельская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 500 | 0 | 500 | 29-0012 | уточнение в название мероприятия | 226
3 | Установка охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения в Тверском краеведческом музее - головном музее ГУК "Тверской государственный объединённый музей" | ДКН | Тверская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 300 | -300 | 0 | 69-0001 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
4 | Международная конференция « Историко-археологическое наследие Куликова поля и сопредельных территорий» | ДКН | Тульская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 0 | 553.8 | 553.8 | 71-0040 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
5 | Выставочный проект «Куликово поле. 1941», посвященный событиям Великой Отечественной войны на Первом ратном поле России (70 лет Битвы за Москву) | ДКН | Тульская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 0 | 569.7 | 569.7 | 71-0043 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
6 | «Роспись диорамы. Настенная роспись аванзала диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой» (1-этап) | ДКН | Москва | 12.09.2011 01.12.2011 | 550 | -550 | 0 | 77-4312 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
7 | Приобретение оборудования для обеспечения безопасности музеев | ДКН | Москва | 12.09.2011 01.12.2011 | 2292.7 | -2292.7 | 0 | 77-0929 | Протокол экспертной комиссии №5 | 310
8 | Приобретение оборудования для Государственного музея Л.Н. Толстого | ДКН | Москва | 12.09.2011 01.12.2011 | 0 | 2292.7 | 2292.7 | 77-4318 | Протокол экспертной комиссии №5 | 310
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 3916.2 | 0 | 3916.2
Пункт 13. Комплексный проект "Культура русского Севера"
1 | Проведение историко-культурной экспертизы на разработанную проектную документацию в данном разделе для дальнейшей реставрации объектов культурного наследия | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 302.1 | -302.1 | 0 | 77-4315 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 302.1 | -302.1 | 0 | Перенос средств федерального бюджета в пункт 3 в объеме в объеме 302,10 тыс. рублей
Пункт 14. Комплексный проект "Культурное наследие Юга России, как фактор экономического развития регионов"
1 | Выполнение работ по сбору, подготовке и уточнению сведений и историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации входящих в номинацию Всемирного наследия Юнеско «Цитадель, Старый город и крепостные сооружения Дербента» | ДГКиНвСКН | Республика Дагестан | 12.09.2011 01.12.2011 | 0 | 1278 | 1278 | 05-0050 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
2 | Разработка проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия здание «Вилла «Надежда» комплекса парка «Дендрарий» (1892 г.), Краснодарский край, г.Сочи, Курортный проспект, 74 | ДИПиР | Краснодарский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 4164.1 | -653.97 | 3510.13 | 23-0068 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
3 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Парк Дендрарий", видовая площадка здания "Дача Надежда" 1892 г., Краснодарский край, г.Сочи, Курортный проспект, 74 | ДИПиР | Краснодарский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 978 | -978 | 0 | 23-0067 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
4 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Парк Дендрарий", видовая площадка здания "Дача Надежда" 1892 г., Краснодарский край, г.Сочи, Курортный проспект, 74 | ДИПиР | Краснодарский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 11.78 | -11.78 | 0 | 23-0939/1 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
5 | Осуществление технического надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Парк Дендрарий", видовая площадка здания "Дача Надежда" 1892 г., Краснодарский край, г.Сочи, Курортный проспект, 74 | ДИПиР | Краснодарский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 10.76 | -10.76 | 0 | 77-0940 | Государственный контракт №135-01-41/10-11 от 07.02.2011 | 226
6 | Проведение ремонтно-реставрационных работ (продолжение) на объекте культурного наследия "Особняк Гориной, где бывал А.И.Солженицын" (Ставропольский край, г. Кисловодск) | ДИПиР | Ставропольский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 131.88 | -99.98 | 31.9 | 26-0054 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
7 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ (продолжение) на объекте культурного наследия "Нарзанная галерея, 1848г." (Ставропольский край, г. Кисловодск) | ДИПиР | Ставропольский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 41.14 | -10.14 | 31 | 26-0939/3 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
8 | Осуществление авторского надзора за проведением ремонтно-реставрационных работ (продолжение) на объекте культурного наследия "Особняк Гориной, где бывал А.И.Солженицын" (Ставропольский край, г. Кисловодск) | ДИПиР | Ставропольский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 129 | -0.13 | 128.87 | 26-0939/6 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
9 | Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Елизаветинская (Академическая) галерея, 1849г." (Ставропольский край, г. Пятигорск) | ДИПиР | Ставропольский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 2450 | -250 | 2200 | 26-0018 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
10 | Проведение ремонтно-реставрационных работ (продолжение) на объекте культурного наследия "Нарзанная галерея, 1848г." (Ставропольский край, г. Кисловодск) | ДИПиР | Ставропольский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 3415 | -315 | 3100 | 26-0019 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
11 | Проведение ремонтно-реставрационных работ (продолжение) на объекте культурного наследия "Галерея над источником № 17, 1858г." (Ставропольский край, г. Ессентуки) | ДИПиР | Ставропольский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 4890 | -490 | 4400 | 26-0021 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
12 | Разработка проектной документации (продолжение) для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Грязелечебница им. Н.А. Семашко" (Ставропольский край, г. Ессентуки) | ДИПиР | Ставропольский Край | 01.01.2011 01.12.2011 | 4700 | -1005.7 | 3694.3 | 26-0037 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
13 | Разработка проектной документации (продолжение) для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Санаторий им. Орджоникидзе, 1938г. (лечебный корпус)" (Ставропольский край, г. Кисловодск) | ДИПиР | Ставропольский Край | 01.01.2011 01.12.2011 | 5500 | -2.14 | 5497.86 | 26-0038 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
14 | Разработка проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Минеральный источник, открытый в 1865г. Смирновым С.А., и названный его именем" (Ставропольский край, г. Железноводск) | ДИПиР | Ставропольский Край | 01.01.2011 01.12.2011 | 2800 | -17.49 | 2782.51 | 26-0040 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
15 | Разработка проектной документации для ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Павильон над источником № 1, 1810г., арх-ры братья Бернардацци" (Ставропольский край, г. Железноводск) | ДИПиР | Ставропольский Край | 01.01.2011 01.12.2011 | 1400 | -33.84 | 1366.16 | 26-0041 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
16 | Проведение ремонтно-реставрационных работ (продолжение) на объекте культурного наследия "Особняк Гориной, где бывал А.И.Солженицын" (Ставропольский край, г. Кисловодск) | ДИПиР | Ставропольский край | 01.01.2011 01.12.2011 | 12900 | -13.34 | 12886.66 | 26-0054 | Протокол экспертной комиссии №5 | 225
17 | Разработка проекта границы территории достопримечательного места "Ясная Поляна" | ДГКиНвСКН | Тульская область | 12.09.2011 01.12.2011 | 0 | 2500 | 2500 | 71-0091 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
18 | Проведение историко-культурной экспертизы на разработанную проектную документацию в данном разделе для дальнейшей реставрации объектов культурного наследия | ДИПиР | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 770 | -770 | 0 | 77-4316 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
19 | Определение охранных зон и границ объектов культурного наследия для постановки на земельный кадастровый учет | ДКН | Москва | 01.01.2011 01.12.2011 | 4278 | -4278 | 0 | 77-0936 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
20 | Разработка методических рекомендаций по определению границ территорий достопримечательных мест, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах территорий достопримечательных мест | ДГКиНвСКН | Москва | 12.09.2011 01.12.2011 | 0 | 500 | 500 | 77-4319 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 48569.66 | -4662.27 | 43907.39 | Перенос средств федерального бюджета в пункт 3 в объеме в объеме 4 662,27 тыс. рублей
Итого по направлению: |  |  |  |  | 3215701.59 | 67650.54 | 3283352.13
Направление III. Обеспечение культурного обмена
Пункт 36. Приобретение прав на постановку и исполнение драматических и музыкальных произведений отечественных художников, драматургов и композиторов
1 | Международные проекты оркестра народных инструментов России им. Осипова | ДГПИиНТ | Соединенный Штаты Америки | 15.09.2011 15.12.2011 | 1500 | 0 | 1500 | 77-0614 | Уточнение наименования мероприятия | 226
2 | Мастерская современной драматургии | ДГПИиНТ | Москва | 09.09.2011 15.12.2011 | 300 | 0 | 300 | 22-0043 | Уточнение наименования и места проведения мероприятия | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 1800 | 0 | 1800
Итого по направлению: |  |  |  |  | 1800 | 0 | 1800
Направление V. Обеспечение культурного обмена
Пункт 41. Проведение всероссийских и международных выставок
1 | Международный фестиваль симфонической музыки Юрия Темирканова | ДГПИиНТ | Кабардино-Балкарская Республика | 01.09.2011 20.12.2011 | 1000 | -50 | 950 | 07-0038 | По итогам конкурсных торгов | 226
2 | Всероссийская художественная выставка «Многоликая Россия», посвященная Дню России | ДКН | Чеченская Республика | 10.02.2011 30.12.2011 | 500 | -500 | 0 | 20-0006 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
3 | Фестиваль искусств "Осеннее созвездие" | ДГПИиНТ | Калининградская область | 06.07.2011 09.12.2011 | 300 | 0 | 300 | 78-0136 | Уточнение наименования и места проведения мероприятия | 226
4 | Оказание услуг по проведению всероссийского симпозиума по художественному текстилю | ДКН | Московская область | 01.11.2011 30.12.2011 | 0 | 500 | 500 | 50-0209 | Протокол экспертной комиссии №5 | 226
5 | Всемирный фестиваль клоунов | ДГПИиНТ | Свердловская область | 01.05.2011 30.12.2011 | 0 | 1000 | 1000 | 66-0042 | Уточнение плана | 226
6 | Фестивальный показ постановок Б.А.Покровского | ДГПИиНТ | Москва | 01.09.2011 15.12.2011 | 1050 | -1050 | 0 | 77-0314 | Исключить в связи с объединекнием проектов | 226
7 | Фестивальный показ постановок Б.А.Покровского | ДГПИиНТ | Москва | 01.09.2011 20.12.2011 | 0 | 1050 | 1050 | 77-0314 | По итогам конкурсных торгов | 226
8 | Московский международный фестиваль "Джаз в саду Эрмитаж" | ДГПИиНТ | Москва | 01.06.2011 30.12.2011 | 0 | 500 | 500 | 77-0329 | Уточнение плана
9 | Мероприятия к юбилею Б.А.Покровского | ДГПИиНТ | Санкт-Петербург | 01.09.2011 15.12.2011 | 1300 | 1050 | 2350 | 78-0016 | Уточнение суммы мероприятия, в связи с объединением проектов | 226
10 | Музыкальный фестиваль "Crescendo" | ДГПИиНТ | города России | 01.09.2011 20.12.2011 | 2500 | -2500 | 0 | 42-0026 | По итогам конкурсных торгов | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 6650 | 0 | 6650
Пункт 43. Поддержка 100 гастролей федеральных театров и музыкальных коллективов в регионах
1 | Гастроли ансамбля «Россия» им.Л.Г.Зыкиной» | ДГПИиНТ | города России | 20.01.2011 15.09.2011 | 600 | -411 | 189 | 77-0501 | По итогам конкурсных торгов | 226
2 | Показ спектаклей драматического театра | ДГПИиНТ | Российская Федерация | 14.01.2011 15.12.2011 | 1145 | 411 | 1556 | 77-0855 | Уточнение суммы мероприятия | 226
3 | Концерты государственного академического камерного оркестра России | ДГПИиНТ | Города России | 14.01.2011 15.12.2011 | 1000 | 0 | 1000 | 77-0630 | Уточнение наименования мероприятия | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 2745 | 0 | 2745
Пункт 50. Информационное обеспечение юбилейных мероприятий, связанных с памятными датами отечественной истории
1 | Подготовка сборника "История экономических связей Дальнего Востока России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в XIX - XX вв." | Росархив | Приморский край | 01.01.2011 31.12.2011 | 200 | -80 | 120 |  | экономия от проведения конкурсного отбора поставщика | 226
2 | Подготовка сборника "Из истории заселения Ольгинского района Приморского края" | Росархив | Приморский край | 01.01.2011 31.12.2011 | 0 | 90 | 90 |  | решение Экспертной комиссии (протокол от 27.09.2011 № 12) | 226
3 | Проведение историко-документальной выставки "П.А. Столыпин и его реформы" | Росархив | Москва | 01.01.2011 31.12.2011 | 300 | -300 | 0 |  | подготовка выставки профинансирована из других источников | 226
4 | Подготовка сборника документов "Военнопленные немцы о себе и о судьбах послевоенной Европы. Докладные записки и спецсообщения НКВД-МВД СССР высшему руководству страны. 1944-1950 гг." | Росархив | Москва | 01.01.2011 31.12.2011 | 100 | -100 | 0 |  | работа над сборником будет осуществляться в рамках текущей деятельности | 226
5 | Подготовка сборника "Российский коллаборационизм: Вторая освободительная армия А.А. Власова" | Росархив | Москва | 01.01.2011 31.12.2011 | 0 | 300 | 300 |  | решение Экспертной комиссии (протокол от 27.09.2011 № 12) | 226
6 | Подготовка мультимедийного приложения к фотоальбому о праздновании 100-летия Отечественной войны 1812 г. | Росархив | Москва | 01.01.2011 31.12.2011 | 0 | 90 | 90 |  | решение Экспертной комиссии (протокол от 27.09.2011 № 12) | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 600 | 0 | 600
Итого по направлению: |  |  |  |  | 9995 | 0 | 9995
Направление VII. Поддержка отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировой рынок
Пункт 60. Поддержка международных гастролей ведущих российских драматических, музыкальных коллективов
1 | Гастроли театральных коллективов Санкт-Петербурга в Литве | ДГПИиНТ | Литва | 01.08.2011 20.12.2011 | 0 | 1303.24 | 1303.24 | 78-0005 | По итогам конкурсных торгов | 226
2 | Гастроли ГАСК России | ДГПИиНТ | зарубежные страны | 01.09.2011 20.12.2011 | 1500 | -7.5 | 1492.5 | 77-0032 | По итогам конкурсных торгов | 226
3 | Участие спектакля по хакаскому эпосу в международном театральном фестивале | ДГПИиНТ | зарубежные страны | 14.01.2011 31.08.2011 | 300 | -40.74 | 259.26 | 19-0025 | По итогам конкурсных торгов | 226
4 | Гастроли Малого театра за рубежом | ДГПИиНТ | зарубежные страны | 14.01.2011 31.08.2011 | 2000 | -155 | 1845 | 77-0548 | По итогам конкурсных торгов | 226
5 | Гастроли театрального коллектива | ДГПИиНТ | зарубежные страны | 01.08.2011 20.12.2011 | 2500 | -1100 | 1400 | 77-0327 | Уточнение суммы мероприятия | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 6300 | 0 | 6300
ПУНКТ 61. Обеспечение устойчивого развития производства национальных фильмов (частичное финансирования производства отечественных фильмов).
1 | Фотограф | ДГПК | Санкт-Перербург | 01.01.2011 31.12.2011 | 0 | 1375 | 1375 | об-1У27 | Проект включен в план на основании протокола конкурсной комиссии №0173100007711000575-3 от 29.08.2011 года за счет нераспределенных средств | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 0 | 1375 | 1375 | За счет нераспределенных средств 1 375,00 тыс. рублей
Пункт 62. Реализация мер, направленных на поддержку российского кинематографа в кинопрокате (проведение мероприятий по пропаганде отечественного кино, частичное тиражирование фильмокопий)
1 | Оказание услуг по организации и про-ведению кинофестиваля студенческих фильмов | ДГПК | Москва | 01.01.2011 31.12.2011 | 500 | -500 | 0 | ф1у18 | Уточнение мероприятий | 226
2 | Оказание услуг по организации и про-ведению кинофестиваля студенческих фильмов | ДГПК | Санкт-Петербург | 01.01.2011 31.12.2011 | 0 | 500 | 500 | ф1у18 | Уточнение мероприятий | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 500 | 0 | 500
Итого по направлению: |  |  |  |  | 6800 | 1375 | 8175
Направление VIII. Обновление специального оборудования организаций сферы культуры и массовых коммуникаций
Пункт 66. Приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования и т.д.)
1 | Экономия средств федерального бюджета по результатам конкурсных процедур: |  |  |  | 2600.035 | -2600.035 | 0
2 | Приобритение дополнительного оборудования к органу «Rodgers 968» | ДИПиР | Приморский край | 2011-12-31 | 4200 | -4200 | 0 | 25-0017 | аукцион не состоялся | 310
3 | Приобритение выставочного оборудования | ДИПиР | Волгоградская область | 2011-12-31 | 1246.95 | 5743.877 | 6990.827 | 34-0050 | За счет экономии | 310
4 | Приобритение рояля | ДИПиР | Свердловская область | 2011-12-31 | 5500 | -300 | 5200 | 64-0070 | Экономия от проведенных аукционов | 310
5 | Приобритение музыкальных инструментов | ДИПиР | Москва | 2011-12-31 | 0 | 1985.52 | 1985.52 | 77-0061 | За счет экономии | 310
6 | Приобритение рояля | ДИПиР | Москва | 2011-12-31 | 5500 | -300 | 5200 | 77-0121 | Экономия от проведенных аукционов | 310
7 | Поставка библиотечного оборудования | ДИПиР | Москва | 2011-12-31 | 5750.25 | -28.712 | 5721.538 | 77-0893 | Экономия от проведенных аукционов | 310
8 | Приобретение комплекса высококачественного сканирования | ДИПиР | Санкт-Петербург | 2011-12-31 | 6080 | -153.25 | 5926.75 | 78-0058 | Экономия от проведенных аукционов | 310
9 | Приобритение оборудования | ДИПиР | Санкт-Петербург | 2011-12-31 | 1400 | -147.4 | 1252.6 | 78-0179 | Экономия от проведенных аукционов | 310
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 32277.235 | 5.2935e-13 | 32277.235
Пункт 70. Организация мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек
1 | Поставка в 2011 году информационно-справочных комплексов «Мобильная библиотека» для организации в регионах мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек | ДНОиИТ | Москва | 10.10.2011 25.12.2011 | 0 | 1950 | 1950 | 77-4320 | За счет конкурса экономии от конкурсов | 310
2 | Поставка мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания для обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек | ДНОиИТ | Москва | 10.10.2011 25.12.2011 | 0 | 6030 | 6030 | 77-4321 | За счет экономии от конкурсов | 310
3 | Поставка в регионы России в 2011 году мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек | ДНОиИТ | Москва | 01.01.2011 31.12.2011 | 28000 | -7980 | 20020 | 77-0604 | Экономия за счет конкурса | 310 |  | 20020
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 28000 | 0 | 28000 |  |  |  |  | 7980
Итого по направлению: |  |  |  |  | 60277.235 | 5.2935e-13 | 60277.235
Направление XI. Поддержка культуры народов Российской Федерации
Пункт 88. Научное и методическое обеспечение сохранения и развития нематериального культурного наследия народов России
1 | Проект "Культурная столица Северо-Кавказского федерального округа" | ДГПИиНТ | Кабардино-Балкарская Республика | 01.08.2011 20.12.2011 | 0 | 1000 | 1000 | 07-0026 | за счет лимита расторгнутого госконтракта | 226
2 | Фестиваль народного искусства "Батюшка Егорий" | ДГПИиНТ | Курская область | 01.09.2011 20.12.2011 | 200 | -200 | 0 | 46-0002 | По итогам конкурсных торгов | 226
3 | Фестваль национальных культур "Народов Дона дружная семья" | ДГПИиНТ | Ростовская область | 01.02.2011 20.12.2011 | 1000.05 | -0.05 | 1000 | 61-0026 | По итогам конкурсных торгов | 226
4 | Создание визуально-информационных материалов по традиционной культуре финно-угорских народов | ДГПИиНТ | Москва | 01.08.2011 20.12.2011 | 0 | 200.05 | 200.05 | 77-0613 | По итогам конкурсных торгов | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 1200.05 | 1000 | 2200.05
Пункт 92. Поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериальных культурных ценностей (нематериального культурного наследия)
1 | Исследование деятельности Домов народного творчества как методической базы формирования федерального Каталога объектов нематериального культурного наследия | ДГПИиНТ | Ростовская область | 01.08.2011 20.12.2011 | 0 | 500 | 500 | 33-0043 | По итогам конкурсных торгов | 226
2 | Конференция "Взаимодействие Домов (Центров) народного творчества и национально-культурных центров по реализации концепции сохранения нематериального культурного наследия народов России | ДГПИиНТ | регионы России | 01.02.2011 20.12.2011 | 500 | -500 | 0 | 33-0043 | Расторжение контракта по согласию сторон | 226
Итого по пункту программы: |  |  |  |  | 500 | 0 | 500
Итого по направлению: |  |  |  |  | 1700.05 | 1000 | 2700.05
Итого по программе: |  |  |  |  | 3296273.875 | 70025.54 | 3366299.415
Ростовская область
я