Приложение N 2

к федеральной целевой программе

"Культура России (2006 - 2010 годы)"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"КУЛЬТУРА РОССИИ (2006 - 2010 ГОДЫ)"

|  | Направления расходов, источники финансиро- вания | Объем финансирования (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  | Государствен- ный заказчик | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 -2010 годы - всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |  |  |

I. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

1.  Работы по ремонту,     прочие нужды   2808,4   539,9   549,5   573     573     573                 комплекс работ по

реставрации,                                                                                       ремонту, реставрации,

противоаварийной                                                                                   консервации и

защите, консервации    федеральный    2707,8   529,8   528     550     550     550   Роскультура   противоаварийной

памятников истории и   бюджет                                                                      защите 300 памятников

культуры федерального                  100,6    10,1    21,5    23      23      23   Росархив      истории и культуры.

значения                                                                                           Рост количества

таких памятников,

находящихся в

удовлетворительном

состоянии, до 33,5

процента общего

числа памятников,

охраняемых на

федеральном уровне

2.  Контроль состояния и   прочие нужды    110      16      22      24      24      24                 оптимизация расходов

использования                                                                                      на реставрацию и их

памятников истории и                                                                               эффективное

культуры               федеральный     110      16      22      24      24      24   Роскультура   использование.

бюджет                                                                      Обследование

состояния 2400

памятников

3.  Реставрация и          прочие нужды    164      30      32      34      34      34                 проведение работ по

консервация музейных                                                                               реставрации и

предметов, входящих                                                                                консервации 6000

в состав               федеральный     164      30      32      34      34      34   Роскультура   музыкальных

государственной        бюджет                                                                      предметов,

части Музейного фонда                                                                              поддержание в

Российской Федерации                                                                               удовлетворительном

состоянии до 70

процентов общего

объема музыкальных

предметов

4.  Обеспечение            прочие нужды     87      16      17      18      18      18                 обеспечение

сохранности                                                                                        сохранности особо

библиотечных фондов                                                                                ценной части фондов

федеральный      87      16      17      18      18      18   Роскультура   (2000 единиц),

бюджет                                                                      прирост

отреставрированных

книжных памятников

на 0,1 процента

в год

5.  Страховое              прочие нужды     43       4       9      10      10      10                 страховое

копирование                                                                                        копирование

библиотечных фондов,                                                                               1,5 млн. книжных

фильмофонда            федеральный      43       4       9      10      10      10   Роскультура   памятников и единиц

бюджет                                                                      фильмофонда в год,

их сохранение в

культурном и

информационном

обороте

6.  Пополнение             прочие нужды    138      20      28      30      30      30                 приобретение

государственной части                                                                              государственной

Музейного фонда                                                                                    части Музейного фонда

Российской Федерации   федеральный     138      20      28      30      30      30   Роскультура   Российской Федерации

бюджет                                                                      около 200 единиц

хранения

7.  Создание условий для   прочие нужды    291,1    57,1    54      60      60      60                 рост к 2010 году доли

обеспечения                                                                                        экспонируемых

доступности музейных                                                                               музейных предметов,

и библиотечных         федеральный     291,1    57,1    54      60      60      60   Роскультура   относящихся к

фондов,                бюджет                                                                      федеральной

фильмофондов,                                                                                      собственности, до

а также их                                                                                         1,2 процента их

безопасности                                                                                       общего количества

8.  Формирование и         прочие нужды    183      25      38      40      40      40   Роскультура   введение в

ведение                                                                                            Государственный

Государственного                                                                                   каталог Музейного

каталога Музейного     федеральный     183      25      38      40      40      40                 фонда Российской

фонда Российской       бюджет                                                                      Федерации не менее

Федерации                                                                                          7 млн. единиц

записей

9.  Издание полных         прочие нужды     17       2       3       4       4       4                 подготовка и издание

научных каталогов                                                                                  13 томов Свода

собраний музеев,                                                                                   памятников истории и

Свода памятников       федеральный      17       2       3       4       4       4   Роскультура   культуры

истории и культуры     бюджет

10. Приобретение           прочие нужды     33       6       6       7       7       7                 пополнение фондов

произведений                                                                                       государственных

изобразительного                                                                                   музеев. Приобретение

искусства              федеральный      33       6       6       7       7       7   Роскультура   не менее 800 единиц

бюджет                                                                      современных

произведений

изобразительного

искусства

11. Комплексный проект     прочие нужды    350      40      70      80      80      80                 сохранение

"Культура русского                                                                                 наиболее ценных

Севера"                                                                                            памятников русского

федеральный     350      40      70      80      80      80   Роскультура   деревянного

бюджет                                                                      зодчества,

традиционных

промыслов

(Холмогоры,

Поморье)

12. Комплексный проект     прочие нужды    865,4   130     165,4   190     190     190                 реставрация объектов

"Культурное наследие                                                                               культуры Юга России,

Юга России как фактор                                                                              создание вокруг них

экономического         федеральный     365,4    30      65,4    90      90      90   Роскультура   инфраструктуры с

развития регионов"     бюджет                                                                      целью развития

туризма в регионе

прочие          500     100     100     100     100     100

источники

13. Реставрация особо      прочие нужды     23,2     4,3     4,5     4,8     4,8     4,8               реставрация 10 тыс.

ценных единиц                                                                                      особо ценных единиц

фондового хранения                                                                                 фондового хранения

федеральный      22,4     4,2     4,4     4,6     4,6     4,6 Росархив

бюджет

прочие            0,8     0,1     0,1     0,2     0,2     0,2

источники

14. Страховое копирование  прочие нужды     47,9     9       9,5     9,8     9,8     9,8               создание страхового

особо ценных единиц                                                                                фонда копий 50 тыс.

фондового хранения                                                                                 уникальных и особо

федеральный      47,9     9       9,5     9,8     9,8     9,8 Росархив      ценных документов

бюджет

15. Упорядочение           прочие нужды     16       1,7     3,5     3,6     3,6     3,6               упорядочение не менее

документов, входящих                                                                               75 тыс. единиц

в состав                                                                                           хранения

государственной части  федеральный      16       1,7     3,5     3,6     3,6     3,6 Росархив

Архивного фонда        бюджет

Российской Федерации

16. Рассекречивание        прочие нужды      2,9     0,5     0,6     0,6     0,6     0,6               рассекречивание не

архивных документов                                                                                менее 20 тыс.

документов высших

федеральный       2,9     0,5     0,6     0,6     0,6     0,6 Росархив      органов власти

бюджет

17. Копирование архивных   прочие нужды      6,9     0,5     0,8     1       1,6     3                 перевод на

документов                                                                                         микрофильмы 5,6 тыс.

иностранного                                                                                       единиц хранения

происхождения,         прочие            6,9     0,5     0,8     1       1,6     3   Росархив

подлежащих передаче    источники

в страну

происхождения

18. Приобретение особо     прочие нужды     13,1     1,2     2,9     3       3       3                 приобретение ряда

ценных                                                                                             документальных

документальных                                                                                     коллекций (до 6 тыс.

коллекций, личных      федеральный      13,1     1,2     2,9     3       3       3   Росархив      документов)

фондов, находящихся    бюджет                                                                      выдающихся деятелей

в собственности                                                                                    культуры, таких как

юридических и                                                                                      Д.Д. Шостакович,

физических лиц                                                                                     А.И. Райкин,

И.С. Козловский

и другие

19. Оснащение архивов      прочие нужды     30,7     5,4     6       6,4     6,4     6,5               модернизация системы

системами                                                                                          пожаротушения в 2

автоматического                                                                                    федеральных архивах

пожаротушения          федеральный      28,8     5,1     5,7     6       6       6   Росархив

бюджет

прочие            1,9     0,3     0,3     0,4     0,4     0,5

источники

20. Оборудование           прочие нужды     26       4,6     5,1     5,3     5,5     5,5               установка системы

архивохранилищ                                                                                     видеонаблюдения не

повышенной защиты                                                                                  менее чем в 8

федеральный      24,2     4,4     4,8     5       5       5   Росархив      федеральных архивах

бюджет

прочие            1,8     0,2     0,3     0,3     0,5     0,5

источники

21. Проведение в архивах   прочие нужды     25,5     4,6     4,9     5,3     5,3     5,4               замена системы

неотложных                                                                                         жизнеобеспечения

противоаварийных                                                                                   в 3 федеральных

работ                  федеральный      22,3     4,1     4,4     4,6     4,6     4,6 Росархив      архивах

бюджет

прочие            3,2     0,5     0,5     0,7     0,7     0,8

источники

22. Укрепление             прочие нужды      4,9     0,9     1       1       1       1                 проведение

корпоративных связей                                                                               15 выездных

российских и                                                                                       семинаров

зарубежных             федеральный       4,9     0,9     1       1       1       1   Росархив

архивистов             бюджет

23. Строительство          капитальные   37024,1  8800    8485,7  7968,5  7056    4713,9               обеспечение

и реконструкция        вложения                                                                    сохранности объектов

объектов учреждений                                                                                культуры, развитие

культуры по перечню    федеральный   33474,1  8450    8035,7  7468,5  5406    4113,9 Роскультура   инфраструктуры

объектов,              бюджет                                                                      учреждений культуры

предусмотренному в                    2950     250     321,4   357,1  1521,1   500   Государст-

приложении N 3 к                                                                     венный

федеральной целевой                                                                  Эрмитаж

программе "Культура

России (2006 - 2010                    600     100     128,6   142,9   128,5   100   Госфильмофонд

годы)"                                                                               России

24. Строительство          капитальные    1142,9   200     257,2   285,7   200     200                 обеспечение

и реконструкция        вложения                                                                    сохранности архивных

объектов учреждений                                                                                документов, развитие

Росархива по перечню   федеральный    1142,9   200     257,2   285,7   200     200   Росархив      инфраструктуры

объектов,              бюджет                                                                      федеральных архивных

предусмотренному в                                                                                 учреждений

приложении N 3 к

федеральной целевой

программе "Культура

России (2006 - 2010

годы)"

II. Сохранение и развитие системы художественного образования,

поддержка молодых дарований

25. Проведение мастер-     прочие нужды    176,8    31      33      37,6    37,6    37,6               проведение до

классов, фестивалей,                                                                               30 мероприятий в год,

выставок молодых                                                                                   создание условий для

дарований              федеральный     176,8    31      33      37,6    37,6    37,6 Роскультура   развития таланта

бюджет                                                                      одаренных детей

III. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы

и творчества

26. Приобретение прав на   прочие нужды    114      21      21      24      24      24                 приобретение прав на

постановку и                                                                                       постановку и

исполнение                                                                                         исполнение не менее

драматических и        федеральный      61      11      11      13      13      13   Роскультура   чем 500 произведений

музыкальных            бюджет

произведений

отечественных          прочие           53      10      10      11      11      11

художников,            источники

драматургов и

композиторов

27. Проведение конкурса    прочие нужды     65      13      13      13      13      13                 привлечение молодых

"Алые паруса"                                                                                      талантливых писателей

федеральный      15       3       3       3       3       3   Роспечать     к написанию детских

бюджет                                                                      книг. Ежегодный

выпуск детских книг

прочие           50      10      10      10      10      10                 тиражом до 35 тыс.

источники                                                                   экземпляров для

детских библиотек

IV. Обеспечение условий для художественного творчества

и инновационной деятельности

28. Социально-творческий   прочие нужды    369,3    71      71      75,1    75,1    77,1               целевая поддержка

заказ на создание                                                                                  создания

новых постановок в     федеральный     309,3    60      60      63,1    63,1    63,1 Роскультура   разно-жанровых

драматических и        бюджет                                                                      произведений

музыкальных театрах,                                                                               искусства. Заказ не

произведений и         прочие           60      11      11      12      12      14                 менее 60

программ для них, а    источники                                                                   драматических и

также цирковых                                                                                     музыкальных

номеров и программ                                                                                 произведений и 100

цирковых номеров

V. Обеспечение культурного обмена

29. Проведение             прочие нужды    911,4   191     174,3   178,7   181,7   185,7               проведение ежегодно

всероссийских и                                                                                    не менее 15

международных          федеральный     647,4   141     123,3   127,7   127,7   127,7 Роскультура   международных и

фестивалей и           бюджет                                                                      всероссийских

выставок                                                                                           фестивалей и

прочие          264      50      51      51      54      58                 выставок

источники

30. Разработка и           прочие нужды     20       4       4       4       4       4                 проведение 20

проведение творческих                                                                              мероприятий для

мероприятий и          федеральный      15       3       3       3       3       3   Роскультура   военнослужащих

программ в сфере       бюджет                                                                      и сотрудников

профессионального                                                                                  правоохранительных

искусства для          прочие            5       1       1       1       1       1                 органов

Вооруженных Сил        источники

Российской Федерации

и правоохранительных

органов

31. Поддержка 100          прочие нужды    225      43      43      46      46      47                 обеспечение

гастролей                                                                                          доступности для

федеральных театров    федеральный     191      37      37      39      39      39   Роскультура   граждан, проживающих

и музыкальных          бюджет                                                                      в различных регионах,

коллективов в                                                                                      услуг сферы

регионах               прочие           34       6       6       7       7       8                 исполнительских

источники                                                                   искусств

32. Мероприятия по         прочие нужды     66      12      12      14      14      14                 проведение 40

популяризации                                                                                      мероприятий

государственных        федеральный      58      11      11      12      12      12   Роскультура

символов               бюджет

прочие            8       1       1       2       2       2

источники

33. Всемирный фестиваль    прочие нужды     84       7      24      18      18      17                 проведение

циркового искусства                                                                                2 фестивалей

федеральный      76       6      22      16      16      16   Роскультура   циркового искусства

бюджет                                                                      мирового уровня

прочие            8       1       2       2       2       1

источники

34. Реализация крупного    прочие нужды     97      18      19      20      20      20                 обеспечение доступа

проекта "Модельные                                                                                 к информационным

сельские библиотеки"   федеральный      77      14      15      16      16      16   Роскультура   ресурсам 200

бюджет                                                                      сельских библиотек

прочие           20       4       4       4       4       4

источники

35. Поддержка              прочие нужды     66,4    10,4    11      15      15      15                 создание условий

региональных                                                                                       для сохранения

фольклорных            федеральный      53,4     8,4     9      12      12      12   Роскультура   традиционной народной

фестивалей,            бюджет                                                                      художественной

посвященных                                                                                        культуры, возрождения

традициям, обрядам     прочие           13       2       2       3       3       3                 народных праздников и

и обычаям народов      источники                                                                   обрядов, проведение

России                                                                                             45 мероприятий

36. Поддержка              прочие нужды    102      18      18      22      22      22                 развитие

всероссийских и        нужды                                                                       межрегионального

межрегиональных                                                                                    обмена. Проведение не

фестивалей и           федеральный      86      16      16      18      18      18   Роскультура   менее 20 фестивалей и

конкурсов народного    бюджет                                                                      конкурсов и 400

творчества                                                                                         мероприятий

прочие           16       2       2       4       4       4                 самодеятельного

источники                                                                   творчества

37. Издание социально      прочие нужды    536      75     125     112     112     112                 ориентировочный

значимой литературы                                                                                выпуск ежегодно 550

федеральный     536      75     125     112     112     112   Роспечать     наименований книг

бюджет

38. Проведение             прочие нужды     19,3     3,6     3,8     3,9     4       4                 обеспечение доступа

историко-                                                                                          граждан к архивным

документальных         федеральный      15,7     3,0     3,1     3,2     3,2     3,2 Росархив      документам,

выставок, создание     бюджет                                                                      проведение не менее

электронных                                                                                        30 историко-

экспозиций архивных    прочие            3,6     0,6     0,7     0,7     0,8     0,8               документальных

документов             источники                                                                   выставок

39. Подготовка к изданию   прочие нужды     26,3     2,5     5,8     6       6       6                 подготовка к изданию

документальных                                                                                     38 и издание 25 книг

публикаций             федеральный      26,3     2,5     5,8     6       6       6   Росархив      и альбомов по истории

бюджет

VI. Разработка и внедрение информационных продуктов

и технологий в сфере культуры

40. Формирование           прочие нужды     43,5    12       7,5     8       8       8                 обеспечение доступа

Национальной                                                                                       граждан к

электронной            федеральный      33,5    10       5,5     6       6       6   Роскультура   информационным

библиотеки             бюджет                                                                      ресурсам, пополнение

Национальной

прочие           10       2       2       2       2       2                 электронной

источники                                                                   библиотеки 310 тыс.

полнотекстовых

записей

41. Создание и ведение     прочие нужды     79      24      13      14      14      14                 обеспечение доступа

сводного каталога                                                                                  граждан к

библиотек России       федеральный      79      24      13      14      14      14   Роскультура   информационным

бюджет                                                                      ресурсам, пополнение

сводного каталога

библиотек России

1,5 млн. записей

42. Формирование банка     прочие нужды     20       4       4       4       4       4                 занесение в банк

данных единого                                                                                     данных единого

государственного       федеральный      20       4       4       4       4       4   Роскультура   государственного

реестра памятников     бюджет                                                                      реестра памятников

истории и культуры                                                                                 истории и культуры

Российской Федерации                                                                               Российской Федерации

всех охраняемых

памятников

43. Проведение научно-     прочие нужды      3,6     0,7     0,7     0,7     0,8     0,7               проведение

практических                                                                                       5 научно-практических

конференций и          федеральный       3,4     0,6     0,7     0,7     0,7     0,7 Росархив      конференций

конкурсов научных      бюджет

работ в области

архивоведения          прочие            0,2     0,1     -       -       0,1     -

источники

44. Поддержка              прочие нужды      7,4     1,4     1,5     1,5     1,5     1,5               повышение доступности

общероссийского                                                                                    информационных

сайта "Архивы          федеральный       7,4     1,4     1,5     1,5     1,5     1,5 Росархив      ресурсов архивных

России" в сети         бюджет                                                                      учреждений

Интернет

45. Создание электронных   прочие нужды     32,2     3,2     6,6     7,3     7,3     7,8               создание 5 баз данных

каталогов и баз                                                                                    архивных описей

данных архивных        федеральный      23,4     1,9     5       5,5     5,5     5,5 Росархив      Российского

описей                 бюджет                                                                      государственного

Военно-исторического

прочие            8,8     1,3     1,6     1,8     1,8     2,3               архива, Российского

источники                                                                   государственного

архива экономики,

Государственного

архива Российской

Федерации,

Российского

государственного

архива социально-

политической

истории

46. Формирование общего    НИОКР             7,8     1,5     1,5     1,6     1,6     1,6 Росархив      издание единого

архивного                                                                                          классификатора

информационного        федеральный       7       1,4     1,4     1,4     1,4     1,4               документальной

пространства России    бюджет                                                                      информации Архивного

на базе единого                                                                                    фонда Российской

классификатора         прочие            0,8     0,1     0,1     0,2     0,2     0,2               Федерации

документальной         источники

информации

Архивного фонда

Российской Федерации

47. Модернизация           капитальные      48       -       -       -      24      24                 создание электронного

информационной         вложения                                                                    депозитария,

технологии                                                                                         внедрение системы

книгоиздания           федеральный      48       -       -       -      24      24   Роспечать     многоуровневой защиты

бюджет                                                                      электронных баз

данных

VII. Поддержка отечественных производителей культурных благ

и их продвижение на мировой рынок

48. Поддержка              прочие нужды    217      42      42      44      44      45                 популяризация

международных                                                                                      российского

гастролей ведущих      федеральный     178      35      35      36      36      36   Роскультура   исполнительского

российских             бюджет                                                                      искусства в мире.

драматических и                                                                                    Поддержка не менее 70

музыкальных            прочие           39       7       7       8       8       9                 гастролей

коллективов            источники

49. Обеспечение            прочие нужды   7449,8  1293,6  1372,4  1594,6  1594,6  1594,6               государственная

устойчивого развития                                                                               поддержка российской

производства           федеральный    3220,5   670,5   630     640     640     640   Роскультура   кинематографии.

российских фильмов     бюджет                                                                      Производство 80

(частичное                                                                                         игровых, 1100 частей

финансирование         прочие         4229,3   623,1   742,4   954,6   954,6   954,6               неигровых и 30

производства           источники                                                                   мультипликационных

отечественных                                                                                      фильмов

фильмов)

50. Реализация мер,        прочие нужды   2945     547,1   569,4   609,5   609,5   609,5               создание приоритетных

направленных на                                                                                    условий для показа

поддержку российского  федеральный    1185,5   235,5   230     240     240     240   Роскультура   российских фильмов.

кинематографа в        бюджет                                                                      Оказание

кинопрокате                                                                                        государственной

(проведение            прочие         1759,5   311,6   339,4   369,5   369,5   369,6               поддержки 60

мероприятий по         источники                                                                   процентам российских

пропаганде                                                                                         фильмов, проведение

отечественного                                                                                     в 60 процентах

кино, частичное                                                                                    регионов в среднем

тиражирование                                                                                      по 3 мероприятия

фильмокопий)                                                                                       в год

51. Система мероприятий,   прочие нужды    786,4   142,6   157,5   162,1   162,1   162,1               продвижение

направленных на                                                                                    российских фильмов

продвижение            федеральный     607,5   110     122,5   125     125     125   Роскультура   за рубежом

российских фильмов     бюджет                                                                      посредством участия

за рубежом                                                                                         в престижных

(проведение            прочие          178,9    32,6    35      37,1    37,1    37,1               международных

кинофестивалей и       источники                                                                   фестивалях и

некоммерческих                                                                                     кинорынках

киномероприятий и

участие в них)

52. Приобретение           прочие нужды    339,3    65      64,6    69,9    69,9    69,9               обеспечение экономии

импортной пленки                                                                                   расходов

федеральный     339,3    65      64,6    69,9    69,9    69,9 Роскультура   федерального бюджета

бюджет                                                                      на государственную

поддержку

производства

и проката

53. Проведение             прочие нужды    232      20      56      52      52      52                 продвижение

международных                                                                                      российской

выставок-ярмарок       федеральный     174      10      44      40      40      40   Роспечать     литературы на мировые

бюджет                                                                      книжные рынки.

Ежегодное участие

прочие           58      10      12      12      12      12                 в 10 выставках

источники

VIII. Обновление специального оборудования организаций сферы

культуры и массовых коммуникаций

54. Приобретение           прочие нужды    823,5   164,7   164,7   164,7   164,7   164,7               повышение уровня

уникального                                                                                        обеспеченности

оборудования           федеральный     823,5   164,7   164,7   164,7   164,7   164,7 Роскультура   учреждений культуры

(музыкальных           бюджет                                                                      современным

инструментов,                                                                                      оборудованием до 30

свето- и                                                                                           процентов от

звукотехнического                                                                                  необходимой

оборудования,                                                                                      потребности

фондового и

экспозиционного

оборудования

и т.д.)

55. Оснащение архивов      прочие нужды     85,4    16,3    16,5    17,5    17,5    17,6               увеличение степени

современными                                                                                       обработки и

техническими           федеральный      83      16      16      17      17      17   Росархив      сохранности

средствами и           бюджет                                                                      документов

оборудованием

прочие            2,4     0,3     0,5     0,5     0,5     0,6

источники

56. Оснащение архивов      прочие нужды     19,7     2,6     3,9     4,3     4,4     4,5               повышение скорости

вычислительной                                                                                     и качества обработки

техникой и развитие    федеральный      17,7     2,4     3,6     3,9     3,9     3,9 Росархив      документов,

системы локальных      бюджет                                                                      обеспечение

информационных сетей                                                                               дополнительного

прочие            2       0,2     0,3     0,4     0,5     0,6               доступа к архивным

источники                                                                   документам, создание

новых и модернизация

локальных

информационных сетей

в 6 федеральных

архивах, приобретение

500 комплектов

компьютерной техники

IX. Модернизация сети телерадиовещания Российской Федерации

57. Развитие сети          капитальные    4285     231,2   838,7   872,7  1086,9  1255,5               модернизация сети

телерадиовещания       вложения                                                                    телерадиовещания

Российской Федерации                                                                               Российской

федеральный    1905     200     257,1   285,8   500     662,1 Роспечать     Федерации

бюджет

прочие         2380      31,2   581,6   586,9   586,9   593,4

источники

58. Проведение научно-     НИОКР           108,5    26,6    48,3    14,8    10,8     8                 разработка перехода

технических работ в                                                                                на цифровое вещание

области перехода на                                                                                DVB-T, радиовещание

цифровое вещание       федеральный      49       -      22      11       8       8   Роспечать     DRM

бюджет

прочие           59,5    26,6    26,3     3,8     2,8     -

источники

X. Научное, организационное и информационное

обеспечение федеральной целевой программы

"Культура России (2006 - 2010 годы)"

59. Информационное         прочие нужды     42      10       8       8       8       8                 обеспечение

обеспечение                                                                                        информацией о ходе

федеральной целевой    федеральный      42      10       8       8       8       8   Минкультуры   реализации

программы              бюджет                                                        России        федеральной целевой

"Культура России                                                                                   программы "Культура

(2006 - 2010 годы)"                     27       7       5       5       5       5   Роскультура   России (2006 - 2010

годы)" ее участников

10       2       2       2       2       2   Роспечать     и других

заинтересованных лиц

5       1       1       1       1       1   Росархив

60. Проведение             НИОКР            10       2       2       2       2       2                 изучение влияния

систематических                                                                                    отрасли на развитие

научных и              федеральный      10       2       2       2       2       2   Минкультуры   общества, создание

статистических         бюджет                                                        России        экономических моделей

исследований                                                                                       развития отрасли

развития рыночных                        6       2       1       1       1       1   Роскультура

отношений в отрасли

2       -       0,5     0,5     0,5     0,5 Роспечать

2       -       0,5     0,5     0,5     0,5 Росархив

61. Разработка систем      НИОКР            14,3     2,6     2,7     2,7     3,1     3,2               повышение степени

контроля сохранности                                                                               сохранности

и современных методов  федеральный      13,8     2,6     2,6     2,6     3       3   Росархив      документов за счет

реставрации и          бюджет                                                                      внедрения новых

копирования                                                                                        методов,

документов Архивного   прочие            0,5     -       0,1     0,1     0,1     0,2               использования

фонда Российской       источники                                                                   электронных

Федерации                                                                                          носителей информации

62. Исследование           НИОКР             6,3     1,1     1,1     1,1     1,5     1,5               создание новых

организационных,                                                                                   технологий,

управленческих,        федеральный       5,8     1       1       1       1,4     1,4 Росархив      организационных и

технологических и      бюджет                                                                      экономических моделей

экономических                                                                                      управления и развития

аспектов архивного     прочие            0,5     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1               архивного дела

дела в целях           источники

создания устойчивой

модели его развития

63. Разработка систем      НИОКР            10       1,8     1,8     1,8     2,3     2,3               разработка новых

работы с                                                                                           технологических

документацией          федеральный       8,8     1,6     1,6     1,6     2       2   Росархив      систем хранения,

бюджет                                                                      реставрации и

перемещения

прочие            1,2     0,2     0,2     0,2     0,3     0,3               документации,

источники                                                                   снижение угрозы их

повреждения при

перемещениях

64. Разработка системы     НИОКР            13,2     2,4     2,4     2,4     3       3                 создание системы

автоматизированного                                                                                автоматизированного

государственного       федеральный      13,2     2,4     2,4     2,4     3       3   Росархив      учета документов

учета документов       бюджет                                                                      Архивного фонда

Архивного фонда                                                                                    Российской Федерации

Российской Федерации

65. Разработка системы     НИОКР             6       1,1     1,1     1,1     1,3     1,4               создание новых

отбора документов                                                                                  технологий,

Архивного фонда        федеральный       5,4     1       1       1       1,2     1,2 Росархив      определяющих состав,

Российской Федерации   бюджет                                                                      сроки и порядок

на постоянное                                                                                      хранения документов

хранение и развитие    прочие            0,6     0,1     0,1     0,1     0,1     0,2               федеральных органов

системы экспертизы     источники                                                                   власти

их ценности

66. Разработка новых       НИОКР           138      34      17      29      29      29                 разработка

технологий,                                                                                        современного

проведение научных     федеральный     138      34      17      29      29      29   Роскультура   кинотехнологического

изысканий в сфере      бюджет                                                                      оборудования

кинематографии

67. Научные исследования   НИОКР             8,5     2       1       1,5     2       2                 популяризация

процессов развития                                                                                 культурного наследия

культуры и искусства   федеральный       8,5     2       1       1,5     2       2   Роскультура   (выпуск 6 томов

России                 бюджет                                                                      "Комплексной истории

искусств")

68. Исследование рынка     НИОКР             8,5     2       1       1,5     2       2                 изучение спроса на

услуг культуры и                                                                                   услуги в сфере

рынка труда для        федеральный       8,5     2       1       1,5     2       2   Роскультура   культуры и рабочую

специалистов,          бюджет                                                                      силу с целью влияния

профессия которых                                                                                  на формирование

связана с искусством                                                                               рынка и подготовку

и культурой                                                                                        специалистов.

Разработка

методических

рекомендаций

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------