Форма № 1

Аналитическая справка

### Наименование федеральной целевой программы – «Культура   России (2006-2010 годы)» (далее – Программа), государственные заказчики – Федеральное  агентство по культуре и кинематографии, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Федеральное архивное агентство, Госфильмофонд России, Государственный Эрмитаж, государственный заказчик-координатор – Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, срок реализации Программы: 2006 – 2010 годы. Программа утверждена постановлением Правительства от 08.12.2005 № 740.

Цели Программы:

- сохранение культурного наследия  Российской Федерации;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к  культурным ценностям и информационным  ресурсам различных групп граждан;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации;

- интеграция в мировой культурный процесс;

- обеспечение адаптации сферы культуры к рыночным условиям;

- сохранение документального культурного наследия Российской Федерации.

Задачи Программы:

- адресная поддержка профессионального  искусства, литературы и профессионального творчества;

- обеспечение культурного обмена;

- поддержка молодых дарований;

- разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры;

- поддержка отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировой рынок;

- модернизация сети телерадиовещания Российской Федерации;

- увеличение площадей архивохранилищ с нормативными условиями хранения архивных документов и протяженности архивных полок;

- повышение безопасности архивных фондов на основе модернизации материально-технической базы архивов;

- оснащения архивных лабораторий современным микрофильмирующим и реставрационным оборудованием;

- проведения комплекса работ по реставрации и созданию страхового фонда копий на уникальные и особо ценные документы Архивного фонда Российской Федерации.

Целевые индикаторы и показатели на 2006 год утверждены Минэкономразвития России.

### Федеральными законами «О федеральном бюджете на 2006 год» и «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2006 год» на реализацию Программы за счет средств федерального бюджета на 2006 год предусмотрены следующие объемы финансирования:

Капитальные вложения – 9 272 000,0  тыс. рублей.

НИОКР – 50 000,0 тыс. рублей.

Прочие нужды – 2 600 000,0 тыс. рублей.

Ключевые мероприятия, предусмотренные утвержденной Программой в 2006 году.

Капитальные вложения.

Роскультура

- Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет культуры и искусств"(строительство учебного корпуса), г. Химки, Московская область;

- Государственный академический Большой театр России (II очередь реконструкции, реставрации и технического оснащения комплекса зданий, проектно-изыскательские работы и противоаварийные работы), г. Москва;

- Государственный академический Малый театр (противоаварийные работы, реконструкция, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва;

- Многофункциональный культурно-реставрационный центр (МКРЦ) музея-заповедника "Московский Кремль". Реконструкция дома №7 по Манежной улице и проектно-изыскательские работы на объектах музея, г. Москва;

- Федеральное государственное учреждение "Российская государственная библиотека" (реконструкция и реставрация (приспособление к современному использованию) памятника архитектуры XVIII-XIX в.в. федерального значения ансамбля "Дом Пашкова", строительство административно-технического корпуса и нового здания, проектно-изыскательские работы), г. Москва;

- Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея" (объекты 2-й очереди, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Москва;

- МХАТ им. А.П.Чехова (развитие и реконструкция комплекса зданий),              г. Москва»

- Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" (реконструкция объектов музея), о. Кижи, Республика Карелия;

- Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник (реконструкция инженерных сетей объектов музея), пос. Соловецкий, Архангельская область;

- Музыкальный театр (разработка проектно-сметной документации),                г. Калининград;

- Государственный академический Мариинский театр  (строительство 2-ой сцены, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Санкт-Петербург;

- Государственный академический Мариинский театр  (реконструкция здания бывших декорационных мастерских ГАМТ под концертный зал Государственного академического Мариинского театра), г. Санкт-Петербург;

- Российский государственный академический театр драмы им. А.С.Пушкина (Александринский театр) (комплексная реконструкция и реставрация здания),           г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.6;

- Государственный музей-заповедник "Ломоносов" ("Ораниенбаум") (реконструкция и реставрация объектов музея, в том числе проектно-изыскательские работы), г. Санкт-Петербург;

- Государственный Русский музей (реконструкция), г. Санкт-Петербург;

- Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село" (реконструкция объектов музея), г. Санкт-Петербург;

- Федеральное государственное учреждение культуры "Государственный музей-заповедник "Петергоф" (реконструкция объектов музея), г. Санкт-Петербург;

- Федеральное государственное учреждение культуры "Всероссийский музей А.С.Пушкина" (реконструкция объектов музея),  г. Санкт-Петербург;

- Национальный Театральный центр "Дворец театров", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика;

- Бурятский государственный академический театр  оперы и балета (реконструкция), г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;

- Красноярская государственная академия музыки и театра, г. Красноярск.

Роспечать

- замена мощных ТВ передатчиков мощностью 25 кВт по объектам приобретения оборудования;

- замена мощных ТВ передатчиков мощностью 20 кВт по объектам приобретения оборудования.

- мероприятия по улучшению качества вещания и снижению затратности сети.

Росархив

- завершение строительства здания Российского государственного архива Военно-Морского Флота в г. Санкт-Петербурге.

ГосфильмофондРоссии

- продолжение строительства производственного корпуса с блоком фильмохранилищ.

- Государственный Эрмитаж

- строительство II пускового комплекса фондохранилища Государственного Эрмитажа.

НИОКР

Роскультура

- проведение систематических научных и статистических исследований развития рыночных отношений в отрасли;

- разработка новых технологий, проведение научных изысканий в сфере кинематографии;

- научные исследования процессов  развития культуры и искусства России;

- исследование рынка услуг культуры и рынка труда для специалистов, профессия которых связана с искусством и культурой;

Роспечать

- проведение научно-исследовательских работ в области перехода на цифровое вещание.

Росархив

- подготовка проекта «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».

Прочие нужды

Роскультура

I. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

- работы по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятников истории и культуры федерального значения

- контроль состояния и использования памятников истории и культуры

- реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации

- обеспечение сохранности библиотечных фондов

- страховое копирование библиотечных фондов, фильмофондов

- пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации

- создание условий для обеспечения доступности музейных и библиотечных фондов, фильмофондов, а также их безопасности

- формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации

- издание полных научных каталогов собраний музеев, Свода памятников истории и культуры

- приобретение произведений изобразительного искусства

- комплексный проект «Культура русского Севера»

- комплексный проект «Культурное наследие Юга России как фактор экономического развития регионов»

II. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований

  - проведение мастер-классов, фестивалей, выставок молодых дарований.

III. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества

    - приобретение прав на поставку и исполнение драматических и музыкальных произведений отечественных художников, драматургов и композиторов

IV. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности

      - социально-творческий заказ на создание новых постановок в драматических и музыкальных театрах, произведений и программ для них, а также цирковых программ и номеров

V. Обеспечение культурного обмена

        - проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок

        - разработка и проведение творческих мероприятий и программ в сфере профессионального искусства для Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительных органов

        - поддержка 100 гастролей федеральных театров и музыкальных коллективов в регионах

        - мероприятия по популяризации государственных символов

        - всемирный фестиваль циркового искусства

        - реализация крупного проекта «Модельные сельские библиотеки»

        - поддержка региональных фольклорных фестивалей, посвященных  традициям, обрядам и обычаям народов России

        - поддержка всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов народного творчества

VI. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

  - формирование Национальной электронной библиотеки

  - создание и ведение сводного каталога библиотек России

  - формирование банка данных единого государственного реестра памятников истории и культуры Российской Федерации

VII. Поддержка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

- поддержка международных гастролей ведущих российских драматических и музыкальных коллективов

- обеспечение устойчивого развития производства российских фильмов (частичное финансирование производства отечественных фильмов)

- реализация мер, направленных на поддержку российского кинематографа в прокате (проведение мероприятий по пропаганде отечественного кино, частичное тиражирование фильмокопий)

- система мероприятий, направленных на продвижение российских фильмов за рубежом (проведение кинофестивалей и некоммерческих мероприятий и участие в них)

- приобретение импортной пленки

VIII. Обновление специального оборудования организаций сферы культуры и массовых коммуникаций

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования и т.д.)

X. Научное, организационное и информационное обеспечение федеральной целевой программ «Культура России»

  - информационное обеспечение ФЦП «Культура России»

Роспечать

  - проведение конкурса «Алые паруса»;

  - издание социально значимой литературы;

  - проведение международных выставок-ярмарок;

  - информационное обеспечение ФЦП.

Росархив

  - реставрация, противоаварийная защита памятника истории и культуры XVII – XVIII вв. федерального значения – «Дворца Петра I на Яузе», в котором расположен Российский государственный военно-исторический архив;

  - реставрация и страховое копирование особо ценных архивных документов федеральной собственности;

  - оснащение архивов системами автоматического пожаротушения и повышенной защитой, современными техническими средствами и компьютерным оборудованием.

Результаты, достигнутые за 2006 г.

Роскультура

Капитальные вложения.

В 2006 году на финансирование объектов Программы в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы на 2006 год было предусмотрено 8 522,0 млн. рублей, из которых 8 222,0 млн. рублей – на объекты федеральной собственности и 300,0 млн. рублей – на объекты собственности субъектов.

Указанные средства в полном объеме были направлены на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов, указанных в перечне Программы.

Наиболее значимыми проектами Программы являются реконструкция Государственного академического Большого театра России и строительство новой сцены Государственного академического Мариинского театра.

На реконструкцию Большого театра в 2006 году было выделено 3 500 000,0 тыс. рублей. Средства были использованы в полном объеме (освоение - 2 705 400,0 тыс. рублей, авансирование – 794 600,0 тыс. рублей). На указанные средства выполнялись следующие работы:

- закончен монтаж разделительной стены, отделяющей зрительскую и сценическую зоны театра;

- закончено усиление главного фасада театра по оси «А»;

- на строительной площадке смонтирован завод для приготовления компонентов устройства «стены в грунте»;

- выполнены внутренние инженерные сети для поддержания ТВР на период проведения реставрации;

- проведено инъектирование всех наружных стен фасадов, ремонт кирпичной кладки, штукатурки и реставрация лепного декора;

- закончено инъектирование внутренних стен здания;

- проводится усиление стен надземной части боковых открылков и пристройки – 97 %;

- ведутся работы по укреплению фундаментов дома Хомякова – 95 %;

- закончены работы по усилению стены С1;

- закончены   работы по   цементации   фундаментов     основного здания театра (1 этап);

- проводятся реставрационные работы по закреплению и сохранению лепного декора и живописи;

- закончены работы по инженерно-геологическим изысканиям в сценической зоне;

- проводятся работы по реставрации кровли и белокаменных карнизов;

- ведутся работы по устройству ростверков для устройства задавливаемых свай и освоения подземного пространства;

- выполнены  работы по защитному покрытию над коллектором по ул.  Петровка;

- ведутся работы по устройству новой кровли в зрительской зоне: в осях 2-9\А-В выполнено 95 %, по низкой кровле на открылках выполнено 60 %;

- ведутся работы по реставрации люстр и бра;

- ведется реставрация кресел (574 шт.);

- ведутся работы по устройству буронабивных свай в зоне котлована, выполнено 44 сваи;

- начат монтаж стояков постоянной системы отопления, а также стояков вентиляции;

- ведется непрерывный мониторинг за состоянием здания Большого театра России и зданий окружающей застройки, а также за уровнем грунтовых вод и т.д.

На  объекты Государственного академического Мариинского театра в 2006 году было предусмотрено 1 759,7 млн. рублей. Из них на строительство новой сцены – 795,8 млн. рублей, на реконструкцию здания бывших декорационных мастерских ГАМТ под концертный зал Государственного академического Мариинского театра – 958,2 млн. рублей, на реконструкцию исторического здания Мариинского театра – 5,7 млн. рублей.

В 2006 году завершена реконструкция здания бывших декорационных мастерских ГАМТ под концертный зал Государственного академического Мариинского театра. Ввод в эксплуатацию объекта будет осуществлен после получения всех разрешающих документов для ввода и устранения недостатков, указанных в акте приемочной комиссии.

В 2006 году продолжались работы по подготовке территории для строительства новой сцены Государственного академического Мариинского театра. Начало строительства нового здания  театра  также было запланировано на 2006 год.  В связи с тем, что главный проектировщик нового здания театра (ООО «Архитектурное бюро Д. Перро») не выполнил свои обязательства по срокам представления проекта, а также то, что представленный им проект в конце 2006 года получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы России, начать работы по строительству здания в 2006 году не представилось возможным.

В 2006 году   на развитие и реконструкцию комплекса зданий МХАТ им. А.П. Чехова было предусмотрено 520 млн. рублей. Из выделенных средств федерального бюджета использовано 422,5 млн. рублей, оставшиеся средства в объеме 97,5 млн. рублей возвращены в Федеральный бюджет.

Результатом выполнения инвестиционных проектов Программы в 2006 году является следующее.

Введено в эксплуатацию 3 объекта:

- восстановление гидросистемы участка в Восточной части Нижнего парка Государственного музея-заповедника «Петергоф»;

- воссоздание фортификационных сооружений Михайловского замка» Государственного Русского музея в г. Санкт-Петербург;

- IV очередь реконструкции комплекса «Всероссийский музей А.С. Пушкина», г. Санкт- Петербург (реставрация и приспособление Западного корпуса комплекса бывшей усадьбы   Г.Р. Державина по адресу: Набережная реки Фонтанки, д. 118);

- 1-ый пусковой комплекс объекта «Комплексная реконструкция и реставрация здания Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александрийский театр) по адресу: Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6».

Готовятся к вводу в эксплуатацию следующие объекты:

- реконструкция здания бывших декорационных мастерских ГАМТ под концертный зал Государственного академического Мариинского театра»;

- 1-ая очередь реконструкции Третьяковской галереи - Библиотека и архив (1-й Кадашевский пер., д. 14/13, стр. 7.;

- реконструкция первого пускового комплекса многофункционального культурно-реставрационного центра (ул. Манежная, д.7).

По остальным объектам перечня Программы работы выполнялись в соответствии с принятыми планами кроме Московского художественного академического театра имени А.П. Чехова.

Причиной неполного использования предусмотренных средств явилась задержка с получением заключения Главгосэкпертизы России по проекту (II сцена ГАМТ), а также позднее поступление дополнительных средств (Распоряжение Правительства России  № 1739-р от 15.12.2006) – МХАТ  имени А.П.Чехова.

Реконструкция и строительство объектов собственности субъектов в 2006 году осуществлялось в соответствии с соглашениями о совместном финансировании. Всего со стороны субъектов было привлечено 20,2 млн. рублей.

НИОКР

Направление 10. Научное, организационное и информационное обеспечение Программы.

Объем финансирования из федерального бюджета на 2006 год 40,0 млн. рублей.

Мероприятие 66. Разработка новых технологий, проведение научных изысканий в сфере кинематографии

На 2006 год финансирование из средств федерального бюджета предусмотрено в объеме 34,0 млн. рублей.

Для размещения заказа на выполнение НИОКР в области кинематографии в 2006 году проведены открытые конкурсы:

- открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для кинематографии в 2006-2007 годах. Часть 1.

8 лотов. Извещение  № 218к-520 о проведении открытого конкурса, опубликованное в информационно-аналитическом  бюллетене «Конкурсные торги» от 26 июня 2006 г. № 24(218). Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 28 июля 2006 г.

- открытый конкурс на право заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для кинематографии в 2006-2007 годах. Часть 2.

18 лотов. Извещение  № 219к-1115 о проведении открытого конкурса, опубликованное в информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные торги» от 3 июля 2006 г. № 25(219). Вскрытие конвертов с конкурсными заявками 4 августа 2006 г.

На основании проведения открытых конкурсов на выполнение НИОКР для нужд кинематографии были заключены 27 государственных контрактов со сроком выполнения работ в 2006 – 2007 годах.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для кинематографии в 2006 г. выполнялись по следующим направлениям:

- Техника и технология киносъемки. Светотехника;

- Техника и технология обработки, печати фильмокопий, ретротиражирования и сохранности фильмовых материалов;

- Техника и технология записи, обработки и воспроизведения звука;

- Техника и технология киновидеопоказа;

- Стандартизация, информация, издательская деятельность, международное научно-техническое сотрудничество.

Предусмотренные средства для финансирования НИОКР в 2006 г. перечислены организациям в полном объеме за выполненные работы, что позволило избежать образования задолженности перед организациями - исполнителями работ.

Разрабатываемое и выпускаемое в результате выполнения НИОКР оборудование позволяет отказаться от закупки дорогостоящего импортного оборудования и сэкономить значительные средства при осуществлении реконструкции кинотеатров и театров в масштабах всей страны.

Мероприятие  60.  Проведение систематических научных и статистических исследований развития рыночных отношений отрасли

Объем финансирования из федерального бюджета – 2,0 млн. рублей.

Мероприятие 67.  Научные исследования процессов развития отечественной культуры и искусства

Объем финансирования из федерального бюджета – 2,0 млн. рублей.

Мероприятие 68. Исследование рынка услуг культуры и рынка труда для специалистов профессий искусства и культуры

Объем финансирования из федерального бюджета – 2,0 млн. рублей.

Прочие нужды.

Направление 1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.

Мероприятие 1.1. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия. Ремонтно-реставрационные, противоаварийные, консервационные работы на памятниках федерального значения.

По данному разделу предусмотрены средства в объеме 529 800,0 тыс. рублей, из которых заключено контрактов на сумму 522 020.83 тыс. рублей. Остаток денежных средств складывается из экономии в результате проведенных конкурсов и снижения контрактной цены, а также по причине отказа организаций-победителей от заключения государственных контрактов.

Сохранение объекта культурного наследия направлены на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор (статья 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации).

Заключено 9 государственных контрактов на выполнение работ по сохранению наскальной и фресковой живописи на памятниках Ярославской, Псковской, Вологодской,  Новгородской областях, Республики Башкортостан на общую сумму 9 500,0 тыс. рублей. Среди них Изборская крепость 14 – 15 веков, построенная псковичами для защиты своих западных рубежей. На сегодняшний день крепости, подобной Изборской, не было в русской истории. Это прекрасный пример древнерусского и именно псковского строительного искусства, интереснейший памятник русского оборонного зодчества. Настенная снетогорская роспись относится к начальному периоду расцвета псковской фрески. В результате профессионально проведенных реставрационных работ памятники Мирожского, Святогорского монастырей и церковь в селе Мелетово могут стать новым открытием в культурной жизни России.

На проектные работы в целях дальнейшей реставрации заключено 49 контрактов на сумму 45 726,0 тыс. рублей в более чем в 20 субъектах Российской Федерации, включая Оренбургскую область и Ставропольский край, где выполнены корректировки и проекты охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры (Пятигорск, Кисловодск, Ставрополь). Кроме того, осуществление археологических работ в предыдущие годы и завершение их основных этапов в истекшем году позволило подготовить проектную документацию на таких уникальных памятниках Кабардино-Балкарской Республики, как «Укрепление Усхур», «Укрепление Зылги», «Замок Джабоевых», «Замок Курнаят-Баши».	В целях предотвращения ухудшения состояния ряда объектов культурного наследия проведены противоаварийные работы на более чем 20 объектах историко-культурного наследия в Московской, Владимирской, Калининградской, Оренбургской, Орловской, Смоленской и ряде других областей. Среди них историко-архитектурный и художественный музей "Новый Иерусалим" - один из старейших государственных музеев в Подмосковье, а также Церковь Покрова́ на Нерли — храм во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова, выдающийся памятник Владимиро-Суздальской школы, занесенный в Список Всемирного Наследия. На данный вид работ в 2006 году было израсходовано 30 389,0 тыс. рублей.	Особое место занимают работы на памятниках археологии. Так, в истекшем году планом мероприятий было предусмотрено 32 мероприятия на общую сумму 11 220,0 тыс. рублей более чем в 20 субъектах Российской Федерации. Среди них Шиповский археологический комплекс и Городище «Уфа-II» (Республика Башкортостан), городища «Сарай-Бату» и «Самосделка» (Астрахань), курганный могильник «Белужино-Колдаирово» и «Водянское  городище» (Вологодская область), некрополь «Фардык» (Кабардино-Балкарская Республика).

Финансирование реставрационных работ осуществлялось на договорной основе с организациями-победителями открытых конкурсов, имеющими на данные работы лицензии Минкультуры России или Росохранкультуры, а также разрешения на производство работ, выданные соответствующими органами охраны памятников.

Кроме того, в целях усиления контроля за расходование бюджетных средств был заключен 131 договор со специализированными организациями и региональными органами охраны памятников истории и культуры на оказание услуг технического и авторского надзоров за производством работ на 199 объектах на общую сумму 4 669,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.2. Контроль состояния и использования памятников истории и культуры.

В состав данного мероприятия входит мониторинг 45 памятников истории и культуры в 37 регионах Российской Федерации. Данные работы включают в себя обмеры, фотофиксация, камеральная обработка полученных данных, составление планов зон охраны.

Мероприятие 1.3. Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Работы по реставрации музейных предметов включают в себя удаление искажающих живопись и вызывающих разрушение материалов предыдущих реставрационных работ: удаление с грунта, красочного слоя и открытой паволоки клея, воска, почерневшей олифы, шеллачной политуры, слоя впрессованной бумажной заклейки. Подбор способа укрепления вздутий красочного слоя. Работы выполняются с помощью бинокулярного микроскопа. Работы делятся: фотофиксация, предварительное исследование в ультрафиолетовых лучах, укрепление красочного слоя, раздублирование, очистка оборота от клея и загрязнений, дублирование, изготовление планшетного разборного подрамника с каппой, натяжка на подрамник, расчистка записей, удаление лака, тонировка.

Данное мероприятие направлено на приведений произведений в экспозиционный вид и введение в постоянную экспозицию, а также демонстрация в качестве экспонатов. Данные работы проводились для 33 музеев (Курская область, Ярославская область,  Новгородская область, Пермская область,  Омская область и т.д.).

#### Мероприятие  1.4 Обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Продолжено создание и развитие системы региональных и межрегиональных центров консервации документов на базе библиотек в 17 регионах России. В рамках ФЦП были поддержаны из федерального бюджета проекты создания и развития центров консервации документов в 11 из них - республиках Коми и Удмуртской, в Архангельской, Иркутской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Тверской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях.

Продолжены работы по фазовой консервации документов. Изготовлено 500 микроклиматических контейнеров из бескислотного картона для Алтайской краевой и Архангельской, Орловской, Тверской, Тульской ОУНБ.

Создан учебный фильм «Ликвидация последствий аварий в библиотеках» (ФЦКБФ РНБ), закончен Программный продукт первой части системы «Ассистент реставратора документов на бумажной основе и коже»: «Информатор» - База данных, которая будет доступна в Интернет (Школа реставрации книг и рукописей «Раритет»).

Продолжено комплексное обследование хранилищ региональных библиотек и состояния библиотечных фондов специалистами Федерального центра консервации библиотечных фондов при РНБ, обследованы условия хранения документов 14 библиотек в 9 регионах: в Алтайском и Хабаровском краях, в Белгородской, Воронежской, Новгородской, Орловской, Пермской областях, а также в г Выборг и Череповецк. (всего с 2003 года обследовано 70 библиотек в 41 регионе). Обследовано состояние помещений книгохранилищ, выявлены повреждения документов, получены данные по температурно-влажностному, световому и санитарно-гигиеническому режиму хранения с применением современных  инструментальных методов. Даны рекомендации и консультации по ликвидации причин повреждения документов.

Продолжались обследования библиотек Центром безопасности культурных ценностей при РОСИЗО: РГБ, РНБ,  библиотек Хабаровского края, Ивановской и Костромской ОУНБ. На основании данных мониторинга разработаны и изложены в отчетах рекомендации по совершенствованию систем безопасности соответствующих библиотек. (всего обследовано с 2003 года  – 41 библиотека в 22 регионах).

Проведены экспертно-техническое сопровождение работ, экспертиза технических решений, разработка и согласование технических заданий по оснащению техническими средствами безопасности 5 библиотек - РГБ, РНБ, РГЮБ, Свердловской, Ульяновской, Челябинской ОУНБ.

# Продолжились работы по формированию региональных центров безопасности библиотечных фондов в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Продолжена работа над созданием Общероссийского свода книжных памятников (ОСКП) как единого распределенного банка данных о книжных памятниках Российской Федерации всех уровней.

Произведено анкетирование 200 учреждений и сбор сведений о книжных памятниках от библиотек, музеев и архивов России для ОСКП. Включено в реестры фондов - 50 описаний (всего -380), в реестр коллекций книжных памятников 100 описаний (всего -330), в реестр единичных книжных памятников ОСКП - 18500 описаний (всего – 23500). Данные обработаны и представлены в виде машиночитаемых записей в библиографическом формате MARC-21.

Разработан проект Положения о региональных центрах книжных памятников. Началась работа по организации 7 региональных центров книжных памятников в Республике Карелия, Удмуртской и Чувашской Республиках, в Архангельской, Нижегородской, Ульяновской, Челябинской областях.

Мероприятие 1.5 Страховое копирование библиотечных фондов, фильмофонда.

Получила развитие работа по созданию Российского страхового фонда документов библиотек как части Единого российского страхового фонда документации. В 22 федеральных и региональных библиотеках отмикрофильмировано около 200 тысяч кадров в 3-х поколениях в соответствии с требованиями ГОСТ (всего – около 500 тысяч кадров). В Российский регистр страховых микроформ введено около 950 новых записей (всего -34,5 тысяч). Отправлено на хранение в спецлаборатории около 5 тысяч рулонов микрофильмов (всего – 9 тысяч)  и 9800 микрофишей (страховые  копии 1-го поколения; всего – 130375).

Мероприятие 1.6. Пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

Осуществляется планомерное пополнение государственной части Музейного фонда за счет средств федерального бюджета. В 2006 году были приобретены экспонаты для 12 музеев, в том числе для Государственного музея искусства народов Востока, Тверской областной картинной галереи, Государственного исторического музея , Государственного литературного музея, на общую сумму 28,2 млн. рублей.

Мероприятие 1.7. Создание условий для обеспечения доступности музейных и библиотечных фондов, фильмофондов, а также их безопасности.

В 50 музеях России осуществлялось долевое финансирование работ по установке и модернизации систем пожароохранной сигнализации, создание комплексных систем безопасности музеев и библиотек (наиболее крупные проекты – разработка системы безопасности объектов ГМЗ «Кижи», Российской национальной библиотеки, филиала Музея Мирового океана).

Также финансировались мероприятия по созданию новых экспозиций.

Мероприятие 1.8. Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

Основанием для проведения работ является федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ « О Музейном фонде РФ и музеях в РФ» и Положение о Государаственном  каталоге музейного фонда РФ, утверждено постановление Правительства РФ от 12.02.1998  № 179.

Осуществлены работы по формированию и ведению Государственного каталога музейного фонда РФ. Проведены конвертация музейных баз данных в 6 музеях, сбор и редактирование музейных баз данных  в 4 музеях, разработка разделов федеральной базы данных Госкаталога, поддержка WEB-интерфейса Госкаталога, обучающие семинароы, проведение общероссийской проверки наличия музейных предметов и коллекций, проведение экспертизы актов проверки, сверка с основными учетными документами. Внедрены базы данных Госкаталога в 12 музеях Московской области, 8 музеях Санкт-Петербурга, 14 музеях Белгородской области, 6 музеях Смоленской области.

Мероприятие 1.9. Издание полных научных каталогов собраний музеев, Свода памятников истории и культуры.

Проведены работы по изданию материалов, посвященных культурному наследию Алтайского края. Данное издание содержит научные, научно-популярные статьи, подготовленные в области археологии, этнографии, культурологии. Охватывает основные разделы исторического пути территории, а именно древний период, период средневековья, архитектуру, традиционную культуру коренного населения, а также современную культурную жизнь Алтайского края. Материалы содержат иллюстрации для раскрытия темы. В рамках подготовки настоящего издания проведены работы по сбору и подготовке текстового и иллюстрированного материала, формирование содержания по согласованию с Комитетом по культуре и туризму администрации Алтайского края, разработан  оригинал-макет издания, подготовка к печати и вывод диапозитивов, печать, тираж 2000 экз.

Работы по подготовке  «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России» проводились ФГНИУ «Государственный институт искусствознания». Поведены обследования памятников, обмеры и корректировка обмерных чертежей, вычерчивание чертежей по обмерным крокам и откорректированным обмерам, документальная фотофиксация и использование архивных материалов для подготовки статей в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Нижегородской, Рязанской, Тверской и Ярославской областях и г. Санкт-Петербурге.

Мероприятие 1.10. Приобретение произведений изобразительного искусства

Данное направление является важной частью государственной политики по сохранению и развитию творческого потенциала нации в области современного искусства. В целях комплектования государственной части музейного фонда Российской Федерации произведениями современного изобразительного искусства в 2006 году осуществлялась закупочная политика, направленная на пополнение музейных фондов произведениями как традиционного, так и актуального искусства. Деятельность по закупке произведений изобразительного искусства объективно отражает состояние современного художественного процесса и ведется с учетом специфики художественных институций и их региональной значимости.

В 2006 году особое внимание было уделено комплектованию фондов Государственного центра современного искусства как единственного сетевого учреждения культуры федерального статуса, имеющего специализацию в сфере современной художественной культуры. Это делает его уникальной ресурсной базой по пропаганде актуального искусства, его интеграции в российскую художественную среду в регионах, где этот сегмент культурного процесса в целом представлен весьма слабо или не представлен совсем. Для ГЦСИ и его филиалов в Н.Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге были приобретены 52 произведения ведущих мастеров современного искусства (живопись, графика, инсталляции, видео-арт, фотографии), а также скульптурные композиции для Рязанского и Красноярского художественных музеев.

Традиционно важным и политически актуальным направлением деятельности в 2006г. оставались мероприятия в области монументального искусства, в том числе увековечение памяти выдающихся деятелей культуры. Были профинансированы художественно-проектные работы по памятникам М.А. Шолохову в Москве, С.В. Рахманинову в г. Новгороде, Д.И. Менделееву в г. Клин,  а также проведен Всероссийский открытый конкурс на лучший проект памятника В.П. Чкалову в г. Москве.

Мероприятие 1.11. Комплексный проект «Культура русского Севера».

Проведены комплексные ремонтно-реставрационные работы 25 памятников истории и культуры в 7 регионах Российской Федерации (Архангельская область, Республика Карелия, Мурманская область…).  По настоящему разделу предусмотрены средства в объеме 40 000 тыс. рублей, из них заключено контрактов на 36 443.18 тыс. рублей, экономия в результате проведенных конкурсов и снижения контрактной цены, а также отказ организаций-победителей от заключения государственных контрактов.

В рамках подпрограммы Комплексный проект "Культура русского Севера" на проектные работы заключено 13 контрактов на сумму 8 261,0 тыс. рублей, среди них проведение натурного обследования деревень Кенозерского национального парка в целях выявления объектов культурного наследия и включения их в реестр, разработка историко-архитектурных планов и зон охраны.

Мероприятие 1.12. Комплексный проект «Культурное наследие Юга России как фактор экономического развития регионов».

Проведен 1 этап комплексного мониторинга и обследования объектов культурного наследия Краснодарского края с целью их дальнейшего восстановления и введения в активный культурный и экономический оборот. Объем финансирования из федерального бюджета составил 10 млн. рублей.

По данному разделу предусмотрено на ремонтно-реставрационные и   археологические работы 20 000 тыс. рублей, из них израсходовано 18441.0 тыс. рублей,  экономия  денежных средств в результате проведенных конкурсов и снижения контрактной цены и невыполнение обязательств организацией-исполнителем условий контракта о сроках предоставления отчетной документации для оплаты выполненных работ. Проведены ремонтно-реставрационные работы на 9 памятниках и 5 археологических экспедиций. В рамках  «Комплексного проекта "Культурное наследие Юга России, как фактор экономического развития регионов" проведены раскопки на 4 памятниках археологии Краснодарского края и 1 РКБ, которые своевременно профинансированы в общем объеме 1 190,0 тыс. рублей.  В рамках подпрограммы Комплексный проект "Культурное наследие Юга России, как фактор экономического развития регионов" проектные работы осуществлены на 9 памятниках Краснодарского края и Республики Дагестан, а также разработан историко-архитектурный опорный план и проект зон охраны памятников г. Анапа. Затрачено 9 646,0 тыс. рублей.

Направление 2. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований.

Мероприятие 2.25: Проведение мастер-классов, фестивалей, выставок юных дарований.

Основные цели и задачи:

- формирование единого культурного пространства;

- создание равных возможностей для участия талантливых  детей в фестивалях, конкурсах, смотрах и выставках и мастер-классах;

- выявление  молодых дарований путем организации и проведения фестивалей, выставок, смотров и конкурсов, как российских, так и международных;

- совершенствование способностей молодых дарований путем участия их  в мастер-классах, творческих школах.

Объем финансирования в 2006 году за счет средств федерального бюджета составляет 31000,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия были посвящены организации и проведению международных, всероссийских, юношеских, детских фестивалей, смотров, конкурсов, художественных выставок и мастер-классов:

- XXXIV смотр вокалистов–выпускников музыкальных вузов России;

- II Всероссийский фестиваль «Молодые голоса России»;

- Х Международный фестиваль дипломных  студенческих спектаклей «Подиум-2006»;

- Всероссийский смотр юных талантов России (музыканты, художники, поэты, хореографы) «Моя мечта - моя Россия;

- Фестиваль оркестров народных инструментов «Музыка России» и 18 Международный фестиваль «Баян и баянисты»;

- VI Международный молодежный фестиваль российского искусства в Италии;

- Мастер-классы для студентов и преподавателей вузов и ссузов культуры и искусства (Гнесинские мастера – музыкальным училищам России);

- Международный фестиваль фортепианной  и органной музыки-«Великий Волжский путь»;

- Всероссийский смотр конкурс фортепианной игры студентов российских консерваторий и ближнего зарубежья;

- Всероссийский смотр-конкурс на звание лучшей ДМШ и ДШИ «Истоки мастерства»;

- IXX Международные курсы высшего художественного мастерства музыкантов-исполнителей памяти С.В. Рахманинова;

- VI Международный балетный конкурс «Vaganova- PRIX»;

- Национальный студенческий симфонический оркестр;

- Гранд-мастер-класс отечественной театральной школы, посвященный 250-летию российского театра;

- III Международный фестиваль российского искусства во Франции;

- Московский международный  оркестровый фестиваль «Симфонические каникулы»;

- Открытый всероссийский  фестиваль-конкурс  молодых исполнителей на духовых инструментах “ PIFFERARI”;

- III Международный  конкурс молодых  музыкантов по номинации «Струнные инструменты»;

- XII Международный  фестиваль конкурс  детского и юношеского творчества «Роза ветров-2006»;

- II Международный  пианистов–исполнителей русской  музыки им. М.А. Балакирева ,

- III Международный  фестиваль  современной музыки «Ростовская премьеры» и музыкальный форум к 100-летию А. Шостаковича.

Также были проведены региональные летние творческие школы, пленэры и мастер-классы для одаренных детей.

По 30 контрактам проведено 14 фестивалей (10 международных  и 4 всероссийских), 9 конкурсов ( 5 международных и 4 всероссийских), 4 смотра, 2 мастер-класса и 1 творческая школа).

По контракту «Проведение  международных, всероссийских, студенческих, юношеских, детских фестивалей, смотров, конкурсов, художественных выставок и мастер-классов»  проведено 29 мероприятий в 22 регионах России (13 конкурсов, 6 фестивалей, 4 пленэра, 4 мастер-класса, 2 художественные выставки, в которых приняли участие более 3000 детей и 500 преподавателей).

По контракту «Проведение  региональных летних,  творческих школ, пленэров и мастер-классов для одаренных детей» проведено 14 мероприятий, (9 летних творческих школ, в том числе: в республиках: Алтай, Бурятия, Северная Осетия-Алания,  Хакасия, в Калининградской, Камчатской,  Кировской, Орловской, Сахалинской областях), проведены мастер-классы:   на Сахалине, в Хакасии, Карелии, пленэры в Ульяновской  и Орловской областях, в  которых участвовали  820 детей и 77 педагогов.

Общее количество одаренных  исполнителей, принявших участие в вышеперечисленных мероприятиях,  около 12000 человек.

Расходы, произведенные в 2006 г. по мероприятию «Проведение мастер-классов, фестивалей, выставок юных дарований»,  30950,0 тыс. рублей из федерального бюджета,  возврат 50,0 тыс. рублей (в связи с ошибкой в банковских реквизитах), внебюджетные средства - 2300,0 тыс. руб.

Субъекты российской Федерации федеральным учебным заведениям  финансовой поддержки не оказали.

Финансирование мероприятия «Проведение мастер-классов, фестивалей, выставок юных дарований» в 2006 году   составил 52,9 % от финансирования 2005 г., что в свою очередь уменьшило количество проводимых мероприятий в 8,5 раз.

В связи с сокращением в 2006 г. количества проводимых мероприятий (почти в 8,5 раз по сравнению с 2005 г.) и уменьшением финансирования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 № 740) программу реализуют в основном федеральные учебные заведения, которые не получают финансирования за счет субъектов Федерации, и долевое участие  восполняется  из внебюджетных средств учебных заведений.

По заключенным контрактам на общую сумму  31000    тыс. рублей  полностью перечислены все средства. Все контракты заключены по результатам открытого конкурса. Были проведены  32  конкурса, в которых участвовало 62 участника.

Контроль за ходом реализации  программы.

По всем заключенным контрактам представлены акты сдачи-приемки выполненных работ с приложением  финансового отчета об использовании средств, полученных из федерального бюджета, творческого отчета и формы 1ФП, утвержденной постановлением Росстата от 22.08.2005 № 63.

Первичные документы (согласно пункту 3.4. Государственного контракта),  подтверждающие фактические  расходы, находятся в бухгалтерии Исполнителя и представляются по требованию Государственного заказчика или контролирующих органов.

Выводы и предложения.

Уменьшение финансирования подраздела «Проведение мастер-классов, фестивалей, выставок юных дарований» резко сократило  количество мероприятий, проводимых  в 2006 г.,  по сравнению с 2005 г., что негативно сказалось  на развитии    художественного образования в России, лишило многих одаренных детей возможности принять участие в фестивалях и конкурсах, смотрах, поучиться у  высоко квалифицированных музыкантов и художников  в мастер-классах.

Направление 3. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и профессионального творчества.

Мероприятие 3.26. Приобретение произведений изобразительного и монументального искусства; приобретение прав на музыкальные, драматические произведения современных авторов.

В целях обеспечения сохранности историко-культурного наследия, а также адресной поддержки профессионального искусства, литературы и профессионального творчества  было осуществлено приобретение произведений изобразительного и монументального искусства; приобретение прав на музыкальные, драматические произведения современных авторов.

В целях поддержки профессионального композиторского творчества в 2006 году проведен «Конкурс современных отечественных композиторов», по итогам конкурса выявлены 70 лучших работ современных отечественных композиторов: одна опера, 14 произведений крупной формы для оркестра, 14 инструментальных концертов, 16 камерных ансамблей крупной формы, 4 произведения крупной формы для инструментов соло, 5 произведений кантатно-ораториального жанра, 6 произведений крупной формы для хора без сопровождения, 11 вокальных циклов для голоса с инструментальным сопровождением.

В целях практической реализации мер по государственной поддержке отечественной драматургии и совершенствования репертуарной политики российских театров в рамках Конкурса по поддержке современной драматургии приобретены авторские права на постановку в российских театрах 22 современных драматургических произведений. Среди них произведения известных драматургов: П. Павловский «Прощальный свет», Н. Коляда «Букет», М. Дурненков «Синий слесарь», О. Кучкиной «Мур, сын Цветаевой», особое внимание было уделено молодым авторам и национальной драматургии, на которую традиционно выделяется треть отпущенных средств.

Направление 4. Обеспечение условий для художественных экспериментов и инновационной деятельности.

Мероприятие 4.28. социально-творческий заказ на создание новых постановок в драматических и музыкальных театрах, произведений и программ для них, а также цирковых программ и номеров.

В целях обеспечения условий для художественных экспериментов и инновационной деятельности был осуществлен социально-творческий заказ на создание новых постановок в драматических и музыкальных театрах, произведений и программ для них, а также цирковых программ и номеров.

Решение вопросов обновления репертуара, поддержки создания новых спектаклей, новых концертных программ, цирковых номеров, в том числе произведений, адресованных детской и молодежной аудитории, оставались приоритетными в 2006 году.

В области музыкального искусства было осуществлено 49 творческих проектов, среди них постановка оперы Л. Яначека «Катя Кабанова» Новосибирского академического театра оперы и балета, детским музыкальным театром им. Н. Сац поставлен балет «Чиполлино», Центральным театром Российской армии в рамках 100-летнего юбилея Д.Д.Шостаковича поставлен музыкальный спектакль «Гамлет», Российский национальный балетный театр осуществил постановку балета «Дон Кихот» и другие.

Событием в культурной жизни страны стали юбилейные программы, в том числе Государственного академического симфонического оркестра России, Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского, ансамблей «Русская песня», «Воронежские девчата».     Концерты     к     юбилеям       О.Б. Фельцмана,     В.Б.Дударовой,

Г.Н. Рождественского, О.Лундстрема.

Среди новых постановок концертных программ и музыкальных спектаклей многие ориентированы на детскую и молодежную аудиторию, в том числе: музыкальные программы союза композиторов России «Композиторы России - детям», «Панорама музыки России»; постановка балета «Чиполлино»  музыкального театра им. Сац, музыкальный спектакль «Али-баба и сорок разбойников» театра оперы и балета Северной Осетии, концертная программа государственного академического хора им. Пятницкого  «Молодые – молодым», всероссийский программа «Арлекин» и другие.

В области театрального искусства осуществляется масштабный проект трилогии «Берег Утопии» (Российский Академический молодежный театр). В течение 2006 года поддержаны 16 новых постановок в 13 театрах России, в том числе, были осуществлены постановки в МХАТ им. А.П. Чехова, Московском драматическом театре «Современник», «Центре драматургии и режиссуры М. Казанцева и М.Рощина», «Театре на Литейном», Чеченском национальном драматическом театре имени Х. Нурадилова и Чеченском русском драматическом театре имени М. Лермонтова и т.д., в театрах малых городов – Кинешме, Рубцовске и др.  Особое место в данном направлении было уделено поддержке создания спектаклей для детей, в том числе постановки в Саратовском академическом театре юного зрителя, в Российском академическом театре драмы имени Ф. Волкова.

Направление 5. Обеспечение культурного обмена.

Мероприятие 5.29. Проведение Всероссийских и международных фестивалей и выставок.

С целью обеспечения культурного обмена в 2006 году было проведены всероссийские и международные фестивали и выставки.

В рамках фестивалей и конкурсов 2006 году зрители познакомились с лучшим достижениям современного драматического и музыкального искусства, что способствовало укреплению единства культурного пространства, а также обеспечению равных возможностей доступа к культурным ценностям.

Приоритетным событием в области современного искусства стал новый международный проект – фестиваль «Территория». В рамках данной акции из средств Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 годы)» был представлен известный проект мирового масштаба – спектакль театра «The Wooster group» (США). Одной их главных целей данного фестиваля была широкомасштабная просветительская работа. Более 100 студентов учебных заведений из Казани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Саратова, Ярославля, Магнитогорска и Москвы познакомились с новыми направлениями и возможностями современного искусства.

Особое значение для театральной жизни России имело проведение XII фестиваля «Золотая маска», где был представлен широкий спектр творческих достижений театрального сезона 2004-2005 годов. Программа фестиваля была чрезвычайно насыщена, в ней приняли участие 42 театра, из 12 городов России, показано 62 спектакля. В рамках фестиваля прошел показ знаменитого спектакля Академического Малого драматического театра – театра Европы в постановке Льва Додина «Бесы», а также спектаклей театра под руководством Б. Эйфмана.

В сфере музыкального искусства в 2006 году было проведено 64 российских и международных фестивалей и исполнительских конкурсов, наиболее  крупными и значимыми из которых были: Первый международный фестиваль симфонических оркестров «Президентский музыкальный фестиваль»; «Московский Пасхальный фестиваль», фестиваль, организованный Московской государственной филармонией, посвященный 100-летнему юбилею Д.Д.Шостаковича;  Международный фестиваль балетного искусства Мариинского театра оперы и балета «Звезды белых ночей», II Всероссийский Фестиваль «Против наркотиков за великую Россию» и др. Из региональных музыкальных фестивалей следует отметить Международный    фестиваль балетного искусства им. Р. Нуриева (Уфа), фестиваль – марафон «Песни России» (регионы), Международный оперный фестиваль им. Шаляпина (Казань), «Ирина Архипова представляет…» (Челябинск), XX Всероссийский Пушкинский фестиваль оперного пения «Болдинская осень» и др.

Особое место занимали международные и всероссийские музыкальные конкурсы, целью которых является поддержка и выявление талантливых молодых артистов и исполнителей: Всероссийский конкурс артистов эстрады (организатор – концертное агентство Л. Лещенко) прошел во многих  федеральных округах Российской Федерации; в Перми проведен открытый конкурс балетного искусства «Арабеск», в Москве прошли крупные международные исполнительские конкурсы: V Международный конкурс альтистов Ю. Башмета, I Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской, молодых композиторов имени Д.Д.Шостаковича, скрипачей имени Ямпольского, Всероссийский конкурс «Романсиада»; в Санкт-Петербурге – на базе Мариинского театра конкурс молодых певцов им. Н.А. Римского – Корсакова, в Сочи – Международный конкурс Ю. Григоровича «Молодой балет мира».

В сфере театрального искусства за 2006 год было проведено 47 фестивальных акций в 28 городах России (от сохранения традиций до поддержки новейших направлений актуальных искусств) и восемь различных мероприятий и конкурсов, направленных на поддержку отечественной драматургии. Лидирующее место занимают: «Балтийский дом» (г. Санкт-Петербург, 13 спектаклей из 7 стран), «Международный театральный фестиваль имени    Федора     Волкова»   (г. Ярославль), «Сибирский транзит» (г. Улан-Удэ, 12 спектаклей из 12 регионов), фестиваль имени А.М. Володина «Пять вечеров» (г. Санкт-Петербург, 6 спектаклей из 5 городов), IV Международный театральный форум «Золотой витязь» (38 спектаклей), V фестиваль малых городов России (г. Вышний Волочок, 10 спектаклей из 10 регионов), театральный интернет-фестиваль «Единое пространство искусства» (11 спектаклей из 6 городов России и СНГ), фестиваль «Островский в доме Островского» и другие. Особое место занимают, творческие проекты для детей и юношества: Международный фестиваль «Радуга» (г. Санкт-Петербург, представлено 18 спектаклей), Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова (г. Москва, 9 российских и 11 зарубежных спектаклей), III Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» (г. Санкт-Петербург, 11 спектаклей для детей из 8 регионов). Всероссийский фестиваль для подростков «На пороге юности» (г. Рязань, 18 спектаклей из 13 регионов) и другие.

Решались задачи по созданию в регионах России качественно новой ситуации через развитие инновационных проектов. Была оказана поддержка фестивалей драматического искусства, позиционирующих новые направления и тенденции развития современного театра, результатом которых, как правило, становится открытие новых имен молодых режиссеров и драматургов. Российский зритель познакомился с поисками молодой современной режиссуры; с новейшими современными тенденциями развития искусства. Состоялись фестивали: «Новая драма» (г. Москва), «Евразия» (г. Екатеринбург) и другие.

С целью создания условий для диалога культур в многонациональном государстве осуществлялась поддержка национального театрального искусства. Заметными событиями в культурной жизни многонациональной России стали IV Международный фестиваль тюркоязычных народов «Туганлык» (приняло участие 12 регионов тюркоязычных народов и из 4-х зарубежных стран), VI Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул» (приняло участие 5 регионов финно-угорских народов и Венгрия), эколого-этнический фестиваль  «Чир-чайаан» (г. Абакан, Республика Хакасия). В данном направлении были проведены научно-практические конференции по темам: «Тюркская национальная традиция и современный мир», «Проблемы развития национальной драматургии финно-угорских народов», другие мероприятия и акции.

В области циркового искусства важнейшими фестивалями стали: V Московский международный Молодежный Фестиваль-конкурс циркового искусства, проведенный на базе «Московского цирка Никулина на Цветном бульваре», а также Международный фестиваль-конкурс детских  любительских цирков в г. Сочи. В нем приняли участие  коллективы из разных регионов России, а также номера ближнего и дальнего зарубежья. В фестивале приняло участие 17 коллективов (110 участников). Присуждено девять премий - три золотых, три серебряных и три бронзовых. Среди высших наград две присуждены Российским номерам и одна Хэй-Бэйской акробатической труппе (Китай).

В области изобразительного искусства большой общественный резонанс получил I Всероссийский ежегодный конкурс на присуждение премии «Инновация», единственный в своем роде профессиональный смотр, выявляющий и представляющий широкой общественности лучшие и наиболее значимые  явления и имена в современном изобразительном искусстве России.

Важным направлением деятельности стала поддержка проектов в области актуального искусства, в том числе мероприятий ГЦСИ и его филиалов в городах Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург. В 2006 г. Центром подготовлено и проведено 18 выставочных проектов, таких как «Обмен», «Творческие мастерские», «Новая генерация», «Современное русское искусство от А до Я», «Концепции, стратегии, технологии», «Интеграция» и ряда других.

Одним из наиболее востребованных направлений современной художественной практики является поддержка проектов в области художественной фотографии, к которым относится деятельность Государственного центра фотографии с проектами «Памятные доски», конференция и выставка «Образы войны», «Невский проспект», «Лицо блокады» и др., а также осуществление Мультимедийным комплексом актуальных искусств масштабного проекта «Фотобиеннале 2006», традиционно поддерживаемого Роскультурой.

В рамках мероприятий, представляющих новейшие тенденции современной архитектуры и дизайна, проведен 14 Международный фестиваль «Зодчество-2006. Архитектура и общество» и юбилейная выставка «Дизайн 2006», посвященная 15-летию Союза дизайнеров России. Наряду с выработкой единой творческой стратегии в работе с новыми художественными институциями важным направлением деятельности Роскультуры остается реализация совместных программ сотрудничества с традиционными партнерами – творческими союзами. Примеры плодотворного взаимодействия в этой области – проведение в 2006 году совместно с совместно с Союзом архитекторов России 14-го Международного фестиваля «Зодчество-2006», реализация передвижного выставочного проекта «Современное искусство России», организованного Творческим союзом художников.

Также проводились: ежегодный фестиваль «Шолоховская весна», ежегодный Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», фестиваль военно-исторических клубов, посвященный 194-й годовщине Бородинского сражения и 626-й годовщине Куликовской битвы, Всероссийский музейный фестиваль «Интермузей-2006».

Мероприятие 5.31 Поддержка гастролей федеральных театров и музыкальных коллективов в регионах.

С целью укрепления единого культурного пространства России  были поддержаны гастроли федеральных театров и музыкальных коллективов в регионах

В музыкальном искусстве в целях укрепления единого концертного пространства России в 2006 году было проведен ряд гастрольных проектов в регионах России. Среди них «Всероссийские филармонические сезоны» - проект, в рамках которого состоялось 75 концертов в регионах России ведущих коллективов, в том числе,   ГААНТ    Игоря   Моисеева,   НФОР п/у В. Спивакова, Государственный  камерный джазовый оркестр им. Олега Лундстрема, АСО Московской  филармонии под управлением Ю.Симонова, ГАСО России им. Е. Светланова п/у М. Горенштейна, Государственный симфонический оркестр «Новая  Россия» п/у Ю. Башмета, Академический камерный оркестр «Музыка Вива» п/у А.Рудина. В рамках данного проекта состоялось 45 концертов молодых талантливых исполнителей, что стало значительной акцией по продвижению новых имен в концертную жизнь России.

В театральном искусстве важным проектом стал «Лучшие спектакли российских театров - лауреаты Национальной премии «Золотая Маска», в рамках которого были представлены спектакли в Омске, Таре, Сургуте, Чебоксарах, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. При поддержке Роскультуры состоялись гастроли Новосибирского государственного  академического  театра  оперы  и  балета  по  городам  Сибири, МХАТ им. А.П. Чехова по городам России.

Профинансированы творческие программы Союза театральных деятелей Российской Федерации, направленные на поддержку российской театральной провинции (Комплексная программа «Театральная панорама новой России»), включающая в себя семинары и круглые столы, режиссерские лаборатории, различные творческие акции, проведенные во всех федеральных округах Российской Федерации и многих городах СНГ и Балтии. При поддержке Роскультуры прошел Форум театральной общественности «Театр - время перемен», в формате которого состоялось острое обсуждение актуальных проблем современного театрального процесса.

В изобразительном искусстве среди региональных акций в 2006 году следует отметить Межрегиональную выставку современного пейзажа «Зеленый шум» в ряде городов Уральского региона, Международный экспосимпозиум «Краски Водлозерья», ежегодно проводимый Союзом художников Карелии, Международный архитектурный фестиваль «Зодчество Восточной Сибири», 11 Всероссийская выставка акварели в Кургане, Фестиваль фотографии «Волжские биеннале» и др.

Мероприятие 5.33 Всемирный фестиваль циркового искусства.

В рамках подготовки к Всемирному фестивалю циркового искусства, который состоится в Москве  в 2007 году  профинансировано создание новых номеров и аттракционов Росгосцирка, материально-техническое обновление действующих номеров циркового конвейера, повышение их художественного уровня.

Мероприятие 5.34 Реализация мегапроекта "Модельные сельские библиотеки"

В ходе реализации проекта «Модельные сельские библиотеки» на базе 33 сельских библиотек в 18 регионах страны созданы современные информационно-просветительские центры.

Библиотеки были оснащены программно-аппаратными комплексами автоматизированных рабочих мест специалистов. Аппаратная часть каждого комплекса состоит из 2 высокопроизводительных персональных компьютеров, укомплектованных мультимедийными средствами и цифровыми жидкокристаллическими мониторами. Активное сетевое оборудование в составе комплекса объединяет персональные компьютеры в локальную вычислительную сеть, предоставляя возможность дальнейшего увеличения числа пользователей.

В 15 библиотеках на основе спутникового приемо-передающего терминала LinkStar организованы двухсторонние точки доступа к российским и мировым информационным ресурсам глобальной сети Интернет.

Поставлено свыше 18 тыс. экз. книг и более 3,5 тыс. экз. мультимедийных изданий. Основу комплекта книжных изданий составляют современные энциклопедии, словари, справочники, новые издания отечественной и зарубежной классики, детская литература, отраслевая и т.п. При отборе мультимедийных изданий особое внимание  уделяется  изданиям справочного, образовательного и познавательного характера, в первую очередь для детей и молодежи. В состав комплекта  также включены лучшие отечественные детские художественные фильмы и  мультфильмы, в том числе экранизации произведений отечественной и зарубежной классики. Организовано повышение квалификации сотрудников 33 сельских модельных библиотек.

Мероприятие 5.30. Разработка и проведение мероприятий в сфере профессионального искусства для МО, МВД и Погранслужбы.

Объем финансирования из федерального бюджета – 3,0 млн. рублей.

Мероприятие 5.32 Мероприятия по популяризации государственной символики.

Объем финансирования из федерального бюджета – 11,0,0 млн. рублей

Мероприятие 5.35. Поддержка региональных фольклорных фестивалей, посвященных обрядам, обычаям народов России.

Объем финансирования из федерального бюджета – 8,4,0 млн. рублей

Мероприятие 5.36. Поддержка всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов народного творчества.

Объем финансирования из федерального бюджета – 16,0 млн. рублей

По отделу библиотек мероприятие 5.32. проведены научно-практические конференции и семинары, посвященные вопросам  координации деятельности и объединению усилий организаций и учреждений, занимающихся историко-патриотическим воспитанием и просвещением молодежи (Абакан, Дагестан, Рязань,  Ставропольский край, Челябинск).  Созданы  компакт диски, посвященные региональным символам (Орел, Челябинск), цифровые и виртуальные библиотеки, электронная игра «Комендант книжной крепости», уникальные тактильные рельефно-графические пособия, посвященные истории и реальности российской государственной и региональной символики  (Москва, Новгород,  Тюмень).

В результате вышеназванных работ  было произведено преобразование  свыше 250  полных текстов из исходных форматов в цифровой формат, создано  свыше 136 библиографических записей и  свыше 225 аннотаций  текстовых объектов, размещено 268  документов, и их фрагментов, создан массив из 464 архивных копий в форматах хранения и форматов представления графических образов документов и копий музыкальных файлов  на CD-R. Общий объем цифровой информации составил свыше 400 web –страниц,  около 4 Гб информации. Создано 9 уникальных тактильно-рельефно-графических пособий, доступных незрячим пользователям, количество людей-инвалидов по зрению, охваченных проектом «Тактильная государственная символика в системе патриотического воспитания незрячих» составило 780 человек.

В целях выявления,  обобщения и распространения лучшего опыта по воспитанию молодежи посредством пропаганды государственной и региональной символики, привлечения внимания  подрастающего поколения  к работе  библиотек в этом направлении, формировании в сознании  молодежи идей миролюбия, взаимопонимания,  терпения и уважения к людям других национальностей, были организованы и проведены круглые столы ( Ставропольский край), конкурсы  среди юных читателей (Дагестан, Челябинск) и среди самих библиотек (Челябинск).  В смотре - конкурсе библиотек приняло участие 31 библиотека и 42 библиотечных работника. Общее количество участников конкурсов среди  подрастающего поколения составило свыше 700 человек, мероприятия, проведенные в Ставропольском крае,  посетило  более 1000 человек. Общее количество участников научно-практических конференций и семинаров  составило более 500 человек.

В целях сохранения культурного разнообразия на территории России, обеспечения единства культурного пространства, равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей различных территорий страны и представителей различных социальных групп; создания условий для диалога культур в многонациональном государстве; сохранения культурного нематериального наследия народов России была осуществлена поддержка традиционных форм народного искусства, самодеятельного художественного творчества, в том числе:

- разработаны  и проведены мероприятия в сфере профессионального искусства для Минобороны, МВД, пограничной службы России

- осуществлены мероприятия по популяризации государственных символов,

- поддержаны региональные фольклорные фестивали, посвященные традициям, обрядам и обычаям России, а также всероссийские и межрегиональные фестивали и конкурсы народного творчества.

При финансовой поддержке Роскультуры в течение года было проведено 240 мероприятий в 56 регионах страны, из них: в 20 республиках, трех краях, 30 областях и трех автономных округах.

Важным этапом научного осмысления состояния и путей дальнейшего совершенствования работы по сохранению и развитию народной художественной культуры явилось проведение в Москве Первого всероссийского конгресса фольклористов и Всероссийской детской фольклорной ассамблеи. Ярким праздником народного искусства стали Всероссийский фестиваль показательных народных коллективов «Традиции», зональные фестивали-конкурсы в федеральных округах Всероссийского фестиваля «Поет село родное», Всероссийский фестиваль оркестров и ансамблей народных инструментов, Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз Т.А.Устиновой «По всей России водят хороводы»,     V Всероссийский     конкурс исполнителей народной песни им.

Л. Руслановой, V Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «Семья России», VI Всероссийский фестиваль детских и юношеских музыкальных театров «Синяя птица». В декабре в концертном зале им. П.И. Чайковского состоялась торжественная церемония вручения премии «Душа России» за заслуги в развитии народного творчества.

При долевом участии Роскультуры в 2006 году были проведены: Международный фестиваль фольклора в Москве, Международный фестиваль фольклора «Жемчужина Севера» (Архангельск), Международный фестиваль народного искусства и ремесел «Садко» (Великий Новгород), Международный фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии «Содружество» (Ростов-на-Дону), Международный фестиваль детских и юношеских хоров «Звучит Москва» (Москва), Всероссийский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» (Красноярск).

В течение года была оказана поддержка деятельности национальных культурных центров регионов России по развитию самобытного художественного творчества, а также федеральным национально-культурным автономиям российских немцев, курдов, украинцев.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2004 № 302 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.03.06. № 423-р состоялись юбилейные мероприятия Республики Алтай, в том числе,   Международный фестиваль этнических культур «Живая вода», Межрегиональный Курултай сказителей, Региональный праздник «Встреча поколений», Межрегиональный фестиваль тюркоязычных народов «Эл Ойын», а также проведение Дней культуры Республики Алтай в Москве.

В республике Бурятия состоялся I Международный фестиваль фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, карагод!», Сибирский региональный фестиваль-конкурс исполнителей на национальных народных инструментах «Байкальские струны», в Республике Дагестан - II Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры народов горных земель «Горцы», фольклорный праздник горских народов «Наследие», Межрегиональный фестиваль национальных культур малочисленных народов ЮФО «традиции», Межрегиональный театрализованный праздник «Навруз», II Международный фестиваль ногайской культуры «Ногай Эл», в республике Калмыкия - Фестиваль национальных культур «В семье единой», в Республике Северная Осетия-Алания - X Фестиваль мастеров искусств республик, краев, областей Северного Кавказа «Мир Кавказу», в Республике Тыва - Конкурс молодых исполнителей народной песни «Улустун ырызы», три фестиваля на Камчатке - «Духовный мир Камчатки», «Золотые родники», межрегиональный фестиваль «В семье единой», в Читинской области - фольклорный праздник «Возродим традицию», в Удмуртской Республике - Региональный фестиваль финно-угорских народов Поволжья и Приуралья «Воршуд», в Республике Хакасия - Межрегиональный форум «Чыл-пазы» - Новый год в культуре народов Саяно-Алтая, в Коми-Пермяцком автономном округе - Межрегиональный детский фестиваль фольклора «Зарния силькан» (Золотой колокольчик) и Выставка декоративно-прикладного искусства «Зарния киоккез» (Золотые ручки), в Чукотском автономном округе - Традиционный праздник жителей «Вылгыкораанмат» и Традиционный праздник прибрежных жителей Чукотки «Полъа», Федеральная национально-культурная автономия курдов Российской Федерации провела в Краснодаре III Всероссийский фестиваль песни и танца «Курдская радуга», Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» провела три мероприятия, среди которых V Всероссийский фестиваль-конкурс им. А. Кошица украинских хоровых коллективов и вокальных ансамблей.

Традиционными стали регулярно проводимые при поддержке Роскультуры всероссийские выставки работ самодеятельных художников, фотолюбителей, народных мастеров декоративно-прикладного искусства, выставки детского рисунка, выставки народных художественных промыслов. Среди них можно назвать: «Гончары России», «Вышитая картина», «Лоскутная мозаика», «Вятская свистунья», «Русь мастеровая», «Современная гончарная игрушка» и др.

Уникальное по своей значимости воспитательное воздействие в духе патриотических традиций имеют ставшие уже традиционными праздники на полях ратной славы «Куликово поле», «Бородинское поле», «Прохоровское поле», Межгосударственный фестиваль «Славянское единство» у Монумента Дружбы с участием России, Украины, Белоруссии. Была оказана государственная поддержка в проведении Дня пограничника, Дня Защитника Отечества, проведены встречи и концерты в военном госпитале и в Государственном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе для военнослужащих МВД, проведен День памяти «Помяни нас, Россия…» для участников боевых действий в Чеченской Республике.

Особое внимание уделялось поддержке и развитию детского художественного творчества. Из наиболее значимых мероприятий, проведенных при поддержке Роскультуры в 2006 году следует отметить: Всероссийскую детскую фольклорную ассамблею, прошедшую в Москве, Всероссийский праздник детского хореографического искусства «Петербургские ассамблеи» (Санкт-Петербург), Региональный фестиваль детского народного творчества и ремесел «Делаем сами» (Республика Ингушетия), Региональный фестиваль детских и юношеских театров (Камчатская область), Всероссийский фестиваль детских любительских театров «Калужские каникулы», Всероссийский фестиваль детских хореографических коллективов «Здравствуй, мир», Всероссийский фестиваль юных исполнителей народной песни и музыки «Серебряный ключ» (Екатеринбург), Всероссийский конкурс юных исполнителей эстрадной песни «Голоса XXI века», V Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Золотое руно» (Москва), XI Международный фестиваль еврейского детского и юношеского творчества «Зажги свою свечу» (Москва), фестиваль детского творчества «Моя республика, моя Россия» (Кабардино-Балкарская Республика), Северо-Кавказский фестиваль детского творчества «Зори Кавказа» (Карачаево-Черкесская Республика), Международный фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов «Звучит Москва» (Москва), Всероссийский фестиваль детских музыкальных театральных коллективов «Синяя птица» (Москва), VI Международный фестиваль молодежи и студентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Республика Тыва), Международный фестиваль студенческих театров, посвященный 250-летию театра МГУ (Москва) и др.

Важным элементом поддержки, развития и популяризации народного творчества и культурно-досуговой деятельности является проведение в рамках многих фестивалей и конкурсов научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, а также издание информационно-аналитических сборников. Особо следует отметить проведение II Межрегионального конкурса профессионального мастерства «Лучший культработник Черноземья 2006 года» (Белгород), VI Всероссийский смотр информационной деятельности, Семинар-стажировка по информационной деятельности Домов (Центров) народного творчества, Издание специального выпуска информационно-методического сборника по итогам Всероссийского смотра информационной деятельности (Москва), Научно-практическая конференция «Сохранение и развитие гончарного промысла на территории России» (Вологда), Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие песенных традиций Центрального Черноземья в частушечных формах» (Воронеж), Всероссийский семинар-стажировка руководителей детских и юношеских хоров (Калуга), Межрегиональный семинар-практикум для руководителей народных коллективов (Курск), Творческие лаборатории и мастер-классы с ведущими хореографами России (Киров), Межрегиональная научно-практическая конференция «Тенденции развития культуры села. Проблемы. Перспективы. Региональный аспект» (Смоленск) и многие другие.

Направление 6  Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры.

Мероприятие 6.40  Формирование "Национальной электронной библиотеки"

Продолжались работы Российской государственной библиотеки и Российской национальной библиотекой над проектом создания Национальной электронной библиотеки России (НЭБ).

Разработан техно-рабочий проект учетных записей для электронного документа, коллекции, электронной библиотеки, пользователей, виртуального читального зала. Разработан техно-рабочий проект программного интерфейса между компонентами системы НЭБ. Создан программный интерфейс со смежными системами НЭБ. Продолжалась доработка других фрагментов программного обеспечения НЭБ.

Увеличился объем ресурсов по разным компонентам  НЭБ. На 20 тысяч документов увеличился фонд цифровых копий авторефератов   из фондов РНБ,  была выполнена оцифровка справочных изданий из фондов РНБ в объеме 150000 страниц. Сформирована «Золотая коллекция книг ХIХ века» в объеме 30000 документов. Этот ресурс доступен читателям через Интернет-портал НЭБ. На 19000 документов пополнились электронные коллекции свободного доступа, авторефератов, диссертаций по культуре, искусству и образованию.

Мероприятие 6.41 Создание и ведение сводного каталога библиотек России (СКБР)

Продолжались работы по следующим направлениям: наращивание объемов СКБР, создание базы данных «Вся Россия» (общая база электронных каталогов федеральных и региональных библиотек),  развитие национальной системы форматов RUSMARC, развитие системы авторитетных/нормативных файлов,  а также  предметных рубрик и библиотечно - библиографических классификаций.

Объем СКБР достиг 1,9 млн. записей (в 2006 г. - 710 тыс. записей записей). База данных «Вся Россия» - 4,7 млн. записей (в 2006 г. –460 тыс. записей). База данных авторитетных/нормативных записей достигла  1,54 млн. записей  (в 2006 году – 50 тыс. записей). Общий объем ресурсной базы Центра ЛИБНЕТ составил 9 млн. записей (в 2006 г. -  1,07  млн. записей).

Ежегодное заимствование библиотеками записей из СКБР  за 3 года возросло в 4,5 раза (в 2006 г. – 270 тыс.).  Количество библиотек, официально использующих для каталогизации ресурсы СКБР, возросло с 70 в 2005 году до 82 в 2006 году.

29 федеральных и региональных библиотек  участвуют в формировании СКБР  на постоянной основе.

Продолжены работы по созданию электронной коллекции редкого фонда документов по социальной и политической истории, объединенного с электронными коллекциями титульных листов и артефактов на основе системы электронных каталогов ГОПБ для включения в СКБР.

Отсканированы и представлены в формате RUSMARC  28 тысяч изданий редкого фонда, а также создана база отсканированных титулов изданий – 237 тысяч кратких и 76 тысяч полных записей. Формирование библиографических записей в формате RUSMARC проводилось с титульных листов, т.е. осуществлялась не только ретроконверсия, но и рекаталогизация.

Продолжено формирование генерального электронного каталога РНБ как части Сводного электронного каталога библиотек России. Выполнена ретроспективная конверсия 313 тысяч  каталожных карточек Генерального алфавитного каталога РНБ  на издания из периода 1826-1917 г.г., не представленные в электронном виде. Проведены работы по  формированию машиночитаемых библиографических записей в формате RUSMARC и включение их в информационную систему РНБ.

Продолжены совместные работы с Российской книжной палатой по созданию электронного массива ретроспективных библиографических записей, отражающих историю и деятельность российского государства по материалам, опубликованным в «Книжной летописи». В СКБР передано 125 тысяч записей на издания периода 1919-1927 годов.

Мероприятие 6.42. База данных единого государственного реестра памятников истории и культуры.

Задачей данного мероприятия является информационное наполнение информационной системы, обеспечивающей хранение и предоставление сведений о недвижимых памятниках истории и культуры. Целями являются: информатизация деятельности Роскультуры, объединение всей текстовой и графической информации о недвижимых памятниках, обеспечение доступа к хранимой информации для различных категорий пользователей. Внедряемые средства автоматизации должны обеспечить управление созданными ранее информационными ресурсами в виде баз данных, электронных каталогов, полнотекстовых электронных библиотек без потерь отдельных записей, элементов, объектов, сохранение существующих общепринятых технологий с возможностью адаптации к особенностям технологических процессов оцифровки недвижимых памятников по археологии.

В ходе выполнения работ разработан опытный образец программного обеспечения на основе использования перспективных средств программирования и современных операционных систем. В соответствии с назначением программное обеспечение позволит оперативно предоставлять информацию в системе, надежность хранения информации, автоматическое резервирование баз данных, восстановление баз данных из резерва в случае сбоев, проверка фалов на физическую целостность, переиндексация баз данных. Обеспечить распределенное хранение данных. В рамках работ осуществлена оцифровка 36700 паспортов недвижимых памятников, памятников археологии, описей движимого имущества, также ввод информации в базу данных системы (36100 записей).

Направление 7. Поддержка отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировой рынок.

Мероприятие 48: Поддержка международных гастролей ведущих российских драматических и музыкальных коллективов.

С целью поддержки отечественных производителей культурных благ и продвижение их на мировых рынках,  интеграции российской культуры в мировое культурное пространство осуществлялась  поддержка международных гастролей ведущих российских драматических, музыкальных коллективов.

«Русский сезон в Бразилии» был представлен лучшими российскими спектаклями последних лет, в том числе «Старосветские помещики» (МХАТ имени А.П.Чехова), «Шинель» (Московский театр «Современник»), «К.И. из “Преступления”» (Московский ТЮЗ), «Борис Годунов» и «Двенадцатая ночь» (МКТС). Всего было осуществлено 30 показов.

В 2006 г. осуществляляась поддержка зарубежных гастролей ведущих российских музыкальных коллективов, среди которых Европейское турне  Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева, Гастрольный тур по городам Европы Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, гастроли в Лондоне (Великобритания) Мариинского театра,

Традиционно принял участие в ежегодном Марсельском театральном фестивале (Франция) Государственный академический центральный театр кукол имени С.В. Образцова. Московский театр «Школа драматического искусства» принял участие в Международном Авиньонском театральном фестивале (Франция).

Состоялся ряд крупных международных музыкальных фестивалей. Среди них музыкальный фестиваль «Крещендо», который прошел в Санкт-Петербурге. В рамках празднования Дня Славянской письменности в Ханты-Мансийске.

Программа поддержки русских театров в странах СНГ и Балтии Союзом театральных деятелей в рамках программы «Театральная панорама  новой России», в рамках которой состоялись гастрольные обмены, мастер – классы и т.п.. В Санкт-Петербурге прошел Первый фестиваль культурных столиц (6 спектаклей, уличная программа, хоровые выступления  и т.д.) В рамках СНГ был проведен XIV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи» (г. Брянск, 10 спектаклей из 8 городов). Большим событием в культурной жизни России стали гастроли Государственного Малого театра Вильнюса (Литва). Спектакли Р. Туминаса вызвали широкий общественный резонанс. При поддержке Роскультуры была осуществлена постановка по произведениям Ф.М. Достоевского в Русском драматическом театре Литвы.

Мероприятие 49. Обеспечение устойчивого развития производства российских фильмов

Объем финансирования мероприятий кинематографии в 2006 году за счет средств федерального бюджета составил (прочие нужды) в размере 1 080 001,0 тыс. рублей.

Основные мероприятия кинематографии, предусмотренные утвержденной программой в 2006 году.

Объемы государственной поддержки кинопроизводства в 2006 году представлены в следующей таблице:

(тыс.руб.)

| Виды кинопродукции | Объемы финансирования по программе | Объемы финансирования вне программы |
| --- | --- | --- |
| Игровые полнометражные, короткометражные фильмы-дебюты, к/ж "Фитиль", "Ералаш" | 211515,0 | 1447280,7 |
| Неигровые фильмы и кинопериодика (кинолетопись) | 398686,0 | 16449,8 |
| Анимационные фильмы | 60299,0 | 225538,1 |
| ВСЕГО: | 670500,0 | 1689268,6 |

Игровое кино

За прошедший 2006 год завершена работа над 101 полнометражным, 1 короткометражным фильмами, 2 киножурналами (17 выпусков) и 1 сериалом – итого 105 проектов.

Содержание большинства созданных фильмов позволяет со всей определенностью утверждать, что ориентация на массового зрителя является их главенствующей чертой. Столь же очевидно, что эти картины заметно разнятся по значимости и актуальности их проблематики, нравственной содержательности, уровню их творческого исполнения, по тем способам, которыми они стремятся заинтересовать массового зрителя.

Наиболее ярким примером этого художественного и профессионального многообразия, а подчас и полярности, служат работы российского кино на темы современности.

В первую очередь при этом хотелось бы отметить столь примечательное стремление отечественных кинематографистов обращаться к острым социальным проблемам наших дней. В этом отношении заслуживают быть отмеченными такие незаурядные картины как «Поперек реки» (реж.Б.Хлебников, драма о судьбе безработного молодого человека в провинции), «Точка» (реж.Ю.Мороз, трагическое повествование о судьбе молодых провинциалок, вынужденных заниматься проституцией), «Разведенные мосты-2» (реж.А.Киселев, многосерийная телевизионная сага о нескольких десятилетиях в жизни украинской семьи, проживающей в нашей северной столице) и другие.

Для другой группы фильмов на современные темы характерно то сугубо авторское преломление современности, что придает заметную усложненность и субъективность их работам, черты как удачной, так и неудачной экспериментальности. В их числе – «Червь» (реж.А.Мурадов, попытка экзистенциального исследования человека в условиях жесткой обусловленности окружающего мира), «Вдохновение» (реж. В.Кикабидзе, психологическая драма, переживаемая грузинским писателем в гуще событий 90-х годов), «977» (реж.Н.Хомерики, дебют, философские размышления на основе фантастического сюжета о способности людей заимствовать чужие души).

В былых традициях отечественного фильма на нравственно-этические темы сняты мелодрама «Связь» (режиссер А.Смирнова, дебют,  рассказ о давней и безнадежной любви семейных людей), поэтический фильм «Полное дыхание» (реж.В.Пендраковский, о любви людей к своей земле), драма «Простые вещи» (реж.А.Попогребский, о наших современниках – людях разных поколений и взглядов) и другие.

Еще одна группа картин на современные темы – криминальные сюжеты, в которых современность в большей или меньшей мере служит фоном для происходящих  историй. При этом некоторые из них выдержаны на весьма высоком профессиональном уровне, позволяя предполагать к ним известный зрительский интерес. Это – «Блюз опадающих листьев» (режиссеры А.Михайлов, Э.Реджепов, остросюжетная мелодрама, героиня которой внезапно получает большое наследство), «Антисдвиг» (режиссеры А.Кельчевская, В.Кильбург, дебют, боевик о молодом ученом, противопоставившем себя преступному синдикату), «Кружение в пределах кольцевой» (реж.Р.Салахутдинов, история успешного бизнесмена, которому однажды изменила удача). В то же время при попытке насытить криминальный сюжет некими сюрреалистическими мотивами терпит неудачу А.Разумовский («Игра в Шиндай»).

Десять фильмов сняты в 2006 году для детского и подросткового зрителя. Наиболее удачными из них представляются «Дюймовочка» (реж.Л.Нечаев, музыкальный фильм по мотивам одноименной сказки Андерсена), «Двое с лицами малолетних преступников» (реж.С.Снежкин, комедийный фильм о похождениях двух озорных мальчишек), «Костя+Ника» (режиссеры Д.Федоров, Т.Эсадзе, романтичная мелодрама о первой подростковой любви), «В плену времени» (реж.В.Афонин, фантастический фильм о маленьких детях, подражающих своим любимым книжным героям), «Настоящий Дед Мороз» (режиссеры Н.Макарова, (дебют), В.Воробьев, фильм о приключениях шестилетнего мальчика в предновогодний день), «Новая старая сказка» (реж.Н.Калашникова, дебют, фильм-сказка о волшебной истории, происшедшей с детьми летом в деревне).

В числе работ на военные темы – фильм о советских и американских летчиках, перегоняющих самолеты в годы войны «Перегон» (реж.А.Рогожкин), военная драма «День Победы» (реж.М.Петрухин), приключенческий фильм о советских разведчиках в годы Великой Отечественной войны «В тылу врага» (реж.В.Воробьев), фильм о судьбах простых людей во время войны «Двое и война» (реж.Е.Звездаков) и другие.

Весьма разнородными выглядят попытки создания комедийных фильмов. К сожалению, вполне симпатичной истории режиссера-дебютанта М.Коновальчука («В гавань заходили корабли», из жизни военных моряков) недостает профессиональной завершенности. В то же время весьма любопытный фильм другого режиссера-дебютанта К.Серебренникова «Изображая жертву» (о молодом человеке – участнике милицейских следственных экспериментов) переполнен абсурдистскими мотивами, влияющими на жанровую выразительность фильма. Непритязательная и небезупречная по вкусу картина дебютанта С.Борчукова «Клуб», рассказывающая о злоключениях скромного молодого человека, может вполне рассчитывать на известный зрительский успех.

Широкой семейной аудитории должны понравиться фильмы о Г.Х.Андерсене и героях его сказок «Андерсен. Фантазия на тему...» (реж.Э.Рязанов), приключенческий фильм про забавные похождения таксы «Четыре таксиста и собака–2» (реж.Ф.Попов), ироническая мелодрама о людях театра «Вы не оставите меня» (реж.А.Сурикова), римейк известной сказки «Старик Хоттабыч» (реж.П.Точилин), комедия о судьбе театрального актера «Театр» (режиссер-дебютант В.Росс).

Несомненными явлениями в российской кинематографической жизни должны стать экранизации произведений русской и советской литературы: «Русские деньги» (реж.И.Масленников, по пьесе А.Островского «Волки и овцы»), «Хранить вечно» (реж.Г.Панфилов, по мотивам романа А.Солженицына «В круге первом»), «Бегущая по волнам» (реж.В.Пендраковский, романтический приключенческий фильм по мотивам произведений А.Грина), «Волкодав» (реж.Н.Лебедев, фильм в жанре фэнтэзи по одноименному роману М.Семёновой).

В 2006 году продолжилась работа над игровыми киножурналами: было выпущено 5 номеров сатирического киножурнала «Фитиль» и 12 номеров юмористического киножурнала для детей «Ералаш».

В настоящее время киностудии завершают работу над некоторыми масштабными проектами, которые пополнят программу фильмов уже 2007 года. В их числе фильмы известных российских режиссеров: «Агитбригада «Бей врага!» В.Мельникова, «Веселый солдат» Г.Сидорова, «Багровый цвет снегопада» В.Мотыля, «Око за око» Г.Полоки, «Виват, Анна Иоанновна!» С.Дружининой, «Анна Каренина» С.Соловьева, «Невечерняя» М.Хуциева, «Мадонна на асфальте» В.Наумова, «Куряж» П.Тодоровского, «12 разгневанных мужчин» Н.Михалкова, «Большой вальс» В.Меньшова, «Белое облако Чингиз-Хана» А.Муратова, «Происхождение» А.Калягина, «Пассажирка» С.Говорухина, «Русская игра» П.Чухрая, «Груз 200» А.Балабанова, «Кавказский пленный» А.Учителя, «Не думайте про белых обезьян» Ю.Мамина, «Ночные сестры» С.Снежкина, «Черные следопыты» А.Малюкова, «Дау» И.Хржановского, «Отряд» А.Германа-мл. и другие.

Неигровое кино.

В 2006 году было выпущено 483 неигровых фильма, из которых: 79 полнометражных и 404 короткометражных, в том числе 40 сериалов (124 фильма), по видам носителей – 437 видеофильмов и 46 кинофильмов. В создании хроникально-документальных и научно-популярных фильмов и сериалов участвовали киновидеостудии из 19 субъектов Российской Федерации.

Неигровое кино по-прежнему составляет важный сегмент не только самой кинематографии, как одного из видов искусства, но и всей культуры. В неигровых кинолентах запечатлевается и сохраняется на долгие годы повседневная жизнь нашей страны, становящаяся со временем нашей, российской историей. Кроме того, неигровое кино выполняет общеобразовательные и просветительские функции, создавая аудиовизуальные произведения по самым различным аспектам человеческого знания, и в этом качестве не имеет альтернативы.

Немаловажной представляется и способность неигрового кино утверждать высокие гуманистические идеалы общественного развития, затрагивая социальные проблемы – способствовать духовному и нравственному воспитанию человека.

Неизменно большое количество высоких наград на самых престижных отечественных и международных кинофестивалях свидетельствует о том, что российское документальное киноискусство давно и прочно заняло одно из ведущих мест в мировом кинематографическом процессе.

В неигровых фильмах производства 2006 года сохраняется жанровое и тематическое разнообразие. Достаточно большое количество созданных фильмов традиционно затрагивают социально-нравственные аспекты жизни нашего общества, экономические и геополитические проблемы. Публицистический фильм «На заработки» (реж.П.Кожевников) рассказывает о проблемах беженцев в России, поток которых увеличивается с каждым годом. Лауреат нескольких кинофестивалей и премий в области неигрового кино – фильм «Собиратели теней» (реж.М.Кравченко) представляет своеобразное путешествие в страну детства, которой была Чечня.

Проблемы трудных подростков раскрываются в картине «Зазеркалье» (реж.В.Ловкова). Фильм «Пеленки» (реж.М.Якубсон) посвящен вопросам материнства и детства. О нелегкой работе врачей-хирургов одной из клинических больниц можно узнать из фильма «Дежурство» (реж.Б.Лизнев). Судьба лауреата Букеровской премии, писателя-инвалида, прошедшего ад детдомов и инвалидных приютов прослеживается в фильме «Вторая волна» (реж.В.Балаян). О проблемах инвалидов также говорится и в фильмах «Танго вдвоем» (реж.Б.Кольнер), «Ольга» (реж.Г.Шум). Вопросы тюремного быта и проблем заключенных затрагивают фильмы «Танго для ЗК» (реж.Р.Давлетшин), «Дорога домой» (реж.А.Гутман). Про современных обманщиков и шарлатанов, зарабатывающих на человеческих чувствах или людском горе повествует фильм «Мы продаем счастье» (реж.Н.Большакова, Я.Фомичев). О буднях призывников и ситуации в армии снят фильм «День курсанта» (реж.С.Белый). В картине «Утечка мозгов» (реж.В.Любушко) поднимаются проблемы сокращения количества ученых в России и угрозы ее развитию и безопасности.

О детях и детских домах создан фильм «Искать человека» (реж.С.Еременков), из цикла «Сироты XX века». Название фильма «Учителю о подростковой наркомании» (реж.В.Соснин) говорит само за себя. В нем рассматривается весь комплекс проблем наркомании в молодежной среде. О борьбе с наркоманией, уникальных методах лечения и предотвращении распространения наркотиков также говориться в фильмах «Прятки со смертью» (реж.Р.Хисамов), «Доктор берестов» (реж.Л.Геращенко), «Хроника одной ломки» (реж.В.Сивков, Е.Телков).

Еще одной актуальной на сегодняшний день проблеме – борьбе с терроризмом, посвящены фильмы: «Терроризм – смертельно опасно!» (реж.Н.Мариевская) – прослеживающий историю этого явления с прошлых веков и до наших дней, и «Как вести себя во время террористического акта» (реж.В.Соснин) – о правилах поведения во время захвата террористами.

Отдельным блоком можно выделить фильмы, затрагивающие вопросы толерантности в обществе, особенности жизни на территории России людей различных национальностей, межнациональные отношения. Этой проблематике посвящены такие фильмы, как: «Замуж за татарина» (реж.Т.Михайлова), «Другие русские» (реж.М.Юсупова), «Нестор» (реж.В.Тимощенко). В фильме «Карасук» (реж.Ю.Шиллер) рассказывается о людях, живущих в приграничных зонах Казахстана и Новосибирской области. О многовековой дружбе и сотрудничестве народов России и Армении говорится в фильме «Воспоминания О…» (реж.Н.Лалабекова). Об особенностях современных межнациональных отношений в республике Ингушетия можно узнать из фильма «Возвращайтесь земляки» (реж.С.Слепцов).

Традиционно обширный и разнообразный блок фильмов о культуре и искусстве в 2006 году пополнился новыми работами, среди которых необходимо отметить фильмы: «Сергей Герасимов. «Нас много. Я – живой!» (реж.В.Шатин), созданный к 100-летию со дня рождения известного режиссера, актера и педагога С.А.Герасимова; «Георгий Товстоногов: Актеры, правьте ремесло» (реж.В.Потемкин), рассказывающий о знаменитом режиссере и театральном деятеле Г.А.Товстоногове; два новых фильма из цикла «Гении» (реж.А.Кончаловский), посвященные жизни и творчеству выдающихся русских композиторов Александра Скрябина и Игоря Стравинского.

В 2006 году были также созданы фильмы к юбилейным датам – 120-летию со дня рождения поэта Н.Гумилева и 80-летию поэта Б.Окуджавы. О выдающихся мастерах советского и российского кино был продолжен выпуск циклов фильмов «Антология российского кино» и «Страницы летописи российского кино», а также созданы фильмы: «Синема Евгения Бауэра» (реж.В.Лисакович), «Жизнь как полет» (реж.С.Литвяков) – о жизни и работе выдающегося документалиста 60-90-х гг. XX века Павла Когана, «С романом Карменом… путешествие в молодость» – о кинорежиссере-документалисте, профессоре Р.Кармене. Об истории и расцвете Большого театра за 150 лет его существования можно узнать из фильма «Большой» (реж.Д.Рахманов). Картина «Пленники Терпсихоры II» (реж.Е.Резников) рассказывает о молодой российской балерине Н.Балахничевой и ее педагоге М.Сахаровой.

Истории российского джаза посвящен цикл фильмов «1000 и одна история нашего джаза» (реж.А.Морозов). В память о выдающемся композиторе М.Таривердиеве создан фильм «Двое в городе» (реж.В.Балаян). Фильм «Музыкальные игры» (реж.С.Ландо) посвящен двум музыкантам, из Бостона (США) и Санкт-Петербурга, которые занимаются изобретением музыкальных развивающих игр, воспитывающих в детях чувство прекрасного. О жизни художников – В.Боровиковского, А.Венецианова, Г.Васильева, И.Крамского, И.Репина говорится в фильме «Тайники русского музея» (реж.Г.Иванова). О новом направлении в искусстве – граффити, недавно появившемся в Москве, можно узнать из фильма «Дети проходных дворов» (реж.Я.Назаров). Фильм «Исаак Шварц. Другие измерения» (реж.Ю.Малюгин) повествует о судьбе композитора сквозь призму его мелодий и музыкальных тем. О жизненном пути и работах выдающихся людей также говорится в фильмах: «Звезда Ломоносова» (реж.В.Владиславлева) и «300 шагов по окружности» (реж.О.Яковлева) – о генетике Николае Вавилове.

За отчетный период был завершен ряд фильмов исторической и историко-политической проблематики. Трагическая судьба датской принцессы Догмар, ставшей российской императрицей Марией Федоровной, легла в основу фильма «Обручение с Россией» (реж.Ю.Лурье). В фильме «Две войны» (реж.И.Зуй) прослеживаются события последних сражений Второй мировой войны. О стремительном восхождении на престол Дмитрия Ивановича (Григория Отрепьева) рассказывается в фильме «Цари смутного времени» (реж.Л.Фишель). В связи с 20-летием с момента перестройки был создан цикл фильмов «Перестройка» (реж.И.Гелейн) охватывающий период от прихода к власти М.Горбачева до путча. Цикл фильмов «Мистика власти» (реж.С.Головецкий) рассказывает об истории отношений власти к «инакомыслию». О судьбе и следе в истории России немецких принцесс – русских цариц – спутниц жизни Павла I, Александра I и Николая I – фильм «Принцессы немецкие - судьбы русские» (реж.Д.Хмельницкая). О том, в какие игры играли русские цари, когда они были детьми можно узнать из фильма «Игрушки русских императоров» (реж.С.Литовец). В ряду исторических фильмов особое место занимают работы, посвященные событиям, памятным датам и подвигу русского солдата в годы Великой Отечественной войны. В 2006 году этой теме были посвящены такие фильмы, как: «Пушечка» (реж.Т.Литовец), «Когда вернешься с орденом» (реж.И.Чечурина), «Пасха 45-го года» (реж.Т.Карпова), «Две войны» (реж.В.Овчинников).

Среди фильмов этнографической тематики стоит отметить: «Яптик-Хэсе» (реж.Э.Бартенев) – фильм-сказание о буднях ненецкой семьи Яптик, живущей на полуострове Ямал, и их божестве, «Приносил им песни ветер» (реж.Н.Серебрякова) – фильм, в котором подробно рассказывается о судьбе Ижорского народа – древнейшего народа Северо-Запада, а также картины: «Тупик» (реж.В.Хоменко) – о проблемах выживания эвенков в современных условиях, и «Земля легенд и былей. Карелы» – об истории и судьбе коренного народа Северо-Запада.

В числе фильмов о культуре, религии и традициях народов России были завершены производством такие картины, как: «Шувырзо – играющий на пузыре» (реж.И.Замалиев) рассказывающий о марийской волынке и культуре народа луговые мари; «Масленица» (реж.С.Лозница) и цикл «Русские праздники», посвященные культуре и традициям различных празднований на Руси; «Тихое служение» (реж.Г.Сушко) – о православном священнике отце Иоанне из Тверской глубинки.

В жанре научно-популярного кино за отчетный период созданы такие фильмы, как: «Шаги в космос» (реж.И.Галин), «Буран – правда и вымысел» (реж.М.Граник), «Б.О.Г. и Бажена» (реж.И.Васильева), «Подземная Волга» (реж.А.Александров), «Первый русский планетарий» (реж.Г.Михайлова), «Эпоха грампластинки» (реж.Т.Погорелова).

В 2006 году увеличилось количество фильмов, посвященных здоровому образу жизни, спортивным достижениям, выдающимся мастерам отечественного спорта. Была закончена работа над фильмами: «Юлия Чепалова. От Нагано до Турина» (реж.В.Коновалов) – о двукратной олимпийской чемпионке в лыжных гонках, «Взлетающая Елена» (реж.Б.Рычков) – о выдающейся российской спортсменке Елене Исанбаевой, «Ледовый рыцарь» (реж.С.Шачин) – об одном из лучших отечественных хоккеистов В.Васильеве, «Ледяная земля» (реж.Б.Токарев) – об олимпийских чемпионах по спортивным танцам на льду А.Горшкове и Л.Пахомовой, «Тренер» (реж.В.Кильчевская) – о тренере по баскетболу, который работает с командой мальчишек уже 25 лет, «Шахматная школа Анатолия Карпова» (реж. В.Васильков).

Анимационное кино

В 2006 году было выпущено 37 наименований анимационных фильмов, созданных при поддержке Роскультуры, в число которых входят 4 сериала: «Смешарики-3»,  «Мультипотам-3» (ООО «Кинокомпания «Мастер-фильм»), «Гора самоцветов-5» (ООО «Студия «Пилот»), «Веселые мишки» (ООО «Первое поле»), и 3 полнометражных фильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (ООО «Студия «Мельница»), «Куртуазные истории» (Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "Кинос"), «Бабка Ежка и другие» (ЗАО Кинокомпания  "Юнайтед Мультимедиа Проджектс).

Традиционно, среди сданных фильмов, присутствуют как картины для самых маленьких («Смешарики», «Веселые мишки», «Кролик с капустного огорода», «Большой полет»), так и для семейного просмотра («Дриада», «Гофманиада»), а также фильмы, ориентированные на взыскательную взрослую фестивальную публику («Признание в любви», «Буатель»).

Уже знакомые и любимые маленькими зрителями сериалы «Смешарики» – первый крупномасштабный российский анимационный сериал для детей дошкольного и младшего школьного возраста, создаваемый в рамках культурно-образовательного проекта «Мир без насилия».

«Гора самоцветов» – масштабный проект из 52 фильмов, представляющий собой экранизации сказок народов России и ближнего зарубежья. Его главная задача – объяснить маленьким зрителям, что в России живет множество разных народов, научить их с уважением относиться к национальным ли, к религиозным ли верованиям, научить толерантности. Цикл «Гора самоцветов» уже неоднократно был отмечен призами и наградами различных кинофестивалей. Над циклом работают лучшие российские мультипликаторы: А.Татарский, Р.Шарафутдинов, С.Гордеев, М.Алдашин, К.Бронзит, В.Телегин, Е.Чернова, Н.Березовая, А.Алексеев, М.Федосеева. Консультируют «Гору самоцветов» мэтры отечественной анимации Фёдор Хитрук и Юрий Норштейн.

Киностудия «Анимос» продолжила создание цикла фильмов «Русская классика – детям» – сдано четыре анимационных фильма «Про лысую принцессу», «Новогодняя фантазия Кота-Мурлыки», «Снегурочка», «Рыжая лиса, белая лиса».

В новом полнометражном фильме «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» продолжается разговор, начатый в мультфильме «Алёша Попович и Тугарин-Змей». Это второй полнометражный фильм из серии про трёх богатырей, которую снимает Санкт-Петербургская студия анимационного кино «Мельница» совместно с кинокомпанией СТВ. Первый фильм серии «Алёша Попович и Тугарин Змей» в прошлом году уже собрал в отечественном прокате $1,7 млн, став самым кассовым отечественным мультфильмом прошлого года, равно как и первым заметным мультипликационным проектом нового времени в полном метре. У нового фильма есть обаяние – необходимое условие того, чтобы его сразу полюбили зрители.

Важно отметить появление сразу трех анимационных фильмов для взрослых. «Признание в любви» – авторское погружение режиссёра Дмитрия Геллера в детство и воспоминания о Луисе Бунюэле. Этот фильм, благодаря сочетанию анимации и кинофрагментов смело можно причислить к чистому постмодернизму.

«Буатель» обходится без ссылок и слов (хотя герои время от времени говорят по-французски). Акварель, набросок, штрих, чудный юмор, ирония и много грусти. Умная, интересная, а местами даже захватывающая история полностью передана через рисунок, и здесь много моментов, понятных, наверное, только взрослым людям, прошедшим через потери и крушение надежд. Поразительно своевременная история о межрасовой любви.

«Тезей» и «Фауст» – заключительные фильмы трилогии Ирины Евтеевой, созданные по мотивам трагедии Марины Цветаевой «Ариадна» и по мотивам одноименной поэмы Гете.

«Моя любовь» – авторская работа лауреата премии «Оскар» А.Петрова по мотивам романа И.Шмелева выполнена в уникальной технологии рисунка на стекле.

Особо стоит отметить сдачу фильма «После дождя» («Королевство золотых цветов»), созданного непрофильной организацией, но, людьми, которые знают, как помочь детям, страдающим тяжелым недугом. Будем надеяться, что этот фильм поможет маленьким инвалидам преодолеть невзгоды и стать полноценными членами общества.

Мероприятие 50. Реализация мер, направленных на поддержку российского кинематографа в кинопрокате

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» основные усилия в отчетном периоде направлялись на комплексное решение проблем сохранения и развития отечественного кинопроката. Реализация государственной политики в области кинопроката и кинообслуживания населения способствовала созданию условий для доступа к произведениям кинематографии всех слоев населения, улучшению качества показа фильмов, пропаганде отечественного киноискусства, возвращению значительной части зрителей в кинотеатры.

Объемы государственной поддержки российского кинематографа в кинопрокате за 2006 года представлены в следующей таблице:

| Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- |
| 1.Проведение мероприятий по пропаганде отечественных фильмов | 56700 |
| 2. Прокат и продвижение отечественных фильмов на экраны страны, их тиражирование и реклама | 104900 |
| 3. Государственная поддержка кинофестивалей и других мероприятий по пропаганде отечественного киноискусства | 73700 |
| 4. Мероприятия по популяризации государственных символов | 1500 |
| Всего: | 237000 |

В соответствии с    Федеральным      законом    от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» и планом мероприятий Роскультуры на 2006 год  в  текущем  году  были проведены конкурсы по выбору исполнителей работ:

- по проведению кинофестивалей отечественного киноискусства на территории Российской Федерации;

- по прокату отечественных фильмов;

- по пополнению фильмофондов региональных кинопрокатных организаций Российской Федерации отечественными детскими анимационными фильмами,     фильмами      режиссера    С.А.   Герасимова к

- 100-летию со дня рождения;

- по субтитрированию фильмов для  глухих и слабослышащих;

- по проведению  кино-теле и видеорынков;

- по изготовлению видеокассет и DVD дисков с отечественными фильмами;

- по проведению киномероприятий по пропаганде отечественного киноискусства в регионах Российской Федерации.

В отчетном периоде осуществлялась реализация  Программы в части кинопроката и кинообслуживания населения по следующим приоритетным направлениям:

1. Проведение мероприятий по пропаганде отечественных фильмов.

При государственной финансовой поддержке в   регионах Российской Федерации были проведены 187 киномероприятий . Среди них :

- «Славься Отечество», «Кино против наркотиков», «Кинематограф в борьбе с наркоманией», «Документалистика против романтики терроризма», «STOP ТЕРРОР», «Никто не забыт ничто не забыто»,  «Летающая карусель», «Кино на страже Отечества», «Кино для всей  семьи», «Любимые фильмы снова на экране», «Страницы народного подвига: Битва под Москвой», «Детский мультфильм», «Салют Победы в Северной столице», «День защиты детей», «Жизнь полна красок»;

- кинофорум «Амурская осень»;

- творческие вечера: Л.Дурова, Э.Назарова, И.Макаровой, Т.Конюховой;

- торжественная церемония вручения Национальных премий в области кинематографии «Золотой Орел» и «Ника» за 2005 год;

- конкурс и вручение премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат», конкурс и вручение премии в области неигрового кино и телевидения «Лавр»;

- ежегодный кинофорум «Кино Экспо-2005»;

- мероприятия, посвященные различным знаменательным датам российской истории, культуры и кинематографии.

В приоритетном порядке государственная поддержка оказывалась киномероприятиям,  пропагандирующим: семейные ценности, бережное отношение к родному краю,  позитивный образ защитника Отечества, здоровый образ жизни  прежде всего   среди детей и подростков.

2. Прокат и продвижение отечественных фильмов на экраны страны, их тиражирование и реклама.

При государственной финансовой поддержке на киноэкранах демонстрировались 36 игровых кинолент, 2 анимационных фильма и 4 игровых киножурналов. Среди них фильмы: «Парниковый эффект», «Анна», «Номад (Кочевник)», «Последний уик-энд», «Глазами волка», «Ералаш», «Греческие каникулы», «Сага древних булгар», «Космос как предчувствие», «К вам пришел ангел», «Собака Павлова», «Танцуют все», «Седьмой день», «Большая  любовь», «Не хлебом единым», «Солдатский декамерон», «КостяНика.Время лета», «Фарт», «Изображая жертву», «Вы не оставите меня», «Человек безвозвратный», «Птицы небесные» и др.

Осуществлено восстановление и повторная печать фильмов кинорежиссера С.А.Герасимова, детских анимационных фильмов прошлых лет; изготовлены юбилейные видеокассеты «Золотые сказки России», «Самая обаятельная и привлекательная».

Проведены работы по субтитрированию новых отечественных фильмов для инвалидов по слуху.

3. Государственная поддержка кинофестивалей и других мероприятий по пропаганде отечественного киноискусства.

Рассматривая кинофестивали как эффективный инструмент  выявления, поощрения и популяризации творческих достижений российской и мировой кинематографий и наиболее перспективных направлений их развития, в 2006 году  на конкурсной основе была оказана  государственная финансовая поддержка наиболее значимым  российским и международным кинофестивалям, проводимым на территории Российской Федерации.

При поддержке Роскультуры проведены:

- XVII Открытый Российский кинофестиваль "Кинотавр"( г.Сочи);

- ХI Открытый Российский фестиваль анимационного кино ( г.Суздаль);

- XIV Фестиваль российского кино "Окно в Европу" (  г.Выборг);

- Открытый Российский ежегодный конкурс студенческих и дебютных фильмов на соискание национальной премии "Святая Анна"(г.Москва);

- VII Открытый Российский кинофестиваль комедий "Улыбнись, Россия!"   (г. Астрахань);

- Международный фестиваль детского анимационного кино "Золотая рыбка (г. Москва);

- Х Всероссийский детский фестиваль визуальных искусств "Орленок" (г.Туапсе);

- VIII Международный кинофестиваль "Сказка"(г.Москва);

- IX  кинообразовательный фестиваль юных друзей кино "Киноежик-2006" (Тульская область);

- VI Международный кинофестиваль   "КИНОТАВРИК" (г.Сочи);

- IV Российский международный фестиваль спортивного кино "Красногорский" (г.Красногорск);

- IV Открытый  Международный фестиваль военного   кино им. Ю.Н.Озерова ( г.Санкт-Петербург);

- Международный фестиваль детективных фильмов и телепрограмм правоохранительной тематики "Detektive Fest" ("Закон и общество")(г.Москва);

- IX Международный фестиваль горных и приключенческих фильмов "Вертикаль"(г.Москва);

- IX фестиваль мировоззренческого кино "Человек и природа. К новой цивилизации"(г.Москва);

- XI Общенациональный фестиваль искусств "Четвертое пространство" - "Южные ночи" (г.Геленджик);

- XII Международный  кинофестиваль анимационных фильмов "КРОК" (г.г.Пермь, Казань, Нижний Новгород);

- XIV Международный кинофестиваль "Артек" (Крым);

- IV Открытый фестиваль социальных кино- и телепрограмм "Вятка" (г. Киров);

- V Международный Видео Фестиваль (г.Канск);

- III Международный кинофестиваль "Новое кино.  XXI век" (г.Смоленск);

- IV Московский фестиваль отечественного кино "Московская премьера";

- VI Всероссийский фестиваль киноклубов "Новое кино России" (г. Челябинск);

- III Московский международный фестиваль визуальной антропологии «Камера - посредник";

- Кинофестиваль для подростков "…Надцатилетие"   (г.Москва);

- III Международный фестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" (г. Волоколамск);

- III Международный кинофестиваль по проблемам инвалидов "Кино без барьеров";

- XXIII Московский международный фестиваль для детей и юношества;

- XIV Всероссийский государственный кинофестиваль "Виват кино России!" (г.Санкт-Петербург);

- V Открытый кинофестиваль фильмов студентов творческих ВУЗов "Начало"(г.Санкт-Петербург);

- V фестиваль студенческих фильмов "Питеркит" (г.Санкт-Петербург);

- XVI Международный кинофестиваль документальных, ко-роткометражных, игровых и анимационных фильмов "Послание к человеку" (г.Санкт-Петербург);

- XIV Международный кинофестиваль "Фестиваль Фестивалей"(г.Санкт-Петербург);

- "4-й Международный детский фестиваль аудивизуального творчества "Надежда" (г. Санкт-Петербург);

- Международный фестиваль независимого кино "Чистые грезы" (г.Санкт-Петербург);

- V Международный Байкальский фестиваль "Человек и природа" (г. Иркутск);

- III Всероссийский кинофестиваль короткометражных фильмов "Семья России" (г. Кострома);

- Двенадцатый Российский кинофестиваль "Литература и кино"                                            (г.Гатчина);

- Десятый фестиваль архивного кино "Белые столбы - 2006" (г.Домодедово);

- III Открытый Всероссийский мастер-класс-фестиваль отечественного мультипликационного кино "Жар-Птица" (г. Новосибирск);

- IX Международный фестиваль документального кино "Встречи в Сибири" (г.Новосибирск);

- XI Международный фестиваль "Кино-детям" (г. Самаре);

- ХVII  Открытый  фестиваль неигрового кино "Россия" (г. Екатеринбург);

- III Международный фестиваль - практикум киношкол "Кинопроба" (г. Екатеринбург);

- IV Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" ( г. Ханты-Мансийск);

- VIII Международный кинофестиваль документального кино "Флаэртиана - 2006"( г. Пермь);

- XV Международный кинофорум "Золотой витязь"(г.Серпухов).

В 2006 году  было проведено 5 киномероприятий  по популяризации государственных символов :  "Сибирью Россия сильна" (Новосибирская область),  "Алтай- частица России" (Республика Алтай), "Героическая история России" (г.Москва), "Славься Отечество" (Тверская область), "Славься, Отечество" (Удмуртская республика).

В 2006 году осуществлялась работа по оформлению и выдаче:

- прокатных удостоверений на отечественные и зарубежные аудиовизуальные произведения;

- удостоверений национального фильма на запускаемые в производство проекты, законченные производством фильмы и фильмы прошлых лет, составляющие коллекции фильмофондов ведущих студий страны.

Совместно с ФГУП ГИВЦ Роскультуры на регулярной основе осуществлялось обновление раздела «Реестр киновидеофильмов» на официальном сайте Роскультуры, содержащего сведения о выданных прокатных удостоверениях и открытого для всех заинтересованных пользователей.

Осуществлялась переписка с правоохранительными органами субъектов Российской Федерации, организациями кинематографии по вопросам, связанным с защитой авторских прав на аудиовизуальные произведения, а также в рамках компетенции Управления осуществлялись меры по пресечению распространения материалов порнографического характера.

Во исполнение абзаца второго пункта 6 решения коллегии Минкультуры России от 10 октября 2005г. № 15 подготовлен и направлен на рассмотрение в Минкультуры России проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993г. № 396 «О регистрации кино- и видеофильмов и регулировании их публичной демонстрации» (письмо Роскультуры от 26.12.2005 № 02-06-4552). Проект постановления предусматривает введение единой системы регистрации аудиовизуальных произведений, предназначенных для распространения и демонстрации на территории Российской Федерации, в том числе по телевидению.

В рамках рабочей группы, созданной в Минкультуре России по доработке названного проекта, проведена предварительная работа по приведению постановления Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993г. № 396 в соответствие с современной юридической терминологией и с учетом накопленной практики регистрации аудиовизуальных произведений.

При участии Роскультуры подготовлены проекты административных регламентов по исполнению государственных функций по выдаче прокатных удостоверений, удостоверений национального фильма, ведению государственного регистра фильмов.

Мероприятие 51. Система мероприятий, направленных на продвижение российских фильмов за рубежом.

В 2006 г. международное сотрудничество в области кинематографии   осуществлялось по следующим    основным направлениям:

- продвижение российских национальных фильмов на зарубежный экран  путем проведения мероприятий некоммерческого общественного проката;

- обеспечение участия российских национальных фильмов в международных кинофестивалях за рубежом;

- подготовка и проведение международных кинофестивалей на территории Российской Федерации;

- международное научное сотрудничество.

Объемы государственной поддержки продвижение российских фильмов за рубежом за 2006 года представлены в следующей таблице:

| Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс.рублей) |
| --- | --- |
| 1. XXVIII Московский международный кинофестиваль | 90000,0 |
| 2. Некоммерческие киномероприятия на территории Российской Федерации и за рубежом | 12100,0 |
| 3. . Некоммерческие киномероприятия в России, странах СНГ и Балтии | 3300,0 |
| 4. Международный фестиваль продюсерского кино России и Украины в Ялте | 3000,0 |
| 5. Международное научное сотрудничество в области истории и теории киноискусства, киноведения, кинообразования, науки, техники и технологии кинематографии | 1600,0 |
| Всего: | 110000,0 |

В соответствии с      Федеральным      законом   от 21.07.2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных  нужд» и планом мероприятий Роскультуры на 2006 год  в  текущем  году  были проведены  8 конкурсов по выбору исполнителей работ по реализации   мероприятий по укреплению международных связей в области кинематографии в   2006 году.

За отчетный период  состоялось более 128 сеансов российских фильмов на  международных кинофестивалях, а также в рамках фестивалей и недель российского кино, ретроспектив фильмов российских режиссеров, для показа на которых было направлено 87 фильмокопий (56 названий). Для участия в зарубежных киномероприятиях было командировано 85 человек,  а также принято 8 иностранных представителей.

В июне-июле 2006 года прошел XXVIII Московский международный кинофестиваль, который собрал более 600  представителей зарубежных кинематографий.  В рамках фестиваля кроме конкурсной программы   были проведены тематические показы внеконкурсных фильмов, которые посетили свыше 250 тысяч зрителей.

Международная научная деятельность, в которой принимали участие профильные кинематографические институты (ВГИК, НИИК, НИКФИ, СпбУКиТ) традиционно осуществлялась с учетом основополагающих задач и направлений в области кинообразования, истории и теории киноискусства, кинотехники и технологии и касались, в первую очередь, участия их представителей в международных кинофестивалях, семинарах, симпозиумах и выставках соответствующей тематики.

В отчетном периоде совместно с Минкультурой России осуществлялась работа по подготовке к подписанию межправительственных соглашений о совместном кинопроизводстве с Чили, Венесуэлой, Киргизией и СНГ. Подписан Протокол о намерениях между Федеральным агентством по культуре и кинематографии  и Ведомством Федерального канцлера-уполномоченного Правительством Федеративной Республики Германии по делам культуры и средств массовой информации.

Мероприятие 52. Приобретение импортной пленки

В целях оказания государственной поддержки производству  и прокату национальных фильмов в 2006 году было закуплено 9586 тыс.пог.метров импортной кинопленки.

Закупка указанных объемов импортной кинопленки на сумму 65000,0 тыс. рублей позволила обеспечить производство и тиражирование фильмов, создаваемых при финансовой поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии.

В 2006 году завершена работа по организации контроля технического качества материалов кино- и видеофильмов, создаваемых при финансовой поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии.

Выпуск киновидеопродукции за 2006 год характеризуется следующими показателями:

| Наименование кинопродукции | Выпуск кинопродукции (по ФЦП) | Выпуск кинопродукции (вне ФЦП) |
| --- | --- | --- |
| Игровые фильмы (всего) полнометражные киножурналы | 17 17 - | 88 86 2 |
| Неигровые фильмы (всего) полнометражные короткометражные | 429 63 366 | 54 16 38 |
| Анимационные фильмы (всего) полнометражные короткометражные | 4 4 - | 61 3 58 |
| Итого выпуск киновидеофильмов | 450 | 203 |

При государственной финансовой поддержке:

- в   регионах Российской Федерации были проведены 187 киномероприятий по пропаганде отечественных фильмов;

- на киноэкранах демонстрировались 36 игровых кинолент, 2 анимационных фильма и 4 игровых киножурналов;

- проведены 50 значимых  российских и международных кинофестиваля, проводимых на территории Российской Федерации.

Всего за прошедший год было выдано 7571 прокатное удостоверение, в том числе 3162 удостоверения на отечественные аудиовизуальные произведения на всех видах видеоносителей (из них 86 удостоверений на новые художественные фильмы, предназначенные для публичного показа в кинотеатрах) и 4409 удостоверений на зарубежные аудиовизуальные произведения (из них 220 удостоверений на новые зарубежные художественные фильмы, предназначенные для публичного показа в кинотеатрах).

За 2006 год выдано 2560 удостоверений национального фильма.

За отчетный период в целях продвижения российских фильмов за рубежом состоялось более 128 сеансов отечественных фильмов на  международных кинофестивалях, для показа на которых было направлено 87 фильмокопий (56 названий). Для участия в зарубежных киномероприятиях было командировано 85 человек,  а также принято 8 иностранных представителей.

В целях оказания государственной поддержки производству  и прокату национальных фильмов в 2006 году было закуплено импортной кинопленки в следующих размерах:

| Тип пленки | Закуплено |
| --- | --- |
| Цветные негативные т.ч. у фирмы «Кодак» у фирмы «Фуджи» | 1741 тыс.пог.метров 1272 тыс.пог.метров 469 тыс.пог.метров |
| Цветные позитивные т.ч. у фирмы «Кодак» у фирмы «Фуджи» | 7235 тыс.пог.метров 4734 тыс.пог.метров 2501 тыс.пог.метров |
| Цветные контратипные т.ч. у фирмы «Кодак» у фирмы «Фуджи» | 610 тыс.пог.метров 210 тыс.пог.метров 400 тыс.пог.метров |

Государственная финансовая поддержка в кинопроизводстве была направлена в 2006 году на дальнейшее увеличение числа фильмов, создаваемых на российских киностудиях, к расширению и обогащению содержательных программ нашего кино, на создание кинокартин, востребованных массовой зрительской аудиторией.

При этом в 2006 году предстояло  выполнение этапной задачи, поставленной Правительством Российской Федерации  перед отечественной кинематографией в 2002 году – добиться  создания 100 игровых национальных фильмов при помощи частичной государственной финансовой поддержки. Фактически создано  103 фильма.

Приоритетной для нашей кинематографии является необходимость создания игровых фильмов, ставящих актуальные проблемы развития страны, ориентации наших граждан в меняющихся социальных условиях, кинокартин на военно-патриотические темы; кинолент на исторические темы и экранизации; фильмов для детей и подростков со значимым познавательным и воспитательным потенциалом; работ ярких жанровых форм, любимых зрителем, фильмов-дебютов, способствующих выявлению талантливых творческих кадров.

В производстве неигровых фильмов можно отметить значительное расширение тематического диапазона: отражение проблем современной молодежи, социально-политические коллизии сегодняшнего дня, целая галерея кинопортретов выдающихся россиян, кинолетопись России, остропублицистические произведения кинодокументалистики.

В области анимационного кино основным приоритетом было сохранение лучших традиций отечественной анимации, ориентированной на создание занимательных короткометражных лент для детей, а ныне с этой же целью все более интенсивно осваивающей производство полнометражных картин и телесериалов.

По предварительным данным в 2006 году в стране функционировала 14551 киноустановка, более 1300 современных кинозалов  в городских кинотеатрах.  Активизировался рынок кинопроката и кинопоказа в части продвижения национальных фильмов.

Наметилась положительная тенденция в прокате национальных фильмов. Абсолютным лидером проката 2006 года стал  «Дневной  Дозор»     (валовой сбор составил по информации прессы $ 32,0 млн.).  16 отечественных фильмов собрали в этом году больше 30 млн.рублей каждый , и еще 20 – по более 3 млн.рублей.

Учитывая возрастающий интерес российского кинозрителя к произведениям отечественного киноискусства, крупнейшие частные кинокомпании, владеющие кинотеатральными сетями, стали более активно заниматься прокатом российских фильмов. При проведении в отчетном периоде Межгосударственного киновидеотелерынка было видно, что свыше половины дистрибьюторских компаний, работающих на российском рынке, занимались прокатом отечественных фильмов. По оперативным данным, в современных кинотеатрах около 25% экранного времени предоставлялись фильмам российского производства.

Основные усилия были направлены на обеспечения широкого представления  лучших отечественных кинопроизведений на наиболее престижных международных кинофестивалях мира. Многие российские фильмы были отмечены призами фестивалей.

Российские фильмы-лауреаты международных кинофестивалей  2006 г.

- Международный кинофестиваль в Софии (Болгария)  -

9-19 марта

«Гарпастум» (реж.А.Герман) –Гран-при фестиваля;

2. Фестиваль российского кино в Валлансе (Франция) –

6-10 апреля

«Итальянец» (реж.А.Кравчук) – Главный приз «Золотой ангел», приз зрительских симпатий;

Приз «Золотой ангел» И.Чуриковой за вклад в мировой кинематограф.

3. Международный кинофестиваль в Всибадене (ФРГ)

6-10 апреля

«Гарпастум» (реж.А.Герман) – приз за лучшую режиссуру;

«СССР-Россия-Транзит» (реж.А.Титов) – спецприз Генконсульства РФ – 500 евро.

4. Международный кинофестиваль «Титаник» в Будапеште (Венгрия) -30 марта-9 апреля

«4», реж.И.Хржановский – главный приз фестиваля

5. Международный кинофестиваль для детей и юношества в Злине (Чехия) – 28 мая – 3 июня

«Парниковый эффект» (реж.В.Ахадов) – приз экуменического жюри и специальное упоминание жюри конкурса полнометражных фильмов для юношества.

6. 46-й Международный фестиваль телесериалов в Монте-Карло

- 26 июня-1 июля

«Апокриф. Музыка для Петра и Павла» (реж.А.Аль-Хадат) – приз за лучший минисериал «Золотая Нимфа».

7. Международный кинофестиваль «Любовь – сумасшествие» в Варне (Болгария) - 25-30 августа

«Мне не больно» (реж.А.Балабанов) – диплом жюри за лучшую женскую роль Р.Литвиновой

7. 10-й Международный кинофестиваль в Пхеньяне (КНДР)

сентябрь

«Весьегонская волчица» - приз за лучшую музыку.

8. Международный фестиваль анимационных фильмов в Мадриде (Испания) «Анимадрид» - октябрь

«Еврейская колыбельная» (реж.Е.Скворцова) – приз за лучший короткометражный фильм

9. Международный кинофестиваль в Риме (Италия) – 13-21 октября

«Изображая жертву», (реж.К.Серебреников) – Главный приз фестиваля «Золотой Марк Аврелий»

10. 22-й Международный кинофестиваль в Варшаве (Польша) – 6-15 октября

«Эйфория» (реж.И.Воропаев) – Главный приз в конкурсе «Новые фильмы. Новые режиссеры»;

«Свободное плавание» (реж.Б.Хлебников) – приз ТВ «Польсат» в конкурсе «Фильмы Центральной и Восточной Европы».

11. Международный кинофестиваль Азиатско-Тихоокеанского региона в Берлине (ФРГ) – 4-10 октября

«Путешествие в зону отчуждения» (реж.Н.Маханько) – док.

- Главный приз фестиваля.

12. 27-й Международный фестиваль операторского искусства в Битоле (Македония). 26 сентября-1 октября

«Космос как предчувствие» (реж.А.Учитель) – второй приз «Серебряная камера 300» кинооператору Ю.Клименко.

13. Международный фестиваль восточноевропейского кино в Коттбусе (ФРГ) -14-18 ноября

«Сундук предков» (реж.Н.Эген) – приз зрительских симпатий;

«Франц и Полина» (реж.М.Сегал) - Приз жюри «Диалог» за понимание между культурами;

14. Фестиваль российских фильмов в Онфлере (Франция)

- 24-28 ноября

«Далеко от Сансет-бульвара» (реж.И.Минаев) –главный приз фестиваля;

«Остров» (реж.П.Лунгин) – приз зрительских симпатий, приз П.Мамонову за лучшее исполнение мужской роли;

«Нанкинский пейзаж» (реж.В.Рубинчик) – приз Д.Мороз за лучшее исполнение женской роли;

«Питер FM» (реж.О.Бычкова) – приз за дебют;

«Дзига и его братья» (реж.Е.Цимбал) – приз за лучший документальный фильм.

Направление 8. Обновление специального оборудования организаций сферы культуры и массовых коммуникаций.

Мероприятие 8.54. «Обновление  специального оборудования организаций культуры»

В текущем году в рамках  федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 годы»  проведены мероприятия по обновлению оборудования, музыкальных инструментов, музейного и библиотечного оборудования, театральных кресел и других технических средств в 72 учреждениях культуры, искусства, профессионально- художественного образования на общую сумму 164,7 млн. руб.

Основными приоритетными целями являлись: улучшение технической оснащенности учреждений культуры и искусства, обеспечение их высококачественным звуко- и светотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, музейным и библиотечным оборудованием, театральными креслами и другими техническими средствами.

В 2006 году учреждениям культуры (театрам, концертным залам, учебным заведениям, музеям, симфоническим и народным оркестрам и д. р.) в 25 регионах оказана помощь в укомплектовании высококачественным свето- и звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, театральными креслами и другими техническими средствами.

Замена морально и технически устаревшего технологического оборудования, музыкальных инструментов дает возможность учреждениям культуры удовлетворять требованиям любой музыкальной постановки и проведение гастролей самых известных коллективов и выдающихся исполнителей многонационального российского музыкального искусства, создает условия для роста профессионального мастерства, пропаганды достижения отечественного и мирового музыкального, театрального и других видов искусств в целях сохранения и развития национальных культурных ценностях, а также для осуществления полноценного учебного процесса в образовательных учреждениях культуры.

Приобретение оборудования, музыкальных инструментов и другой продукции проводилось на конкурсной основе и другими способами закупок. Проведено 22 открытых конкурса.

Осуществлена закупка свето- и звукотехнического оборудования на сумму более чем на 28,2 млн. рублей (17,7%), музыкальных инструментов на сумму более чем 53 млн. рублей (32,2%), автоклубов на 5,1 млн. рулей (3,1%), музейного оборудования на сумму более чем на 18,9 млн. рублей (11,5%), театральных кресел на сумму более чем 9,1 млн. рублей (5,5%), и другого оборудования      на сумму 50,4      млн.      рублей       (30,6%)    для

ФГУК «Государственный      академический   театр им.Евг. Вахтангова,

УК «Государственный      академический       ансамбль      народного    танца

п/р И.Моисеева, Государственного академического Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского, ФГУК «Государственный академический       центральный       театр       кукол им.     С.В.    Образцова»,

ГУК «Российский этнографический музей», Государственного Русского музея, ФГУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник», ФГОУ «Новосибирская государственная консерватория (Академия) им. М.И.Глинки, ФГОУ «Саратовская государственная консерватория им.Л.В. Собинова» и др..

Увеличение бюджетных средств на совершенствование технической оснащенности объектов культуры позволит более качественно и эффективнее решать задачи, поставленные перед учреждениями культуры, искусства и кино Российской Федерации.

Мероприятие 10.59. Информационное обеспечение федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 годы)» в 2006 году.

Выполнено создание и ведение базы данных выполнения федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 годы)» в 2006 году Федеральным агентством по культуре и кинематографии. Контроль и анализ информации. Объем финансирования – 7,0 млн. рублей.

Роспечать

Государственные капитальные вложения.

В отчетном периоде ФГУП «РТРС»  были проведены разработки проектно-сметной документации и ее экспертиза.

По объектам «Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 25 кВт по объектам приобретения оборудования» разработано 6 рабочих проектов, которые прошли государственную экспертизу и утверждены Роспечатью для объектов: в г. Родники Ивановского ОРТПЦ,  г.Тула Тульского ОРТПЦ,  в н.п. Пинеровка Саратовского ОРТПЦ,  в н.п. Советский РТПЦ Республики Марий Эл (на перечисленных объектах ведутся работы по оснащению оборудованием), в н.п. Пожары Псковского ОРТПЦ, в г. Ставрополь Ставропольского КРТПЦ.

По объектам «Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 20 кВт по объектам приобретения оборудования» разработано 2 рабочих проекта, которые прошли государственную экспертизу и утверждены Роспечатью на объекты в н.п. Морозовск и в н.п. Калининский Ростовского ОРТПЦ.

На все объекты подрядными организациями осуществлена поставка основного технологического оборудования. Ввод в эксплуатацию передатчиков будет осуществлен в 2007 году.

По объекту «Мероприятия по улучшению качества вещания и снижению затратности сети» разработаны и утверждены рабочие проекты: «Установка новых широкополосных антенн по филиалу «Приморский КРТПЦ», «Установка  новых широкополосных антенн по филиалу «Ульяновский ОРТПЦ», «Установка новых широкополосных антенн по филиалу «РТПЦ Республики Хакасия», «Установка новых широкополосных антенн по филиалу «Иркутский ОРТПЦ», подрядными организациями осуществлена поставка оборудования.

По объекту «Создание систем дистанционного управления и контроля в целях перевода оборудования на необслуживаемый режим работы» в 2006 году подрядной организацией осуществлены закупка, поставка, монтаж необходимого оборудования, установка программного обеспечения и произведено развертывание системы на пилотных объектах автоматизации. В настоящее время проводятся мероприятия по опытной эксплуатации оборудования на пилотных объектах, и осуществляется подготовка к масштабированию.

НИОКР.

ФГУП «РТРС» разработало техническое задание на тему «Научно-техническое обеспечение перевода сети телерадиовещания РТРС на цифровое ТВ вещание в стандарте DVB и цифровое радиовещание в стандарте DRM». В связи с отсутствием у предприятия собственных финансовых средств заключить договоры на проведение научно-исследовательских работ, предусмотренных организационно-финансовым планом реализации ФЦП на 2006 год, в отчетном периоде не представлялось возможным.

Прочие нужды.

В 2006 году в рамках ФЦП «Культура России» был проведен III Всероссийский конкурс произведений для детей и юношества «Алые паруса», призванный создать благоприятные условия для поддержки детского книгоиздания, талантливых детских писателей, особенно молодых, и повысить статус современной детской литературы. На конкурсной основе были определены исполнители мероприятий конкурса: ОАО «Книгоэкспорт» и  ГП «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок». В сентябре 2006 года в рамках 2-й Всероссийской выставки-ярмарки образовательной и детской литературы «Читай-ка!» состоялась Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Алые паруса».  Финалисты конкурса определены в номинациях «Проза», «Поэзия», «Художественная иллюстрированная книга», «Познавательная литература». Авторы-победители конкурса получили денежные премии, а их книги будут отпечатаны дополнительными тиражами и разосланы в детские библиотеки России. В результате проведения конкурса «Алые паруса» ожидается ежегодный выпуск детских книг тиражом до 35 тыс. экземпляров для детских библиотек. Часть книг реализована в 2006 году, остальные книги будут допечатаны в 2007 году, так как подготовка изданий требует продолжительного времени.

### Роспечать участвовала в проведении  международных выставок-ярмарок:

- 13 Пекинской международной книжной ярмарки в качестве Почетного гостя (Китай, август-сентябрь 2006);

- 13 Минской международной книжной выставки-ярмарки «Книги Беларуси – 2006» в качестве Почетного гостя (Беларусь, Февраль 2006);

- Книжной выставки в Карлсруэ (Германия, ноябрь 2006);

- 14-ой Братиславской международной книжной ярмарки «Библиотека» и выставки учебной литературы «Педагогика» (Словакия, ноябрь 2006);

- 58-ой  Франкфуртской книжной ярмарки (Германия, октябрь 2006);

- 26 Парижском книжном салона (Франция, март 2006);

- 2-й Киевской международной книжной выставки-ярмарки (Украина, Май 2006);

- Роспечатью был организован Первый международный фестиваль русской книги в Баку (Азербайджан, сентябрь 2006). Фестиваль преследовал своей целью продвижение российской книги и культуры в государствах СНГ. В рамках фестиваля прошли круглые столы, презентации новых изданий, встречи читательской аудитории с литераторами, в том числе вечер русской поэзии, концерт мастеров искусств, встреча со студенческо-преподавательским составом Бакинского славянского университета. В мероприятии приняли участие известные писатели, поэты, актеры, общественные деятели, в числе которых Олжас Сулейменов, Чингиз Айтматов, Эдуард Успенский, Михаил Козаков и другие;

- проведен Фестиваль русского языка и литературы в Италии (октябрь 2006);

- проведена Московская международная книжная выставка-ярмарка (сентябрь 2006);

- осуществлялось финансирование издания социально значимой литературы.

В 2006 году в рамках ФЦП «Культура России» на поддержку книгоиздания  выделено 75 000,0 тыс. рублей, что предполагало выпуск не менее 550 наименований книг социально значимой тематики. Фактическая поддержка  оказана  605  изданиям книжной продукции, в том числе, 144 изданиям  общественной тематики,  107 художественным изданиям,  64 – по культуре и искусству, 43 изданиям для детей и юношества, 27 справочно-энциклопедическим изданиям, 81  изданию учебников и учебных пособий, 71 изданию научно-технической тематики, 42 изданиям на языках народов Российской Федерации,  26 изданиям к знаменательным датам.

Особое внимание в рамках программы было уделено тем   направлениям книгоиздания, которые отвечают основным положениям Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина.  Среди них тема воспитания детей, взаимоотношения в семье, ответственности родителей за будущее своего ребенка, проблемы трудных подростков, тема пропаганды здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом и др. В этой связи представляют интерес такие популярные издания как: «Ребенок-семья-школа», «Подросток в трудной жизненной ситуации»,  «Если Ваш ребенок не похож на других», «Социальная работа образовательных учреждений с семьей», справочник «Семейное право».

Одной из актуальнейших проблем современного общества является проблема потребления алкоголя и наркотиков, особенно в молодежной среде. Разрешением этих проблем активно занимается государство. Издатели также включились в этот процесс, подготовив целый ряд работ, освещающих многогранные  аспекты данной темы. Заслуживают внимания книги «Общество против наркотиков», «Родословная беды», «Остановить у края», «Социальная работа с молодежью»,  «Пособие по наркологии для врачей и фельдшеров первичного медицинского звена» и др.

В программе нашли отражение  издания, повествующие об истории России, ее национальных традициях, уходящих в глубь веков, современных тенденциях, возрождающих истоки духовных ценностей нации.

В отдельное приоритетное направление выделена литература, приуроченная к различным юбилейным датам.  Среди них книги к 100-летию со дня рождения академика Д.С. Лихачева («Дмитрий Лихачев и его эпоха»), к 100-летию  великого русского композитора Дмитрия Шостаковича («Д.Д.Шостакович. Альманах»), четырехтомное «Полное собрание сочинений» И.В.Киреевского  -к 200-летию русского философа, к 100-летию известного советского режиссера С.А.Герасимова («Герасимов и Макарова»), к 250-летию Малого театра («Малый театр»), к 65-летию битвы под Москвой («За спиной была Москва») и др.

Показателен и тот факт нынешней программы, что издатели  приняли активное участие  в разработке программы по поддержке чтения, подготовив и выпустив книги, отвечающие этой широкомасштабной государственной задаче. Характерно и тематическое многообразие изданий, посвященных чтению. Особый интерес, на наш взгляд, представляют  такие книги как:  «Чтение в России: познавательный, воспитательный и образовательный аспекты», «Как создаются читающие нации: опыт, идеи, образцы», «Чтение и книжный рынок России ХХ1 века», «Праздник книги и чтения» (сборник сценариев), «Каждый читает по-своему», «Как учить работать с Книгой», «Школа чтения», «Путешествие в страну Книги»  и т.д.

Следует отметить и тот факт, что в программе участвуют издательства, практически, всех регионов Российской Федерации, в том числе, и издательства национальных автономий. Поскольку книгоиздание в нашей стране всегда носило и носит многонациональный характер, соответственно и книги издаются на  различных языках десятков народов, населяющих Россию. Роспечать всегда поддерживала и впредь будет поддерживать выпуск таких изданий.

Информационное обеспечение ФЦП. Созданы специализированный сайт Роспечати для размещения информации о ходе реализации положений ФЦП «Культура России (2006 – 2010 годы)» и специализированная страница, посвященная реализации программных мероприятий.

Росархив

Капитальные вложения.

За отчетный период велось строительство на всех предусмотренных объектах  федеральной собственности. При этом в г. Санкт-Петербурге завершено строительство 22-х этажного здания РГАВМФ, ведшееся с перерывами, вызванными отсутствием финансирования, с 1982 г., архивохранилища которого полностью обеспечат нормативные условия хранения для более 0,8 млн. единиц хранения архивных документов по досоветской истории отечественного флота.

На строительство Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) в г. Москве в 2006 году выделено 60,0 млн. рублей, освоено 60,0 млн. рублей. Завершены работы по устройству вентилируемых фасадов  в корпусах А и В, в корпусе Б закончены электромонтажные работы на 10 этажах, установлены вентиляционные короба  и кондиционеры на 5 этажах, на 80% выполнены работы по установке пожарной сигнализации.

На завершение строительства в 2006 году Российского государственного архива Военно-Морского Флота (РГАВМФ) в г. Санкт-Петербурге  выделено 60,0 млн. рублей, освоено 60,0 млн. рублей. Завершены все работы по строительству здания архива. 21.12.2006 подписан акт приемки объекта капитального строительства.

В 2007 г. после выделения Минфином России запланированных финансовых средств, начнется перемещение архивных фондов в здание архива, будут также заключены договора на обслуживание инженерных систем здания специализированными организациями.

На строительство филиала Российского государственного архива экономики (РГАЭ) на территории учебного центра «Вороново» Государственного Университета - Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) в с. Вороново Подольского района Московской области в 2006 году выделено 60 000,0 тыс. рублей, освоено 60 000,0 тыс. рублей. В подземном архивохранилище:  завершены строительно-монтажные работы на двух этажах из трех этажей (отметки – 7,3 м, 11,6 м); на третьем этаже (отметка – 15,4 м) строительно-монтажные работы выполнены на 60%;  полностью смонтировано стеллажное оборудование на отметке –7,3 м,  на 80% выполнен монтаж стеллажей на отметка –11,6 м. В газовой котельной закончен монтаж котельного оборудования, трансформаторная подстанция № 1 с линиями электропередачи подготовлена к включению.

На разработку проекта «Реконструкции старого здания и строительства нового здания Государственного архива Российской Федерации» в 2006 году предусмотрено 20 000,0 тыс.  рублей, освоено 20 000,0 тыс. рублей. Выполнение различных предпроектных и проектных работ в 2006 году осуществлялось по договорам одиннадцатью организациями. Генеральным проектировщиком ООО «Трансмашпроект» разработан проект, выполнена рабочая проектно-сметная документация реконструкции существующего здания и строительства нового архивохранилища (технологические решения, архитектурно-строительные решения, генеральный план и другие) на  60 %.

НИОКР

Завершена подготовка проектов «Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук», имеющих исключительно важное значение для дальнейшего совершенствования основных архивных работ,  национального стандарта ГОСТ Р ИСО 15489-2006 «Информация и документация. Управление документами», Единого классификатора документной информации Архивного фонда Российской Федерации и Летописи архивного дела Российской Федерации. 1990 – 2004 гг.

Продолжались экспериментальные исследования по определению технологических доз светового облучения архивных документов при их освещении различными источниками света непрерывного и импульсного характера в процессе микрофильмирования, ксерокопирования и сканирования, а также по определению светостойкости и особенностей выцветания текстов архивных документов периода 1850 – 2000 гг. в режимах естественного и искусственного освещения.

Начата работа над «Типовыми нормами времени и выработки на работы и услуги, выполняемые лабораториями обеспечения сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации», научным докладом «Документационное обеспечение управления в федеральных органах исполнительной власти в условиях административной реформы», справочным пособием «Биографическая и генеалогическая информация в государственных архивах Российской Федерации. 1917 – 1960 гг.», 6-й книгой словаря-справочника «Государственность России. Виды документации (конец XVI – февраль 1917 г.)».

Важным реализованным проектом в рамках НИОКР стала также разработка действующей модели автоматизированной информационной системы учета, заказа и контроля движения дел ГАРФ, позволяющей на принципиально более высоком уровне организовать выполнение государственных функций по обеспечению сохранности архивных документов и предоставлению государственных услуг в установленной федеральным архивам сфере деятельности всем категориям пользователей.

Прочие нужды.

По пункту 1 Программы  «Реставрация недвижимых памятников истории и культуры» после завершения конкурсных процедур и разработки «Спецпроектреставрацией» научно-проектной документации по реставрации  «Дворца Петра I на Яузе» (РГВИА) осуществлены ремонтно-реставрационные работы (ремонт и замена оконных блоков с установкой защитной пленки на стекла, оконных ставен и решеток, вертикальных поверхностей) северного и восточного фасадов корпуса «Б»  здания.

В результате проведения работ по реставрации и страховому копированию особо ценных единиц фондового хранения (п.п. 13 и 14 Программы) улучшено физическое состояние более 3 тыс. ед. хранения документов федеральных архивов и создан страховой фонд на 16,3 тыс. особо ценных архивных дел на бумажной основе и 80 особо ценных кинодокументов.

Осуществлено упорядочение (п. 15 Программы) 1107 единиц хранения документов Всероссийского общества охраны природы, Всероссийского добровольного пожарного общества, Всероссийского общества слепых и Советского комитета ветеранов войны (ГАРФ), 2378 личных творческих дел Союза писателей СССР за 1934 – 1991 гг. (РГАЛИ) и 2900 ед. хранения научно-технической документации Самарского филиала АНТК им. А.Н. Туполева, ОАО «Гипронииавиапрома», НИИВЭМ, находящихся в стадии банкротства,  в целях предотвращения утраты и обеспечения прав их бывших работников (филиал РГАНТД).

В рамках работ по реализации п. 16 Программы подготовлено для пофондового рассекречивания 2218 ед. хранения и три тематических комплекса общим объемом 618 документов, хранящихся в РГАНИ,  и 871 дело из фондов РГАСПИ.

РГВА осуществлена подготовка к микрофильмированию 1500 ед. хранения перемещенных архивных документов австрийского происхождения, подлежащих последующей передаче в страну происхождения (п. 17 Программы).

На государственное хранение приняты (п. 18 Программы) ценный комплекс исторических документов и часть библиотеки Музея Русской культуры (Сан-Франциско, США), пополнивший фонды ГАРФ, а также поступивший в РГАЛИ личный  фонд выдающихся деятелей культуры нашего времени М. Плисецкой и Р. Щедрина.

Кроме того, приобретены в собственность государства 298 документов из архива А.И. Райкина, 107 документов династии цирковых артистов Феррони,  58 писем Д.Д.Шостаковича, М.С. Шагинян, М.С. Сарьяна и др.

По п.п. 19, 20 Программы «Оснащение архивов системами автоматического пожаротушения и оборудование архивохранилищ повышенной защиты» проведены работы по установке и модернизации соответствующих систем в зданиях ЦХСФ и РГАНТД, государственных архивах Республики Мордовия и Иркутской обл.. Установлено специальное охранное ограждение «Егоза» по периметру территории РГАКФД, там же проведена замена устаревших пультов охранной сигнализации на современные. Осуществлена замена 48 дверей на металлические в архивохранилищах РГАКФД, РГВА и филиала РГАНТД в г. Самаре.

В зданиях РГАСПИ и РГАЛИ созданы системы управления доступом, в читальных залах РГАЭ установлены системы видеонаблюдения и контроля.

Неотложные противоаварийные работы (п. 21 Программы), включающие замену аварийных участков электро и водоснабжения, демонтаж и утилизацию радиоизотопных извещателей дыма и т.п., в течение отчетного года велись в зданиях РГАДА, РГВИА, РГВА, РГАСПИ, филиала РГАНТД (г. Самара), ЦХСФ и архивном городке № 1 в г. Москве.

В Выставочном зале федеральных архивов и других экспозиционных площадках Москвы проведены ряд значимых историко-документальных выставок (п. 38 Программы), посвященных 50-летию XX съезда КПСС и 50-летию Венгерских событий 1956 г. (обе – РГАНИ), «РГАЛИ представляет: Дмитрий  Шостакович. Симфонический век», «Диалог двух культур. Русско-армянские культурные связи. XIX – XX в.в.», «И.В. Киреевский  и Оптина пустынь» (все – РГАЛИ), «И. Сталин и И.-Б.Тито» (ГАРФ), «Россия. История в объективе» (РГАКФД) и др. РГАНТД подготовлена виртуальная выставка «Космос как судьба», посвященная 100-летию С.П.Королева, которая размещена на Интернет-сайте РГАНТД (www.rgantd.ru).

Подготовлены к изданию (п. 39 Программы) документальные сборники «Россия и восстановление болгарской государственности. 1877 – 1878 гг.» (РГВИА), «Власть и церковь на защите Отечества. 1941 – 1945» (РГАСПИ), «Военный совет при наркоме обороны СССР (стенограммы заседаний за 1934 – 1936 гг.)», «Западный особый военный округ накануне войны. 1940 – 1941 гг.», «Приказы НКО за 1945 – 1953 гг.» (все – РГВА), «Советско-венгерское экономическое сотрудничество. 1948 – 1973» (РГАЭ), «Между молотом и наковальней», «А.М. Ремизов. Неизданное», «Воспоминания и дневники XVIII – XIX вв. в РГАЛИ» (все – РГАЛИ), а также архивные справочники «Писцовые книги Верхнего Заволжья» (РГАДА) и очередной том Путеводителя по РГВИА.

В рамках создания баз данных архивных описей (п. 45 Программы) осуществлен перевод в электронный формат 150 тыс. заголовков дел ГАРФ и 63 тыс. заголовков дел РГАЭ, а также оцифровано 40 тыс. листов рукописных описей РГАДА, имеющихся в единственном экземпляре.

Для нужд федеральных и 16 региональных государственных архивов (Удмуртской Республики, Алтайского края, Амурской, Брянской, Вологодской Иркутской, Липецкой, Ростовской обл. и др.) закуплено 18 единиц микрофильмирующего, реставрационного и копировального оборудования, а также около 100 комплектов компьютерной техники (п.п. 55, 56 Программы).

Во введенных в эксплуатацию новых зданиях государственных архивов Самарской и Томской областей установлено современное стеллажное оборудование общей протяженностью почти 7,0 тыс. погонных метров. Оборудовано специальное хранилище для размещения принятой на государственное хранение в ГАРФ библиотеки русской эмиграции.

Приобретено более 27 тыс. архивных коробов из бескислотного картона, почти половина из которых направлена в РГИА, осуществлявшего перемещение своих фондов в новое здание.

Госфильмофонд России

Капитальные вложения

На 2006 год лимиты государственных инвестиций составили 100,0 млн. рублей. Получено денежных средств из федерального бюджета за 4 квартала 2006 года 100,0  млн.  рублей. Освоено капитальных вложений за январь – декабрь 2006 года   100,0 млн. рублей. Средства направлены в 2006 году: на продолжение строительства производственного корпуса с блоком фильмохранилищ, что позволило продолжить отделочные, сантехнические и электромонтажные работы; монтируется оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха; идет подготовка к сдаче блоков «В» и «Г». В декабре месяце была проведена рабочая комиссия по сдаче блоков «В» и «Г». Идет подготовка к государственной комиссии по сдаче блоков «В» и «Г» и по вводу в эксплуатацию блоков «В» и «Г».

Государственный Эрмитаж

Капитальные вложения

В 2006 году выполнены следующие виды работ незавершенного строительства (срок ввода объекта в эксплуатацию 2010 год:

1.Реставрационно-хранительский корпус:

- утепление фасада;

- кровельные работы;

- подготовительные отделочные;

- работы стен и полов;

- сантехнические и электромонтажные работы.

2.Лекционно-выставочный комплекс:

- устройство внутренних конструктивных элементов.

3.Посетительский корпус (аван-корпус):

  - монтаж металлоконструкций.

4.Внешние работы:

    - закольцовка внеплощадных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного водоснабжения комплекса.

Всего выполнено работ на сумму 362 701,00 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность составляет 112 701,00 тыс. рублей.

Отчет о достижении целевых индикаторов и показателей за 2006 год.

Роскультура

В соответствии с утвержденными федеральной целевой программой «Культура России (2006-2010 годы)» целевыми индикаторами Роскультурой достигнуты следующие показатели.

- Доля национальных фильмов в общем объеме проката.

При государственной финансовой поддержке на киноэкранах демонстрировались 36 игровых кинолент, 2 анимационных фильма и 4 игровых киножурналов. Ожидаемый результат достигнут,  и составляет 16%.

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия.

Проведены ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы на 238 объектах истории и культуры в 65 регионах Российской Федерации, археологические исследования на 32 объектах в 20 регионах, в том числе республиках Адыгея, Карачаево-Черкессия, Алтай, Коми, Волгоградской, Тверской, Курганской областях. Проведен мониторинг на 45 объектах истории и культуры  в 37 регионах Российской Федерации, в том числе Республике Адыгея, Чеченской Республике, Республике Татарстан, Астраханской и Ленинградской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге.

Ожидаемый результат достигнут, и составляет 27%.

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.

Проведение консервационных и профилактических работ, обследование технического состояния, подготовка  к включению в постоянные экспозиции увеличило долю представленных музейных предметов для  широкого доступа посетителей. Ожидаемый результат достигнут, и составляет 10%.

- Средняя книгообеспеченность (количество изданий в библиотеках, количество читателей). Ожидаемый результат достигнут,  и составляет 17,3 экз/чел.

- Увеличение количества посещений музеев по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение количества проектов и новых экспозиций в музеях привело к увеличению посещаемости указанных мероприятий. Ожидаемый результат достигнут,  и составляет 1,5%.

- Увеличение количества посещений сайтов библиотек в сети Интернет по сравнению с предыдущим годом.

На базе 33 сельских библиотек в 18 регионах страны созданы современные информационно-просветительские центры. Библиотеки были оснащены программно-аппаратными комплексами автоматизированных рабочих мест специалистов. Аппаратная часть каждого комплекса состоит из двух высокопроизводительных персональных компьютеров, укомплектованных мультимедийными средствами и цифровыми жидкокристаллическими мониторами. В 15 библиотеках на основе спутникового приемо-передающего терминала LinkStar организованы двусторонние точки доступа к глобальной сети Интернет. Поставлено свыше 18 тыс. экз. книг и более 3,5 тыс. экз. мультимедийных изданий. Ожидаемый результат достигнут, и составляет  257 %.

- Увеличение количества электронных документов в национальной электронной библиотеке по сравнению с предыдущим годом,

Отсканированы и представлены в формате RUSMARC  28 тысяч изданий редкого фонда, а также создана база отсканированных титулов изданий – 237 тысяч кратких и 76 тысяч полных записей. Ожидаемый результат достигнут, и составляет 1,4 %.

- Увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных (в пересчете на 1000 человек), по сравнению с предыдущим годом.

Проведено 64 российских и международных музыкальных фестивалей и исполнительских конкурсов, 47 фестивальных акций в области драматического искусства. Организовано 18 выставочных  проектов в области современного  искусства, фестивалей архитектуры и дизайна. Проведены: ежегодный фестиваль "Шолоховская весна", "Шукшинские дни на Алтае", Пушкинские дни России, Всероссийский музейный фестиваль Интермузей-2006". Ожидаемый результат достигнут, и составляет 5%.

- Доля новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре организаций исполнительских искусств.

Осуществлено 49 музыкальных проектов, в т.ч. юбилейные программы, постановки музыкальных спектаклей, концертные программы, включая проекты для детской и молодежной аудитории. Поддержано 16 новых постановок в 13 драматических театрах России. Приобретены авторские права на  исполнение 70 лучших работ в области музыкального искусства, на постановку 22 современных драматургических произведений.

Ожидаемый результат достигнут, и составляет 17 %.

- Увеличение количества театрально-концертных мероприятий за счет внутрироссийского межрегионального обмена по  сравнению с предыдущим годом.

Проведено 75 концертов в регионах России в рамках проекта "Всероссийские филармонические сезоны", показано 44 спектакля в рамках проекта "Лучшие спектакли-лауреаты премии "Золотая маска", состоялась комплексная программа "Театральная панорама новой России", проведены гастроли ведущих федеральных коллективов. Ожидаемый результат достигнут,  и составляет 2,5 %.

- Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом.

Проведено 85 творческих проектов по поддержке региональных фольклорных фестивалей, посвященных традициям, обрядам и обычаям. Организованы творческие мастерские, совещания-семинары, мастер-классы, конкурсы. Увеличение количества мероприятий позволило привлечь большее количество участников. Ожидаемый результат достигнут, и составляет 2%.

- Увеличение количества российских культурных акций, проведенных за рубежом по сравнению с предыдущим годом.

Состоялись европейское турне Российского национального оркестра под управлением  М. Плетнева, гастрольный тур по городам Европы Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, Организовано участие ведущих российских коллективов в международных фестивалях (Марсель, Авиньон). Ожидаемый результат достигнут,  и составляет 1,1 %.

Роспечать

Целевой индикатор - издание книг и брошюр образовательного, научного и культурного назначения (в пересчете на 1000 человек) на 2006 год предусмотрен в объеме 4818 единиц. По предварительным данным значение показателя выполнено.

Результаты реализации Роспечатью мероприятий программы имеют значительный социальный эффект.

Так, программа книгоиздания позволила обеспечить выпуск социально значимой, но коммерчески невыгодной литературы. Речь идет об изданиях учебной, детской развивающей, справочно-энциклопедической, научной и производственной литературы, литературы на языках малочисленных народов России. Программа способствует насыщению книжного рынка литературой, обеспечивающей духовные и профессиональные запросы различных слоев населения.

Проведение конкурса «Алые паруса» позволило привлечь талантливых молодых писателей к написанию детских книг. Тиражи книг будут разосланы по детским библиотекам России.

Постоянное участие Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в международных книжных форумах и ярмарках способствует продвижению российской литературы на мировые книжные рынки, знакомит иностранных читателей с российскими авторами, позволяет пропагандировать российскую многонациональную культуру.

Таким образом, создаются условия для обеспечения единого культурно-информационного пространства и повышения доступности культурных благ для населения страны. Результат реализации программы в целом дает значительно больший эффект, чем внедрение отдельных мероприятий. В конечном счете результатом выполнения программы будет повышение научного, культурного и творческого потенциала потребителей издательской продукции, обеспечивающего многократную отдачу в прогрессе отечественной науки и техники, создании новых знаний и культурных ценностей.

Росархив

По имеющимся данным по всем целевым индикаторам программы достигнуты планируемые показатели. В частности, за счет модернизации охранной сигнализации в РГАКФД, ЦХСФ и в одном из корпусов здания РГАНТД доля архивных документов федеральной собственности, находящихся в нормативных условиях, увеличилась на 1,5 % (или более чем на 0,5 млн. ед. хранения) и составила на конец года 18,5 %.

Проведенная с начала года реставрация документов федеральных архивов в лаборатории РГАНТД, ГосНИИР, ФГУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. Рудомино», ФГУК «Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря» в объеме более около 3000 ед. хранения, включая 390 уникальных и особо ценных, также обеспечила достижение планового значения второго целевого индикатора.

Сведения о причинах невыполнения (при наличии) мероприятий.

Роскультура

Нереализованные остатки средств составили 15615,22 тыс. рублей, в т.ч.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ФЦП |  | Предусмотрено в отчетном году по программе |  |  | Фактически использовано средств на реализацию мероприятий программы за отчетный период |  | Нереализованные остатки |  | Объяснения причин отклонения от плана |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| I. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Работы по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятников истории и культуры федерального значения | 529800,00 |  |  | 522020,83 |  | 7780,00 |  | 1. Отказ организации – исполнителя работ от заключения Государственного контракта (отказное письмо); 2. Уменьшение суммы государственного контракта по причине невозможности выполнения работ; 3. Экономия денежных средств по итогам проведения открытых конкурсов. |  |
| 3 | Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации | 21400,00 |  |  | 21004,42 |  | 395,58 |  | 1. Отказ организации – исполнителя работ от заключения Государственного контракта (отказное письмо); |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Уменьшение суммы государственного контракта по причине невозможности выполнения работ; 3. Экономия денежных средств по итогам проведения открытых конкурсов. |  |
| 6 | Пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации | 28200,00 |  |  | 28198,7 |  | 1,30 |  | Техническая ошибка. |  |
| 7 | Создание условий для обеспечения доступности музейных и библиотечных фондов, фильмофондов, а также их безопасности | 57500,00 |  |  | 56176,65 |  | 1323,35 |  | 1. Невозможность заключения государственного контракта по причине непредставления со стороны организации-исполнителя требуемого пакета документов; 2. Невозможность заключения государственного контракта по причине признания конкурса несостоявшимся. |  |
| 11 | Комплексный проект «Культура русского Севера» | 40000,00 |  |  | 36443,18 |  | 3556,82 |  | 1. Невозможность заключения государственного контракта по причине непредставления со стороны организации-исполнителя требуемого пакета документов; |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Невозможность заключения государственного контракта по причине признания конкурса несостоявшимся. |  |
| 12 | Комплексный проект «Культурное наследие Юга России как фактор экономического развития регионов» | 30000,00 |  |  | 28441,00 |  | 1559,00 |  | Экономия денежных средств по итогам проведения открытых конкурсов |  |
| II.Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Проведение мастер-классов, фестивалей, выставок молодых дарований | 31000,00 |  |  | 30950,00 |  | 50,00 |  | Возврат средств в связи с технической ошибкой |  |
| V.Обеспечение культурного обмена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок | 141000,00 |  |  | 140300,00 |  | 700,00 |  | Осуществлен возврат в связи с технической ошибкой |  |
| 31 | Поддержка 100 гастролей федеральных театров и музыкальных коллективов в регионах | 37000,00 |  |  | 36900,00 |  | 100,00 |  | Техническая ошибка |  |
| VII. Поддержка отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировой рынок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Реализация мер, направленных на поддержку российского кинематографа в кинопрокате (проведение мероприятий по пропаганде отечественного кино, частичное тиражирование фильмокопий) | 235500,00 |  |  | 235350 |  | 150,00 |  | По проведению кинотеатрального проката национального фильма "Сундук предков" возврат средств был осуществлен в сумме 150,0 тыс. рублей (контракт расторгнут) |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 15615,22 |  |  |  |

По федеральной целевой программе "Культура России (2006-2010 годы)" заказчиками-застройщиками по капитальным вложениям  не использовано и возвращено в федеральный бюджет 97,497 млн. рублей, из которых:

    - 97,462 млн. рублей – средства, предназначенные на развитие и реконструкцию комплекса зданий МХАТ им. А.П. Чехова. Причиной явилось  назначение нового заказчика-застройщика, а также позднее поступление дополнительных средств (223,0 млн. рублей по распоряжению Правительства Российской Федерации  № 1739-р от 15.12.2006);

    - 0,021 млн. рублей – средства, предназначенные на строительство 2-ой сцены (в том числе проектно-изыскательские работы) Государственного академического Мариинского театра. Причиной явилось то, что начать работы по строительству здания в 2006 году не представилось возможным в связи с тем, что главный проектировщик нового здания театра (ООО «Архитектурное бюро Д. Перро») не выполнил свои обязательства по срокам представления проекта, а  представленный им проект в конце 2006 года получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы России;

    - 0,014 млн. рублей – средства, предназначенные на реконструкцию инженерных сетей Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Причиной явилось не использование средств, предназначенных для согласования проектно-сметной документации в связи с задержкой её разработки.

Росархив

Из всех запланированных на 2006 г. конкретных мероприятий не реализовано лишь одно – проведение в Мадриде выставки, приуроченной к 70-летию Гражданской войны в Испании (п. 38), поскольку по просьбе испанской стороны ее открытие перенесено на 2007 г. Предусмотренные на подготовку данной экспозиции программные средства в IV кв. были в установленном порядке перераспределены на финансирование других выставочных проектов.

Расходование бюджетных средств за 2006 год (кассовые расходы).

### Роскультура

### Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2006 год» на Программы за счет средств федерального бюджета на 2006 год предусмотрены следующие объемы финансирования:

Капитальные вложения – 8 522 000,0  тыс. рублей.

НИОКР – 40 000,0 тыс. рублей.

Прочие нужды – 2 440 000,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы.                                                                                                   (тыс. руб.)

|  | Федеральный бюджет | Бюджет субъектов РФ | Прочие источники |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | 8424502.95 | 20228.0 | 24091.3 |
| НИОКР | 40000,0 | - | 0 |
| Прочие нужды | 2424384.78 | - | 1115173.9 |
| ИТОГО | 10888887,73 | 20228,0 | 1139265,2 |

Сокращения бюджетного финансирования из федерального бюджета нет.

Роспечать

За 2006 год в рамках реализации программных мероприятий освоение бюджетных средств составило 288996,47 тыс.руб., или 99,7% к предусмотренному годовому объему, в том числе по направлениям финансирования:

Государственные капитальные вложения. Финансирование мероприятий Программы в течение  2006 года за счет средств федерального бюджета осуществлялось в соответствии с установленным Министерством финансов Российской Федерации поквартальным распределением расходов федерального бюджета и составило 200000,00 тыс. рублей (100% утвержденного объема), в том числе по мероприятиям:

- «Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 25 кВт по объектам приобретения оборудования» - 124 617,00 тыс. рублей (100% утвержденного объема);

- «Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 20 кВт по объектам приобретения оборудования» - 29 678,00 тыс. рублей (100% утвержденного объема);

- «Мероприятия по улучшению качества вещания и снижению затратности сети» - 45 705,00 тыс. рублей (100% утвержденного объема).

За 2006 год организацией заказчиком-застройщиком ФГУП «РТРС» за счет средств федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы, перечислено подрядным организациям 199 996,67 тыс. рублей, остаток средств федерального бюджета, не использованных получателем средств федерального бюджета по состоянию на 01.01.2007 г., составил 3,33 тыс. рублей, в том числе по объектам:

- «Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 25 кВт по объектам приобретения оборудования» перечислено подрядным организациям 124 613,72 тыс. рублей, остаток средств федерального бюджета, не использованных получателем средств федерального бюджета, составил 3,28 тыс. рублей;

- «Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 20 кВт по объектам приобретения оборудования» перечислено подрядным организациям 29 677,95 тыс. рублей, остаток средств федерального бюджета, не использованных получателем средств федерального бюджета, составил 0,05 тыс. рублей;

- «Мероприятия по улучшению качества вещания и снижению затратности сети» средства федерального бюджета в объеме 45 705,00 тыс. рублей полностью перечислены подрядным организациям.

НИОКР. Средства федерального бюджета на проведение мероприятий в 2006 году не предусматривались.

Прочие нужды.

За 2006 год освоено 88999,8 тыс. руб., или 98,9% к предусмотренному годовому объему, из них: на проведение международных выставок - 10000 тыс. руб. (100%), на проведение конкурса «Алые паруса» - 3000 тыс. руб. (100%), на издание социально значимой литературы - 75000 тыс. рублей (100%), на информационное сопровождение ФЦП – 999,8 тыс. руб. (50%).

Росархив

В целом по состоянию на 29.12.2006 расходы на реализацию программных мероприятий, государственным заказчиком которых определен Росархив, в 2006 г. составили 294 736,6 тыс. руб., в т.ч. государственные капитальные вложения – 200 000 тыс. руб., НИОКР – 10 500 тыс. руб., прочие нужды – 84 236,6 тыс. руб.

Из средств федерального бюджета, предусмотренных Росархиву на реализацию программы в 2006 г., перечислено исполнителям на реализацию программных работ по государственным капитальным вложениям  - 200 000 тыс. руб. (100 %), по НИОКР - 10 000 тыс. руб. (100 %), по прочим нуждам – 69 586,6 тыс. руб. (99,4 %). Таким образом, средняя экономическая эффективность расходования бюджетных средств составила 99,9 %.

Госфильмофонд России

Объемы привлеченных средств из федерального бюджета составили в 2006 году 100000 тыс. рублей, освоение средств федерального бюджета за 2006 г. (кассовые расходы) составляет 100000 тыс. рублей, из них по направлению государственные капитальные вложения – 100000 тыс. рублей.

Государственный Эрмитаж

Объемы привлеченных средств из федерального бюджета составили в 2006 году 250000 тыс. рублей, освоение средств федерального бюджета за 2006 г. (кассовые расходы) составляет 250000 тыс. рублей, из них по направлению государственные капитальные вложения – 250000 тыс. рублей.

Привлеченное софинансирование за 2006 год.

### Роскультура

Федеральной целевой программой «Культура России (2006-2010 годы)» предусмотрено софинсирование мероприятий по расходам «Прочие источники». Так  по разделу  «Прочие нужды» мероприятиям 1-11, 25, 41, 42, 52, 54 и 59, «НИОКР» и капитальные вложения программой софинансирование не предусмотрено. Одновременно, Роскультурой привлечено:

|  | Бюджет субъектов РФ | Прочие источники |
| --- | --- | --- |
| Капитальные вложения | 20228,0 | 24091,3 |
| НИОКР | 0 | 0 |
| Прочие нужды |  | 1115173.9 |
| Всего | 20228,0 | 1139265,2 |

Роспечать

На реализацию мероприятий ФЦП «Культура России (2006-2010 годы)» по Роспечати в 2006 году были предусмотрены внебюджетные источники  финансирования  в сумме  77800 тыс. рублей, в том числе:

государственные капитальные вложения на развитие сети телерадиовещания Российской Федерации – 31200 тыс. руб.,

НИОКР – 26600 тыс. руб.,

прочие нужды – 20000 тыс. руб., из них:

на проведение конкурса «Алые паруса» – 10000 тыс. руб.

на проведение международных книжных выставок-ярмарок – 10000 тыс. рублей.

В  целом 2006 году привлечены внебюджетные средства в сумме 60696,41 тыс. руб., в том числе по направлениям финансирования:

Государственные капитальные вложения. За 2006 год ФГУП «РТРС» на выполнение мероприятий ФЦП привлечены собственные средства предприятия в объеме 46696,41 тыс. рублей, или на 49,9% (15496,41 тыс.руб.) больше предусмотренного программой объема внебюджетных средств, в том числе по объектам:

-  «Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 25 кВт по объектам приобретения оборудования» - 8 314,38 тыс. рублей;

- «Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 20 кВт по объектам приобретения оборудования» - 38 382,03 тыс. рублей.

НИОКР. Для проведения научно-исследовательских работ в 2006 году предполагалось использование  собственных средств ФГУП «РТРС». Однако, в связи с ограниченным объемом у предприятия собственных финансовых средств   в 2006 году проведение научно-исследовательских работ в отчетном периоде не представлялось возможным.

Прочие нужды.

### За 2006 год из внебюджетных источников освоено 14000 тыс. руб., из них: на проведение международных выставок - 10000 тыс. руб.,  в том числе: 13-ой Минской международной книжной выставки-ярмарки «Книги Беларуси – 2006» - 1,7 млн. руб., 2-й Киевской международной книжной выставки-ярмарки – 0,3 млн. руб., Московской международной книжной выставки-ярмарки - 8 млн.рублей. Организаторами проведения выставок являлись Российский книжный союз и Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок. Для проведения мероприятий конкурса «Алые паруса», организатором которого был Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ, Фондом были использованы собственные средства из-за недостаточного объема только в сумме 4 млн. рублей. Этих средств хватило лишь на рецензирование представленных на конкурс работ, организацию мастер-классов с участниками конкурса и проведение семинаров для молодых авторов, пишущих для детей.

Росархив

Утвержденной программой на софинансирование программных мероприятий, государственным заказчиком которых определен Росархив,  предусматривалось привлечь из бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников 4700 тыс. руб., в т.ч. ГКВ – 0,0 тыс. руб., НИОКР – 500 тыс. руб., прочие нужды – 4200 тыс. руб.

Фактическое финансирование программных мероприятий из других источников по итогам года составило 15 150 тыс. руб., в т.ч.: из средств бюджетов субъектов Российской Федерации – 10 450 тыс. руб. (все - прочие нужды), внебюджетные средства -  4 700 тыс. руб. (НИОКР – 500 тыс. руб., прочие нужды – 4 200 тыс. руб.) или почти 330 % от установленного паспортом программы объема.

Данные о количестве  и объемах заключенных контрактов.

За 2006 год в рамках реализации программных мероприятий заключено 2992  контрактов (с учетом контрактов прошлых лет – 3423).

Стоимость заключенных в 2006 г. контрактов составила 18 293 891,06 тыс. рублей, стоимость оплаченных контактов – 7 471 156,76 тыс. рублей.

Корректировка программы.

Предложения по корректировке Программы направлены в Минэкономразвития России. Постановление Правительства Российской Федерации находится в стадии согласования.

Механизм реализации программы.

Руководителем Программы является Министр культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение, формирует при необходимости научно-координационный совет Программы.

Текущее управление Программой осуществляется государственными заказчиками Программы.

В течение 2 месяцев с даты принятия Программы Правительством Российской Федерации государственный заказчик-координатор Программы совместно с государственными заказчиками Программы разрабатывает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:

- порядок формирования организационно-финансового плана Программы;

- порядок формирования ежегодного плана мероприятий Программы;

- механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях индикаторов и показателей, результатах контроля реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

До начала реализации Программы государственный заказчик-координатор Программы утверждает и представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации указанное положение.

В рамках календарного года государственным заказчиком-координатором Программы по согласованию с государственными заказчиками Программы утверждается ежегодный план мероприятий Программы. По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе показателей и индикаторов определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы государственный заказчик-координатор Программы ежегодно согласовывает с Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации уточненные показатели эффективности выполнения мероприятий Программы на соответствующий год, получает ежеквартальные отчеты от государственных заказчиков Программы и в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе выполнения Программы по согласованным показателям перед Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

Государственный заказчик-координатор Программы на основании отчетов государственных заказчиков Программы подготавливает и направляет:

- в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство образования и науки Российской Федерации (в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации Программы, необходимую для выполнения возложенных на министерства функций;

- в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации (в части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) ежегодно, до 1 февраля, - доклады о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств, подготовленные на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации.

Указанные доклады должны содержать следующую информацию:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- сведения о целевом использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов реализации Программы фактическим затратам на ее реализацию;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным при утверждении Программы Правительством Российской Федерации;

- сведения о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

- сведения о наличии, объемах и состоянии объектов, не завершенных строительством;

- сведения о результативности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценка эффективности результатов реализации Программы;

- оценка влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики страны (мультипликативный эффект по результатам реализации Программы).

- Государственный заказчик-координатор Программы организует размещение в сети Интернет следующей информации:

- текст Программы;

- нормативные правовые акты по управлению реализацией Программы и контролю за ходом выполнения мероприятий Программы;

- о ходе реализации Программы;

- о мероприятиях Программы на ближайшие 2 - 3 года;

- о фактическом финансировании Программы.

Государственные заказчики Программы организуют размещение в сети Интернет следующих сведений:

- о заключенных государственных контрактах;

- об объемах их финансирования и исполнителях;

- о результатах экспертных проверок выполнения мероприятий Программы;

- о конкурсах на участие в реализации Программы;

- о результатах контроля реализации Программы;

- об оценке результатов Программы (индикаторов и показателей), в том числе с участием независимых экспертов.

Информация о проведении конкурсов на участие в реализации Программы должна содержать:

- условия проведения конкурсов на участие в реализации Программы;

- порядок участия в конкурсах на участие в реализации Программы юридических лиц;

- составы конкурсных комиссий, создаваемых государственными заказчиками Программы (государственным заказчиком-координатором Программы) для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для государственных нужд;

- протоколы заседаний конкурсных комиссий;

- порядок обжалования решений, принятых государственными заказчиками Программы.

Отбор проектов, выполняемых в рамках Программы за счет средств федерального бюджета, производится государственными заказчиками Программы в соответствии с положением об управлении реализацией Программы с определением исполнителей на конкурсной основе, а реализация проектов осуществляется на основе государственных контрактов.

Условием отбора проектов для включения в Программу является их направленность на достижение целей Программы.

Условиями отбора объектов культурного наследия для включения в ежегодный план мероприятий Программы являются их особая социально-культурная значимость, наличие проектно-сметной документации, возможность завершения определенного этапа ремонтно-реставрационных работ в течение срока действия Программы, перспективы последующего использования объекта культурного наследия в активной культурной деятельности.

Государственные заказчики Программы в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, на договорной основе могут передавать предприятиям, организациям и учреждениям на основе законодательства Российской Федерации следующие свои функции:

- организация и (или) проведение конкурсов (торгов) по отбору исполнителей мероприятий Программы;

- отбор на конкурсной основе исполнителей мероприятий Программы;

- сбор и систематизация статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- организация проведения независимой оценки показателей результативности и эффективности выполнения мероприятий Программы, их соответствия индикаторам и показателям;

- контроль результатов реализации мероприятий Программы;

- внедрение и обеспечение применения информационных технологий в целях контроля результатов реализации Программы, обеспечение специализированного сайта Программы в сети Интернет.

Приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.03.2006 № 133 утверждено и введено в действие Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 годы)». Данное Положение определяет:

- порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы;

- механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, программных мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

По исполнению в 2006 году принятых расходных обязательств по реализации мероприятий Программы, повышению качества планирования расходов с целью достижения максимальной равномерности и эффективности использования бюджетных средств приняты следующие меры:

- организован постоянный контроль за остатками средств федерального бюджета на лицевом счете получателя средств федерального бюджета;

- установлены график и порядок представления отчетности получателем средств федерального бюджета о полученном финансировании и расходовании бюджетных средств;

- осуществляется ежемесячный мониторинг реализации Программы;

- проводится анализ статистической отчетности о ходе выполнения Программы.

Для обеспечения своевременной и качественной реализации мероприятий Программы  приказом Минкультуры России от 16.11.2006  № 687 сформированы рабочие группы по рассмотрению и согласованию предложений агентств по формированию организационно-финансового плана реализации Программы на 2007 год.

В целях усиления контроля и совершенствования механизмов реализации Программы на заседаниях коллегии Минкультуры России 04.09.2006 и 25.12.2006 рассматривались вопросы выполнения мероприятий Программы и подготовки организационно-финансового плана реализации Программы на 2007 год.

Выводы и предложения.

- Основной причиной затруднений проведения конкурсов в 2006 году является отсутствие необходимых методических рекомендаций и надлежащего технического сопровождения по вступившему в силу с 01.01.2006 новому Федеральному закону от  21.07.2005  № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Позднее выделение средств на осуществление работ по развитию и реконструкции МХАТ имени А.П.Чехова привело к возврату в бюджет 97 000 тыс. рублей. В связи с этим федеральным органам исполнительной власти при выделении бюджетных средств необходимо предусмотреть своевременное их доведение до главных распорядителей бюджетных средств в целях недопущения неосвоения указанных средств.

- Недостаточный уровень координации деятельности между государственными заказчиками, заказчиками-застройщиками, проектировщиками и администрацией Государственного академического Мариинского театра привела к затягиванию сроков строительства и неосвоению выделенных государственных капитальных вложений в полном объёме. В целях недопущения в дальнейшем срывов в освоении государственных капитальных вложений Минкультуры России издан приказ от 31.01.2007 № 69 «О проведении экспертных проверок хода работ на объектах, финансируемых за счет государственных капитальных вложений».

- Минэкономразвития России при подготовке ежеквартальных отчетов о ходе выполнения федеральных целевых программ и ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы вводит новые формы представления указанных отчетов. Данное обстоятельство, при отсутствии методических указаний по заполнению вновь вводимых форм, приводит к затруднениям их заполнения и подчас к искажению представляемых данных. В связи с изложенным, в целях совершенствования управления и контроля за реализацией федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы Минкультуры России считает целесообразным:

  - разработать единую унифицированную электронную программу обработки и представления информации о выполнении федеральных целевых программ и ходе реализации федеральной адресной инвестиционной программы;

  - в целях оперативного и правильного составления ежеквартальных отчетов в случаях последующих изменений форм их представления проводить обучающие семинары для государственных заказчиков (государственных заказчиков – координаторов) не позднее, чем за 3-4 недели до представления Минэкономразвития России форм отчетности;

  - обеспечить увязку сроков представления ежеквартальной и годовой отчетности в Минэкономразвития России со сроками представления статистической и бухгалтерской отчетности.

В настоящее время, после  одобрения коллегией Минкультуры России, ведется работа по их регистрации в Минюсте России.