Форма № 1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

### Федеральная целевая программа «Культура России (2006 – 2010 годы)».

### Государственный заказчик-координатор - Министерство культуры Российской Федерации.

Государственные заказчики:

- Минкультуры России

- Росархив

- Роспечать

- Ключевые мероприятия в 2008 году:

По направлению «государственные капитальные вложения»

Минкультуры России.

1. Государственный академический Большой театр России.

2.Московский государственный университет культуры и искусств.

3. Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи»

4.Государственный музей-заповедник «Петергоф».

5.Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский).

По направлению НИОКР

Минкультуры России.

1. Проведение систематических научных и статистических исследований развития рыночных отношений в отрасли

2. Разработка новых технологий, проведение научных изысканий в сфере кинематографии

- ОКР. «Специальная подводная 35мм камера с телевизионным контролем и универсальным дистанционным программным управлением съемочными параметрами».

- ОКР. «Многофункциональная самоходная мини-тележка с гиростабилизированной опорой для сверхлегкой 35мм камеры».

- Разработка автоматизированного устройства многоракурсной съемки мультипликационного фильма и составного растрового экрана для безочковой системы стереоскопической проекции.

- Сканер 35-мм архивных фильмовых материалов

3. Научные исследования процессов развития культуры и искусства России

4. Исследование рынка услуг культуры и рынка труда для специалистов, профессия которых связана с искусством и культурой

Прочие нужды:

Минкультуры России:

I. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

1. Работы по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятников истории и культуры:

Наиболее значимые мероприятия:

- Реставрация и консервация наскальной палеолитической росписи пещеры Шульган-Таш, Р. Башкортостан;

- Ремонтно-реставрационные работы. Георгиевский собор XX в., г. Гусь-Хрустальный  (Владимирская область).

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте "Фридрихсбургские ворота", г. Калининград

- Проведение ремонтно-реставрационных на  памятнике архитектуры "Усадьба фон-Дервиза", с. Кирицы Спасского р-на,  Рязанской области. 1870-1890 гг. (малые формы)

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте "Государственный мемориальный и природный музе-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" .

2. Контроль состояния и использования памятников истории и культуры.

3. Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

- Обеспечение сохранности библиотечных фондов

1. Организация фазовой консервации библиотечных фондов

2. Организация и развитие деятельности региональных центров сохранения библиотечных фондов

3. Создание и развитие сводного электронного каталога "Общероссийский свод книжных памятников"

4. Обеспечение сохранности листового изобразительного материала Российской государственной библиотеки по искусству

- Страховое копирование библиотечных фондов, фильмофонда

1. Организация и развитие Российского страхового фонда документов библиотек

2. Микрофильмирование (микрокопирование) библиотечных документов в целях создания Российского страхового фонда документов библиотек (документы РГБ и ряда региональных библиотек)

3. Создание Российского страхового фонда документов библиотек: микрокопирование документов Российской национальной библиотеки и региональных библиотек

4. Поставка специального оборудования для изготовления технологических средств хранения документов из фонда   Российской государственной библиотеки. Поставка оборудования для микрофильмирования.

6. Пополнение государственной части  Музейного фонда Российской Федерации

Приобретение музейных предметов и коллекций для :

ФГУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства»;

ФГУК «Государственный музей искусства народов Востока»;

ФГУК «Всероссийской музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»;

ФГУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»;

ФГУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник»;

ФГУК «Государственный литературный музей»;

ФГУК «Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки»;

ФГУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»;

ФГУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»;

ФГУК «Музей Мирового океана»;

ФГУК «Государственный исторический музей»;

ФГУК «Государственный центр фотографии»;

ГУК «Оренбургский областной музей изобразительных искусств».

7. Создание условий для обеспечения доступности к музейным библиотечным фондам и их безопасности

- Построение II зала экспозиции «Следы Земной памяти» ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник»

- Создание  экспозиции Художественной галереи им. И.И. Шишкина в Елабуге.

- Проведение в Брюсселе историко-этнографическая выставки «Славяне Европы» из собраний Российского этнографического музея

- Создание новой постоянной экспозиции Санкт-Петербургского государственного театрального и музыкального музея "Театр. Образы и реликвии. 1756 - 2006".

8. Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

- Проведение работ по формированию и ведению Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

9.  Издание полных научных каталогов собраний музеев, Свода памятников истории и культуры.

Выпуск Свода памятников истории и культуры Владимирской области, часть 2 (1300 экз.), подготовка и сдача в издательство Свода памятников истории и культуры Тверской области, часть 3.

П .10. Приобретение прав на драматические, музыкальные произведения отечественных композиторов, драматургов, художников:

Будет осуществлено приобретение произведений современного монументального и изобразительного искусства для государственной части Музейного фонда РФ.

11. Комплексный проект «Культура русского Севера»

- Разработка проектно-сметной документации по объекту: Церковь Преображения Кижского погоста

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте "Никольская церквь", с. Ковда, Кандалакшского р-на, Мурманской области.

- Проведение полного комплекса реставрационных работ на памятнике архитектуры "Благовещенский собор (XVI в.)", г. Сольвычегодск.

12. Комплексный проект «Культурное наследие Юга России как фактор экономического развития регионов»

В части музейного дела.

- Разработка программ комплексного развития музеев Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области;

- Реставрация живописи ОГУК "Астраханская государственная картинная галерея им. П.М. Догадина";

- Реставрация музейных предметов из фондов ОГУК «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник;

- Создание новых экспозиций музеев Юга России (Национальный музей Республики Калмыкия).

В части ремонтно-реставрационных работ.

- Разработка проектно-сметной документации по объекту: Мемориальный комплекс «Героям гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

- Проведение ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры "Парк Дендрарий", вилла "Надежда", г. Сочи, Краснодарский край.

- Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры - Общежитие ("Горско-Пушкинское") Общества по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области, построенное в ознаменование 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина (1903 г.).

- Реставрация памятника истории и культуры федерального значения "Грязелечебница им. Н.А. Семашко", г. Ессентуки

II. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований

25. Проведение мастер-классов, фестивалей, выставок молодых дарований.

Значимые мероприятия:

1. Международный фестиваль «Баян и баянисты» в Москве;

2. Фестиваль гусляров;

3. Международный конкурс студентов фортепианных факультетов

консерваторий России и ближнего зарубежья;

4. Проведение Всероссийского конкурса ансамблей медных духовых инструментов среди студентов музыкальных вузов и колледжей;

5. Проведение VII конкурса юных пианистов им. Т.П. Николаевой;

6.Проведение Фестиваля молодых композиторов России;

7.Проведение Международного конкурса детского

изобразительного творчества «И.С. Тургенев – читаем, рисуем»,

посвященного 190-летию со дня рождения писателя;

8.Проведение III Международного молодежного конкурса камерных ансамблей и фортепианных дуэтов имени Гнесиных;

9. Проведение Второго Открытого Всероссийского конкурса

студентов-пианистов имени Льва Оборина.

III. Адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества

26. Приобретение прав на постановку и исполнение драматических и музыкальных произведений отечественных художников, драматургов и композиторов

- Конкурс современных отечественных композиторов

- Конкурс современной драматургии

IV. Обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности

28. Социально-творческий заказ на создание новых постановок в драматических и музыкальных театрах,  произведений и программ для них, а также цирковых программ и номеров:

- Создание новых и восстановление ранее выпущенных произведений циркового искусства и усовершенствование номеров и аттракционов Росгосцирка

- Конкурс по поддержке молодой режиссуры

- Новые постановки в театрах России

- Фестиваль «Новый век музыкальной России» (города России)

- Фестиваль «Всероссийские филармонические сезоны» (города России)

V. Обеспечение культурного обмена

29. Проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок

В части современного искусства:

- Торжественная церемония вручения Международного балетного приза «Benois de la Danse»

- Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска»

- Международный выставочный проект «Классика современного искусства»

- Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург)

- Театральный Интернет-фестиваль «Театральная паутина: единое пространство искусства» (Санкт-Петербург)

- Международный фестиваль балета «Мариинский» и «Звезды белых ночей» (Санкт-Петербург)

- I Московская международная Биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?»

- Московская международная Биеннале Архитектуры

- Международный выставочный проект «Классика современного искусства» (Ретроспектива творчества И. Кабакова)

- Мероприятия в рамках празднования 450-летия добровольного вхождения Удмуртии в состав Российского государства (Москва, Ижевск)

В части музейного дела:

- Организация и проведение 10-го (юбилейного) Всероссийского музейного фестиваля "Интермузей-2008"

- Организация и проведение выставок из цикла "Золотая карта России"

- Организация монографической юбилейной выставки, посвященной 250-летию со дня рождения В.Л. Боровиковского "...Красоту ее Боровиковский спас"

- Выставочная программа Государственного Русского музея "Россия" (выставка произведений А. Куинджи, г. Казань; выставка "Три века русского искусства" г. Архангельск)

30. Разработка и проведение творческих мероприятий и программ в сфере профессионального искусства для Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительных органов.

- Всероссийский фестиваль народного творчества "Салют Победы", в рамках культурной программы празднования  65-летия Победы в Сталинградской битве

- Разработка и проведение творческих мероприятий и программ в сфере профессионального искусства для Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительных органов

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова

31. Поддержка 100 гастролей федеральных театров и музыкальных коллективов в регионах

- Гастроли Малого драматического театра-театра Европы в Москве

- Гастроли лучших спектаклей – лауреатов премии «Золотая маска» в регионах России

32. Мероприятия по популяризации государственных символов

- Всероссийский конкурс резьбы и росписи по дереву (с разработкой и использованием символов Отечества)

- Фестиваль "Новая  Песня Древней Земли"

- Литературно-музыкальный фестиваль "Это наши горы, они помогут нам!", посвященный 65-летию освобождения КБР от немецко-фашистских захватчиков

- Открытый фестиваль военной и патриотической песни "Щит России"

33. Всемирный фестиваль циркового искусства

- Подготовка к проведению Всемирного фестиваля циркового  искусства в 2009 году

34. Реализация крупного проекта «Модельные сельские библиотеки»

Семинар для работников библиотек по обучению пользованием оборудованием "Модельная сельская библиотека" , приняли участие библиотекари из  44 библиотеки

Закупка и поставка 44 комплектов книжной продукции и 44 комплектов компьютерного оборудования и информационных ресурсов для формирования информационной-справочных комплексов "Модельная сельская библиотека"

35. Поддержка региональных фольклорных фестивалей и конкурсов народного творчества

- Международный фестиваль национальных культур «Содружество – Дальний Восток» (Южно – Сахалинск)

- Фестиваль искусств и народного творчества финно-угорских регионов РФ "Финно-угорский транзит: культуры народов"

- Международный фестиваль народного искусства и ремесел "Садко"

- Всероссийский фестиваль художественного семейного творчества "Семья России"

36. Поддержка всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов народного творчества

- Всероссийский фестиваль художественного семейного творчества «Семья России» (Вологда)

- VII Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Синяя птица» (Москва) 5.36

- IV Международный фестиваль фольклора в Российской Федерации (Москва) 5.36

-  Юбилейный концерт «Во славу русского танца», посвященный 100-летию Т.А.Устиновой (субъекты РФ)

- IV Международный фестиваль фольклора в Российской Федерации (Москва)

VI. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

40. Формирование Национальной электронной библиотеки

Пополнение электронных коллекций электронного информационного ресурса НЭБ в объеме 270 тыс. страниц, в т.ч. Коллекции нотных изданий европейских композиторов 17-18 вв.  - 100 тыс. страниц.

41. Создание и ведение сводного каталога библиотек России

Прирост объема Сводного каталога до 130 тыс. записей, объем каталогизации опорными и региональными библиотеками в СКБР  - до 55 тыс. записей, расширение числа пользователей Сводного каталога - до 22 библиотек, объем заимствования записей из СКБР - до 400 тыс. записей, увеличение базы данных "Вся Россия" для задач ретроконверсии - 100 тыс. записей.

42. Формирование банка данных единого государственного реестра памятников истории и культуры Российской Федерации

Программная  и техническая поддержка 3-х подсистем по ведению базы данных, экспертиза данных мониторинга, информационное наполнение электронных баз подсистем, оцифровка 12500 документов, фотофиксация объектов культурного наследия.

VII. Поддержка отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировой рынок

48. Поддержка международных гастролей ведущих российских драматических и музыкальных коллективов

- Фестиваль российской культуры в Китае.

- Зарубежные гастроли Академического Малого драматического театра - Театра Европы

- Участие в Международном кукольном фестивале

49. Обеспечение устойчивого развития производства российских фильмов (частичное финансирование производства отечественных фильмов)

Государственная финансовая поддержка в кинопроизводстве в 2008 году направлена на сохранение достигнутых объемов производства кинопродукции, создаваемой на киностудиях страны, на обогащение тематических и жанровых программ российского кино, на появление картин, востребованных массовой зрительской аудиторией, произведений, способных стимулировать позитивные явления в общественной жизни страны.

На финансирование государственной поддержки кинопроизводства в 2008 году в рамках федеральной целевой программы выделено 640000,0 тыс. рублей.

50. Реализация мер, направленных на поддержку российского кинематографа в кинопрокате (проведение мероприятий по пропаганде отечественного кино, частичное тиражирование фильмокопий)

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.08.1996 № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации» основные мероприятия в области кинопроката и кинообслуживания населения в текущем году направлены на комплексное решение проблем сохранения и развития отечественного кинопроката, укрепления позиций российского кинематографа на внутреннем и внешнем рынке.

На текущий год предусмотрены следующие приоритетные направления государственных мероприятий в рамках реализации федеральной целевой программы:

1) проведение мероприятий по пропаганде отечественных фильмов;

2) прокат и продвижение отечественных фильмов на экраны страны, их тиражирование и реклама;

3) государственная поддержка кинофестивалей.

На финансирование вышеперечисленных направлений государственной поддержки проката национальных фильмов в 2008 году из федерального бюджета выделено 240000,0 тыс. рублей

51. Система мероприятий, направленных на продвижение российских фильмов за рубежом (проведение кинофестивалей и некоммерческих киномероприятий и участие в них)

На 2008 год в сфере государственной поддержки международного сотрудничества России с мировым кинематографическим сообществом предусмотрены следующие основные направления мероприятий:

1) командирование представителей российской кинематографии для участия в международных киномероприятиях и прием в России представителей зарубежных кинематографий;

2) направление фильмокопий отечественных фильмов для участия в международных кинофестивалях и неделях российского кино за рубежом;

3) проведение киносеансов российских фильмов за рубежом;

4) развитие международного научного сотрудничества.

На указанные цели в 2008 году из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы предусмотрено выделить 125000,0 тыс. рублей.

52. Приобретение импортной пленки

Учитывая отсутствие производства кинопленок в Российской Федерации, закупки осуществляются у ведущих зарубежных компаний-производителей (Kodak, Fuji).

На указанную цель в 2008 году из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы предусмотрено выделить 69900,0 тыс. рублей.

VIII. Обновление специального оборудования организация культуры и массовых коммуникаций

54. Приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования и т.д.)

Приобретение  свето- и звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, фондового и экспозиционного оборудования и т.д. для образовательных  учреждений, театров, концертных залов, музеев, музеев-заповедников, библиотек, симфонических оркестров.

4. Программа нуждается в корректировке.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 14.01.2007 № Пр-70 и соответствующего поручения Правительства Российской федерации от 22.01.2007 № МФ-П44-221, а также пунктов 3 и 5 комплекса мер по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской федерации 2007 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской федерации от 04.12.2007 № 1737-р, пункта 8 Протокола заседания Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 21.01.2008 № 1, а также поручения Правительства Российской Федерации  от 17.01.2008 № ВЗ-П44-196 Минкультуры России подготовлен и направлен для согласования в соответствующие федеральные органы исполнительной власти проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений  в федеральную целевую программу «Культура России)», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2005 № 740, с продлением срока ее реализации до 2011 года,  с учетом изменений параметров финансирования 2007 года, и учетом параметров финансирования в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», а также с учетом мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела и нематериального культурного наследия народов России. Необходимы изменения в соответствии с распоряжением Правительства российской Федерации от19.11.2008 № 1715-р, и от 23.12.2008 № 1903-р.

Кроме того, требуется корректировка, касающаяся приведения программы в соответствие с Правилами о формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2008 № 392.

Все необходимые изменения учтены и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2009 № 23.

9. Основные итоги реализации программы за  2008 год:

По направлению капитальные вложения:

Минкультуры России.

Объем финансирования (бюджетные инвестиции) -8960728,4 тыс. рублей, кассовый расход 8785425,1 тыс. рублей, уровень  освоения -98  %.

Приоритетным направлением использования бюджетных ассигнований на капитальные вложения в  2008 году являлось дальнейшее продолжение работ на уникальных памятниках истории и культуры, являющихся общенациональным достоянием и включенных в федеральную целевую программу «Культура России (2006-2010 годы)».

1.Российский государственный академический театр драмы им. А.С. Пушкина (Александринский).

На протяжении года в здании театра производились работы по реставрационному ремонту помещений гримуборных, каретной галереи, живописно-декорационного зала, вспомогательных помещений 4 и 6 этажей. Были заменены элементы оконных заполнений в машинных галереях. Выполнены работы по реставрации балконов, реконструированы системы вентиляции и электроснабжения каретной галереи. Смонтированы системы автоматического пожаротушения и дымоулавливания в помещениях театра.

Установлено современное технологическое оборудование систем механизации сценического комплекса:

- мобильные подъемно-опускные площадки сцены;

- сборно-разборные сценические модули;

- мобильная погрузо-разгрузочная платформа;

- автоматизированные точечные подъемники с адаптацией к системе управления.

Все выполненные работы способствуют нормальному функционированию художественно-постановочной части театра, улучшились возможности постановки и представления спектаклей.

Сохранены исторические интерьеры театра.

- Московский государственный университет культуры и искусств.

Завершен строительством пусковой комплекс II-Б. Введены в эксплуатацию учебные площади в объеме 3,1 тыс. кв.м., велись работы по проектированию зоны «Д» учебного корпуса (театрально-концертный зал на 1200 мест). Готовность ПСД зоны «Д» учебного корпуса составляет 90%.

3. Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи».

Грузовой причал о. Кижи – выполнены работы по расчистке акватории, изготовлены конструкции причала, выполнены электромонтажные работы.

Присоединение к электросетям домов-памятников экспозиции «Русские Пудожья» - выполнена прокладка наружных и внутренних электросетей, установлены светильники, выполнены работы по подсветке фасадов памятников.

Разработана проектно-сметная документации по объектам: здание административно-общественного центра, сети электроснабжения памятников основной экспозиции, наружные сети водоснабжения и водоотведения в д. Ямка на о. Кижи, ремонт и прспособление здания бывших мастерских под фондохранилище и реставрационные мастерские в г. Петрозаводске.

4.Государственный музей-заповедник «Петергоф».

В 2008 году выполнены и сданы в эксплуатацию следующие объекты:

- Руинный мост в парке Александрия;

- Готический колодец в парке Александрия;

- Восстановление исторической планировки территории Собственного сада Фермерского Дворца. Восстановление мелиоративной системы с реконструкцией сетей дренажно-ливневой канализации.

- Восстановительные работы в районе Собственного сада Фермерского Дворца с садом «Сельского дома» наследника. Поливочный водопровод.

- Фермерский дворец;

- Реконструкция и благоустройство Участка с Лабиринтом в восточной части Нижнего парка с реконструкцией живой изгороди.

5. Государственный академический Большой театр России.

На основном здании ГАБТ России выполнено:

- Подземная часть.

- завершены работы по устройству буронабивных свай, закончены испытания свай;

- Выполнены работы по распределительным блокам 100%;

- велись работы по установке временной распорной системы общим весом 1074 тн;

- велись работы по устройству распределительной плиты подземной части 98,5%;

-закончены работы по задавливанию свай;

- завершены работы по 2 этапу устройства ростверков (связь ростверков с распредплитой);

- выполнены работы по устройству шпунтового ограждения вокруг зрительской зоны (всего 430);

- выполнены работы по эксковации грунта и устройства ж/б перекрытий 2 уровень- 97%,  3 уровень - 95%,  5 уровень -  54%;

- Надземная часть.

-закончено инъектирование внутренних стен здания;

- проведено усиление стен надземной части боковых открылков;

- завершены работы по усилению аварийных стен С1 и В;

- завершены работы по устройству страхующих конструкций для несущих стен здания;

- завершены работы по усилению перекрытий под Белым фойе, Хоровым, Экспозиционным и Круглыми залами;

- велся монтаж стояков и магистралей по этажам постоянной системы отопления;

- велись работы по монтажу закладных деталей кабельных сетей в зрительской части здания;

- в кольцевых коридорах выполнялась стяжка с установкой постоянных тяжей под устройство мозаичных полов;

- завершены работы по замене конструкции покрытия Главного портика с устройством медной кровли;

- завершены работы по устройству несущих конструкций расширения портала сцены;

- выполнено усиление балок перекрытий на +7 уровне;

- ведутся работы по замене и усилению перекрытий в боковых открылках в осях 1-2,9-10/Г-Д на +4, +3 и +2 уровнях;

- завершаются отделочные работы по вентиляционным камерам +7 уровня; -ведется монтаж вентиляционного оборудования в вентиляционных камерах;

- выполнен деревянный настил для защиты живописи на верхней деке зрительного зала;

- завершена работа по устройству теплового контура (утепление наружных оконных и дверных проемов и проемов от подземного пространства здания);

- ведется монтаж стояков и магистралей по этажам постоянной системы отопления и воздуховодов зрительской зоны;

- продолжаются работы по монтажу закладных деталей лотков кабельных сетей по всем помещениям зрительской зоны театра;

- завершены работы по устройству ж/б перекрытий в открылках здания театра в осях 1-2,9-10/Д-Е;

- ведутся работы по реконструкции главных лестнично-лифтовых блоков в зрительской зоне, лестницы № 28 и 31;

- ведутся работы по устройству монолитных железобетонных лифтовых и вертикальных шахт в сценической зоне, выполнены до +5 уровня в осях;2-3 и 8-9;

- выполнена акустическая плита партера в зрительном зале театра.

3. Реставрация

-	выполнено усиление сводов в циркульных коридорах и  над главным фойе,  главным буфетом,  Хоровым и
Экспозиционным залами;

- в Хоровом и Экспозиционном залах выполнены черновые полы под укладку паркета;

- ведутся работы по устройству полов в Круглом зале и Белом фойе;

- продолжаются работы но устройству основания под мозаичные полы по кольцевым коридорам;

- ведутся реставрационные работы по восстановлению чугунных галерей и фонарей;

- выполнена верхняя часть наружного фасада зрительской зоны до +8 уровня с установкой нового герба, а так же леса для обследования и реставрации «Квадриги Аполлона» на портике Главного фасада;

- ведутся работы по реставрации люстр и бра, в том числе и главной люстры Зрительного зала;

- ведется реставрация кресел;

- выполнен заказ на воссоздание тканей типа «Шардон» и «Брикатёль» (выполнено 100 %);

- в мастерских завершена реставрация и воссоздание панелей Зрительного зала;

- ведется монтаж инженерных коммуникаций по ярусам зрительного зала;

4.	Фасады

- портик и колоннада установлены на новые базы колонн и ростверки;

- выполнено усиление главного фасада театра по оси «А» и по оси «Б»;

- монтируются пожарные переходные металлические галереи;

- изготовлены оконные блоки и установлены на Главном и боковых фасадах—45%;

- в открылках по оси 1 и 10 от оси Г' до Е и по ЕП-2,9-10 белокаменные карнизы выполнены вновь (100%);

5.	Наружные сети

-	закончены работы по строительству здания РТП, выполнен монтаж оборудования, ведутся работы по прокладке
питающего кабеля 10 Кв. (готовность - 90 %);

6. Организационно-технические мероприятия

- установлена временная комплектная трансформаторная подстанция на период выполнения работ по реконструкции;

- выполнены работы по защитному покрытию коллектора на ул. Петровка;

-	выполнены внутренние инженерные сети для поддержания положительной температуры на период проведения
реставрации;

-	закончены работы по устройству новой разделительной стены, отделяющей зрительскую и сценическую зоны театра и
обеспечивающей температурно-влажный режим в зимний период производства работ в зрительской зоне и демонтаж
конструкций, мешающих освоению подземного пространства.

На производственно-складском комплексе ГАБТ России выполнено в 2008 году:

1.	Административно-производственный корпус

- произведены работы по устройству монолитного железобетонного каркаса - 1000 м3;

- выполнен монтаж металлоконструкций каркаса-15 тн;

- выполнена кирпичная кладка внутренних стен из легкобетонных блоков -700 м3; вентиляционным камерам +7 уровня

- выполнен монтаж встроенной трансформаторной подстанции-100%;

- выполнены электромонтажные работы в подвальном помещении 1,2 этажа - 20%;

- выполнены отделочные работы подвальных помещений - 10%;

- выполнен монтаж вентилируемых фасадов и наружного остекления АПК - 20%;

- выполнен монтаж внутреннего отопления-20%;

2.	Автоматизированный склад

-	выполнено устройство профнастила для кровли - 4900м2;

- выполнен монтаж ограждающих конструкций склада панелями типа «сзндвич»-90%; выполнены работы по огнезащите металлоконструкций- 30%;

3. Инженерные сети и оборудование выполнена строительная часть РП-10 кВ и закончен монтаж оборудования; проложены внеплощадочные кабели ПКЛ 10 кВ на 100%;

строительная часть очистных сооружений выполнена на 100%, выполнен монтаж оборудования; ведутся работы по устройству наружного водопровода - 70% выполнено, выполнен монтаж оборудования центрального теплового пункта.

Объем финансирования (субсидии) -285000,0 тыс. рублей, кассовый расход 285000,0 тыс. рублей, уровень  освоения -100  %.

- Строительство Национального Театрального центра "Дворец театров", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика;

- Бурятский государственный академический театр оперы и балета (реконструкция), г. Улан-Удэ, Республика Бурятия;

- Строительство Музыкального театра, г. Калининград.

По направлению НИОКР:

Минкультуры России

Объем финансирования -33000,0 тыс. рублей, кассовый расход 33000,0 тыс. рублей, уровень  освоения -100  %.

Осуществлен комплекс работ в области киноведения отечественного кинематографа на протяжении 100 лет его развития в разрезе его художественной  и организационной практики, фильмофонда, творческих кадров.

Изготовлен образец конденсаторного микрофона для синхронной записи звука и по результатам испытаний откорректирована техническая документация.

Разработана концепция универсальной системы автоматического управления кинопоказом.

Разработаны и изготовлены элементы устройства многоракурсной съемки мультипликационных фильмов с программным управлением и составного растрового экрана для безочковой стереопроекции.

Осуществлена работа в области международной и национальной стандартизации.

Разработан комплекс осветительных приборов, предназначенных для создания основного направленного (рисующего) света, заполняющего (для равномерного освещения всего объекта съемки), выравнивающего (для освещения теневых сторон объекта) и верхнего света, применяемого в больших кинодекорациях, имитирующих натурные съемки.

Создана мобильная 35-мм киносъемочная камера для проведения динамичных подводных съемок на малых глубинах и на границе "вода-воздух" с возможностью ручного и дистанционного управления всеми параметрами.

По направлению прочие нужды:

Минкультуры России

Объем финансирования -2609000,0 тыс. рублей, кассовый расход 2586293,5 тыс. рублей, уровень  освоения -99,1  %. Возвращено в бюджет:

- 13436,6 тыс. рублей экономия средств по итогам проведения конкурсных торгов на проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры;

- 7018,4 тыс. рублей. в т.ч. 850,0 тыс. руб. торги не состоялись, 435,1 тыс. рублей  не оплачены по актам  в связи с закрытием лицевых счетов организации-исполнителя мероприятий в банках, 5733,3 тыс. рублей – экономия по итогам проведения конкурсных торгов.

- 2251,5 тыс. рублей, в т.ч. 1793,1тыс. руб.- экономия средств по итогам проведения конкурсных торгов на приобретение оборудования для учреждений культуры, 458,4 тыс. руб. не оплачены по акту  в связи с закрытием лицевого счета организации-исполнителя  мероприятия  в банке.

1. Работы по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятников истории и культуры федерального значения.

В 2008г. были проведены ремонтно-реставрационные работы на 96 объектах в 38 регионах. Разработано проектной документации на 37 объектах в 17 регионах. Проведено археологических работ на 3 объектах в 2 регионах.

1. Ремонтно-реставрационные работы. Георгиевский собор XX в., г. Гусь-Хрустальный  (Владимирская область).

Георгиевский собор построен в 1892-1902 гг. по проекту архитектора Л.Н. Бенуа.  В настоящее время является филиалом Владимиро-Суздальского музея, открыт музей хрусталя.

В 2008 году велись работы: ремонт и реставрация кровли четверика, замена водосточных труб, ремонт и реставрация каменных стен и архитектурных деталей, заполнение оконного проема, реставрация кровли северного придела и северного нефа.

2. Ремонтно-реставрационные работы на объекте "Фридрихсбургские ворота", г. Калининград

Фридрихсбургские ворота – главные ворота форта-цитадели «Фридрихсбург», возведенного в 1657 г. по проекту Х. Отера. В настоящее время здание представляет собой прямоугольную постройку из кирпича с четырьмя высокими круглыми башнями с зубчатыми  завершениями.Является частью комплекса Музея Мирового океана. В 2008 году велись работы: воссоздание утраченной башни ворот; Восточная дворовая стена: воссоздание утраченной кирпичной кладки, реставрация лицевой поверхности кладки, установка фундаментных блоков; восстановление зубцов Восточного фасада ворот: воссоздание кладки из профильного кирпича, реставрация лицевой поверхности  кладки; лицевая поверхность северной стены ворот: разборка закладки бойниц, восстановление разрушенных участков кладки.

3.Проведение ремонтно-реставрационных на  памятнике архитектуры "Усадьба фон-Дервиза", с. Кирицы Спасского р-на,  Рязанской области. 1870-1890 гг. (малые формы)

Главное здание усадьбы построено около 1890 года по проекту известного архитектора Ф.О. Шехтеля. Заказчик- один из сыновей С.П. фон Дервиза, строителя Московско-Казанской железной дороги. Ансамбль включает в себя- дворец, висячие парковые мосты, ворота, систему прудов, малые архитектурные формы.

В 2008 году велись работы по реставрации малых форм.

4.Ремонтно-реставрационные работы на объекте "Государственный мемориальный и природный музе-заповедник И.С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" .

Усадьба И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»  (Орловская область) является единственным в России мемориальным музеем великого писателя.

В 2008 году велись работы по расчистке заросших парковых территорий, устройство набивных дорожек и площадок, устройство откосов и земляных валов, расчистка Спасского пруда, благоустройство территории.

5.Консервация наскальной палеолитической росписи пещеры "Шульган-Таш" (Капова) Бурзянского  р-на, Республика Башкортостан.

Пещера Шульган-Таш (Капова) является памятником культуры и природы мирового значения. Это единственный объект в России в котором хорошо и полно сохранилась палеонтолигическая живопись, возраст которой 15-17 тысяч лет. В пещере функционирует экскурсионный маршрут.

В 2008 году проводилась консервация стенописи.

2. «Контроль состояния и использования памятников истории и культуры»: проведены следующие мероприятия:

Республики: Северная Осетия - Алания	паспортизация 4 объектов; Алтай - мониторинг 6 объектов; Марий Эл - мониторинг 5 объектов; Удмуртия - мониторинг 7 объектов; Чувашия - мониторинг 8 объектов; Карелия - мониторинг 8 объектов; Коми - мониторинг 4 объекта; Тыва - мониторинг 11 объектов; Дагестан - мониторинг 9 объектов; Бурятия - мониторинг 24 объекта; Чечня - паспортизация 26 объектов, мониторинг 1 объект; Калмыкия - мониторинг 14 объектов;

Края: Приморский - мониторинг 13 объектов; Алтайский - мониторинг 60 объектов; Красноярский - мониторинг 13 объектов;

Области: Ленинградская - мониторинг 60 объектов Оренбургская (Каргалы) - корректировка зон охраны 70 кв.км.; Иркутская - мониторинг 21 объект, определение территорий и установка границ КБЖД ; Читинская - мониторинг 11 объектов; Мурманская - паспортизация и мониторинг 2 объекта; Ивановская - мониторинг 9 объектов; Волгоградская - корректировка зон охраны 360 Га; Москва - паспортизация 10 объектов; подготовка к изданию сборника -  1 книга, подготовка к изданию сборников 3 книги, «Археологическая карта России», тома с 27 по 30; Архангельская - паспортизация 6 объектов; Архангельская - мониторинг 14 объектов; Ленинградская - мониторинг 7 объектов; Псковская  - мониторинг 6 объектов; Рязанская - мониторинг 15 объектов; Тамбовская - мониторинг 15 объектов; Белгородская - мониторинг 6 объектов; Брянская - мониторинг 11 объектов; Воронежская - мониторинг 12 объекта; Калужская - мониторинг 6 объектов; Курская - мониторинг 6 объектов; Липецкая - мониторинг 6 объектов; Орловская - мониторинг 3 объекта; Тульская - мониторинг 7 объектов; Кемеровская - мониторинг 30 объектов; Новосибирская - мониторинг 20 объектов; Томская - мониторинг 9 объектов; Пензенская  - мониторинг 16 объектов; Владимиро-Суздальский - мониторинг 94 объектов; Санкт-Петербург - мониторинг 60 объектов;

3. Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.

По реставрации и консервации музейных предметов, входящих в состав гос. части Музейного фонда Российской Федерации были завершены работы по реставрации музейных предметов  серебряного оклада XI  века иконы «Перт и Павел» из собрания Новгородского музея-заповедника, панно К. Коровина «Охота на моржей» (Холст. Масло. 285 x175) из Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковской галереи», предметы мебели конца 19 века –начало 20 века, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации  из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Проведены работы по реставрации музейных предметов, в том числе  Яросласвкого художественного музей, Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», Национального музея УР им. Кузьба и Герда, музея изобразительных искусств Республики Карелия , музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, ФГУК «Российский этнографический музей».  Проведена реставрация по коллекциям Музейного фонда 27 музеев Российской Федерации. Отреставрировано 21 предмет мебели для экспонирования их в выставочных залах музея из фондов музея-усадьбы «Мураново» им. Тютчева.

Обеспечено финансирование реставрации музейных предметов для включения в состав постоянных экспозиций, тематических выставок, что позволило обновить экспозиционный ряд музеев страны. Спасены от разрушения ряд особенно хрупкой памятников материальной культуры и предметов, пострадавших в результате аварий.

4. Обеспечение сохранности библиотечных фондов

Организация и проведение семинара и мастер-класса по изготовлению микроклиматических контейнеров по фазовой консервации библиотечных фондов, семинар состоялся 25-26 сентября в г. Санкт-Петербурге. Организация работ по фазовой консервации документов, включая приобретение расходных материалов для  14 библиотек.

Обследование фондов и экспертиза условий хранения документов в 8 библиотеках РФ, паспортизация библиотечных фондов в 6 региональных библиотеках. Проведение исследований в области консервации библиотечных фондов. Инкапсулирование в полиэфирную пленку 150 ветхих  и деструктурированных документов. Реставрация 30 редких документов на пергамене из фонда РНБ. Организация 2 экспозиций музея консервации.

Организация и развитие региональных центров сохранения библиотечных фондов в 23 регионах России на базе региональных библиотек. Подготовка и издание сборников инструктивно-методических документов по проблемам сохранения фондов в российских библиотеках (объем 4 печ. л.)

Разработка Порядка ведения Общероссийского и регионального сводов (сводных каталогов) книжных памятников - 1 а.л. Включение в Общероссийский свод книжных памятников  50 описаний книжных  памятников-коллекций и 25 000 описаний единичных памятников. Образование  7 новых и ведение и развитие 9 ранее образованных региональных сводов. Организация и проведение мастер-класса по работе с книжными памятниками с обучением методистов из 16 региональных центров.

Проведение мониторинга состояния  проблем сохранности фондов в государственных и муниципальных библиотеках путем проведения 2-х замеров по квотной выборке в 30 библиотеках. Организация и проведение двух региональных семинаров по проблеме сохранности. Ведение базы данных производителей библиотечного оборудования и материалов, предназначенных для использования в библиотеках.

Обеспечение нейтрализации 5714 книг из фондов Российской национальной библиотеки  и библиотек России и повышение долговечности бумаги более чем в 2,5 раза

Создание информационно, научно-методической документации 10 а.л. Два комплекта электронных образовательных модулей по фондоохранному менеджменту объемом 2500 Кб каждый, сборник организационно-управленческих документов по сохранности библиотечных фондов объемом 15 а.л. Электронная база данных по мониторингу кадровой  обеспеченности сохранения документных фондов в библиотеках федерального и регионального уровней объемом 2000 Кб. Проведение цикла научно-практических семинаров , лекций, практикумов, мастерских в области менеджмента сохранения библиотечных фондов -200 акад. часов

Поставка оборудования для ФГУК "РГБ" : Монтажно-просмотровый стол - 5, Денситометр - 5, Микроскоп на штативе - 2, Аппарат для сварки микрофильмов - 1

Проведение мониторинга систем безопасности  библиотек и библиотечных фондов  на федеральном региональном уровне 3-4 библиотек регионального и федерального уровня. Проведение экспертиз технических  решений  и проектной документации, организация и проведение обучающего семинара по обеспечению безопасности библиотечных фондов в процессе их использования.

Подготовка материалов к фазовому хранению, оценка физического состояния  документа - 3000 ед. хранения. Экспертиза и реставрация изоматериалов - 10 ед. Приобретение упаковочного материала, разрешенного для хранения листового изобразительного листового материала - 1000 ед. хранения.

- Страховое копирование библиотечных фондов, фильмофонда

Выполнены работы по микрофильмированию документов для Национальной библиотеки Удмуртской Республики, Воронежской областной научной библиотеки, Калужской областной научной библиотеки, Тульской областной научной библиотеки, Орловской областной публичной библиотеки. Изготовлены 3 поколения микрофильмов по 20000 кадров каждого поколения.

Проведены 2 семинара для специалистов библиотек по проблемам создания Российского страхового фонда документов библиотек и каталогизации микроформ и создания Российского регистра страховых микроформ, подготовлены методические материалы для библиотек по вопросам страхового микрофильмирования, проведен мониторинг состояния и процесса создания Российского страхового фонда документов библиотек (обследованы 3 библиотеки), в целях обеспечения сохранности Российского страхового фонда подготовлено к отправке и передано в федеральную техническую лабораторию 800 микрофильмов, проведена экспертиза 2510 рулонов и 11000 микрофиш, переданных ранее на хранение в федеральную техническую лабораторию, переданы 37917 кадров (85 рулонов) в региональные библиотеки и ГПИБ, обеспечены условия хранения 800 микрофильмов второго и 800 микрофильмов третьего поколения в контейнерах из бескислотного картона, обеспечение условий использования 800 микрофильмов третьего поколения.

Произведено микрофильмирование документов, включая весь комплекс предварительных работ, для РГБ, ГПИБ, центральных библиотек субъектов Российской Федерации: Республики Алтай, Республики Марий Эл, Республики Саха (Якутия), Республики Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Амурской, Иркутской, Мурманской областей объемом 105700 кадров в трех поколениях (экземплярах), созданы и представлены библиографические записи (800 записей) на микрофильмы для Российского регистра страховых микроформ

Проведен комплекс работ по микрофильмированию газетного фонда региональных библиотек: Республики Адыгея, Республики Коми, Удмуртской Республики, Чувашской Республики, а также ГОПБ. Изготовлено  24500 кадров микрофильмов в трех поколениях, приобретены специальные контейнеры для хранения микрофильмов, микрофильмы 1-го поколения сданы на хранение в федеральное хранилище

Произведено микрофильмирование документов, включая весь комплекс предварительных работ, для РНБ, НБ Республики Карелия, Архангельской, Белгородской, Курской, Тамбовской ОНБ объемом 50000 кадров в трех поколениях, сдача микрофильмов 1-го поколения на хранение в федеральное хранилище

Изготовление микрофильмов в количестве 20 800 кадров (42 рулонных микрофильма) первого поколения в негативном исполнении, 41 600 кадров и 84 рулонных микрофильма второго поколения (негатив) и третьего поколения (позитив). 50 записей будет включено в Российский регистр страховых микроформ

6. Пополнение государственной части Музейного фонда РФ.

На приобретение предметов для государственной части Музейного Фонда Российской Федерации в 2008 году по федеральной целевой программе «Культура России (2006-2010)» объем средств из федерального бюджета составляет 30000,0 тыс. рублей. За год было заключено 14 госконтрактов.

При музеях созданы фондово-закупочные комиссии, в которые вошли искусствоведы, научные работники музеев. На заседаниях комиссий принимались решения о приобретении предметов искусства, что отражено в протоколах заседаний комиссий.

- Госконтракт от 05.02.2008 № 08-07/2-0626

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный литературный музей»:

- И.А. Бродский. Рукописи девяти стихотворений. Машинопись с подписью, автограф. 1967-1970 (9 листов)

- Г.А. Шенгели. Восемь рукописей (из них одна машинопись с авторской правкой, 2 авторизованая машинопись, 5 автографов). Всего 161 лист

- Ланн Е.Л. Стихотворение «Бонапарт» к. 1920-х гг. Машинопись с правкой и подписью

- Неизвестный художник (монограмма В). Портрет А.Г. Достоевской, жены писателя Ф.М. Достоевского. 1880-е гг. Холст, масло, 85х68,5

- Альбом с изобразительными материалами XVII – XIX вв. из семейства Самсоновых (акварели – 10, рисунок – 1, гравюры – 34, фотографии – 3)

- Рукописные и изобразительные материалы из архива журналистки Э.Е. Манотиной. 1918-1980-е гг. (автолитографий – 3, рисунков – 6, фотографий – 3, рукописных материалов – 230).

- Госконтракт от 17.03.2008 № 08-07/2-1057

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства»:

- Офицер конногвардейского полка времен Александра I. Автор модели К.К. Рауш фон Траубенберг. Императорский фарфоровый завод – Государственный фарфоровый завод в Петрограде. 1910-1920-е гг.Фарфор, выс. 45,5

- Башкир. Ветрено. Автор модели Е.А. Лансере, ф-ка Ф.Ю. Шопена. 1886-1893 гг. Бронза, литье, патанирование. 26,4х23,5х11,4

- Крестьянин в лодке. Автор модели Е.А. Лансере, ф-ка Ф.Ю. Шопена. сер. 1870-х гг. Патинированная бронза, литье 7х18х6,7

- Лампа настольная в «русском стиле». Москва, ф-ка А.И. Соколова. 1890-е гг. Бронза, латунь, литье, золочение. 84х23х18

- Великий князь Михаил Павлович. Автор модели Я.П. Серяков. С-Петербург. 1851 г. Бронза, литье, патинирование, мрамор. выс. 22

- Статуэтка «Ямщик». Москва. 1850-60-е гг. Бронза, литье, чеканка, золочение, камень 9х26х9,6.

- Госконтракт от 05.06.2008 № 08-07/2-3081

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки»

- Архив музыковеда С.И. Шлифштейна (1903-1975 гг.). Всего 505 предметов (литературные рукописи, письма, документа, программы, пригласительные билеты, личные вещи).

- Госконтракт от 19.11.2008 № 361-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»

- Коллекция русских и западноевропейских печатей в количестве 368 предметов.

- Госконтракт от 19.11.2008 № 362-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный  исторический музей»

- Часы-ротонда в корпусе из граненного хрусталя. Франция. 1850-е гг.

- Часы каминные с бронзовой  скульптурой воина в восточных одеждах. Франция. 1830.

- Госконтракт от 04.12.2008 № 516-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»

- Коллекция древнерусских ювелирных изделий Х – Х1 вв.

- Госконтракт от 04.12.2008 № 517-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный музей искусства народов Востока»

- Ватадани Хейбэй (Мэмпё). Ваза.  Япония, период Мэйдзи. 1868 – 1912.

- Окимоно «Гамма сеннин с жабой» Япония. Х1Х в.

- Футляр для курительной трубки кисэрудзюцу. Япония. Х1Х в.

- Мастер Хасэгава Икко (Кадзютора). Футляр для курительной трубки кисэрудзюцу. Япония.  Сер.Х1Х в.

- Нэцке «Карако с шаром». Япония. Кон. ХУШ – нач. Х1Х вв.

- Мастер Мицусада. Нэцке «Барсук Тануки в монашеской одежде».

- Госконтракт от 04.12.2008 № 518-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ГУК «Оренбургский областной музей изобразительных искусств»

- А.Ф. Чернышов. 1824 – 1863. Вид степи близ Оренбурга. 1851. Картон, масло, 34,2 х 53 (овал).

- Госконтракт от 04.12.2008 № 519-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Всероссийской музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»

- Н.Н.Купреянов. (1894 – 1933):

В селище. Девочка за шитьем и мальчик. 1927. Б., акв., 35,8 х 21,6.

Во дворе.1927. Б., акв., 21 х 36.

В Селище. Девушка с коромыслом. 1927. Б., акв., 35 х 21,5.

Перекур. 1926. Б., тушь., 33 х 41,5.

На диване около круглого стола. 1926. Б., тушь,.38,8 х 49.

Возвращение стада. 1924. Б., тушь., 37 х 45,5.

Интерьер дома в Селище. 1923. Б., тушь., 54,5 х 36.

За водой. Б., тушь., 31,8 х 48,5.

Мать художника в кресле с кошкой. Б., тушь., 36 х 54.

За чайным столом. (Н.И.Голейзовская и Н.С.Изнар). Б., тушь., 36 х 54.

- Госконтракт от 04.12.2008 № 520-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»

- М.М. Антокольский.   «Портрет И.С. Тургенева».

- Автограф И.С. Тургенева (Письмо к издателю).

- Госконтракт от 04.12.2008 № 521-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник»

- Коллекция изделий английского фаянса с росписью на сюжеты войны 1812 года. (По мотивам гравюр Теребенева и других русских авторов).

- Госконтракт от 05.12.2008 № 538-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Музей Мирового океана»

- Марц А.В. Рыба крылатка. Металл, 30 х 41 х 50

- Марц А.В. Рыба  панцирная щука. Металл, 21,5 х 71 х 13

- Госконтракт от 10.12.2008 № 593-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный исторический музей»

- Парные  вазы. 1-я пол 19в. Императорский стекольный завод. Кобальтовое стекло, гравировка, роспись золотом. Вазы с маркой завода, что является исключительной редкостью.

- Госконтракт от 12.12.2008 № 634-01-41/05-АБ

Приобретение музейных предметов для ФГУК «Государственный центр фотографии»

Коллекция стереопар с видами Петергофа, Петербурга и Москвы 1880-1910-е гг. 24 фотографии

- Коллекция фотографий с видами Северного Кавказа 1880-90-е гг. 40 фотографий

- Коллекция фотографий видов городов Италии 1880-90-е гг. 23 фотографии

- Коллекция фотографий видов Швейцарии 1880-1900-е гг. 56 фотографий

- Коллекция фотографий пейзажей Крыма 1890-1900-е гг. 19 фотоотпечатков

- Коллекция ферротипов 1880-90-е гг. 29 пластин

- Коллекция видов Европы и Африки издательства «Photoglob» 1900-е гг. 17 фотоотпечатков

- Коллекция фотографий Б. Смелова 1970-90-е гг. 81 фотография

7. Создание условий для обеспечения доступности музейных и библиотечных фондов, фильмофондов, а также их безопасности.

В рамках программы Создание условий для обеспечения доступности к музейным и библиотечным фондам и их безопасности была произведена поставка оборудования 4 музеев, таких как ФГУК «Музей Мирового океана» , ФГУК «Политехнический музей», Северокавказского филиала ФГУК «Государственный музей искусств народов Востока»  , ФГУК «Российский этнографический музей».

Завершены работы по проектированию и монтажу системы охранной сигнализации и видеонаблюдения в экспозиционном зале №15 Ленинского мемориала, монтажу охранной сигнализации фондохранилища №5 Национального музея Республики Татарстан, монтажу системы видеонаблюдения в Калужском областном художественном музее. Проведено техническое оснащение Мариинско-Посадского районо краеведческого музея , ГУК «Мемориального копплекса летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева», Переславль-Залесского музяе.

Был разработан рабочий проект по созданию систем пожарно-охранной сигнализации в основном здании ОГУК «Орловского краеведческого музея» .

Проведены монтаж и пуско-наладочные работы в музеях Северокавказского филиала ФГУК «Государственный музей искусств народов Востока», Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедник, Ульяновского областного краеведческого музея им. Гончарова, музее И.С. Тургеньева, Калужском областном краеведческом музее, Ульяновском областном художественном музее , Самарском областном историко-краеведческом музее, Шенкурском районном краеведческом музее.

В целом все вложения средств на обеспечение безопасности музейных фондов можно оценить как высокоэффективное, обеспечивающие оснащение музеев современными системами, гарантирующими охрану и защиту предметов музейного фонда от краж и хищений, уничтожение огнем, исключающими возможность проникновения  и перемещения в помещениях музеев.

Создание экспозиций.

За счет средств, выделенных из федерального бюджета в 2008 году, была профинансирована основная экспозиция «Историко-культурного музея-заповедника Удмуртской Республики «Индакар». Работы по созданию основной экспозиции осуществлялись в соответствии с пакетом технической и художественной документации, созданном в 2007 году, тематико-экспозиционным планом. Экспозиция разместилась в трех залах общей площадью 250 кв.м.

В мае 2008 года создана экспозиция Художественной галереи им. И.И. Шишкина в Елабуге. Открытие Художественной галереи в г. Елабуге позволила создать современный музейный экспозиционо- выставочный центр с современной экспозицией. Художественная галерея им. И.И. Шишкина располагается в 3-х зданиях памятников истории и культуры республиканского значения – Доме уездного советника Тлущиковского и здании уездного казначейства. Общая площадь -1400м2. Планируется создание  основной экспозиции 1 и 2 этапов.

Осуществлялось продолжение работ по  построению II зала экспозиции «Следы Земной памяти» ГОУК «Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник». Построение II-го зала экспозиции «Следы Земной памяти»  полностью соответствовало научной концепции первого зала, существующему дизайн-проекту. Общая площадь зала подлежащего экспозиционному освоению составляло  336 м.кв. В результате построения II зала экспозиции «Следы Земной памяти» завершена организация палеонтологической  интерактивной экспозиции позволяющей в полной мере предоставить населению РФ  возможность доступа к палеонтологическим объектам культурного наследия нашей страны,  позволит повысить ценность музея-заповедника как культурно-просветительского учреждения и повлияет на формирование положительного имиджа всего южного региона  Российской федерации.

Выполнялось продолжение  работ  по созданию новой постоянной экспозиции Санкт-Петербургского государственного театрального и музыкального музея "Театр. Образы и реликвии. 1756 - 2006". Создание 1 очереди экспозиции Музея театрального и музыкального искусства (здание бывшей Дирекции Императорских театров) - 421,40 м2/экспозиционной площади, включающей три экспозиционных зала № 8, 10 11 и вводную часть экспозиции, находящуюся в парадном вестибюле музея и парадной лестнице с межлестничными площадками. Экспозиция музея создалась в соответствии с ранее разработанным и принятым дизайн-проектом и рабочим проектом.

Завершено создание экспозиции Дома Щепкина – отдела Государственного центрального театрального музея имени А.А. Бахрушина, основной Грибоедовской экспозиции «В гостях у Грибоедова и героев его комедии «Горе от ума», также завершены работы по созданию второй очереди экспозиции Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Проведена в Брюсселе историко-этнографическая выставка «Славяне Европы» из собраний Российского этнографического музея.  На выставке представлялись 33 полных комплекса костюмов славянских народов, кроме того 20 цветных изображений в рамках-фотографии Митрейтера-факсимильные копии с фотографий , которые выставлялись на Первой этнографической выставке 1867 г., и 12 чернобелых фотографий в рамках из фототеки Российского этнографического музея. Экспонирование выставки сопровождалось демонстрацией тематических видеофильмов.

Основными задачами реализации раздела были направлены на

- расширение числа музейных предметов, введенных в культурный оборот

- обеспечение безопасности хранения культурных ценностей , находящихся в федеральной собственности.

8. Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

- Проведение работ по формированию и ведению Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

Приобретение серверов и рабочих станций в комплекте с принтерами и сканерами для формирования и ведения Государственного каталога Музейного фонда РФ для 5 музеев.

Конвертация базы данных в базу Госкаталога - 372 тыс. записей, регистрация музейных предметов и музейных  коллекций в базе данных Госкаталога - 20 тыс. предметов, оцифровка музейных предметов - 3 тыс. изображений, проведение обучающих семинаров  для работников из 45 музеев

9.  Издание полных научных каталогов собраний музеев, Свода памятников истории и культуры.

Выпуск Свода памятников истории и культуры Владимирской области, часть 2 (1300 экз.), подготовка и сдача в издательство Свода памятников истории и культуры Тверской области, часть 3.

П. 1.10. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия.          Приобретение произведений изобразительного искусства

П .10. Приобретение прав на драматические, музыкальные произведения отечественных композиторов, драматургов, художников.

В 2008 году в области изобразительного искусства была продолжена деятельность, направленная на пополнение коллекций отечественных музеев произведениями современного изобразительного искусства. В целях комплектования государственной части музейного фонда Российской Федерации осуществлялась политика, направленная на пополнение музейных фондов произведениями как традиционного, так и актуального искусства. Деятельность по приобретению произведений изобразительного искусства объективно отражает состояние современного художественного процесса и ведется с учетом специфики художественных институций и их региональной значимости. В 2008 году бюджетное финансирование, предусмотренное на эти цели, увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Всего в 2008 году было приобретено 185 произведений современного изобразительного искусства для 3 музеев:

- в собрание Красноярского художественного музея имени В.И.Сурикова приобретено 41 произведение у 5 современных российских авторов (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство);

- в собрание Вологодской областной картинной галереи приобретено 53 произведения современного народного искусства у 43 авторов;

- в собрание Государственного центра фотографии (Санкт-Петербург) приобретено 91 произведение современной фотографии у 9 ведущих фотохудожников;

Традиционно важным и политически актуальным направлением деятельности в 2008 г. оставались мероприятия в области монументального искусства, в том числе увековечение памяти выдающихся деятелей отечественной истории и культуры.

В соответствии с Распоряжением Правительством Российской Федерации от 29 октября 2003 г. № 1563 о проведении мероприятий в связи со 100-летием со дня рождения выдающегося летчика В.П.Чкалова Минкультуры России приняло участие в создании памятника летчику В.П.Чкалову, осуществив художественно-проектные работы. Автор - заслуженный художник России, член - корреспондент Российской академии художеств, скульптор С.А.Щербаков.

В рамках проведения в г. Твери Дней славянской письменности и культуры был открыт памятник Великому князю Михаилу Тверскому. Автор - народный художник России, скульптор А.Н.Ковальчук. Открытие памятника явилось кульминацией мероприятий этого одного из наиболее значимых для России праздников, имеющих государственный статус.

11. Комплексный проект «Культура русского Севера»

В 2008г. были проведены ремонтно-реставрационные работы на 14 объектах в 6 регионах.

Разработано проектной документации на 14 объектах в 3 регионах.

Значимые объекты:

Церковь Преображения Кижского погоста (1714 г.) является уникальным памятником архитектуры, в 1990 году решением ЮНЕСКО включен в список памятников Всемирного наследия. В настоящее время используется в основной экспозиции только для показа экстерьера. Церковь закрыта для показа с 1982 года. Цель проекта комплексной реставрации Преображенской церкви – восстановление исторического архитектурно-художественного облика с реставрацией деревянных конструкций, восстановление интерьера церкви с внутренним убранством (иконостасом), максимальное сохранение подлинного исторического материала памятника, использование памятника по своему прямому назначению и в качестве объекта туристического показа. В 2008 году разрабатывается проектная документация комплексной реставрации (4 этап).

Объем памятника составляет - 6 400 м3.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте "Никольская церквь", с. Ковда, Кандалакшского р-на, Мурманской области.

Ковда известна с 14 века, в 15 веке она уже являлась крупным поморским селом, одним из первых новгородских поселений на Белом море. В конце 19 века село Ковда – крупный порт. Сохранившийся храмовый комплекс Никольскую церковь (16-17 вв.) точная дата постройки неизвестна, деревянную, с каскадной крышей над основным храмовым помещением, шестириковую рубленную колокольню с шатровым верхом и деревянную ограду. Церковь является памятником деревянного зодчества.

В 2008 году велись ремонтно-реставрационные работы: стены, перекрытия, полы, крыша, проемы.

Проведение полного комплекса реставрационных работ на памятнике архитектуры "Благовещенский собор (XVI в.)", г. Сольвычегодск.

Благовещенский собор Сольвычегодска-древнейший памятник каменной архитектуры Русского Севера.  Это характерный для 16 века городской храм крупных размеров, пятиглавый и окружен галереей с приделами. Собор построен в 1560-1584 гг. как домовая церковь семьи Строгановых. С конца 17 века Благовещенский собор является городским приходским храмом. С 1923 года все здание было передано Сольвычегодскому музею В настоящее время Благовещенский собор- это главное здание Сольвычегодского историко-художественного музея, где располагаются основная экспозиция музея и фондохранилище.

В 2008 году велись внутренние работы: грунт, дополнение штукатурки, шпаклевка и дезинфекция живописи, воссоздание живописи.

12. Комплексный проект «Культурное наследие Юга России как фактор экономического развития регионов».

В части развития музейного дела: Разработка программ комплексного развития музеев Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской области

Целью проекта является разработка Программ комплексного развития музеев регионов Юга России: Краснодарского края, Ростовской области и Ставропольского края на период 2009-2013 годы, как основы для устойчивого функционирования и развития музейных комплексов в современных условиях. При создании концепции и системы мероприятий Программы применяется программно-целевой метод, который внедряется для эффективного развития отрасли в период продолжающихся социально-экономических и общественно-политических реформ, а также учтены требования, предъявляемые к разработке ведомственных целевых программ в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2005 г. № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ».

Каждая из 3-х программ комплексного развития музеев разрабатывается на основании изучения и всестороннего анализа состояния  ресурсов развития музеев - музейных фондов, объектов недвижимости, историко-культурных ландшафтов и общей территории музеев и их филиалов, всех видов деятельности музея, посещаемости, кадрового потенциала, уровня внедрения современных коммуникативных технологий, состава и качества услуг, входящих в музейный продукт, предоставляемый обществу.

В Концепции Программы предложены возможные пути решения существующих проблем (их варианты) и ряд управленческих решений, призванных обеспечить наиболее рациональную трату материальных средств и максимальную результативность проводимых работ. Первый этап разработок составляет подготовка Концепции, содержащей проработку миссии, целей, задач программы, описание и ранжирование проблем  и путей их решения. В этой части выделяются приоритеты развития музейной отрасли в регионах и соответствующие им проектные решения.

Основная часть программы - утверждаемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи, стоящей перед главным распорядителем средств федерального бюджета, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами.

- Разработка Программ комплексного развития музейной сферы ведущих регионов Юга России будет способствовать росту социальной значимости и  эффективности работы музеев, поможет обеспечить комплексное решение их проблем наиболее эффективными путями в установленные сроки, определит величину, приоритетные направления вложения необходимых финансовых средств, обеспечит основу для гибкого регулирования источников финансирования, предоставит целевые индикаторы с количественными показателями решения конкретных тактических задач музейной сферы по годам; обеспечит внедрение системы бюджетирования музеев, направленной на достижение общественно значимых результатов.

- В части проведения ремонтно-реставрационных работ:

В 2008г. были проведены ремонтно-реставрационные работы на 8 объектах в 4 регионах.

Разработано проектной документации на 14 объектах в 3 регионах.

Проведено археологических работ на 10 объектах в 5 регионах.

Значимые объекты:

Мемориальный комплекс «Героям гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Сооружен в г. Новороссийске Краснодарского края. Комплекс является уникальным архитектурно-скульптурным монументальным мемориальным сооружением. Комплекс состоит из трех ансамблей, каждый из которых отражает конкретное историческое событие. Все три части комплекса сооружены на исторически обусловленном месте и расположены по берегу бухты Цемесская.

Ансамбль "В память затопленных кораблей Черноморского флота"  (монумент «Морякам революции»,  куб-визир, композиция «Силуэты затопленных кораблей»).

В 2008 году велась разработка научно-проектной документации, инженерно-геологические и изыскательские работы. Объем памятника - 1 000 м3.

Проведение ремонтно-реставрационных работ на памятнике истории и культуры "Парк Дендрарий", вилла "Надежда", г. Сочи, Краснодарский край.

Вилла «Надежда» входит в состав архитектурно-природного комплекса парка «Дендрарий». Вилла «Надежда» является центральным объектом комплекса, сложившегося с 1892 года с состоящего из уникального парка и 15 архитектурных сооружений.

В 2008 году велись работы по реставрации фундаментов, демонтаж кровли; разборка крыши (стропил, мауэрлатов), обрешетки, перекрытий в каменных стенах; замена перекрытий (чердачное, междуэтажное), настил полов. Объем памятника  - 356 кв.м.

Противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры - Общежитие ("Горско-Пушкинское") Общества по распространению образования и технических сведений среди горцев Терской области, построенное в ознаменование 100-летия со дня рождения А.С. Пушкина (1903 г.).

В настоящее время в здании размещается университетская библиотека.

Проводились: противоаварийные и ремонтно-реставрационнные работы: устройство и обработка шурфов, стены, фундамент, обрешетки, стропила, пол.

Реставрация памятника истории и культуры федерального значения "Грязелечебница им. Н.А. Семашко", г. Ессентуки

В 1915 году по проекту архитектора Е.Ф. Шреттера была построена грязелечебница, именуемая в то время Алексеевская, в честь последнего наследника престола Алексея Романова ( с 1926 года присвоено имя наркома здравоохранения Н.А. Семашко). Грязелечебница построена из камня в стиле древнеримского барокко. Прообразом сооружения явились древнеримские «термы». Украшения- барельефы и горельефные скульптуры.

Реставрация: ограждение, барельеф, каменные вазы, стены, ступени, фигурные капители на колоннах, усиление фундамента, колонны и базы колонн.

II. Сохранение и развитие системы художественного образования, поддержка молодых дарований

25. Проведение мастер-классов, фестивалей, выставок молодых дарований

Проведено всего 78 мероприятий, из них:

Межденародные конкурсы – 26;

Международные фестивали – 5;

Всероссийские конкурсы – 19;

Всероссийские фестивали – 6;

Конкурсы- 5;

Мастер-классы – 16;

Курсы повышения квалификации – 1.

Государственный контракт  № 08-07/4-1228 от 24.03.2008.

ХХ Международный фестиваль «Баян и баянисты» в Москве

10 – 14 декабря 2008 г.

Организатор – Благотворительный фонд Ф. Липса.

Традиционно во вторую неделю декабря  со среды по воскресенье в Москве прошел ХХ Международный фестиваль «Баян и баянисты» в Москве при поддержке  Министерства культуры Российской Федерации,  Российской Академии музыки им. Гнесиных и Благотворительного Фонда Фридриха Липса в Концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных.

За свою многолетнюю историю фестиваль проделал долгий путь от события внутрироссийского до мероприятия, по истине, мирового масштаба. Идея создания такого фестиваля принадлежит его бессменному художественному руководителю Народному артисту России, Заведующему кафедрой баяна и аккордеона, профессору РАМ им. Гнесиных Фридриху Робертовичу Липсу.

В России баян, и по сегодняшний день - массовый музыкальный инструмент, пользующийся большой популярностью в самых широких кругах общественности, а московская школа является законодателем новейших тенденций в области инструментального исполнительства на баяне, аккордеоне и гармонике в мире.

Выдающиеся современные композиторы, среди которых А. Холминов, С. Губайдулина, Э. Денисов, Р. Леденёв, К. Волков, А. Журбин, Е. Подгайц, М. Броннер создали ряд значительных камерных сочинений и Концертов для баяна, премьерное исполнение которых, как правило, было приурочено к одному из фестивалей.

Основными задачами в проведении данного мероприятия являются пропаганда, развитие и популяризация российского баянного и аккордеонного искусства, поддержка и продвижение молодых талантливых музыкантов, обновление исполнительского репертуара. Принцип организации остается неизменным. На одной сцене выступают как признанные мастера, так и одаренная молодёжь – победители наиболее престижных международных конкурсов мира.

На ХХ Международном фестивале «Баян и баянисты» были представлены:	Студенты-победители международных конкурсов 2008 года (Международный конкурс баянистов и аккордеонистов в Москве, «Кубок мира», «Трофей Мира», Гран-При Мира (Франция), «Citta di Castelfidardo» (Италия), конкурса в Клингентале (Германия), «Аррасате» (Испания), С. Шмельков-О. Змановская, В. Боярский, Л. Кусова, А. Румянцев, Э. Абдураимов, П. Зябко, Р. Баталов, Ю. Америкова-А. Селиванов.

Прошли сольные и авторские концерты «мастеров» мирового баянного  искусства: - Народного артиста России, профессора Фридриха ЛИПСА (к 60-летию со дня рождения), заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Владимира Беляева.

В концерте, посвященном 60- летию Фридриха Липса приняли участие извесные коллективы Симфонический оркестр «Русская филармония». Дирижёр - Сергей Кондрашев, Ансамбль «Пьяццолла-studio» в составе:Владислав Иголинский (скрипка) - заслуженный артист РФ, профессор Кирилл Родин (виолончель) - заслуженный артист РФ , Святослав Липс (фортепиано) - лауреат международных конкурсов , Николай Льговский (ударные).

Концерт ведущих испанских музыкантов лауреатов  международных конкурсов Иняки Альберди и Иниго Аспиолеа вызвал огромный интерес и прошел на высоком уровне.

13 декабря  состоялся концерт «Посвящения …» На этом концерте играли  воспитанники профессора Ф.Р.Липса - лауреаты международных конкурсов, звёзды современного баяна и аккордеона: Иосиф ПУРИЦ, Михаил Бурлаков, Семён Шмельков, Алексей Артемьев, Мария Власова, Ильдар Салахов, Сергей Осокин, Айдар Гайнуллин которые исполнили произведения, посвященные Ф.Р. Липсу ведущими композиторами. Ведущий концерта и исполнитель был сам Народный артист России, профессор Фридрих Липс. Композиторы присутствовали на концерте в качестве Почётных  гостей: Михаил Броннер, Кирилл Волков, София ГубаЙдулина, Александр Журбин, Алексей Ларин, Роман Леденёв, Ефрем Подгайц, Татьяна Сергеева, Александр Холминов.

На закрытие фестиваля весь вечер звучала эстрадная музыка и джаз в исполнении музыкантов из США и Италии:  Дуэт Станислав Венглевский (баян) и Джон Симкус (аккордеон), легенда джазового аккордеона Франк Марокко, в дуэте с Симоне Дзанкини

По традиции с 1993 года на фестивале вручают «СЕРЕБРЯННЫЕ ДИСКИ» за заслуги в баянном искусстве. В 2008 году дисками удостоены Франк Марокко, Петри Виктор Брызгалин и Кирилл Волков.

В дни концертов фестиваля в фойе Концертного зала РАМ им. Гнесиных прошли выставки-презентации музыкальных инструментов ведущих мировых производителей.

Государственный контракт № 08-07/4-3124 от 06,06.2008

Фестиваль гусляров.

Организатор – ФГОУ «Российская академия музыки им. Гнесиных»

Международный фестиваль-конкурс исполнителей на многострунных инструментах имени Веры Городовской, организованный Российской академией музыки им. Гнесиных совместно с Министерством культуры России и  Культурно-просветительским центром «Купина Неопалимая» проходил с 6 по 9 ноября 2008 года в Москве.

Цели и задачи фестиваля: пропаганда и широкая популяризация исполнительства на гуслях и всех национальных многострунных безгрифных инструментах, сохранение и приумножение традиций исполнительской, композиторской и музыкально-педагогической школ национальных музыкальных культур, выявление и поддержка талантливых исполнителей, развитие творчества молодых исполнителей, совершенствование их профессионального мастерства, повышение исполнительской культуры, содействие взаимообогащению национальных исполнительских школ, укрепление международных культурных связей.

В фестивале-конкурсе принимали участие солисты и ансамбли из музыкальных академий, консерваторий и школ регионов России и зарубежных стран, в жюри были представлены ведущие исполнители, заслуженные профессора, заведующие кафедрами Российской академии музыки имени Гнесиных, Латвийской музыкальной академии им. Я.Витола, Литовской академии музыки и театра, Академии имени Я.Сибелиуса, Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, Белорусской государственной академии музыки, Восточно-Сибирской академии культуры и искусств, Национальной радиокомпании Украины, Национального академического оркестра народных инструментов им. Н.Осипова.

В рамках фестиваля прошли три гала-концерта: «Гусли России» (Ансамбль народной музыки «Купина»), «Звучащие струны мира» (исполнители на белорусских цимбалах, украинской бандуре, финском и карельском кантеле, латышском кокле, эстонском каннеле, литовском канклесе, чувашских и марийских гуслях, бурятской ятаге и др.), Торжественное закрытие фестиваля (концерт победителей конкурса). В концертной программе фестиваля зрители смогли познакомиться с творчеством мастеров искусств – ведущих представителей жанра, а также услышали победителей конкурсной программы.

Фестиваль-конкурс прошел на высоком творческом уровне, позволил участникам и членам жюри плодотворно общаться и обмениваться профессиональным опытом. Этому, несомненно, способствовала четкая работа оргкомитета. По итогам конкурса членами жюри были высказаны пожелания по его дальнейшему развитию и совершенствованию. В целом, программа признана очень удачной и рациональной. Предельно ясный, строгий первый тур, позволяющий выявить уровень мастерства и одаренности участника на разностилевом музыкальном материале (произведение композитора  XVI-XVIII вв., оригинальное сочинение для данного инструмента, произведение на основе народной музыки) и абсолютно свободный второй тур, дающий все возможности для раскрытия своего таланта. (Список победителей конкурса прилагается)

На научно-практической конференции «Многострунные безгрифные инструменты. Проблемы и перспективы» присутствовали представители 14 ведущих российских и зарубежных музыкальных вузов. В ряду актуальных вопросов участники конференции отметили необходимость создания международной ассоциации искусства многострунных безгрифных инструментов.

Данный фестиваль по праву стал одним из ярких культурных событий. Необходимость в его дальнейшем развитии обусловлена той ролью, которую играют многострунные инструменты объединении народов России, сближении и взаимопонимании между людьми, утверждению принципов согласия и толерантности, приобщении молодежи к процессу сохранения и развития культурного наследия нации.

Государственный контракт № 08-07/4-2653 от 12.05.2008

Международный Конкурс студентов фортепианных факультетов  консерваторий России и ближнего зарубежья

Третий  международный конкурс студентов фортепианных факультетов консерваторий России и ближнего зарубежья «Путь к мастерству», организованный Российской академией музыки им. Гнесиных при поддержке Министерства культуры России и Дома творчества композиторов «Руза» проходил 20-25 октября 2008 г. в Москве (РАМ имени Гнесиных – жеребьёвка и концерт лауреатов) и Рузе (Дом творчества СК – конкурсные прослушивания).

Как следует из названия, данный конкурс «Путь к мастерству» является уже третьим соревнованием такого рода. Первое из них состоялось в декабре 2006 года, второе – в апреле 2007 года. Цели и задачи конкурса – выявление и поддержка одаренных студентов, сохранение и развитие творческих связей между высшими музыкальными учебными заведениями, объединенными историей, культурными традициями, общими принципами подготовки высокопрофессиональных специалистов. В каком-то смысле этот конкурс мог бы в перспективе занять место Всесоюзных конкурсов времён СССР.

Уже по итогам первых двух конкурсов «Путь к мастерству» можно с уверенностью говорить о том, что это творческое соревнование молодых пианистов успешно выполняет поставленные задачи. Так, победитель Первого конкурса «Путь к мастерству», студент РАМ имени Гнесиных Андрей Дубов за прошедшее после конкурса время стал также золотым медалистом Дельфийских игр (Новосибирск, 2008), интенсивно концертирует (Россия, Германия, Италия), выступая как с сольными концертами, так и с оркестрами. Победитель Второго конкурса «Путь к мастерству», студент С-Пб. консерватории Александр Лубянцев стал Лауреатом Международного конкурса имени Чайковского (Москва, 2007), что открыло ему путь на концертные площадки всего Мира. Лауреат Второго конкурса «Путь к мастерству», студент РАМ имени Гнесиных Константин Шамрай стал обладателем золотой медали и пяти специальных призов Международного конкурса пианистов в Сиднее (2008), продолжает обучение в аспирантуре РАМ, и также ведёт интенсивную концертную деятельность. Надо отметить, что и материальная поддержка лауреатов конкурса «Путь к мастерству» является довольно ощутимой – величина премий отнюдь не символическая.

В нынешнем, Третьем конкурсе «Путь к мастерству» принимали участие студенты ведущих музыкальных ВУЗов России и стран бывшего СССР, в жюри были представлены заслуженные профессора, заведующие кафедрами и деканы Московской консерватории, РАМ им. Гнесиных, Санкт-Петербургской консерватории, Саратовской консерватории, Ростовской консерватории, Белорусской государственной академии музыки, Одесской государственной музыкальной академии. Председателем жюри был один из корифеев отечественного пианизма, старейший профессор Московской консерватории, зав. кафедрой специального фортепиано, Народный артист СССР  Виктор Карпович Мержанов.

Конкурс прошел на высоком творческом уровне, позволил участникам и членам жюри плодотворно общаться и обмениваться профессиональным опытом. Этому, несомненно, способствовала чёткая работа оргкомитета и замечательная атмосфера Дома творчества СК «Руза», где проходили конкурсные прослушивания. Члены жюри и участники проживали в коттеджах с роялями, имея возможность достаточно заниматься и хорошо отдыхать перед выступлениями. Традиционную помощь конкурсу оказала фирма Ямаха, предоставившая для конкурсных прослушиваний свой концертный рояль и мастера, который постоянно следил за его состоянием.

Важной особенностью конкурса «Путь к мастерству» является то, что учебные заведения проводят отбор кандидатов и рекомендуют для участия в нём своих лучших студентов. Это позволяет исключить появление на Конкурсе заведомо слабых участников – своего рода «музыкальных туристов», что весьма распространено на многих западных конкурсах.

В ходе обсуждений игры участников и непосредственного живого  общения Председателем и членами жюри были высказаны пожелания по дальнейшему развитию и совершенствованию Конкурса. В целом, программа Конкурса признана очень удачной и рациональной. Предельно ясный, строгий и лаконичный первый тур, позволяющий мгновенно выявить уровень мастерства и одарённости участника – первая часть Сонаты Моцарта (из списка) и виртуозный этюд Шопена (также из строгого списка), и абсолютно свободный второй тур (сольный концерт, продолжительностью 50 минут), дающий все возможности для раскрытия своего таланта. Было высказано предложение в будущем добавить третий, оркестровый тур, посвящённый русскому фортепианному концерту. Думается, при наличии соответствующих финансовых возможностей эту идею можно было бы осуществить.

Победителями конкурса «Путь к мастерству» 2008 года стали Татьяна Орлова (РАМ им. Гнесиных) и Александр Андреев (Саратовская консерватория). Татьяне Орловой был присуждён также специальный приз Генерального спонсора конкурса – фирмы Ямаха.

Лауреатами второй премии стали Александр Лесков (СПб консерватория) и Наталья Соколовская (Московская консерватория). Третью премию получили Любовь Стельманс (СПб консерватория) и Екатерина Матох (Белорусская государственная академия музыки).

Государственный контракт № 08-07/4-3123 от 06,06.2008

Проведение Всероссийского конкурса ансамблей медных духовых инструментов среди студентов музыкальных вузов и колледжей.

С 23 по 27 ноября 2008 года в  Москве в рамках VI Всероссийских оркестровых ассамблеях состоялся Всероссийский конкурс ансамблей медных духовых инструментов среди студентов музыкальных вузов и колледжей. Конкурс проводился в трёх турах: I тур на местах в учебных заведениях, II и III туры в Московском государственном университете культуры и искусств 23-25 ноября 2008 года. В конкурсе приняли участие 15 ансамблей из учебных заведений Москвы, Нижнего Новгорода, Владимира, Челябинска. В заключительном туре конкурса участвовало 9 ансамблей. В составе жюри конкурса работали: председатель жюри  – А.Д. Селянин (профессор, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой духовых инструментов Саратовской консерватории), Ю.Я. Ларин (заслуженный артист РФ, профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского) А.М. Паутов (заслуженный работник культуры РФ, кандидат искусствоведения, доцент МГИМ им А.Шнитке), В.Г. Шиш (заслуженный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных), А.Л. Дудин (заслуженный работник культуры РФ, профессор, заведующий кафедрой духовых оркестров МГУКИ), Жозеф Чикота (профессор консерватории г Сегед, Венгрия). В  период проведения конкурса и оркестровых ассамблей, состоялось более 20 концертов лучших оркестровых коллективов Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбовской и Владимирской области. Конкурсные прослушивания посещали 50 дирижёров из 40 регионов России, США, Венгрии, Тайваня. В мастер классах, научно-практической конференции, творческих встречах и презентациях новых оркестровых сочинений участвовали ведущие композиторы, известные специалисты в области оркестрово-ансамблевого исполнительства.

Жюри определило победителей:

I место и звание лауреата – квартет труб МГИМ им. Шнитке

(руководитель А.М. Паутов)

– квартет валторн РАМ им. Гнесиных

(руководитель В.Г. Шиш)

– квартет тромбонов МГУКИ

(руководитель А.Л. Дудин)

II место и звание лауреата – ансамбль медных духовых инструментов

РАМ им. Гнесиных (колледж)

(руководитель В.А. Докшицер)

ансамбль медных духовых инструментов

МГУКИ

III место и звание лауреата – квинтет МГИМ им. Шнитке

Диплом и звание дипломанта – ансамбль медных духовых

инструментов ДМШ им. М.И. Табакова

Государственный контракт № 08-07/4-3156 от 06,06.2008

Второй Открытый Всероссийский конкурс

студентов-пианистов имени Льва Оборина.

Второй Открытый Всероссийский конкурс студентов-пианистов имени Льва Оборина был организован и проведён в Астраханской государственной консерватории с 23 по 29 ноября 2008 года в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2006-2010 гг.)»

Учредителями являлись Министерство культуры Российской Федерации и Астраханская государственная консерватория.

Целью данного конкурса являлось выявление молодых перспективных музыкантов в области искусства игры на фортепиано. Подобные творческие встречи – несомненно, важное средство воспитания будущих  деятелей искусства. Они позволяют привлечь к участию в данном проекте широкий круг студенчества.

Основные задачи проведения этого творческого состязания - обобщение опыта, накопленного на фортепианных кафедрах музыкальных вузов России и, в частности,  Южного Федерального округа, а также  внимание к лучшим традициям российского исполнительского и педагогического мастерства, которые олицетворял профессор Лев Оборин. Утверждение имени мастера в современном фортепианном исполнительстве – наш долг перед замечательным музыкантом.

Идея организации конкурса имени Льва Оборина была активно поддержана его учениками, профессорами ведущих музыкальных вузов России, ректоратом Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В программу данного конкурса были введены не только апробированные сочинения для фортепиано, но и новая музыку второй половины ХХ - начала XXI веков.

В составе жюри  Второго Открытого Всероссийского конкурса студентов-пианистов музыкальных вузов имени Льва Оборина  были приглашены профессора Российских музыкальных вузов – ученики и музыкальные «внуки» Л.Н.Оборина. Возглавлял работу жюри народный артист Российской Федерации, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского А.Г.Севидов. Членами жюри являлись заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан, профессор Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова И.С.Дубинина, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова С.И.Осипенко, заслуженный артист Российской Федерации, профессор Астраханской государственной консерватории Э.Г.Камалов, ректор Волгоградского муниципального института искусств им. П.А.Серебрякова, заслуженный работник высшей школы, доцент Д.Р.Арутюнов. Ответственным секретарём жюри работала заведующая кафедрой специального фортепиано Астраханской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, и.о.профессора Л.Б.Леонтьева.

Всего в конкурсе приняли участие 8 пианистов из консерваторий и институтов искусств Москвы, Ростова-на-Дону, Казани, Астрахани, Волгограда. По общему мнению членов жюри, исполнительский уровень Второго конкурса им. Льва Оборина был достаточно высок. Участники конкурса проявили себя как профессиональные и интересные исполнители, представившие сложные и разнообразные программы, что позволило жюри пропустить всех конкурсантов на второй тур, а по результатам двух туров отметить в числе призёров 6 участников.

Конкурсные прослушивания состояли из двух туров. Программа первого тура была достаточно традиционной и включала в себя классическую сонату (Й.Гайдн, В.Моцарт, Л.Бетховен, Ф.Шуберт), а также виртуозный этюд Ф.Шопена (ор. 10, 25).

Программа второго тура, включающая в себя обязательное исполнение одного или нескольких произведений Ф.Шопена, позволяло участникам конкурса проявить собственные музыкальные пристрастия – до 40 минут музыки по выбору пианиста. Круг сочинений, исполненных на прослушиваниях второго тура, включал в себя произведения практически всех эпох и стилей -  от И.С.Баха, западноевропейских и русских композиторов-романтиков до  композиторов двадцатого века – С.Прокофьева, С.Губайдулиной.

Звания лауреата конкурса были удостоены:

студент Ростовской государственной консерватории им. С.В.Рахманинова Пётр Горобец (класс заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора С.И.Осипенко) – I премия;

студент Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова Тимур Мустакимов (класс заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и Республики Татарстан, профессора Э.В.Бурнашевой) – II премия;

студентка Астраханской государственной консерватории Елена Давыдова (класс заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан, и.о.профессора Л.Б.Леонтьевой) -  II премия;

студент Волгоградского муниципального института искусств им. П.А.Серебрякова Сергей Пичужкин (класс заслуженного работника культуры Российской Федерации, доцента М.Н.Панфиловой) – III премия.

Звания дипломантов конкурса удостоены:

студентка Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Елена Бурова (класс профессора Е.Р.Рихтер);

студент Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова Данияр Соколов (класс заслуженного деятеля искусств Республики Удмуртия, профессора В.А.Столова).

В рамках конкурса были проведены сольные концерты народного артиста Российской Федерации, профессора Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского А.Г.Севидова (в программе – фортепианные сочинения Ф.Шопена, А.Скрябина, Ф.Листа) и заслуженной артистки Российской Федерации, профессора Астраханской государственной консерватории Л.М.Сулеймановой (в программе – клавирные сочинения Ж.Ф.Рамо).

Мастер-классы с участниками конкурса провели члены жюри, профессоры А.Г.Севидов, С.И.Осипенко, И.С.Дубинина, Э.Г.Камалов, доцент Д.Р.Арутюнов.

Завершил конкурс концерт лауреатов и дипломантов.

Второй Открытый Всероссийский конкурс студентов-пианистов музыкальных вузов имени Льва Оборина и все мероприятия, проведённые в его рамках, вызвали активный интерес как музыкантов-профессионалов, педагогов и студентов консерватории и музыкального колледжа, так и широкой общественности Астрахани и области.

Успешному проведению конкурса способствовали четкая организация репетиций и выступлений участников, работы жюри, хорошая материальная база консерватории и, в том числе, новый рояль фирмы «Steinway».

Члены жюри и участники конкурса высказали надежду на перспективу развития конкурса пианистов имени Льва Оборина как творчески интересного и педагогически полезного мероприятия.

Государственный контракт № 08-07/4-3154 от 06,06.2008

VII МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНКУРС

ЮНЫХ ПИАНИСТОВ им.Т.П.НИКОЛАЕВОЙ

В седьмой раз открыла свои двери Брянская ДШИ №1 им.Т.П.Николаевой для юных дарований, которые с 13 по 18 декабря съехались для участия в очередном Межгосударственном конкурсе юных пианистов, который по праву носит имя известного исполнителя и композитора, лауреата Государственной премии, народной артистки СССР, профессора Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Татьяны Петровны Николаевой (1924-1993).

Этот конкурс особый, так как он проводился в преддверии 85-летия со дня рождения великой пианистки и был посвящен этой знаменательной дате.

Конкурсные прослушивания проводились в четырех группах:

- группа А (младшая)    –   2001-1998 г.р.

- группа В (средняя)       -   1997-1995 г.р.

- группа С (старшая)      -   1994-1992 г.р.

- группа D (юношеская) –  1994-1989 г.р.

##### Конкурс проходил в три тура. I тур конкурса - отборочный по видеозаписи. II и III туры конкурса - публичное выступление  на базе детской школы искусств №1 им.Т.П.Николаевой. На II тур  были приглашены участники, успешно прошедшие I тур и по решению жюри допущенные к дальнейшему прослушиванию.

На конкурс поступило около 100 заявок. К участию во II туре допущено 50 участников. Фактически в конкурсе приняло участие 44 юных пианиста.

Наряду с юными музыкантами Российской Федерации в конкурсе приняли участие и одаренные исполнители из Белоруссии, Украины и Казахстана.

##### В 3-м туре старшая и юношеская группы исполняли концерты Баха и Моцарта в сопровождении Брянского симфонического оркестра под управлением Заслуженного артиста России Э.Амбарцумяна.

#### Успехи   участников  конкурса    оценивало  компетентное  жюри,  в состав которого входят известные ученики Т.П.Николаевой.

ЖЮРИ  КОНКУРСА

Сенков С.Е.,  председатель   –    профессор,    декан   фортепианного  факультета  Российской академии музыки им. Гнесиных

Члены жюри:

Богданов Ю.А. - Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, доцент ГМПИ им. Ипполитова-Иванова.

Евсеева М.С.    -      Заслуженная   артистка   России,      профессор   Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского.

Левитина Т.П. – Заслуженная артистка России, преподаватель Московской государственной консерватории  им. П.И. Чайковского.

Сомова Н.А.  – начальник управления культуры Брянской области, Заслуженный работник культуры России.

Конкурс открыл  своим сольным концертом Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов Богданов Ю.А.  В рамках конкурса проводились  мастер-классы. 16 декабря Заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, ученик Т.П.Николаевой,  М.Петухов дал сольный концерт, посвященный памяти любимого педагога и великой пианистки.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ VII МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ПИАНИСТОВ им.Т.П.НИКОЛАЕВОЙ

Группа А

Диплом Лауреата I премия:

Бажутина Юлия		Россия	 г.Пермь

Диплом Лауреата II премия

Тюрина Александра	Россия, г.Дубна М.О.

Никитина София	Россия, г.Орел

Коваленко Ярослав	Россия, г.Красноярск

Диплом Лауреата III премия

Глебова Виктория	Россия, г.Брянск

Голант Елена		Россия, г.Брянск

Диплом:

Гаева Ксения	Россия, г.Волжский Волгоградской обл.			   Сенюкова Екатерина	Россия, г.Брянск

Диплом «За лучшее исполнение произведения Т.Николаевой в младшей группе»	- Голант Елена

Диплом на право участия во II Международной летней фортепианной академии им.Т.П.Николаевой (г.Брянск) – Глебова Виктория (Россия, г.Брянск), Жученко Екатерина (Республика Адыгея)

Группа В

Диплом Лауреата 1 премия 	Трофимов Дмитрий 	Россия, г.Магнитогорск Челябинской области

Диплом Лауреата 2 премия:

Дудко Анастасия	Белоруссия г.Минск

Тихонов Николай	Россия, г.Тула

Диплом Лауреата 3 премия:

Стрельникова Вероника	Россия, г.Североморск	Мурманской области

Диплом	 - Васильева Анна		Россия, г.Чебоксары

Диплом «За лучшее исполнение произведения Т.Николаевой в средней группе»  - Васильева Анна

Группа С

Диплом Лауреата III премия:

Давидюк Борис 		Россия, г.Волжский Волгоградской области

Диплом:

Шишмакова Елена	Россия, г.Обнинск Калужской области

Красникова Ксения	Россия, г.Орел

Грамота «За волю к победе»          Шумская Ольга	Белоруссия, г.Минск

Группа D

Диплом Лауреата 1 премия:

Мельниченко Майя	Россия, г.Новосибирск

Диплом Лауреата 2  премия

Галанов Евгений		Белоруссия, г.Минск

Диплом  Лауреата 3 премии:

Прокопов Кирилл		Россия, г.Брянск

VII Межгосударственный конкурс юных пианистов им.Т.П.Николаевой, являющийся членом Российской Ассоциации конкурсов, аналогов которому нет в России, вызвал интерес у музыкантов и публики, и был широко освещен в средствах массовой информации.

Государственный контракт № 08-07/4-3105 от 06,06.2008

III Международный молодежный конкурс камерных ансамблей и фортепианных дуэтов имени Гнесиных

III Международный молодежный конкурс камерных ансамблей и фортепианных дуэтов имени Гнесиных прошёл в период с 10 ноября по 16 ноября 2008 года в г. Новомосковске Тульской области в соответствии с заявленным календарным планом.

Учредители конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Департамент культуры Тульской области, Российская Академия музыки имени Гнесиных,  ГОУ СПО ТО «Новомосковский музыкальный колледж».

Конкурс воплощает и развивает идею выдающегося музыканта, основателя и профессора кафедры камерного ансамбля РАМ им. Гнесиных, А.Д. Готлиба. Цель этих творческих соревнований -  привлечение творческой молодежи к ансамблевому музицированию и камерной музыке. Новомосковск стал благодатной почвой для подобных состязаний. С 1995 года здесь регулярно проводятся конкурсы камерных ансамблей и фортепианных дуэтов имени Гнесиных – сначала Всероссийские, а с 2001 года и Международные. В прошедшем, III Международном конкурсе была введена новая форма-фестиваль камерной музыки для преподавателей и концертмейстеров начального и среднего звеньев музыкального образования.

В конкурсе приняли участие 16 ансамблей (32 человека) в двух возрастных группах: учащиеся музыкальных школ и студенты средних специальных учебных заведений и по двум номинациям: «Камерный ансамбль» и «Фортепианный дуэт».
В фестивальном разделе были представлены 16  ансамблей (36 человек) в таких же номинациях, в том числе фортепианные трио и квинтеты.

Участники конкурса и фестиваля представили Китай, Молдову, Украину, а также 11 городов России Тульской, Калужской, Нижегородской, Ростовской, Свердловской областей.

ЖЮРИ: Председатель - Заслуженный деятель искусств России, заведующий кафедрой камерного ансамбля, профессор Российской Академии музыки им. Гесиных Федоренко Георгий Анатольевич (Россия); Заслуженный деятель искусств России, заведующая кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахманинова, профессор Российской Академии музыки им. Гнесиных Анастасьева Ирина Михайловна (Россия); Кандидат искусствоведения, Лауреат Международного конкурса, член Международной ассоциации искусств США Ван Сяо Тун (Китай); Профессор Мадридской консерватории “Victoria de los Angeles” Гонсало Фидель  Родригес  Гонсалес (Испания), Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заведующая кафедрой камерного ансамбля, профессор Казанской государственной консерватории им. Н.Г.Жиганова Галеева Динара Шамилевна (Россия); Директор Тульского колледжа искусств им. А.С.Даргомыжского Зюкин Вячеслав Алексеевич (Россия);  Народный артист Республики Молдова, заведующий кафедрой, доцент кафедр специального фортепиано и камерного ансамбля  Академии музыки театра и изобразительного искусства Республики Молдова Лапикус Анатолий (Молдова); Заслуженный работник культуры России, дирижёр, директор Новомосковского музыкального колледжа Скуднов Александр Валентинович (Россия); Арт-директор Вудбрижской Академии музыки в Нью-Йорке Шевченко Валерий (США).

Прослушивания участников конкурса прошли в концертном зале Новомосковского музыкального колледжа в два тура. Младшая группа представляла три произведения камерной музыки, одно из которых из числа обязательных, старшая – четыре произведения камерной музыки с одним обязательным произведением.

Были объявлены денежные премии для победителей в каждой из возрастной групп.

Участники фестиваля представили свободную программу из произведений  жанра камерно-ансамблевой музыки с регламентом не более 30 минут. Наиболее яркие выступления участников фестиваля жюри отметило званиями Лауреат и Дипломант фестиваля с вручением ценных подарков.

Для участников конкурса и фестиваля была организована экскурсия в дом-музей Л.Н.Толстого «Ясная Поляна».

В рамках конкурса прошёл концерт фортепианного дуэта солистов Государственной филармонии Республики Молдова  Народных артистов Молдовы Анатолия Лапикуса и Юрия Маховича.

Большой интерес участников и преподавателей вызвали мастер-классы  членов жюри Д. Ш. Галеевой и В.Шевченко.

Завершился конкурс торжественной церемонией закрытия с концертом победителей конкурса.

ЛАУРЕАТЫ

СТАРШАЯ ГРУППА (Б):

Номинация «Камерный ансамбль»:

I и II премии не присуждены.

III премия – камерный ансамбль в составе: Королева Анастасия - Северина Светлана (Новомосковск, музыкальный колледж, преп. М.В.Митракова,Т.В.Малашенко), камерный ансамбль в составе: Плугина Екатерина – Артемова Анастасия (Новомосковск, музыкальный колледж, преп. М.В.Митракова,Т.В.Малашенко).

Номинация «Фортепианный дуэт»:

I премия не присуждена.

II премия – фортепианный дуэт в составе: Холомкина Екатерина – Абоимова Екатерина (Новомосковск, музыкальный колледж, преп. Селецкая О.А.)

III премия – фортепианный дуэты в составе: Савинов Артем-Пинчук Диана (Тула, колледж искусств им. А.С.Даргомыжского, преп. Клевицкая В.Б.), фортепианный дуэт в составе: Михайлова Елена - Шашиашвили Мелано (Калуга, Областной музыкальный колледж им. С.И.Танеева, преп. Богатырёва Л.А.)

МЛАДШАЯ ГРУППА (А):

Номинация «Камерный ансамбль»:

I премия не присуждена.

II премия – камерный ансамбль в составе: Огольцова Ангелина-Захаров Евгений (Новомосковск, музыкальная школа музыкального колледжа, преп. Митракова М.В.,Захаров А.А.) , камерный ансамбль в составе: Друцак Дан-Юлиан - Штирбу-Соколова Ливия (Молдова, Кишинёв, Республиканский музыкальный лицей им. Ч.Порумбеску, преп. Лапикус А.Ф., Буйновская Г.А.)

III премия  - камерный ансамбль в составе: Цзян Гунмин - Ван Сяочун (Китай, музыкальная школа при Тяньцзинской консерватории, преп. Сун Шо Хан, Чуй Кэ)

Номинация «Фортепианный дуэт»:

I, II, III премии не присуждены

Диплом – фортепианный дуэт в составе Сергеева Ольга-Сергеева Светлана (Нижний Тагил, ДМШ №1 им. Римского-Корсакова, преп. Пылаева Т.П.)

Специальный приз имени Адольфа и Михаила Готлибов за лучшее решение творческих задач в фортепианном дуэте был присужден Лауреатам фестиваля: фортепианному дуэту Терехов Владимир-Терехова Юлия (Таганрог-Москва)

Государственный контракт № 08-07/4-3103 от 06,06.2008

Проведение Международного конкурса детского

изобразительного творчества «И.С. Тургенев – читаем, рисуем»,

посвященного 190-летию со дня рождения писателя.

Конкурс проходил в два тура с июня по ноябрь 2008 года. В первом туре (отборочном) приняли участие 750 детей от 8 до 16 лет, 26 регионов, 40 городов и населенных пунктов, 53 образовательных учреждения из Болгарии, Украины, Беларуси, России.

Компетентное жюри, состоящее из художников, писателей, научных сотрудников музея И.С. Тургенева под председательством Г.А. Мазурина, Заслуженного художника России, профессора МГАХИ им. В.И. Сурикова подвели итоги первого тура конкурса. Отобрано 160 лучших работ для юбилейной выставки. 48 участников конкурса стали победителями первого тура. 30 человек приглашены в город Орел, чтобы принять участие во втором туре конкурса. Детям, участникам второго тура, приехавшим в город Орел в сопровождении своих педагогов или родителей, было обеспечено удобное проживание и трехразовое питание в детском санатории «Орловчанка», предоставлен транспорт.

Программа второго тура конкурса (с 13 по 17 октября 2008 года) включала в себя:

1. Выполнение детьми конкурсного задания – иллюстрации к предложенным жюри отрывкам из произведений И.С. Тургенева.

2. Работа жюри по подведению итогов второго тура.

3. Открытие выставки и мастер-класс Заслуженного художника России Г.А. Мазурина.

4.Открытие выставки карикатуры и книжной графики С.К. Семендяева – члена национального Союза художников Украины.

5. Открытие выставки иллюстраций известных художников к произведениям И.С. Тургенева из фондов Орловского государственного литературного музея И.С. Тургенева.

6. Семинар «Место и роль детской школы искусств в процессе реализации концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008-2015 годы» (Домогацкая И.Е. директор ФГУ «Научно-методический центр по художественному образованию», Москва)

7. Экскурсия по городу, посещение литературных музеев и выставочных залов.

8. Экскурсия в музей-усадьбу И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».

9. Открытие юбилейной выставки конкурсных работ, награждение победителей конкурса.

Все победители первого тура были награждены дипломами и подарками. Вручен Гран-при за самую выразительную работу. Дипломами первой, второй и третьей степени и ценными подарками были награждены дети по трем возрастным категориям. Кроме того, жюри учредило еще 10 дополнительных номинаций, по которым участники второго тура также получили награды.

10. В день рождения И.С. Тургенева открыта выставка победителей конкурса в Союзе писателей России (Москва, Комсомольский проспект, 13).

Подготовлена печатная продукция для участников и гостей конкурса (афиши, пригласительные билеты, буклеты, дипломы и грамоты). Изготовлен диск – электронная версия каталога конкурса.

Конкурс реализован при финансовой поддержке администраций города Орла и Орловской области.

Конкурс широко освещался средствами массовой информации: газетами, радио, телевидением.

Конкурс выявил художественно-одаренных детей, способствовал раскрытию их творческого потенциала и активизировал интерес детей к чтению классической русской литературы. Конкурс вовлек в празднование юбилея писателя детей и преподавателей разных школ, городов и стран, помог установлению творческих и дружеских контактов.

Государственный контракт № 08-07/4-3049 от 04,06.2008

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

Фестиваль молодых композиторов России проводился в соответствии с техническим заданием, календарным планом и сметой Государственного контракта № 08-07/4-3049 от 04  июня 2008 г. Министерства культуры РФ с Благотворительным фондом П.Юргенсона.

В концертах Фестиваля приняло участие 300 человек (в том числе учащиеся средних и высших специальных учебных заведений  и аспиранты). Участвовали композиторы: Анна Михайлова, Владислав Казенин, Александр Вустин, Ярослав Судзиловский, Антон Ровнер, Игорь Рехин, Виктор Екимовский, Иван Соколов, Дмитрий Толпегов, Николай Хруст, Владимир Тарнопольский, Владимир Горлинский, Федор Софронов, Кирилл Уманский, Борис Франкштейн (Москва), Александр Радвилович, Анастасия Хрущева, Сергей Патраманский, Сергей Слонимский, Галина Уствольская, Александр Кнайфель (Санкт-Петербург), Владимир Кобекин, Олег Пайбердин, Ольга Викторова, Анна Желтышева, Сергей Зятьков (Екатеринбург), Лоренс Блинов, Эльмир Низамов, Эльмира Галимова (Казань), Денис Присяжнюк, Борис Гецелев (Нижний Новгород), музыковеды Всеволод Задерацкий, Рауф Фахрадов, Юрий Корев, Вячеслав Рожновский, Ирина Галкина,  Ирина Северина.

Проведение фестиваля включало следующие виды работ:

Подготовительный этап: разработка программ концертов, уточнение состава участников (композиторов и исполнителей), подготовка нот и информационных материалов для буклета, программок и нотного сборника.

Организация и проведение концертов включало:   аренда зала (20 дней) – по договору о сотрудничестве с ФГУП «Управление по эксплуатации зданий Госстроя России»; настройка рояля  (20 раз); прокат осветительной аппаратуры (20 дней); звукозапись  (10 дней); фотосъемка  (10 дней) – по договору  № Фест008 от 10.06.2008 г. с ООО «РОЗЕН»; транспортное обеспечение концертов (аренда микроавтобуса 10 дней) по договору № Тр01 от 10.06.2008 г. с ООО «ИСТКОР».  В концертах Фестиваля приняли участие более 60 музыкантов-исполнителей с которыми были заключены договора как с добровольцами Фонда на сумму 120 тысяч рублей.

Изготовление печатной продукции:  подготовка и издание буклета. (Буклет бесплатно распространялся участникам и почетным гостям  - 200 экз., форматА5 обложка 250 г/кв.м., блок 160 г/кв.м.); программки  (500 экз., формат А5,  бумага 115 г/кв.м); пригласительные билеты   (500 экз., формат А5, бумага 250 г/кв.м); благодарственные письма   (200 экз., формат А4 , бумага 250 г/кв.м) – по договору № Тип-001 от 10.06.2008 г. с ООО «ПЕРЕСВЕТ»

Создание и размещение в Интернете электронной базы данных произведений исполненных на фестивале: музыкальная редакция (500 стр); нотонабор (500 стр); оригинал-макет (500 стр); перевод с рус. на англ. (5 стр) – по договору с добровольцами Фонда на сумму 133 тысячи рублей.

Подготовка финансовых документов (отчет по средствам федерального бюджета) и сдача финансовых документов Государственному заказчику.

Все организационная деятельность по Фестивалю велась по договорам с добровольцами Фонда на сумму 96 тысяч рублей.

Проект позволил выявить и поддержать наиболее одаренных, в первую очередь, молодых композиторов из всех регионов России, придать импульс их творчеству, познакомить с ними широкие круги любителей музыки, не только в России, но и за  рубежом посредством размещения материалов в Сети (www.jurgenson.org), освещения в программах радио «Голос России». Проект укрепляет связь поколений и возрождает связь времен, является важным вкладом в развитие отечественной музыкальной культуры.

Художественный совет Фестиваля в составе: Юргенсон Б.П. - ответственный секретарь Союза композиторов России, президент Благотворительного фонда П.Юргенсона; Задерацкий В.В. – музыковед, профессор Московской консерватории, заместитель председателя Союза композиторов России; Уманский К.А. – композитор, секретарь Союза композиторов России; Ровнер А.А. – композитор, музыковед; Рожновский В.Г. – музыковед, сотрудник  РГБ; Софронов Федор Михайлович – композитор, музыковед, журналист; Юргенсон А.Б. – хозяйка «Гостиной Юргенсон», отметил сочинения молодых композиторов Анны Михайловой (Москва), Настасьи Хрущевой (Санкт-Петербург) и Эльмира Низамова (Казань).

Концерты Фестиваля молодых композиторов России - 2008

3 февраля 2008 года

Пианист Джонатан ПАУЭЛЛ (Великобритания)

Гранадос   Гойескас, №1-4

Щедрин   «Цыганка Груша» (из оперы «Очарованный Странник»)  солистка – Ксения Вязникова

Рехин   «Античные фрески» в 5 частях

Маркс   Листок из альбома

Шмидт   Романс

Штраус  Сорабджи  - сцена из оперы «Саломея»

Исполняет  Джонатан Пауэлл (фортепьяно).В концерте принимает участие солистка «Геликон оперы» Ксения Вязникова

2 марта 2008 года

Композитор Иван СОКОЛОВ. В небе. О Кейдже. Времена года. Летний пейзаж. 13 пьес.     Исполняет автор

Соната для скрипки и фортепиано в 4-х частях  Исполняют Виктор Абрамян (скрипка) и автор

22 марта 2008 года

Композитор  Джозеф ПЕРСОН  (США)
Chab. Ольга Галочкина, виолончель
Chambers Music. Мона Хаба, фортепиано

Spinner.  Александр Филатов, кларнет,  Сергей Гращенков, фагот,  Анастасия Поночевная, альт,   Лидия Зинченко, виолончель
Stringings. Мария Маргорина, скрипка, Олеся Козаченко, фортепиано

Toast.  Евгений Синицын, контрабас

10 апреля 2008 года

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА ПЕТЕРБУРГА

Сергей СЛОНИМСКИЙ    Колористическая фантазия

Настасья ХРУЩЕВА          Пассакалия. Фуга Нокия. Исполняет Настасья Хрущева
Галина УСТВОЛЬСКАЯ      Соната № 6

Александр РАДВИЛОВИЧ   Sa(e)iten 
Александр КНАЙФЕЛЬ        Шрамы марша 
Александр РАДВИЛОВИЧ  Brave New Word (О дивный новый мир) Исполняет Александр Радвилович

20 апреля 2008 года

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ, стихи А.Толстого   «Горними тихо летела душа небесами»

С. В. РАХМАНИНОВ, стихи А.Плещеева   «Сон».  Елена Девдариани, сопрано  и  Олег Мартынов, фортепиано

Анатолий КИСЕЛЕВ   «В тихом парке», слова  Д.Чибисова.  «Кошка с собакой», слова В.Татаринова

Детский вокальный ансамбль «Птица-музыка». Художественный руководитель Е.Девдариани, партия фортепиано Ольга Субботина

Даша ПОЛЕВАЯ  «Ритмы жизни»,  пьеса для струнного квартета. Солисты Ансамбля «ХХ век»:  Надежда Мендерова, скрипка, София Верма,  скрипка, Анастасия Поночевная, альт, Елена Козырева, виолончель

Ольга СУББОТИНА   «Дыхание тишины». Солисты Ансамбля «ХХ век»: Татьяна Вохмина, флейта, Александр Филатов, кларнет, Даниил Екимовский, фортепиано,  Данил Довженко, скрипка, Анастасия Поночевная  альт,  Артем Маковеев, виолончель,  Андрей Никитин,  контрабас.

Дирижер -  Константин Хватынец

Даниил ЕКИМОВСКИЙ   «Аллеи». Солисты Ансамбля «ХХ век»:  Андрей Терехин, фагот, Даниил Екимовский, фортепиано, Тамара Рискова, фортепиано, Анна Никишина, скрипка,  Вера Милованова, скрипка, Елена Ключкова, альт.Дирижер -  Константин Хватынец

Владимир ТАРНОПОЛЬСКИЙ   «Троiстi музики». Даниил Екимовский, фортепиано,  Мария Ходина, скрипка, Надежда Гребенникова, виолончель

5 мая 2008 года

Виктор ЕКИМОВСКИЙ   «В созвездии Гончих Псов» для 3 флейт и магнитофонной ленты

Толибхон ШАХИДИ  «Rumi Dances» для 3 флейт  (Посвящается А. В. Корнееву)

Артем АНАНЬЕВ  Квартет для 4 флейт

Руслан АПАНОВИЧ (Беларусь)  Маленькие вариации для квартета флейт

Александр КОЗАРЕНКО (Украина) «Flauti dolci» (Andante misterioso)  для 4 флейт

Антон РОВНЕР   Musica Laconica  для 4 флейт

Дмитрий ТОЛПЕГОВ  Квартет для 4 флейт (Квартету флейт «Сиринкс»)

Гюнтер ЦАБЕРНИГГ (Австрия)  «Paroimai» («Пословицы») для 4 флейт

Лауреат Международного и Всероссийских конкурсов квартет флейт «Сиринкс» в составе: Святослав ГОЛУБЕНКО, Анастасия АКИМОВА, Ирина СКУРАТОВА, Павел СТУДЕННИКОВ

1 июня 2008 года

Кароль ШИМАНОВСКИЙ Струнный квартет № 1

Квартет “Lege Artis”: Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка), Инна ЗИЛЬБЕРМАН (скрипка), Анна БУРЧИК (альт) , Ольга КАЛИНОВА (виолончель)

Ярослав СУДЗИЛОВСКИЙ  Мотылек  Исполняет автор

Ярослав СУДЗИЛОВСКИЙ   Enter Net  Струнный квартет № 2

Квартет “Lege Artis”: Станислав МАЛЫШЕВ (скрипка), Инна ЗИЛЬБЕРМАН (скрипка), Анна БУРЧИК (альт), Ольга КАЛИНОВА (виолончель)

Ярослав СУДЗИЛОВСКИЙ  Голый король  Баллада для виолончелиста и препарированной виолончели.  Исполняет автор

6 июня 2008 года

Солисты ансамбля СТУДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ  исполняют:

Эльмир  НИЗАМОВ   Три пьесы   для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано

Марина Рубинштейн (флейта), Олег Танцов (кларнет), Екатерина Фомицкая (скрипка), Ольга Галочкина (виолончель),  Мона Хаба (фортепиано).Дирижёр – Владимир ГОРЛИНСКИЙ

Анна  МИХАЙЛОВА   «Поклонившись тени»   для флейты и фортепиано

Марина Рубинштейн (флейта), Наталия Черкасова (фортепиано)

Эльмира ГАЛИМОВА  Трио – диалогия   для альтовой флейты, кларнета и скрипки

Марина Рубинштейн (флейта),  Никита Агафонов (кларнет), Екатерина Фомицкая (скрипка)

Анна  МИХАЙЛОВА   Time of NDEMBU  для виолончели и фортепиано. Ольга Галочкина (виолончель), Мона Хаба (фортепиано)

Денис ПРИСЯЖНЮК  Параллельная музыка - II   для флейты, гобоя, фортепиано, скрипки   и виолончели. Марина Рубинштейн (флейта), Никита Агафонов (кларнет), Екатерина Фомицкая (скрипка), Ольга Галочкина (виолончель), Наталия Черкасова (фортепиано). Дирижёр – Владимир ГОРЛИНСКИЙ

28 сентября 2008 года

Александр ЗАГОРИНСКИЙ  исполняет:

Александр ЩЕТИНСКИЙ  Соната для виолончели

Ольга ВИКТОРОВА  Соната для виолончели

Сергей ЗЯТЬКОВ   Тайна и меланхолия Кирико для виолончели

Олег ПАЙБЕРДИН  Оскривик для виолончели соло

20 октября 2008 года

Владимир КОБЕКИН  Концертная фантазия «С востока на запад».   Исполняет Борис Франкштейн

Борис ГЕЦЕЛЕВ  Ожившие кристаллы.  Исполняет Борис Франкштейн

Лоренс  БЛИНОВ  Фортепианные реминисценции – I  (из цикла «Хроматическая призма»)  сюита в 3-х частях.  Исполняет Даниил Екимовский

Николай  КОРНДОРФ   «Ярило» для фортепиано.  Исполняет Даниил Екимовский

Борис ФРАНКШТЕЙН  «Странности» (цикл фортепианных миниатюр). Исполняет автор

23 ноября 2008 года

Солисты ансамбля «ХХ век» исполняют:  (в концерте принимают участие солисты ансамбля “Студии новой музыки”, Анастасия Табанкова, гобой; Наталья Черкасова, фортепиано)

Даце АПЕРАНЕ (Латвия/США)  "Колокола в тумане" для двух фортепиано

Александр ВУСТИН  "Вечерние птицы" для струнного трио

Антон РОВНЕР  "Paysages tristes" для соло гобоя

Ольга ВИШНЕВЕЦКАЯ  "Иероглиф корабля" для чтеца и фортепиано (стихи Игоря Вишневецкого)

Федор СОФРОНОВ "Аппликации к Шуману" для гобоя и фортепиано

Анита МИЕЗЕ (Латвия)  "Ars Poetica" (для баяна, скрипки, виолончели и фортепиано)

Ольга ВИКТОРОВА "Рождественская песня" для струнного квартета

П. 3.26. Приобретение прав на постановку и исполнение драматических и музыкальных произведений отечественных художников, драматургов и композиторов

В области театрального искусства года был осуществлен Конкурс по поддержке современной драматургии. В рамках конкурса были поддержаны постановки спектаклей новых произведений современных российских авторов Шапиро А.Я. (оригинальная пьеса по «Обрыву» И.А.Гончарова для постановки во МХАТ им. А.П.Чехова), Ефремова М.О. (оригинальная пьеса «Шарманка» для постановки в Московском театре «Современник»), Рубиной К. («Прогулка Влю-бле»для постановки в МХАТ им. А.П.Чехова), Богомолова К.Ю. (оригинальная пьеса «Отцы и дети» по И.Тургеневу для постановки в Московском театра п/р О.Табакова), Носова С.А. (оригинальная пьеса «Чудо, что я» для постановки в БДТ им. Г.Товстоногова), Дамскер Ю. (оригинальная пьеса «На закате солнца» для постановки в Московском театра п/р О.Табакова), Печейкина В. (оригинальная пьеса «Соколы» для постановки в Центре новой драматургии «Театр Дос»), Беленицкой Н.А. (оригинальная пьеса «03» для постановки в Центре драматургии и режиссуры), Светловой В.И. (оригинальная пьеса «Крайности» для постановки в Центре новой драматургии «Театр Дос»), Дурненкова В. (оригинальная пьеса «Экспонаты» для постановки в Центре новой драматургии «Театр Дос»), Коляды Н. (оригинальная пьеса «Три китайца» для постановки в «Коляда-Театре»), Климова В.В. и Андреева С.Г. (оригинальная пьеса «Легенда о Кудым-Оше» для постановки в Коми-Пермяцком театре им. М.Горького, г.Кудымкар), Цаликова М.Х. (оригинальная пьеса «Око земли» для постановки в Северо-Осетинском театре драмы им. В.В.Тхапасаева, г.Владикавказ), Башкуева Г.Т. (оригинальная пьеса «Новая жена» для постановки в Буряцком театре драмы им. Х.Насараева, г. Улан-Уде), Бартенева М.М. (оригинальное пьеса «Путники» по Г.Г.Маркесу для постановке в Саратовском театре юного зрителя им. Ю.П.Киселева), Маликова Р.О. (оригинальная пьеса «Трейдеры», для постановки в Центре новой драматургии «Театр Дос»), Яковлевой Ю.Ю. (оригинальная пьеса «Станция» для постановки в Центре новой драматургии «Театр Дос»). Всего поддержана постановка 17 пьес, в том числе, 3 – по национальной драматургии.

Проведен новый проект – «Театральные сезоны спектаклей по современной драматургии». Целью данной акции является построение конструктивного диалога между театрами и драматургами, проведение читок новых пьес, постановок отрывков пьес в рамках лабораторий и др. Результатом данных акций должен стать заказ на создание конкретных произведений, которые в дальнейшем могут быть включены в репертуар российских театров. Проект состоялся в два этапа на базе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в апреле и октябре 2008 года.

В мае-июне состоялась Лаборатория современной драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока. Проект прошел в 2 этапа – в Омске и в Санкт-Петербурге. В рамках Лаборатории состоялся конкурс пьес, мастерская драматургии, мастерская режиссуры, а также презентация 4 пьес (эскизов спектаклей)

Состоялась премьера нового спектакля Московского театра «Современник» по новой пьесе М.Ефремова «Шарманка» (на основе А. Платонова). Ведется работа в рамках Конкурса современной драматургии. Состоялось заседания Экспертного совета конкурса Роскультуры, отобраны пьесы, заключаются договора с авторами.

В сентябре 2008 года прошел очередной фестиваль современной пьесы «Новая драма». В программе фестиваля приняли участие 11 российских и зарубежных спектаклей. В рамках фестиваля состоится драматургический конкурс «Новая драма. Лучшая пьеса». Конкурсные пьесы представлены на фестивале серией читок. Была организована выездная лаборатория под руководством Михаила Угаров в Ясной Поляне. По итогам работы лаборатории проведен семинар «Новый текст – новый актер». В специальной программе фестиваля - дискуссии на актуальные для российского искусства темы, мастер-класс Людмилы Петрушевской, читки современных финских, польских и немецких пьес, показ фильмов Кинотеатра.doc и презентация новых театральных проектов.

В 15 раз состоялся фестиваль молодой драматургии «Любимовка» на сцене Московского театра «док» (Документальная сцена). Всего представлено 29 пьес, участвовало 250 режиссеров и актеров.

В области музыкального искусства Минкультуры России в целях развития и пропаганды творчества современных отечественных композиторов совместно с творческими союзами в течение года проводилась подготовка к проведению Конкурса современных отечественных композиторов. В сентябре 2008 года в рамках проведения конкурса состоялись заседания отборочных комиссий союзов композиторов Москвы и Санкт-Петербурга по выдвижению на премии конкурса новых сочинений отечественных композиторов.

Конкурс был завершен в ноябре 2008 года. По итогам конкурса были присуждены премии 77 инструментальным сочинениям крупной формы для оркестров различных составов, для  инструментов соло с оркестром, для сольных инструментов и сочинениям камерно-ансамблевого жанра. Премиями в номинации «Инструментальные сочинения» были отмечены произведения не только известных российский композиторов, таких как Седельников Г.С. («Летаргическая литургия» по Ф.Достоевскому для камерного оркестра), Биберган В.Д. («Маленький лорд», сюита для симфонического оркестра), Казенин В.И. (Концерт №2 для фортепиано и симфонического оркестра), Эшпай А.Я. (Концерт №2 для флейты и струнного оркестра), но и многих молодых композиторов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов РФ. В области кантатно-ораториальных жанров, сочинений для хора и сольных голосов премии были присуждены 44 сочинениям. Из них: Малаховская В.В. за кантату для солистов и смешанного хора «Ксения Петербургская» (С-Пб), Калистратов В.Ю. за хоровой концерт-действо «Покаяние» (Москва), Беседина В.В. за «Посвящение Николаю Чудотворцу» (Москва), Архимандритов Б.И. за вокальный цикл для баритона скрипки, виолончели и фортепиано «Бесы» (С-Пб) и многие другие.

В целях пропаганды музыки современных отечественных и зарубежных композиторов в регионах России с февраля по декабрь 2008 года был реализован  всероссийский  абонемент «Современная музыка». В течение года в рамках абонемента проходили мастер-классы по исполнению современной музыки, а также встречи с композиторами. Наряду с сочинениями зарубежных и московских композиторов исполнялись также новые сочинения композиторов из регионов России. В проекте участвовал один из лучших в России камерных составов, специализирующихся на исполнении современной музыки - Ансамбль современной музыки под управлением Ю.Каспарова. В репертуаре ансамбля более 150 сочинений современных композиторов. В сентябре месяце 2008 года состоялись концерты   абонемента в городах Москва, Екатеринбург, Пермь. В октябре – декабре концерты прошли в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новосибирске, Кемерово. Своими  концертами абонемент охватил 12 городов России, где состоялись 21 концерт, 20 мастер-классов, семинаров, творческих встреч с композиторами и исполнителями. Все концерты абонемента  сопровождались просветительскими лекциями.

Первостепенной целью ежегодного фестиваля современной музыки «Московский форум», прошедшего в Москве с 22 по 27 сентября 2008 года, является пропаганда отечественной современной музыки и произведений молодых композиторов, знакомство российских слушателей с важнейшими направлениями современной зарубежной музыки.

Роскультурой совместно с Союзом  московских композиторов в марте проведен музыкальный фестиваль «Наследие», в рамках которого прозвучали редко исполняемые произведения выдающихся отечественных композиторов.

В июне 2008 года в Москве состоялась Московская международная ярмарка, в рамках которой прошел П Музыкальный форум России и стран СНГ, выставка «Музыкальная Россия-2008», проведен круглый стол при участии ведущих российских и зарубежных специалистов в области управления организациями культуры.

В Москве с 01 по 30 ноября 2008 года прошел ежегодный международный фестиваль «Московская осень». В рамках фестиваля состоялось 32  концерта в Большом зале Московской консерватории, Колонном зале Дома Союзов, Большом зале Дома композиторов. В концертах было исполнено 228 сочинений 217 авторов, состоялся концерт композиторов Республики Удмуртия. Программа фестиваля включила в себя проведение 4 заседаний «Творческой лаборатории» и музыковедческой конференции «Московская осень» - путь в 30 лет».   Фестиваль посетило более 6,5 тысяч слушателей.

П. 4.28. Социально-творческий заказ на создание новых постановок в драматических и музыкальных театрах, произведений и программ для них, а также цирковых программ и номеров

В области театрального искусства были реализованы следующие мероприятия. Оказана финансовая поддержка новой постановки Российского академического молодежного театра («Красное и черное» по Стендалю в постановке Ю. Еремина). Продолжено финансирование проекта Александринского театра «Новая жизнь традиции», в рамках которого театр ежегодно представляет премьеры классических русских и зарубежных пьес в постановке лучших современных режиссеров – в этом году  «Человек=человек» Б.Брехта в постановке Ю.Бутусова. Была поддержана работа над спектаклем «Дон Карлоса» по Ф. Шиллеру в БДТ им. Г. Товстоногова к 90-летию театра. МХАТ им. А.П. Чехова выпустил спектакль «Крейцерова соната» по Л. Толстому. Российский государственный академический театр драмы им. Ф.Волкова ведет работу над спектаклями «Трое» М.Горького, «Калека с острова Инишман» М.Макдонаха и «С любимыми не расставайтесь» А.Володина.

Новый спектакль для детей – «Путешествия Гулливера» по Джонатану Свифту выпустил ГАЦТК им. С.Образцова, а Екатеринбургским театром юного зрителя осуществлена постановка «Серой шейки».

Московский театр «Док» (Документальная сцена) осуществил постановку спектакля «1612» по пьесе М. Угарова. Архангельским областным молодежным театром поставлен спектакль по мотивам произведения Ф.Абрамова «Деревянные кони». Московским «Ведогонь-театром» осуществлена постановка по русской классике к очередному фестивалю «Голоса истории». Новую постановку – «Прощание в июне» А.Вампилова - представил и  Калужский государственный драматический театр. Новгородский театр драмы им. Ф.Достоевского в преддверии юбилее я Великого Новгорода осуществил постановку спектакля «Садко»,

Реализованы проекты, посвященные 100-летнему юбилею А.Н. Арбузова – в мае состоялись творческие встречи, была открыта выставка в Государственном центральном театральном музее им. А.А.Бахрушина. В сентябре состоялся театральный фестиваль «Амурская осень», посвященный 100-летию драматурга.

В сентябре в Вышнем Волочке состоялся традиционный фестиваль театров малых городов, а в октябре в Белгороде прошел традиционный фестиваль «Актеры России – Михаилу Щепкину», в котором приняли участие 12 театров из Москвы, Ярославля, Тамбова, Волгограда, Калуги, Ульяновска, а также Минска.

Состоялся IV Международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского», в рамках которого в Москве были показаны спектакли Т.Остермайера («Замужество Марии Браун»), Э.Някрошуса («Макбет»), иранского театра «Мер Групп» («Квартет: путешествие на Север»), театра «СамАрт» («Таланты и поклонники» и «Одно вращение спектакля вокруг своей оси»). В программе фестиваля также участвовали и 3 московских театра.

Завершилась работа в рамках Конкурса по поддержке молодой режиссуры. По итогам были поддержаны постановки 14 молодых режиссеров в различных театрах России, в том числе: Алексей Жиряков («Экспонаты») и Елена Рейс («Соколы») в Центре новой драматургии «Документальная сцена», Егор Чернышов («Norway.Today» в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова), Вячеслав Тыщук («Подросток» в Театре юных зрителей им. А.А, Брянцева), Андрей Абашкин («Собака на сене» в Государственном русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева), Михаил Воронцов («Портрет» в Минусинском драматическом театре), Максим Кальсин («Полковник Птица» в Екатерибургском театре юного зрителя), Екатерина Гороховская («Росток» в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева), Полина Стружкова («Поход в Угри-Ла-Брек» в Нижегородском государственном театре юного зрителя), Айрат Абушахманов(«Юсуф и Зулейха» в Башкирском академическом театре драмы им. М. Гафури), Сергей Филиппов («Ревизор» в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.Охлопкова), Сергей Берский («Эти свободные бабочки» в Амурском областном театре драмы), Павел Зобнин («Удалой молодец – гордость Запада (Герой) в Лысьвенском муниципальном театре драмы имени А.А. Савина), Борис Константинов («Дюймовочка» по Г.Х.Андерсену в  ГАЦТК им. С.Образцова).

В области музыкального искусства за отчетный период Екатеринбургским театром оперы и балета была осуществлена  постановка балета С.С.Прокофьева «Каменный цветок». Премьера спектакля была приурочена к открытию нового сезона и с большим успехом и общественным резонансом прошла 3-5 сентября 2008 года. Театром оперы и балета   Республики Северная Осетия-Алания (г. Владикавказ) в  декабре 2008г. был поставлен музыкальный спектакль для детей – балет П.И.Чайковского «Щелкунчик». В постановке наряду со стационарной театральной труппой Владикавказа   приняли участие солисты  балета Мариинского театра. Музыкальная постановка театра была приурочена к Новогодним детским праздникам.

В конце октября 2008 года Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета была осуществлена постановка балета П.И.Чайковского «Лебединое озеро». Хореограф-постановщик спектакля – художественный руководитель балета театра И.Зелинский. Решением художественного совета   спектакль был принят в репертуарный план театра сезона 2009 года.

В программе концертов симфонической музыки "Новые звезды Старого Света", проводимых ФГУК "Симфонический оркестр России" (г. Москва – 31 ноября 2008г., г. Владимир – 29 ноября 2008г.) приняли участие Академический большой хор  Российского государственного телерадиоцентра (худ. рук. Л.Канторович), оперные солисты С.Коняшина, П.Баканова, В.Ефремов, дирижер С.Стадлер. На концертах присутствовали около 1,4 тысячи слушателей.

Государственный камерный оркестр джазовой музыки им. О.Лундстрема в конце 2008 года подготовил новую концертную программу, в которую вошли джазовые сочинения как зарубежных, так и отечественных композиторов. К примеру, было аранжировано произведение С.Свенцинского «Времена года. Сестры Бери» (сочинение 2007 года).

В области хореографического искусства одним из значимых событий стала торжественная церемония вручения  Международного балетного приза «Benois de la danse», которая состоялась на сцене Большого театра России, а также вручения приза «Душа танца», организованного в рамках празднования юбилея  журнала «Балет». Гала-концертом  и премьерой балета   с участием Н.Цискаридзе отметил в Москве свой юбилей Фонд Мариса Лиепы.

В марте 2008 года стартовал музыкальный фестиваль «Новый век музыкальной России». В рамках широкомасштабного фестиваля Московской государственной академической филармонией  в течение года подготовлены новые концертные программы для детской и юношеской аудитории с участием  известных исполнителей и коллективов, программы  с участием звезд мировой музыкальной культуры, авторские встречи и премьеры произведений современных отечественных и зарубежных композиторов.

Концертная афиша проекта в августе и сентябре 2008 года на сценах прославленных концертных залов Москвы представила слушателям выступления молодых исполнителей, как уже  завоевавших признание широкой аудитории, так и делающих еще только первые шаги на профессиональной сцене. Концерты программы «Молодежная филармония» в рамках фестиваля также проходили в залах лектория государственного исторического музея, в Политехническом музее, Центре славянской культуры, Академии ГПС МЧС России

Этап проекта, связанный с просветительскими целями, включал абонементные циклы концертов в средних школах, детских домах, библиотеках. Так, в августе-сентябре 2008г. состоялись  концерты в школе-гимназии № 1582, детском доме №5, библиотеке №5 (в Лефортово).

Для более взрослой публики в отчетный период проходят просветительские абонементы Ж. Дозорцевой и Св. Виноградовой.

В рамках проекта «Звезды 21 века», проходящего в течение всего года, Московская государственная академическая филармония познакомила слушателей с талантливыми молодыми исполнителями. В целях продвижения  молодых исполнителей, дирижеров и композиторов  состоялись концерты во многих регионах России.

В целом проект включил в себя  около 50 выступлений 13 молодых музыкантов. В программе приняли участие С.Антонов (виолончель), Н.Борисоглебский (скрипка), Д.Гордин (ф-но), В.Грязнов (ф-но), Е.Мечетина (ф-но), И.Почекин  (скрипка) и др. концерты музыкантов прошли в 21 городе: Воронеж, Иваново, Казань, Пермь, Оренбург, Самара, Тула, Челябинск и др.

В рамках программы «Поколение звезд» в июле- сентябре  в концертах     в городах  Кемерово, Санкт-Петербург, Ульяновск, Казань, участвовали  лауреаты международных музыкальных конкурсов- соответственно – пианисты Е.Мечетина, А.Грязнов, виолончелист С.Антонов,  скрипач И.Почекин.

В Москве, в рамках международного фестиваля «Кремль музыкальный» народный артист СССР Н.А.Петров представил новые программы  молодых пианистов.

В области циркового искусства ФКП «Росгосцирк» в 2008 году проведена постановочная работа по следующим номерам:

1. «Танцы на проволоке» в исполнении О.Рожковской (режиссер-постановщик В.А.Стихановский. Исполнительница обладает уникальными способностями балансирования на проволоке. Образное решение номера выстроен на образе сказочной птицы в соответствии с музыкальным сопровождением и точным пластическим рисунком. В данной композиции исполнительница демонстрирует уникальные хореографические и акробатические трюки.

2. Воздушный полет «Индустриан» под руководством В. Головко.

3.Соло-жонглер в исполнении М.Фаттахова (режиссер-постановщик  Е.С.Морозова) – ЦЦИ. Исполнитель обладает уникальными способностями в жанре жонглирования.

4.Воздушный номер с ренскими колесами «Возрождение» под руководством М.Ковешникова.

5.Групповые перши «Аястан» под руководством Р.Сарадяна.

6.«Фабрика собачьих звезд» («Ансамбль собачьей песни»)
под руководством С.Богуслаева.

7.Жонглирование мячами на колесах «Белая ночь»  под руководством  М.Иванова  (режиссер-постановщик  О.Польди ). Красочность этому номеру придают интересное драматургическое содержание, сложность трюковых комбинаций, с которыми успешно справляются молодые артисты. Лирический сюжет выстроен динамично, а быстрая смена трюковых комбинаций придает номеру объемность и зрелищность. Игровой настрой, прекрасное пластическое решение, эмоциональный подъем с каждым новым трюком логично подводят номер к яркому, цирковому завершению.

8.Эквилибр на колесе с элементами каучука в исполнении Юлии Чеглаковой. Авторы нашли оригинальное решение номера в соединении жанров каучука и ренского колеса. В основе номера –  хореографическое, пластическое и трюковое единство, создающие непрерывную композиционную целостность. Переходы от статики к темповым частям обусловлены музыкальным оформлением, также создающим определенную образную структуру и характеристику номера. Интересно вплетается в номер игровое использование костюма. Сложность и чистота  выполнения трюков говорят о хорошем владении телом и физических возможностях молодой исполнительницы.

9.«Республика Шкид» - групповые жонглеры под руководством С.Журавского.

10.«Атлант и кариатида» - силовые жонглеры под руководством И.Шипилова.

Были поставлены новые цирковые спектакли и аттракционы:

1.  « Кони, любовь и фантазии» под руководством  Т.Нугзарова.

- «Дорога» под руководством  Шатировых.

- «Театр морских животных» под руководством  Б.Майхровского.

4. «В созвездии Льва»  под руководством О. Борисовой (режиссер-постановщик И.Запашная).

5. «Миллениум» - воздушный полет под руководством  В.Довейко.

Осуществлено восстановление следующих номеров и аттракционов:

- «Па-де-труа» под руководством В. Кульковой.

- «Парад велосипедов» под руководством Л.Ткаченко.

- «Цирк на воде» под руководством  Я.Шевченко.

- «Наш добрый цирк» под руководством  Касеева.

- «Цирк-шоу-Театр из Москвы» под руководством В.Воробъева.

- «Цирк на льду» под руководством  Л.Халатьянц.

- Морские львы» под руководством В.Чугуновой.

- «Прайд» под руководством Н.Сквирского.

- «Смешанная группа животных» под руководством М.Рычановой.

- «Планета обезьян» под руководством М.Бреда.

П. 5.29. Проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок

В области театрального искусства состоялся XIV Всероссийский фестиваль и национальная театральная премия «Золотая маска», на котором представлен широкий спектр творческих достижений театрального сезона 2006-2007 годов. В программе фестиваля показывается более 50 наиболее интересных и значительных спектаклей в области драматического театра, театра оперы и балета, кукольного театра и других жанров из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Саратова, Новосибирска, Екатеринбурга, Улан-Уде, Перми, Нижнего Новгорода, Хабаровска, также в рамках фестиваля проходит ряд специальных проектов, в том числе, специальные показы «Премьеры Александринского театра», показ легендарного спектакля Пикколо театра «Арлекин-слуга двух господ» (Италия), выставка «Pro-театр», программа для зарубежных менеджеров “Russian Case”и др. В мае-июне 2008 года «Золотая  маска» представила новый международный проект – «Эдинбургский фриндж» в Москве.

В июне 2008 года Государственным театром наций впервые осуществлен фестиваль «Другой театр», в рамках которого были показаны спектакли из Франции, в которых традиционный театр соединяется с танцем, кинематографом, пантомимой, кукольным театром и др. Всего было представлено 4 спектакля (8 показов). Государственный театр наций в сентябре в г. Лысьва (Пермский край) осуществил Фестиваль театров малых городов России. В сентябре в Новосибирске состоялся фестиваль «СИБ-Альтера».

В сентябре 2008 года впервые прошел детский передвижной кукольный фестиваль «Ковчег», Спектакли фестиваля показаны в Кинешме и Костроме. Всего было представлено 11 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Мытищ, Иванова, Абакана, Воронежа, из которых 5 – по произведениям Н.В.Гоголя, творчеству которого в был посвящен фестиваль. Всего фестиваль посетило более 2000 зрителей.

В октябре 2008 года состоялся XVIII Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», на котором было показано 15 спектаклей ведущих театров стран Балтийского региона (в том числе, из Польши, Дании, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии), а также спектакли Л.Персиваля и В.Фокина. Состоялись мастер-классы Р.Кареры и Э.Барбы, дискуссии-обсуждения спектаклей, встречи в арт-клубе, научно-практические конференции, видеопоказы лучших спектаклей театральных режиссеров Москвы и Санкт-Петербурга (более 30 мероприятий). Фестиваль посетило более 7000 зрителей.

В октябре же состоялся Пятый театральный Интернет-фестиваль «Театральное паутина: единое театральное пространство». Спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Кемерово, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока наряду с непосредственными зрителями (3000 чел.) смогли увидеть более 30 0000 пользователей сети Интернет из 39 стран мира. В рамках фестиваля состоялась всемирная премьера оперы «Кармен» Ростовского музыкального театра.

В сентябре в г.Барнауле состоялся VII Международный театральный фестиваль «Сибирский транзит». Были представлены 11 театров сибирского региона, показавших 14 спектаклей. Фестиваль посетило более 10000 зрителей. В ноябре состоялся VII Международный фестиваль театров финно-угорских народов «Майатул» (Йошкор-Ола). Было представлено 10 спектаклей, которые посетило около 3000 зрителей.

Наряду с этим оказана финансовая поддержка таким фестивалям как «Пространство режиссуры» (г. Пермь), «Молодые театры России» (Омск), а также Международному фестивалю камерных спектаклей по произведениям Ф.Достоевского (В.Новгород).

В области музыкального искусства важнейшим мероприятием, проведенным в I полугодии, стало проведение Государственным академическим Мариинским театром Международного фестиваля «Мариинский». Это крупнейший в России смотр классического танца международного уровня. Кроме звезд Мариинского театра в нем приняли участие артисты Большого театра России, Нью-Йоргского Сити балета, Лондонского Королевского балета.

Ежегодный летний фестиваль Мариинского театра, один  из крупнейших международных фестивалей - «Звезды белых ночей» - прошел в Санкт-Петербурге. Культурная столица России на этом фестивале традиционно принимает мировых звезд. Премьеры оперных и балетных спектаклей, большая симфоническая программа, включающая премьеры современных композиторов, собрала большое количество российских и зарубежных любителей классического искусства.

В мае 2008 года в рамках фестиваля «Санкт-Петербургская весна» состоялись премьеры современных российских и зарубежных композиторов. Ежегодно на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга в симфонических, камерных, хоровых и джазовых концертах звучит лучшая музыка наших современников.

В течение пяти лет Московская государственная академическая филармония при поддержке Минкультуры России осуществляет один из самых значимых проектов, направленных на пропаганду классической музыки в регионах России, «Всероссийские филармонические сезоны». В рамках большого гастрольного творческого проекта в течение года проходит более 60 концертов в регионах России с участием лучших музыкальных и хореографических коллективов. Национальный филармонический оркестр под управлением В.Спивакова открыл музыкальное лето этой программы.

Сентябрьские программы фестиваля представили слушателям Уфы, Челябинска, Тюмени выступления Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф.Светланова, скрипача В.Третьякова.

В целом в 2008 году под эгидой фестиваля было  проведено 58 концертов в них приняли участие почти все ведущие творческие коллективы и солисты Москвы: Академический симфонический оркестр МГАФ (12 концертов), Национальный филармонический оркестр России (7 концертов), Государственный академический народный хор им Пятницкого (9 концертов), оркестр народных инструментов им. Осипова (3 концерта), капелла им. Юрлова (4 концерта), Государственный академический симфонический оркестр им. Светланова (5 концерта); с сольными концертами в регионах России выступили Д.Мацуев, В.Третьяков, Н.Луганский, А.Князев, квартет им. Бородина. Концерты фестиваля проходили в лучших залах городов Российской Федерации при постоянных аншлагах, их слушателями   стали более 50,0 тысяч человек.

В мае 2008 года состоялся Х Международный фестиваль вокального искусства им. В.Барсовой и М.Максаковой. Башкирский государственный театр оперы и балета с 10 по15 июня провел Международный фестиваль балетного искусства, Ежегодный фестиваль представляет в программах не только известных отечественных и зарубежных солистов балета, но и привлекает внимание премьерными показами балетных спектаклей.

Во Владикавказе Государственный театр оперы и балета Республики Северная Осетия-Алания провел Международный фестиваль «В гостях у Ларисы Гергиевой» с участием звезд Мариинского театра.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета     в мае месяце провел Первый Сибирский фестиваль балета  с участием российских и зарубежных  звезд хореографического искусства.

В июне в городе Елец на родине выдающегося композитора современности Т.Н.Хренникова состоялся фестиваль, посвященный его творчеству.

В целях сохранения великих традиций отечественного балетного искусства, продвижения молодых талантливых артистов балета в Марийском государственном театре оперы и балета им. Э.Сапаева. прошел Международный фестиваль хореографического искусства, посвященный Галине Улановой.

В июне 2008 года в г.Красноярске большую программу с участием известных исполнителей представил Международный фестиваль «Шедевры мировой классики на Енисее». Фестиваль стал одним из самых ярких событий  в регионе.

В Нижнем Новгороде состоялся Международный фестиваль искусств им. А.Д.Сахарова «Русское искусство и мир». Вдохновителем и создателем  традиций этого фестиваля на протяжении многих лет являлся выдающийся музыкант мира М.Л.Ростропович. Музыка, театр, выставки, творческие встречи – все это создает неповторимую панораму современного искусства  и делает фестиваль одним из знаковых событий  в культуре.

В Смоленске, на родине основоположника русской музыки  М.И.Глинки в июне прошел Всероссийский музыкальный фестиваль им. М.И.Глинки. На протяжении многих лет этот ежегодный фестиваль  традиционно знакомит слушателей  с лучшими российскими исполнителями и музыкальными коллективами. Камерные, симфонические и народные коллективы России  исполняют музыку русскую классическую музыку и выступают с просветительскими программами.

Традиционный Международный фестиваль им. С.Рахманинова  ежегодно проходит на родине классика русской музыки в городе Тамбове. В рамках фестиваля звучат произведения С.В.Рахманинова, а также произведения современных композиторов, продолжающих  традиции  его творчества.  Концерты фестиваля, состоявшиеся в июле, посетили более  5,0 тысяч человек.

Концерты Международного оперного фестиваля им. М.Д.Михайлова, прошедшего  10-16 декабря 2008 года в Чувашском оперном театре, собрали в своих залах около 4,0 тысяч любителей музыкального искусства. В концертах фестиваля приняли участие ведущие солисты Мариинского театра, Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича – Данченко, оперных театров Самары,  Нижнего Новгорода, музыкального театра г.Омска. В фестивале принимали участие  солисты Пражской оперы и дирижер народный артист России, Республик Татарстан и  Казахстан  Ф.Мансуров.

Работа джазового фестиваля «Евразия – 2008» на базе Оренбургской областной филармонии объединила джазовые коллективы страны и зарубежья. В течение трех дней – с 07 по 09 ноября на филармонической сцене  Оренбурга выступили 54 профессиональных джазовых музыканта: ансамбль «Джаз-Пик» под управлением П.Петрухина, «Фонограф-Диксиленд-Бэнд» С.Жилина, «Krolljazz-квартет» О.Кролла, солистка Бродвейских театров К.Дженкинс (США), польский джаз-квартет. Впервые в 2008 году фестивале приняли участие любительские джазовые коллективы Оренбургской области и Казахстана. За три дня работы фестиваля было дано 4 концерта, на которых присутствовало около 2,0 тысяч слушателей.

В области изобразительного искусства были осуществлены следующие мероприятия.

# В Вологодской областной картинной галереей открылась самая крупная за последние 20 лет специализированная художественная выставка «Современное народное искусство России». По географическому охвату промыслов и художественному качеству экспонатов она стала беспрецедентным событием в культурной жизни страны. Выставка представляет народное искусство как уникальное явление современной культуры, важный фактор в деле сохранения и развития народной традиции в меняющейся во времени социальной среде. На выставке представлены все виды и творческие направления отечественного народного искусства, активно развивающегося в сегодняшнее время. Демонстрируется более трех тысяч произведений, созданных как на ведущих предприятиях народных промыслов, так и авторские произведения отдельных мастеров и художников, работающих в традиционной стилистике народного искусства. Представлены основные виды и жанры, центры развития современного народного искусства России: лаковая миниатюра (Палех, Мстера, Федоскино, Холуй), резьба по кости (Русский Север, Якутия), художественная керамика (Гжель, Скопин), глиняная игрушка (дымковская, филимоновская, абашевская, каргопольская), деревянная игрушка (богородская), роспись по дереву (Городец, хохломская), кружевоплетение (Вологда), ткачество и вышивка (Павловский Посад), художественный металл (Златоуст, Великий Устюг), художественная роспись по металлу (Жостово), ювелирное искусство и художественная эмаль (Ростов Великий, Бурятия, Северный Кавказ), плетение и резьба по бересте (Великий Устюг, Сыктывкар, Сергиев Посад) и другие. Выставка не только собирает воедино разрозненные экспонаты, а формирует собирательный, типический образ русского традиционного художественного бытия.

# Основная цель выставки – показать реальное состояние народных художественных промыслов всей страны, выработать актуальные организационные и научно-творческие, музейно-выставочные механизмы поддержки ведущих мастеров и основных центров развития народного искусства, актуализировать подъем общественной значимости традиционного художественного творчества в регионах России, обеспечить научное изучение сложившихся традиций и новых направлений современного народного искусства.

По итогам выставки состоялась научно-практическая конференция, издается альбом, каталог и материалы конференции.

В рамках мероприятий, посвященных 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства, в Республике Калмыкия (г. Элиста) состоялись Международный пленер художников «Теегин айс» («Степные мотивы») и международный симпозиум скульпторов «По следам древней Джунгарии». К участию в их работе приглашены художники из Индии, Тибета, Монголии, Республики Алтай, Бурятии, Адыгеи, Чечни, а также мастера изобразительного искусства Калмыкии. Созданные по результатам работы пленера и симпозиума художественные произведения, отражающие основные этапы истории калмыцкого народа, переданы в Национальный музей Республики Калмыкия.

Наиболее крупным и амбициозным проектом в сфере поддержки талантливой творческой молодежи является I Московская международная Биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?». Проект осуществлен Государственным центром современного искусства совместно с ведущими музеями и галереями Москвы. Экспозиции Биеннале разместятся в различных выставочных пространствах Москвы, среди которых лидеры в области современного искусства: Московский Музей современного искусства, Государственный центр современного искусства, Государственная Третьяковская галерея, Центр современного искусства «Винзавод», Центр современного искусства «М’АРС», ПRОЕКТ_ FАБRИКА, «Stella Art Foundation», Художественный фонд «RuArts», Культурный центр «Арт-Стрелка», Фонд «Эра», Зверевский центр современного искусства и другие.

# Программа Биеннале адресована зрителям всех возрастов и социальных групп. Проект вызывает большой интерес и со стороны профессионального сообщества: искусствоведов, кураторов, критиков и галеристов, занимающихся поиском новых талантов и делающих ставки на долгосрочные перспективы развития.

# Кроме того, в рамках Биеннале состоялся ряд параллельных выставок с участием приглашенных, в том числе зарубежных, кураторов. Проведение Биеннале сопровождала специальная программа перформансов, видеопоказов и концертов.

К числу региональных акций относится Межрегиональная выставка современной пейзажной живописи «Зеленый шум-2008», в девятый раз проводимая в Музее пейзажа Плесского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и представляющую в этом году творчество 33 пейзажистов региона Сибирь, городов Тюмени, Тобольска, Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Лангепаса и Екатеринбурга. Реализация указанного проекта позволяет провести анализ состояния и основных тенденций развития важнейшего жанра изобразительного искусства – пейзажа, выявить специфику и сопоставить работу мастеров разных поколений и различных школ, а также представить широкой общественности творчество современных художников из различных регионов России.

В рамках празднования 1150-летия города в Великом Новгороде открылась Х Межрегиональная художественная выставка «Российский Север Х». Представлено 1850 работ 549 художников из девяти областей Северо-запада России, а также Калининграда и Санкт-Петербурга. В экспозиции представлены произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, созданные за последние пять лет.

# Во Владикавказе состоялась выставка молодых художников Северного Кавказа «У древа есть корни», с участием тридцати авторов из Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Дагестана. Экспонировалась 80 произведений живописи, графики, прикладного искусства. Выставка продемонстрировала качественно новый уровень творчества молодых художников различных регионов Северного Кавказа, многообразие культурных традиций народов Юга России и их преемственность. Проведение указанного межрегионального проекта способствует созданию единого культурного пространства, открывает широкие возможности для совместной деятельности и творческого развития молодых авторов.

В городе Калининграде уже в девятый раз открылась Биеннале графики стран Балтийского моря «Калининград-Кёнигсберг 2008», демонстрирующая разнообразие поисков и творческих позиций в области оригинальной и печатной графики. Это самый масштабный художественный проект в Калининграде, ставший событием культурной жизни не только российского, но и европейского значения. Экспонируются произведения более ста ведущих художников-графиков России, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Швеции, Дании и Финляндии.

Отличительной особенностью Калининградской Биеннале является то, что она представляет российскую графику в контексте общих тенденций современного европейского искусства, отмечая национальное своеобразие и особенности, характерные для каждой отдельной страны. Впервые в Москве на нескольких выставочных площадках состоялась Московская международная Биеннале Архитектуры, организованная Выставочным объединением «Центральный Дом художника». Представлены планы градостроительного развития территорий Москвы, уникальные проекты, экспонаты, демонстрирующие формирование архитектурного облика столицы. К участию в выставке приглашены лучшие российские и зарубежные архитекторы и градостроители. Одним из крупнейших творческих проектов 2008 года является Международный выставочный проект «Классика современного искусства» (Ретроспектива творчества Ильи Кабакова), организованный в целях поддержки и развития актуального визуального искусства в России и включения его в современный международный выставочный контекст. Проект «Классика современного искусства» представляет масштабную ретроспективу творчества известнейшего русского художника современности. Он призван восполнить пробел в знакомстве российской аудитории с основными, всеми признанными направлениями в искусстве последних десятилетий, с творчеством тех художников, которые стали неотъемлемой частью современной истории искусства. Проект всесторонне знакомит россиян не только с одним из основных направлений современного искусства - «концептуализмом», но и наиболее ярким его проявлением в 70-е – 80-е годы XX века в России -  «Московским концептуализмом», одним из основателей которого является Илья Кабаков.

# Местами проведения выставок стали центральные музеи и лучшие выставочные залы Москвы: ГМИИ им. А.С.Пушкина, Центр современного искусства «Винзавод», а также новая площадка Москвы – центр современного искусства «Гараж», построенный по проекту выдающегося архитектора К. Мельникова.

Традиционная поддержка оказывается международным культурным программам стран балтийского региона, в числе которых - международный художественно-информационный проект «АРС-Балтика», имеющий большое значение для развития и углубления культурного диалога стран Балтийского бассейна, служащий решению важнейших гуманитарных задач региона. В рамках проекта в 2008 году состоялась Международная конференция «Арс-Балтика. Информационная интеграция». В работе конференции участвовало 30 чел. Ее проведение способствует информационному обмену по актуальным проблемам взаимодействия в области культуры, развитию многостороннего сотрудничества и поддержке развития интеграционных проектов России и стран Балтии. В ходе конференции был проведен цикл лекций, презентация литературы, выставочные мероприятия.

Одним из наиболее востребованных и перспективных направлений современной художественной практики художественная фотография. В этой связи Минкультуры России традиционно поддерживает проекты Государственного центра фотографии, в 2008 году это – выставка «Современная немецкая фотография», представляющая творчество 10 ведущих мастеров различной жанровой направленности. Проведение проекта способствует развитию культурных связей между Россией и Германией. Выставку посетило 5 000 человек.

Ярким событием в художественной жизни 2008 года стало проведение Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства масштабного выставочного проекта «IV Российское триеннале художественного стекла», в котором приняло участие 75 авторов из России, а также стран СНГ, Балтии и Западной Европы. Большая часть экспонатов выставки составляют произведения артстекла, созданные за последние три года и ранее не экспонировавшиеся. Выставочная программа российских триеннале стекла, осуществляемая музеем, способствует дальнейшему развитию отечественного художественного стеклоделия, а также дает возможность широкому зрителю знакомиться с этим одним из самых значительных видов декоративно-прикладного искусства России.

Развитию современной творческой деятельности в области дизайна способствует ежегодно проводимая Союзом дизайнеров России при традиционной поддержке Минкультуры России выставка-конкурс «Лучшая работа года в области дизайна. Дизайн-2008». Этот профессиональный смотр, собравший более 100 участников из 25 регионов страны, стал заметным явлением в художественной жизни России. За дни работы выставку посетили более 3000 человек. Примечательно, что этот профессиональный форум объединяет в единую творческую программу не только достижения столичных дизайнеров, но и демонстрирует успехи мастеров из российских регионов.

Данное ежегодное культурное событие является уникальным проектом, соединившим в себе два значимых профессиональных понятия – искусство и дизайн, затрагивающих проблемы формирования комфортной среды современного человека.

Основная цель выставки – всемерно способствовать развитию современной творческой деятельности в области дизайна. На выставке-конкурсе проводило работу компетентное жюри, которое выбрало претендентов на высшую дизайнерскую награду страны Российский Национальный Приз в области дизайна – «Виктория». Весь многолетний цикл выставок под девизом «Дизайн» можно рассматривать как один из наиболее авторитетных форумов отечественных профессионалов, поддерживающих программы развития творческих инициатив в новой России.

В части музейного дела.

В рамках программы проведение всероссийских и международных  фестивалей и выставок поводилась передвижная выставка "Сказки А.С. Пушкина" на репродуцированных материалах из фондов Государственного музея А.С. Пушкина.  На основе коллекции  Государственного музея А.С. Пушкина создана  репродуцированная выставка, которая позволила  показать развитие русской художественной культуры на протяжении 19 – 20 веков, каким неистощимым источником вдохновения и  фантазии для художников является мир сказок А.С. Пушкина.  Тип выставки позволил  ее экспонированию  в выставочных залах региональных музеев и зарубежом.

Проведен ежегодный военно-патриотический праздник «Москва за нами» военной техникой образца 1941-1945 года и военно-техническим реквизитом.  Праздник «Москва за нами» посвящен 67-й годовщине Битвы за Москву.         Театрализованное представление представляло собой реконструкцию эпизодов боев Битвы за Москву в 1941 году, которая проводится в соответствии с утвержденным  сценарием и привлечением военно-технического реквизита (охолощенное оружие) и техники.

26-27 июля были проведены праздничные мероприятия , посвященные 79-й годовщине со дня рождения В.М. Шукшина в рамках организация и проведения ежегодного Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» . В праздничных мероприятиях приняли участие почетные гости из Москвы , Екатеринбурга, Омка , Новосибирска, Кемерова, городов и районов Алтайского края , Республики Алтай, что является исполнением цели и задач Всероссийского фестиваля по сохранению культурного наследия страны.

В сентябре 2008 года был проведен фетиваль военно-исторических клубов на Куликом поле, посвященный 672-й годовщине Куликовской битвы , проводился он в соотвествии с Федеральным законом «О днях воинской славы (победных днях России)». В мероприятиях приняли участие более 50 тысяч человек из 66 регионов и стран ближнего зарубежья.

Проведен 10-й юбилейный Всероссийский музейный фестиваль «Интермузей - 2008». Его участниками стали  музеи различного профиля, в их числе - Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль". Цель фестиваля - подъем престижа музейной профессии, создание условий для сотрудничества между музеями.

В рамках подготовки выставок производился отбор более 140 живописных и графических работ, а также подготовка экспонатов к экспонированию. Выставки проходили в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан и государственном музейном объединении "Художественная культура Русского Севера". Цель выставки заключалась в том, чтобы ознакомить посетителей, как с известными, так и незнакомыми широкому кругу произведений художников.

П. 5.30. Разработка и проведение мероприятий в сфере профессионального искусства для Минобороны, МВД, пограничной службы России

2 февраля 2008г. в г. Волгограде состоялся Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы», посвященный 65-летию Победы в Сталинградской битве, который послужил стартом Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

28 мая в Москве в здании Кремлевского Дворца Съездов состоялся праздничный концерт, посвященный 90-летию со дня учреждения Пограничных войск и Дня пограничника.

Концертными бригадами Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В.Александрова в июне и сентябре 2008 года было дано 25 концертов для российского военного контингента, выполняющего миротворческие задачи  в Республике Абхазия и Республике Таджикистан, членам их семей, а также военнослужащим, находящимся на излечении в военных госпиталях. На концертах в целом присутствовало около 52 тысяч зрителей.

П. 5.31. Поддержка гастролей федеральных театров и музыкальных коллективов в регионах

Гастрольный тур по России    Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П.Осипова проходил по городам «Золотого кольца России» - во Владимире и Сергиеве Посаде. Концерты включали в себя произведения Золотого фонда» оркестра – шедевры народной музыкальной культуры, русскую и зарубежную классику в переложении для оркестра русских народных инструментов. Во Владимире после концерта состоялась творческая встреча с музыкантами Владимирского русского народного оркестра и его руководителем – А.Антоновым, встреча была посвящена 20-летию со дня создания коллектива. В Сергиевом Посаде оркестр выступил с образовательной программой для детей младшего и среднего школьного возраста. В целом на концертах оркестра побывало более 1,5 тысяч слушателей.

Творческий проект Фестиваль Академического симфонического оркестра Госфилармонии на Кавминводах представлял собой гастрольные концерты оркестра в Москве и Санкт-Петербурге в конце октября 2008 года. В концертах оркестра приняли участие лауреаты международных конкурсов П.Лаптева (скрипка), И.Федоров (кларнет), Б.Бровцын (скрипка), Д.Илларионов (гитара), С.Бережная (орган), Б.Андрианов (виолончель) и др. Дирижер концертов – Ф.Мастранжело. На концертах присутствовало около 2,0 тысяч слушателей.

В апреле 2008 года состояли гастроли спектаклей в рамках проекта «Новая драма в регионах России» -  в г. Тольятти были показаны 3 спектакля современных авторов. В мае 2008 года состоялись гастроли Большого драматического театра им. Г.Товстоногова во Владивостоке, приуроченные к  90-летию театра. Всего было показано 10 спектаклей.

Состоялся проект «Лучшие театры-участники и лауреаты фестиваля «Золотая маска» в регионах России». С 21 по 25 мая в Чебоксарах были показаны 3 спектакля Театра п/р Табакова, Малого драматического театра – театра Европы и Театра пластической драмы «Человек» (всего представлено 5 спектаклей, показы которых посетили более 3000 чел.). С 29 мая по 15 июня спектакли проекта были впервые показаны на Дальнем Востоке – зрители Хабаровска увидели постановки Театра балета п/р Б.Эйфмана, «Геликон-оперы», театра «Московский Ангажемент», спектакли Е.Гришковца (всего было представлено 7 спектаклей, показы которых посетило более 7000 чел.). С 22 по 28 сентября в Перми состоялся показ лучших спектаклей театров кукол, в рамках которого были представлены спектакли Екатеринбургского театра кукол, Театра кукол Республики Карелии, театра «Кукольный формат», театра марионеток им. Е.С. Деммени и театра «Бродячая собачка» из Санкт-Петербурга. Всего показано 6 спектаклей (всего было представлено 6 спектаклей, показы которых посетило более 2000 чел). С 14 по 20 ноября проект завершился в Воронеже, где были представлены спектакли Московского театра «Сатирикон», Театра марионеток «Кукольный дом», РАМТ, МДТ-Театра Европы (всего было представлено 10 спектаклей, показы которых посетило более 2700 чел.).

С 29 октября по 21 ноября в Москве состоялись масштабные гастроли Малого драматического театра – театра Европы. Наряду со ставшими уже классическими спектаклями прославленного коллектива были показаны новые постановки, в том числе, «Жизнь и судьба», «Варшавская мелодия», «Долгое путешествие в ночь». Всего было представлено 15 спектаклей на 3 площадках, показы которых посетило более 7500 зрителей.

П. 5.32. Мероприятия по популяризации государственных символов

Мероприятия данного раздела направлены на поддержание основ государственности, как путем популяризации государственных символов Российской Федерации, так и сохранения нематериального наследия народов России.

В  2008 года в Москве стартовал Всероссийский конкурс резьбы и росписи по дереву (с разработкой и использованием символов Отечества), подготовленный Государственным Российским Домом народного творчества, который пройдет в течение года с участием регионов России. Проведен Дальневосточный региональный фестиваль славянской культуры «Русь многоликая» (Еврейская Автономная область).

Также состоялись следующие мероприятия: Патриотическая акция «Славься, Отечество», Литературно-музыкальный фестиваль «Это наши горы, они помогут нам!», посвященный 65-летию освобождения КБР от немецко-фашистских захватчиков (Кабардино-Балкарская Республика), Государственные символы Российской Федерации и Карачаево-Черкесской Республики: 450 лет вместе, Северо-Кавказский фестиваль народного творчества репрессированных народов «Возрождение» (Карачаево-Черкесская Республика), С них начинается Родина (Республика Марий Эл), Популяризация государственной символики (Республика Северная Осетия -Алания), Фестиваль «Новая песня Древней земли» (Удмуртская Республика), Родники вдохновения России (Алтайский край), Межрегиональный театрализованный праздник «Россия. Родина. Любовь» (Владимирская область), Межрегиональный фестиваль-конкурс патриотической песни «России верные сыны», Межрегиональный театральный марафон «О славном подвиге – детям» (Костромская область), Открытый фестиваль военной и патриотической песни «Щит России» (Нижегородская область), Межрегиональный фестиваль патриотической музыки им.нар.арт.СССР А.В.Александрова «Песня Победы» (Рязанская область), Межрегиональный конкурс «Символы России» (Тамбовская область), Кадетские балы России в честь Дней воинской славы и знаменательных дат исторического и культурного наследия Москвы (Москва), Дальневосточный региональный фестиваль Славянской культуры «Русь многоликая» (Еврейская АО), Межрегиональный фестиваль с участием России (г.Брянск), Украины (г.Чернигов), Белоруссии (г.Гомель) «Ратному подвигу славу поем».

П. 5.33. Всемирный фестиваль циркового искусства

В июне 2009 года в г. Москве в цирке-шапито на Поклонной горе прошел IV Всемирный Фестиваль Циркового Искусства. В программе Фестиваля  участвовали признанные звёзды отечественного и мирового цирка из 13 стран мира: США, Австралии, Англии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Китая, Мексики, Монголии, Румынии, Франции, Швейцарии, Украины, Белоруссии. По масштабу и значимости Фестиваль следует признать стоящим в одном ряду с всемирно известными фестивалями циркового искусства в Монте-Карло, Будапеште, Париже.

В 2008 году Федеральное казенное предприятие «Российская государственная цирковая компания» выполнило работу по подготовке Всемирного фестиваля циркового искусства.

В рамках этой работы были проведены отбор и подготовка конкурсных номеров для участия в фестивале.

Отбор лучших зарубежных цирковых номеров выполнялся в ходе ряда командировок специалистов Росгосцирка на фестивали циркового искусства в Венгрию, Францию, Польшу, Италию и Китай.

Среди номеров, подготовленных Росгосцирком для участия в фестивале, выделяется своими масштабами цирковой спектакль «В развалинах старого замка» – дрессированные тигры и леопарды под руководством А. Широкалова (режиссер-постановщик И. Запашная). Репетиционная работа по созданию этого произведения циркового искусства проходила при Тульском цирке. Изготовление материального оформления спектакля осуществлялось Московским художественно-производственным комбинатом и рядом других организаций. Новый цирковой спектакль был принят в эксплуатацию в декабре 2008 года.

В декабре 2008 года в помещении кинотеатра «Иллюзион» были организованы и проведены: выставка циркового плаката и  выставка циркового костюма, конкурс и выставка детского рисунка, посвященная цирковому искусству, а также круглый стол на тему "Место российского цирка в современной системе искусств" (в ходе круглого стола состоялись презентации книги циркового тренера и режиссера В. Левшина «Взгляды, опыт и система работы тренера и режиссера» и книги доктора искусствоведения Ю. Дмитриева «Знаменитости российского цирка»);

34. Реализация мегапроекта "Модельные сельские библиотеки"

Основными целями проекта являются: создание условий для комплексного развития сельских библиотек, формирование на их базе современных информационных и просветительских центров, привлечение внимания к социальным проблемам провинции, преодоление различий культурного статуса города и деревни, сохранение и развитие культуры на селе.

На территории Российской Федерации находится около 36 тысяч сельских библиотек.

Модельная сельская библиотека – это современное общедоступное многофункциональное учреждение, располагающее необходимыми  ресурсами для осуществления информационной, культурно-просветительской и образовательной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Информационно-справочный комплекс «Модельная сельская библиотека»  предназначен для обеспечения  основных видов деятельности модельной сельской библиотеки по предоставлению информационных услуг пользователям.

В состав информационно-справочного  комплекса «Модельная сельская библиотека»  для межпоселенческих и поселенческих библиотек входит:

- Комплект из 700 наименований книжных изданий.

Фонд модельной сельской библиотеки, обслуживающей все категории местных жителей, является универсальным по содержанию и включает широкий диапазон документов разных форматов и на различных носителях. Основу  книжного (документального) фонда должны составить современные издания энциклопедии, словари, справочники, издания отечественной и зарубежной классики, детская литература, в т.ч. детская познавательная литература, произведения лауреатов литературных премий, современные издания по истории, психологии, философии, экономике, праву, истории искусства, компьютерная литература, литература по сельскому хозяйству, медицине, домашнему хозяйству, домоводству. 
2. Комплект оборудования и информационных ресурсов:

- компьютер с ПО, монитором и комплектующими – 2 шт.;

- Многофункциональное периферийное устройство: принтер, сканер, копир, факс HP LaserJet – 1 шт. ;

- Комплект из 300 экземпляров информационных ресурсов на CD-rom и DVD.

| Список библиотек, участвующих в реализации проекта "Модельные сельские библиотеки" в 2008 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Субъект РФ | Название библиотеки | Адрес библиотеки |
| 1 | Коми Республика | Библиотека-филиал № 6 п.Каджером | 169630, Республика Коми, Печорский р-н, п.Каджером, ул.Театральная, 15 |
| 2 | Коми Республика | Щельяюрская библиотека-филиал № 15 | 169470, Республика Коми, Ижемский р-н, с.Щельяюр, ул.Заводская, 10 |
| 3 | Коми Республика | Важгортский сельский филиал | 169245, Республика Коми, Удорский р-н, с.Важгорт, д 182 |
| 4 | Коми Республика | Усть-Цилемская централизованная библиотечная система, Замежный филиал | 169483, Республика Коми, Усть-Цилемский р-н, с.Замежная, ул.Калмыкова, 15 |
| 5 | Алтай Республика | Центральная районная библиотека им.А.Г.Калкина Усть-Канского района | 649450, Республика Алтай, Усть-Канский р-н, с.Усть-Кан, ул.Ленинская, 93 |
| 6 | Алтай Республика | Жана-Аульская поселенческая библиотека Кош-Агачского района | 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с.Жана-Аул, ул.Абая, 12 |
| 7 | Алтай Республика | Соузгинский сельский филиал Майминского района | 649115, Республика Алтай, Майминский р-н, с.Соузга, ул.Трактовая, 1 |
| 8 | Республика Калмыкия | Цаганамская сельская библиотека Юстинского района | 359300 Респулика Калмыкия Юстинский район село Цаган Аман ул. Отхонова, д 46 |
| 9 | Республика Калмыкия | Татальская сельская библиотека Юстинского района | 359310 Республика Калмыкия Юстинский район село Татал ул. Совестская, д. 3 |
| 10 | Республика Калмыкия | Верхнеяшкульская сельская библиотека Целинского района | 359187 Республика Калмыкия Целинный район пос. Верхний Яшкуль, ул. Центральная, 16/1 |
| 11 | Удмуртская Республика | Сельская библиотека д.Подшивалова | 427012, Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д.Подшивалово, ул.Зайцева, 8 |
| 12 | Удмуртская Республика | Бобья-Учинский сельский филиал № 5 | 427825, Удмуртская Республика, Малопургинский р-н, д.Бобья-Уча |
| 13 | Хакасия Республика | Бондаревская сельская библиотека-филиал Бейской ЦБС | 655770, Республика Хакасия, Бейский р-н, с.Бондарево, ул. 50 лет Октября, 1 |
| 14 | Архангельская область | Кулойская поселенческая библиотека | 165100, Архангельская область, Вельский р-н, п.Кулой, ул.Мира, 16 |
| 15 | Архангельская область | Муравьевская поселенческая библиотека | 165115, Архангельская область, Вельский р-н, д.Горка Муравьевская, ул.Школьная, 1 |
| 16 | Архангельская область | Черевковская библиотека | 165460, Архангельская область, Красноборский р-н, с.Черевково, ул.Первомайская, 36 |
| 17 | Архангельская область | Красноборская детская библиотека | 165430, Архангельская область, Красноборский р-н, с.Красноборск, ул.Гагарина, 30 |
| 18 | Архангельская область | Шеговарская сельская библиотека | 165182, Архангельская область, Шенкурский р-н, с.Шеговары, ул.Центральная, 58 |
| 19 | Брянская область | Красногорская сельская библиотека Муниципального казенного предприятия культуры "Красногорское клубно-библиотечное объединение" | 243444 Брянская область Почепский район п. Озаренный ул. Школьная д 29 |
| 20 | Брянская область | МУК "Лопушская поселенческая библиотека Выгоничского района | 243371 Брянская область Выгоничский район с. Лопушь ул. Деснянская д. 6 |
| 21 | Брянская область | МУК "Ревенская поселенческая библиотека" | 242111 Брянская область Навлинский район с. Ревны |
| 22 | Брянская область | МУК "Тюнинская поселенческая библиотека" Рогнединского района | 242773 Брянская область, Рогнединский район с. Тюнино |
| 23 | Брянская область | МУК "Овстугская поселенческая библиотека" Жуковского района | 242276 Брянская область Жуковский район с. Овстуг, ул. Тютчева д. 28 |
| 24 | Калужская область | Заречная библиотека | 249750, Калужская область, Ульяновский р-н, с.Заречье |
| 25 | Калужская область | Зикеевская сельская библиотека | 249340, Калужская область, Жиздринский р-н, с.Зикеево, ул.Школьная, 1 |
| 26 | Калужская область | Красненская сельская библиотека | 249360, Калужская область, Хвастовичский р-н, с.Красное |
| 27 | Калужская область | Кривская сельская библиотека | 249007, Калужская область, Боровский р-н, д.Кривское |
| 28 | Калужская область | Павлиновская сельская библиотека | 249600, Калужская область, Спас-Деменский р-н, с.Павлиново, ул.Центральная, 20 |
| 29 | Кировская область | Коршикская сельская библиотека-филиал МУК "Оричевская ЦБС" | 612094 Кировская область Оричевский район, с. Коршик, ул. Почтовая д. 6 |
| 30 | Магаданская область | Централизованная библиотечная система п.Омсукчан | 686410 Магаданская обл п Омсукчан, ул Ленина, д 25 |
| 31 | Свердловская область | Красноуфимская центральная районная библиотека | 623310, Свердловская область, Красноуфимский р-н, с.Криулино, ул.Советская, 26 |
| 32 | Свердловская область | Тугулымская центральная районная библиотека | 623650, Свердловская область, Тугулымский р-н, п.Тугулым, ул.Октябрьская, 3-а |
| 33 | Свердловская область | Сажинская сельская библиотека | 623342, Свердловская область, Артинский р-н, с.Сажино, ул.Ленина, 19 |
| 34 | Свердловская область | Алапаевская центральная районная библиотека | 624691, Свердловская область, Алапаевский р-н, п.Верхняя Синячиха, ул.Октябрьская, 17 |
| 35 | Челябинская область | Еманжелинский сельский филиал | 456560, Челябинская область, Еткульский р-н, с.Еманжелинка, ул.Октябрьская, 17 А |
| 36 | Челябинская область | Кулуевский сельский филиал | 456894, Челябинская область, Аргаяшский р-н, с.Кулуево, ул.Школьная, 5 |
| 37 | Челябинская область | Кочердыкский сельский филиал Октябрьской ЦБС | 457156, Челябинская область, Октябрьский р-н, с.Кочердык, ул.Новостроек, 9 |
| 38 | Челябинская область | Сухореченский сельский филиал | 457385, Челябинская область, Карталинский р-н, п.Сухореченский, ул.Зеленая, 18 |
| 39 | Челябинская область | Травниковская сельская библиотека | 456402, Челябинская область, Чебаркульский р-н, с.Травники, ул.Победы, 55 |
| 40 | Иркутская область | Библиотека 7 МУК "Нижнеилимская МЦБС" | 665696, Иркутская область, Нижнеилимский р-н, п.Березняки, ул.Янгеля, 25 |
| 41 | Иркутская область | Новожилкинская сельская библиотека МУК "ЦБС Усольского района" | 665494, Иркутская область, с.Новожилкино, ул.Совхозная, 13 |
| 42 | Иркутская область | Тельминская сельская библиотека МУК "ЦБС Усольского района" | 665492, Иркутская область, п.Тельма, ул. 2-я Советская, 2 |
| 43 | Мурманская область | Туломская сельская библиотека | 184362 Мурманская область, Кольский р-н, с.Тулома, ул.Ручьевая, 5 |
| 44 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Сельская библиотека п. Ханымей | 629877 Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Ханымей ул. Центральная, д.35 |

5.35. Поддержка региональных фольклорных фестивалей, посвященных традициям, обрядам и обычаям народов России

Мероприятия, реализуемые в данном разделе, направлены на поддержание, сохранение и развитие подлинных культурных традиций народов, населяющих Российскую Федерацию.

В рамках Года семьи состоялись региональные фестивали семейного художественного творчества «Семейный круг» (Дагестан) Цель акции  - сохранить традиции и передавать их юному поколению.

В течение 2008 года проводились: Открытый конкурс юных музыкантов и художников России и СНГ им. А.А. Кенеля в номинации национальные инструменты (г. Абакан), Всероссийский фестиваль детских любительских театров «Театральные каникулы на Байкале» (Иркутская область), российский фестиваль детских фольклорных коллективов «Дежкин карагод» и выставка декоративно-прикладного творчества «Юный мастер» (Курская область), открытый Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Морозко» (Казань).

Также состоялись следующие мероприятия: Сибирский фестиваль «Мировое древо», посвященный 85-летию образования Республики Бурятия (Республика Бурятия), Международный фестиваль эпической культуры «Эпосы народов мира в гостях у Калевалы» (Республика Карелия), Фестиваль традиционной культуры народа коми «Усть-Вымские зори» (Республика Коми), Программа «Марийская диаспора и межрегиональное сотрудничество» (Республика Марий Эл), Диалог культур (Республика Северная Осетия-Алания), Республиканский фольклорный праздник «Выход первого спектакля» (Чеченская Республика),  Международный фестиваль-конкурс этнической эстрадной песни «От ыры» (Республика Хакасия), Республиканский фестиваль мужского творчества «Добун куус» («Сила духа») (Республика Саха (Якутия)), Международный фестиваль молодежных фольклорных коллективов «Красная горка» (Брянская область), Сельский народный праздник «Митропольские гуляния» (Вологодская область), Российский фестиваль детских фольклорных коллективов «Дежкин карагод» и выставка декоративно-прикладного творчества «Юный мастер» (Курская область), Межрегиональный вепсский праздник «Древо жизни» (Липецкая область), Международный фестиваль народного искусства и ремесел «Садко» (Новгородская область), Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы» (Орловская область), Открытый фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Затея сельской остроты» (А.С.Пушкин, III глава «Евгений Онегин) (Псковская область), Семинар-совещание директоров Домов (Центров) народного творчества, Литературно-музыкальный фестиваль «Карельские рубежи», Фестиваль искусств и народного творчества финно-угорских регионов РФ «Финно-угорский транзит: культуры народов», Церемония вручения международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства  (Москва), Фестиваль мужских вокально-хоровых коллективов и ансамблей «Поющее мужское братство» (Санкт-Петербург), Фестиваль народной песни, посвященный н.а. СССР М.Н.Мордасовой, III Международный фестиваль фольклора и традиционной народной культуры «Горцы» (Республика Дагестан), Всероссийский фестиваль авторской песни «Горные вершины» (Карачаево-Черкесская Республика), Межрегиональный фестиваль финно-угорских танца «Кштима» (Республика Мордовия), Региональный фестиваль духовых оркестров «Звени, оркестра медь, и пой душа» (Амурская область), Международный фестиваль национальных культур «Содружество - Дальний Восток» (Южно-Сахалинск), Межрегиональный фольклорный фестиваль-конкурс «Томские осенины» (г.Томск), Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного творчества «Урал мастеровой» г.Челябинск), Всероссийский фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше» (г.Москва).

5.36. Поддержка всероссийских и межрегиональных фестивалей и конкурсов народного творчества

В данном разделе ФЦП «Культура России (2006-2010 годы)» в 2008 году представлены творческие проекты широкой тематической направленности, посвященные различным аспектам как самодеятельного, так и профессионального народного творчества: музыкального (инструментальное, вокальное), хореографического, изобразительного, прикладного  искусств, научно-практические конференции,  мероприятия в рамках «Года Семьи», детские и  юношеские  фестивали.

В марте прошел Всероссийский фестиваль русского народного танца на приз Т.А.Устиновой «По всей России водят хороводы» (Владимир). В фестивале приняли участие 19 коллективов из 10 регионов России. В рамках фестиваля были проведены творческая лаборатория и мастер-классы по русскому народному танцу, работой которых руководили ведущие хореографы России, народные артисты СССР М.М.Кольцова, И.А.Шаповалов, народная артистка РФ Л.А.Устинова. Участники фестиваля выступили с концертами на ведущих площадках города Владимира и в районах области.

За истекший период 2008 года состоялись следующие мероприятия: Межрегиональный фестиваль национальных культур «Сердце Азии» (Республика Тыва), VXI Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» (Чувашская Республика), фестиваль народного творчества и спорта им. М.С.Евдокимова (с. Верх-Обское, Алтайский край), Всероссийский фестиваль-конкурс детских и юношеских творческих коллективов «Синеокая Анапа» (Краснодарский край), Всероссийский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» (Красноярский край), Международный фестиваль фольклора «Лето красное» (Белгородская область), Всероссийский фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Голоса ХХI века» (Владимирская область), I Всероссийский фестиваль сельских театров, Всероссийский фестиваль-конкурс гармонистов «Играй, гармонь!» им.Г.Д.Заволокина (Ивановская область), Всероссийский конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное» (Кемеровская область), Всероссийский фестиваль современной рукотворной игрушки (Кировская область), Всероссийский фестиваль любительских театральных коллективов «Успех-2008» (Костромская область), Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок», Межрегиональная торжественная акция «Мы родом не из детства, из войны…», посвященная Международному дню освоюождения узников фашистских лагерей (Ленинградская область), Международный фестиваль семейного творчества «Полярные звезды» (Мурманская область), Всероссийский фестиваль народного художественного промысла «Золотая Хохлома» (Нижегородская область), региональный фестиваль-конкурс любительских коллективов классического танца «Пермский Дивертисмент» (Пермский край), Всероссийский фестиваль народного творчества, посвященный композитору А.П.Аверкину (Рязанская область), Международная научная конференция «Славянская национальная культура и современный мир», Международный фестиваль соотечественников «С Россией в сердце», Выставки декоративно-прикладного искусства современных мастеров «Сокровища Российской глубинки-2008" (Москва), Всероссийский фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов (Новосибирская, Смоленская области), Международный фестиваль народного творчества стран СНГ и Балтии «Содружество» (Ростовская область), IV Международный фестиваль фольклора в Российской Федерации (г. Москва)

Заключительным мероприятием стал юбилейный концерт «Во славу русского танца», посвященный 100-летию Т.А.Устиновой, который прошел 17 декабря 2008 года в концертном зале имени П.И.Чайковского. В программе приняли участие Государственный русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, Государственный хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С.Надеждиной, Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, лучшие народные ансамбли танца из регионов России.

VI. Разработка и внедрение информационных продуктов и технологий в сфере культуры

40. Формирование "Национальной электронной библиотеки"

Выполнено сканирование  270 000 страниц документов из фондов ФГУ «Российская государственная библиотека» и ФГУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», 100 000 страниц коллекции нотных изданий европейских композиторов 17-18 вв. из фондов Отдела нот и звукозаписей ФГУ «Российская национальная библиотека».

Созданы библиографические записи электронной версии каждого  документа   в формате MARC21 и RUSMARC путем программного конвертирования соответствующих записей для «бумажных» документов из электронного каталога

41. Создание и ведение сводного каталога библиотек России

Создание и ведение сводного электронного каталога библиотек России.

Выполнены следующие работы:

- эксплуатация Сводного каталога Библиотек России, авторитетных файлов,  БД «Вся Россия», БД «Издания, подготовленные к публикации», БД «Регистр цифровых мастер-копий» в системе национальных форматов RUSMARC при ежедневном обновлении с использованием лицензионного программного продукта OPAC Global;

- удаленная каталогизация в Сводном каталоге в режиме реального времени в системе форматов RUSMARC с использованием техники встроенных полей и многоуровневых связей через стандартные WEB-броузеры;

- каталогизация с использованием авторитетных файлов в формате RUSMARC;

- поиск библиографических записей по всем элементам библиографического описания с использованием авторитетных данных;

- заказ и выгрузка библиографических записей в формате RUSMARC (ISO-2709),

- заказ и выгрузка одноуровневых и многоуровневых (сводных) библиографических описаний в соответствии с ГОСТом 7.1-2003;

- промышленная эксплуатация технологии загрузки, обновления и редактирования авторитетных файлов (АФ) Предметных рубрик Российской национальной библиотеки (РНБ) и организаций в режиме реального времени в процессе каталогизации и в процессе самостоятельного ведения АФ;

- опытная эксплуатация технологии корпоративного ведения национальных авторитетных файлов (НАФ) предметных рубрик и организаций в формате RUSMARC для авторитетных файлов;

- оперативная настройка взаимодействия участников со Сводным каталогом в зависимости от предоставляемых им прав и степени участия в создании Сводного каталога;

- автоматизированное ведение статистики по использованию и созданию Сводного каталога для каждого участника.

- прирост объема сводного каталога составил 80 тысяч библиографических  записей, объем оригинальной каталогизации опорными библиотеками 30 тысяч записей. Увеличение базы данных "Вся Россия" для задач ретроконверсии - 75 тысяч записей.

42. База данных единого государственного реестра памятников истории и культуры

Выполнено:

- программная поддержка трех подсистем по ведению базы данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия Федерального агентства по культуре и кинематографии, сохранение их целостности и надежности;

- Техническая поддержка трех подсистем по ведению базы данных Единого государственного реестров объектов культурного наследия Федерального агентства по культуре и кинематографии, сохранение их целостности и надежности;

- Техническая поддержка трех подсистем по ведению базы данных Единого государственного реестров объектов культурного наследия Федерального агентства по культуре и кинематографии, сохранение их целостности и надежности;

- осуществлена экспертиза данных мониторинга полученных в результате функционирования модуля мониторинга Интернет-сайта «Памятники истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Осуществлено информационное наполнение электронных баз подсистем по ведению Единого государственного реестра объектов культурного наследия;

- проведена оцифровка 12500 документов, содержащих сведения о движимых ценностях, являющихся составной частью объектов культурного наследия

П. 7.48. Поддержка международных гастролей ведущих российских драматических, музыкальных коллективов

С большим успехом прошли гастроли Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф.Светланова в США, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в зарубежной  прессе. В концертах оркестра  принял участие Д. Мацуев.

Екатеринбургский государственный театр оперы и балета в марте-апреле  2008  года  провел гастроли в  Португалии.

С 7 по 15 июля Национальный филармонический оркестр под управлением В.Спивакова провел  гастроли  во Франции.

В рамках гастролей  Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского в городах Южной Америки (Монтевидео, Буэнос-Айрес, Сан-Паулу и др.) состоялось 7 концертов, их посетило около 13,0 тысяч человек. Концерты оркестра были широко освещены в СМИ принимающей страны  и в очередной раз подтвердили высокий исполнительский уровень российских музыкантов, продемонстрировали несомненный интерес  иностранной публики к русской музыкальной классике.

20 декабря в Венеции состоялся гастрольный концерт Ансамбля современной музыки под управлением Ю.Каспарова.  Концерт прошел с большим успехом, в нем прозвучали сочинения молодых российских композиторов, не известных итальянской публике, а также сочинения современных зарубежных авторов.

В марте 2008 года состоялись показы в Париже последней премьеры Академического Малого драматического театра – театра Европы «Жизнь и судьба» по В. Гроссману в постановке Л.Додина. В рамках проекта состоялись творческие встречи Л. Додина с театральной общественностью Франции.

В марте 2008 года драматический театр «На Литейном» принял участие Русском фестивале в Марселе (Франция). Был показан спектакль «Пышка», организована выставка и конференция, посвященная 100-летию театра.

С 12 по 23 октября 2008 года Саратовский ТЮЗ им. Ю. осуществил гастроли в США, приуроченные к 90-летию со дня основания. Были показаны спектакли «Дядюшкин сон», «Конек-горбунок», которые посетило более 3000 зрителей.

27 и 28 октября 2008 года состоялись показы спектакля «Женитьба» Александринского театра на сцене театра «Пикколо» в Италии. Спектакли посетили более 1700 зрителей.

С 29 ноября по 8 декабря ГАЦТК им. С.Образцова принял участие в XXVI Международном фестивале театров кукол в г.Толоса (Испания). В этом году фестиваль, проходивший под девизом «Окно в Россию», был посвящен кукольному искусству России. В рамках фестиваля показан спектакль «Лучшее из Образцова», состоялся круглый стол, была представлена выставка из фондов музея театра.

### Направление VIII «Обновление специального оборудования организаций культуры», п. 54 «Приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования и т.д.)

Осуществлены поставки:  4 концертных роялей «Steinway & Sons»  для Астраханской государственной консерватории, ФГОУ «Уральская государственная консерватория (институт) им. М.П. Мусорского», ФГОУ «Санкт-Петербургская государственная  консерватория (академия) им. Н.А. Римского-Корсакова»,  а также ФГОУ « Академический  музыкальный колледж при Московской консерватории им. П.И. Чайковского»  на  общую сумму 18,2 млн. рублей.

Рояли других моделей и пианино поставлены для учреждений культуры на сумму 30,6 млн. рублей; а также музыкальных инструментов на сумму 28, 6 млн. рублей для  симфонических  оркестров и образовательных учреждений, которые необходимы для проведения концертной деятельности, конкурсов исполнительского мастерства и других мероприятий.

Светотехническое и звукотехническое оборудование поставлено для Российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова, ФГУК «Российский государственный академический Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова и других театров и учреждений культуры на сумму 33,2 млн. рублей. Приобретено музейного оборудования на сумму 30,0 млн. рублей, библиотечного оборудования на сумму 14,6 млн. рублей и кинооборудования на сумму 9,5 млн. рублей, что позволит проводить спектакли на более высоком профессиональном уровне.

Кинопроизводство и кинопрокат.

## Кинопроизводство

Игровое кино

В 2008 году была завершена работа над 101 полнометражными и короткометражными игровыми фильмами. Основная тематика этих фильмов выглядела следующим образом:

– фильмы для детей и юношества;

– фильмы на военные темы;

– исторические фильмы;

– экранизации литературных произведений;

– фильмы на темы современности;

– фильмы популярных зрительских жанров.

Преимущественное внимание при этом уделялось картинам на материале современной действительности. Для этой группы фильмов была характерна тенденция к все более широкому охвату явлений современности, освоению ее в новых темах и жанрах, в новых творческих ракурсах.

Примечательно появление в кинопрограмме года картины «Дикое поле» (реж. М.Калатозишвили). По существу, это произведение воскрешает для отечественного кино образ положительного героя, врача-подвижника, бескорыстно отдающего все свои умения и всю свою жизнь простым людям. Фильм пронзителен своей человечностью, своей проникновенностью, удивительной художественной правдой. Картина была удостоена специального приза одной из программ Венецианского фестиваля.

В числе других примечательных работ о современности – сатирическая комедия «Происшествие в городе М» (реж.И.Твердовский). В «Киноальманахе» (режиссеры-дебютанты С.Сенцов, С.Полуянов, М.Смирнова) представлены выразительные социальные новеллы из жизни обычных россиян, с их острейшими бытовыми проблемами.

В иной творческой манере изображена жизнь русской провинции в картинах «АКМЭ» (реж. Т.Янкевич, мелодрама о людях переживающих прошлую жизнь, ищущих свое место в настоящем и будущем), «Однажды в провинции» (реж. К.Шагалова, социальная драма, сконцентрированная на изображении жестокости, беспросветности провинциального быта).

В различных жанровых формах представлена наша современность в кинопамфлете «Новые времена» (реж. Г.Евтушенко), в мелодраме «Адель» (реж. Г.Бежанов), в криминальной драме «Чизкейк» (реж. Е.Звездаков), в лирической мелодраме «Сезон туманов» (реж. А.Чернакова), в социально-приключенческой драме «Баксы» (совместно с Казахстаном, реж. Г.Омарова), в боевике «На краю стою» (реж. Р.Кубаев), в социальной драме «На свете живут добрые хорошие люди» (реж. Д.Астрахан), в психологической драме «Антонина обернулась» (реж. Г.Никулин). Полемически острым выглядит фильм Ю.Грымова «Чужие», созданный на современном международном материале.

Среди картин, адресованных детям и подросткам, наиболее удачны фильмы «Розыгрыш-2» (реж. А.Малинина и С.Кудиненко, остро драматичная история из жизни современной школы) и «Сезон открытий» (реж. В.Афонин, жизнерадостный приключенческий фильм о юных героях, которые оказались втянуты в поиски сокровищ).

В числе картин на военные темы – «Саперы» (реж. Б. и В.Щербаковы), «Марш-бросок 2» (реж. Н.Стамбула), «Никто, кроме нас…» (реж. С.С.Говорухин-мл.).

Широк жанровый диапазон картин, созданных на историческом материале.

Их безусловным лидером является фильм «Бумажный солдат» (реж. А.Герман-мл., получивший за режиссуру фильма приз «Серебряный лев» Венецианского кинофестиваля). Картина, выдержанная в яркой экспериментальной манере, предлагает свою версию некоторых страниц из истории первого отряда советских космонавтов.

Зрительский интерес должны вызвать такие фильмы как «Виват, Анна!» (реж. С.Дружинина, приключенческая картина, продолжающая цикл фильмов «Тайны дворцовых переворотов. XVIII век»), «Адмирал» (реж. А.Кравчук, биографический фильм об адмирале А.В.Колчаке), «Государыня и разбойник» (реж. Е.Толдонова, фильм, предлагающий свою трактовку событий, связанных с утверждением Екатериной II смертного приговора Емельяну Пугачеву), «Ахматова-Модильяни-Гумилев» (реж. И.Кверикадзе, мелодрама – история любовного треугольника трех замечательных художников).

В программе 2008 года представлен ряд успешных работ – экранизаций литературной классики.

В первую очередь, это фильм «Анна Каренина» (реж. С.Соловьев), творчески выразительная экранизация романа Л.Н.Толстого, примечательная высокой культурой режиссуры, уровнем актерских исполнений главных ролей.

На добротном профессиональном уровне созданы фильмы «Живи и помни» (реж. А.Прошкин, экранизация повести В.Распутина), «Обитаемый остров» (реж. Ф.Бондарчук, экранизация фантастического романа братьев Стругацких), «Пассажирка» (реж. С.Говорухин, экранизация рассказа К.Станюковича).

В своеобразной экспериментальной манере выдержана картина А.Эшпая «События» (по мотивам произведений В.Набокова), примечательная своей экспрессивной стилистикой, своеобразием актерских работ.

Многообещающим можно считать дебют режиссера О.Жулиной, проникновенно, хотя и не всегда профессионально ровно экранизировавшую в фильме «Обреченные на войну» повесть В.Быкова «Пойти и не вернуться».

В 2008 году была завершена работа и над некоторыми картинами отличающимися яркостью своих жанровых форм, представляющих интерес для самой широкой зрительской аудитории.

В их числе – сатирическая комедия А.Рогожкина «Игра», мюзикл В.Тодоровского «Стиляги», комедия Д.Дьяченко «День радио», триллер Р.Нахапетова «Заражение», комедийный приключенческий фильм В.Воронкова «Искатели приключений», социальная драма И.Хотиненко «Ясновидящая», боевик Ф.Янковского «Каменная башка», семейная драма С.Снежкина «Похороните меня за плинтусом».

В реализации программы 2008 года приняли участие 41 режиссер-дебютант, из которых хотелось бы выделить И.Твердовского, Т.Янкевич, М.Смирнову, Е.Толдонову.

Среди известных мастеров, закончивших свои работы в 2008г. – С.Соловьев, А.Прошкин, Ф.Бондарчук, С.Овчаров, А.Эшпай, С.Дружинина, И.Кварикадзе, Р.Чхеидзе, Г.Бежанов, В.Тодоровский, А.Рогожкин, Ф.Янковский, С.Снежкин, Б.Мансуров, Н.Досталь.

Анимационное кино

В 2008 году в Департамент кинематографии было сдано 160 наименований анимационных фильмов, созданных при государственной финансовой поддержке, среди которых: 3 полнометражных фильма, 11 сериалов.

Основная тематика анимационных фильмов, находящихся в производстве в 2008 году, выглядела следующим образом:

– фильмы, адресованные детской аудитории;

–экранизации отечественной и зарубежной литературной классики;

– авторская анимация.

Уже знакомый и любимый маленькими зрителями сериал «Смешарики» – первый крупномасштабный российский анимационный сериал для детей дошкольного и младшего школьного возраста, создаваемый в рамках культурно-образовательного проекта МИР БЕЗ НАСИЛИЯ, продолжает радовать новыми сериями.

Так же, как и продолжения сериалов: «Гора самоцветов» – масштабный проект из 52 фильмов, представляющий собой экранизации сказок народов России и ближнего зарубежья, «Колыбельные мира» (сборник анимационных фильмов, основанных на колыбельных разных народов, обогатившийся мини-заставками), «Волшебный фонарь», «Реанимация-2», показывающий в стиле комиксов негативное и пагубное влияние наркотиков и алкоголя на здоровье и социальную активность молодежи, мини-сериал «Зоопарк», рассказывающий зрителям школьного возраста о дружном сосуществовании животных, новые фильмы из циклов «Про Хому», популярный цикл «Колыбельные мира» – рассказы о стране и народе звучащей колыбельной –  обогатился мини-заставками.

К этим уже завоевавшим популярность у зрителей сериалам добавились «Новые приключения Бабки Ежки» (истории маленькой девочки, воспитанной сказочными персонажами: Баба Яга, Кикимора, Леший, Водяной, Кощей – вместе с которыми зрители окунаются в волшебный мир и переживают множество забавных ситуаций), «Котополис» (о жизни котов в городе, построенном на свалке), «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (о фантастическом путешествии героев в мир живой природы, в мир растений и насекомых, увиденный ими словно через огромное увеличительное стекло), «Круглый год» (сериал по произведениям Ю.Коваля, в котором рассказывается об общечеловеческих ценностях с помощью русского фольклора).

В 2008 году был сдан пилот полнометражного фильма «Фабрика господина Баскара», повествующего о борьбе добрых игрушек и отважной девочки Вари со страшной фабрикой г-на Баскара, производящей новые жестокие, бездуховные игрушки.

Маленьких зрителей, безусловно, также порадуют такие фильмы, как «Степочкин и лунный десант» («Битва за Луну») – приключенческий фильм о том, как на Луну высаживается космический десант, чтобы уничтожить монстра, но десантники сразу попадают в череду нелепых приключений, весьма далеких от их боевых подвигов; «Не последняя муха» – сказка-притча о впечатлениях, приключениях, удачах и разочарованиях мухи, прожившей год в загородном доме, «Валрок» – о приключениях маленьких человечков, о победе добра над злом, «Почему волки на Луну воют» – притча о маленьком белом волчонке, внесшим смятение в стаю серых волков.

А для зрителей постарше предназначены такие фильмы, как «Сказка о войне и карандаше» – фильм о судьбах мультипликаторов в годы Великой Отечественной войны, сделанный с использованием документального материала и приуроченный к 70-летию студии "Союзмультфильм", «Тарантелла» – по мотивам произведения А.М.Горького «Сказки об Италии», «Глупая» – простая история о влюбленности, о счастье, которое испытывает человек, о том, как это чувство меняет все в его глазах, «Он и она» – лирическая драма о судьбе супругов Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны по мотивам повести Н.В.Гоголя, «Снегур» – притча о любви и разлуке, позволяющей обнаружить истинное значение жизни.

Большое значения для развития новых технологий имеет фильм «Чучело» – совместный российско-эстонский кукольный стереофильм, использующий разработки Научно-исследовательского кинофотоинститута ОАО «НИКФИ».

Полнометражные анимационные фильмы, созданные при государственной финансовой поддержке в 2008 году, были произведены тремя компаниями. Один из них – «Приключения Аленушки и Еремы» (первый российский полнометражный фильм, созданный в технологии 3D) уже вышел в прокат, два других – «День рождения Алисы» (по одноименной книге Кира Булычева) и «Полторы комнаты и окрестности» (по мотивам сочинений и биографии Нобелевского лауреата поэта Иосифа Бродского. В основе кинокартины, задуманной в жанре иронической сказки, лежит фантастическое путешествие, которое проделывает в своем воображении Поэт – на корабле, в страну своего детства и сегодняшний Санкт-Петербург) выйдут на экраны в 2009 году.

Неигровое кино

По итогам 2008 года было создано 556 неигровых кино и видео фильмов (с учетом количества самостоятельных фильмов в циклах).

Основная тематика неигровых фильмов, находящихся в производстве в 2008 году, выглядела следующим образом:

– фильмы военно-патриотического и исторического содержания;

– фильмы, посвященные проблемам демографии, семьи и материнства;

– фильмы социально-нравственного содержания;

– фильмы, повествующие о борьбе с наркоманией и терроризмом;

– фильмы, рассказывающие о малочисленных народностях России;

– фильмы, посвященные проблемам инвалидов;

– научно-популярные и учебные фильмы.

Среди основных тенденций, которые следует отметить – сохранение количественных показателей производимых картин с одной стороны, и расширение их тематического и жанрового разнообразия, с другой, за счет пополнения новыми проектами на актуальные остросоциальные темы современности, способными привлечь общественное внимание.

Тематика фильмов охватывает социально-нравственные проблемы сегодняшнего дня, отражает ключевые моменты исторического развития нашей страны, рассказывает о современной молодежи, межнациональных отношениях, широко освящает явления культуры и искусства, продолжает галерею кинопортретов выдающихся людей России. Большое внимание уделялось проблемам детей и подрастающего поколения, фильмам о спорте, картинам о борьбе с наркоманией и терроризмом. Создан ряд фильмов этнографической тематики, посвященных коренным и малочисленным народам, а также фильмов, знакомящих зрителя с живописными уголками нашей Родины.

Блок фильмов социально-нравственной проблематики – один из самых значимых в подразделе документального кино – включает произведения, касающиеся различных аспектов современной действительности, отражающие состояние российского общества, затрагивающие экономические и геополитические проблемы, в том числе на фоне мирового финансового кризиса.

О переменах во взглядах россиян на частную собственность можно узнать из фильма «20 лет спустя» (реж. В.Герчиков). О многонациональном составе мегаполисов и попытках решения возникающих проблем рассказывает фильм «Город общей судьбы» (реж. Н.Серебрякова). Вопросы межнациональных отношений также затрагиваются в фильмах: «Город мира» (реж. А.Гискин) – о национальных диаспорах Москвы, «Сказка поющих узоров» (реж. М.Сулейманов) – о народах Дагестана. Из киноальманаха о Южном федеральном округе (реж. М.Джусоев) можно узнать о геополитическом, историческом и культурном аспектах вхождения народов Северного Кавказа в состав Российского государства.

В фильме «Раздельно-параллельное обучение. 10 лет ожидания» (реж. Е.Герасимов, И.Панарин) повествуется о нравственно-воспитательных тенденциях в современной школе. О самой острой проблеме современной российской армии создан цикл фильмов «Дедовщина» (реж. М.Латыпов).  В особенностях реформ в области жилищно-коммунального хозяйства на современном этапе разбираются авторы цикла «Город» (реж. А.Фетисов). О транспортных проблемах в крупных городах можно узнать из цикла фильмов «Моторы и заторы» (реж. Ю.Костовецкий).

В фильме «Покаяние» (реж. А.Гутман) говорится о покаянии в содеянном преступников, приговоренных к пожизненному заключению. Об особенностях адаптации в обычной жизни людей с ограниченными возможностями созданы такие фильмы, как: «Подари мне жизнь, музыка» (реж. О.Колин) – о детях-инвалидах, которые благодаря таланту преодолели свой недуг, «Песня, которой не слышно» (реж. А.Барыкин) – об уникальной программе, созданной для глухонемых, не имеющей аналогов в мире, кинофильм «Становление» (реж. Ю.Диделев) – рассказывающий историю бывшего спортсмена, ставшего инвалидом, который нашел свое место в жизни. Эти, и многие другие фильмы в той или иной форме затрагивают вопросы толерантности в современном обществе.

Системный анализ комплекса вопросов борьбы с наркоманией приводится в цикле фильмов «Зона дозы» (Авт. А.Шемякин, Н.Кузнецова, реж. А.Нянькин). Данной проблематике посвящено еще несколько работ, в частности короткометражный фильм «Исповедь» (реж. С.Потемкин), рассказывающий о наркотическом падении человека и о людях, которые помогли ему найти «дорогу к храму», на примере деятельности реабилитационного центра «Мельничий ручей» под Санкт-Петербургом.

Не менее актуальной на сегодняшний день проблеме борьбы с терроризмом, посвящены такие фильмы, как: «Группа «А» – судьба моя», «России верные сыны» (реж. Э.Щербаков) – о деятельности легендарной группы «Альфа» и ее командирах, борющихся с терроризмом и диверсиями, «Терроризм как реклама» (реж. С.Холодный) – об использовании современными террористами средств массовой информации для декларации и осуществления своих целей.

В числе фильмов детской и молодежной тематики, создан ряд картин, посвященных проблемам семьи и воспитания подрастающего поколения, в том числе: «Корчагины… много лет спустя» (реж. Р.Розенблит) – о семье как непреходящей ценности и основе общества, «Самая большая семья» (реж. О.Балмашев) – о методах обучения и воспитания в самой большой семье в России, «Пора домой» (реж. Е.Демидова) – об отце многодетной семьи, «Сны детства» (реж. М.Рязанова) – о детской киношколе и ее воспитанниках, а также циклы фильмов: «Семья и Я» (реж. Я.Трофимова) – о внутреннем мире детей, оставшихся без родителей, «Открытие» (реж. Ю.Костовецкий) – о детско-юношеских спортивных школах.

В 2008 году традиционно обширный и разнообразный блок фильмов о культуре, искусстве и традициях народов России пополнился новыми работами, среди которых необходимо отметить такие картины, как: «Я вырос в театре» (реж. А.Потапов) – к 100-летию Свердловского театра оперы и балета, «И вот они опять знакомые места…» (реж. Е.Лобачева-Дворецкая, Н.Боровинская) – о Некрасовском празднике поэзии в Ярославском крае.

За отчетный период был завершен ряд фильмов исторической и историко-политической проблематики. О совести и личной ответственности последнего поколения политических деятелей эпохи социализма за благополучие населения СССР рассказывается в фильме «А был ли мальчик?» (реж. С.Мартьянов). О судьбах людей, репрессированных в 30-е годы создан цикл фильмов «Молите бога о нас…» (реж. А.Илюхин). О значении Полтавской битвы в истории России и о событиях 1612 года – времени восстановления национального единства России – повествуют очередные фильмы цикла «Дни русской боевой славы» (реж. Л.Фишель).

Ещё одним важным тематическим блоком и приоритетным направлением стало создание фильмов, посвященных Великой Отечественной войне, в ходе подготовки к празднованию 65-летия Великой Победы: «Американцы в Полтаве – год 1944» (реж. К.Давыдкин) – об американской базе в СССР, с которой совершались бомбардировочные рейды на фашистскую Германию, «Девушка и «Черная смерть» (реж. А.Плахотник) – о юной девушке Ане Егоровой, которая воевала на легендарном штурмовике Ил-2, по прозвищу «Черная смерть» и др.

Стоит также обратить внимание на возрождающийся интерес к научно-популярному кино. В этом жанре за отчетный период созданы такие фильмы, как: «Ловушка для солнца» (реж. Р.Гаспарянц) – о Басканской нейтринной обсерватории, «Загадка Циолковского 2. Как рождается знание?» (реж. Н.Тихонов) – о философских трудах Циолковского, «Разум побеждает смерть» (реж. А.Кибкало) – о технологиях исцеления, основанных на изменении сознания человека, «Конец детства» (реж. Е.Головня) – попытка образного, философского осмысления процессов, происходящих в современной науке.

Среди фильмов этнографической тематики необходимо отметить картину «Нярма» (реж. И.Замалиев), в которой подробно рассказывается о непростой повседневной жизни ненецкого народа, а также фильмы: «Сквозь хвою хвойных деревьев» (реж. П.Медведев) – о жизни удмуртов, «Торэм» (реж. Л.Уланова) – о жизни семьи манси вместе с одичавшим стадом оленей, «Малые народности северного Кавказа» (реж. Р.Аджикамалова) – о малых народах Дагестана.

В 2008 году увеличилось количество фильмов, посвященных проблемам экологии. Среди них: «Зеркало человека» (реж. Н.Журавлева) – о проблеме сохранения дальневосточного леопарда, «Рыцари долины» (реж. И.Голубева) – об экологической катастрофе в долине гейзеров на Камчатке, «Дон и Цимла: операция «Спасение» (реж. Р.Розенблит) – об экологии рек, сбережении и восстановлении природных богатств, о проблемах, за десятилетия накопившихся вокруг Дона и Цимлы, и о путях преобразований.

В числе фильмов о религии и духовном воспитании человека необходимо отметить такие, как: «Храм познания истины» (реж. С.Усков) – о двух неповторимых в своем роде учебных заведениях – духовной семинарии и духовной академии Троице-Сергиевой Лавры, «Время тьмы и скорби» (реж. Д.Демин) – об иконе «Знамение» Курской Коренной Божией Матери и др.

Среди фильмов о спорте: «Неолимпийский спорт» (реж. Э.Алиев), рассказывающий о достижениях российских спортсменов на международной арене в сумо и хоккее с мячом, «Олимпийский праздник в Пекине» (реж. А.Андреев) – об Олимпийских играх 2008 года в Китае, «Зимниада на Байкале» (реж. А.Гундоров) – о фестивале экстремального спорта.

## Кинопрокат и кинообслуживание населения

1. Проведение мероприятий по пропаганде отечественных фильмов. Было проведено 114 мероприятий.

При государственной финансовой поддержке были проведены следующие киномероприятия: торжественная церемония вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой Орел» за 2007 год, торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «НИКА», конкурс и вручение премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат», вручение профессиональной премии за лучшие рекламные материалы и продвижение российских кинофильмов и телесериалов «Золотой движок», вручение Национальной Премии «Лавровая ветвь» в области неигрового кино и телевидения, вручение Национальной Премии кинокритики и кинопрессы «БЕЛЫЙ СЛОН», «Семейный экран», «Кино на страже Отечества», «Старые фильмы о главном», «Мы помним…», «Кино детям», «Кино вместо наркотиков», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Инвалид. Кино. Общество», «Молодежь ко «Дню Победы», «Звезды кино против наркотиков», Всероссийский фестиваль музыки и кино «Звени, город!», «Этот день Победы!», «Пять вечеров», «Кино на все времена», «Виват, комедия!» (Третий Московский фестиваль, посвященный творчеству кинорежиссера Аллы Суриковой), «Чеховские вечера на Истре»; киномероприятия, посвященные 100-летию кинопроизводства в России; «Пусть всегда будет солнце»; «Летающая карусель»; «Кинематографисты - ветеранам Великой Отечественной войны»; «Заветы ветеранов»; «Этнокино»; «Кино и Фольклор»; «Документалистика против романтики терроризма»; «Праздник нашего кино»; «Золотой век России»; киномарафон «Круг семьи»; «Спортивный кинофорум»; «Мультипотамия»; кинофорум «Я и СЕМЬЯ»; «Кино на защиту человека»; киномероприятия, посвященные ветеранам кино «Ветерану кинематографа»; киномероприятия, посвященные 65-летию Государственного театра киноактера; юбилейные мероприятия, посвященные 60-летию Госфильмофонда России; киномероприятие - фестиваль исторических фильмов «Вече»; киномероприятия, посвященные 100-летию кинопроизводства в России и др.

В приоритетном порядке государственная поддержка оказывалась киномероприятиям пропагандирующим: семейные ценности, бережное отношение к родному краю, позитивный образ защитника Отечества, здоровый образ жизни прежде всего среди детей и подростков.

2. При государственной поддержке проведено 54 наиболее значимых российских и международных кинофестивалей.

Проведены следующие кинофестивали: Открытый Российский фестиваль анимационного кино, Российский кинофестиваль «Литература и кино», Открытый Российский конкурс студенческих и дебютных фильмов на соискание национальных премий "Святая Анна", кинофестиваль архивного кино «Белые Столбы», Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», Открытый Российский кинофестиваль «Кинотавр», Российский государственный кинофестиваль «Виват кино России!», Международный фестиваль - кинофорум славянских кинематографий «Золотой Витязь», Международный фестиваль актеров кино «Созвездие», Фестиваль мировоззренческого кино «Город. Судьбы и время», Фестиваль экранного творчества детей «Московские каникулы», Международный фестиваль горных и приключенческих фильмов «Вертикаль», Международный фестиваль спортивного кино «Красногорский», Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к Человеку», Международный фестиваль лауреатов международных кинофестивалей «Фестиваль Фестивалей», Общенациональный кинофестиваль «ЮЖНЫЕ НОЧИ», Международный фестиваль детского анимационного кино «Золотая рыбка», Кинообразовательный фестиваль юных друзей кино «Киноёжик-2008», Всероссийский фестиваль визуальных искусств «Орленок», кинофестиваль «Балтийские дебюты», Межрегиональный фестиваль военно-атриотического кино «ФОРПОСТ», Кинофорум «Амурская осень», Международный кинофестиваль ВГИКа, Открытый Российский фестиваль кинокомедий «Улыбнись, Россия!», кинофестиваль «Сказка», Международный фестиваль мусульманского кино «Золотой Минбар», Международный кинофестиваль аудиовизуальной антропологии «Камера-посредник», фестиваль студенческих фильмов «Питеркит», Открытый фестиваль документального кино «Россия», Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» и др.

## Международные связи

Российская кинематография участвовала в следующих международных кинофестивалях и кинопоказах за рубежом:

17-21.01 - Участие российских фильмов в Международном кинофестивале «Sundance» (США). Фильм - «Русалка»

23-27.01 - 11-й Фестиваль русского кино в Нанте (Франция). Фильмы: «Путешествие с домашними животными», «Водитель для Веры», «Русская игра», «Агитбригада «Бей врага!», «Путина», «Тупой жирный заяц», «Франц + Полина», «Назовите меня Пикассо», «Свет в павильоне».

25.01-13.02 - Ретроспектива фильмов «Киноконцерна «Мосфильм» «Воображая Россию: 100-летие российского кинопроизводства» в Линкольн-Центре в Нью-Йорке (США).

01-14.03 - Фестиваль российских фильмов в рамках 12-го Фестиваля искусств в Марселе (Франция). Фильмы: «Калина Красная», «Послесловие», «Дама с собачкой», «26 дней из жизни Достоевского», «Женитьбы Бальзаминова».

15-20.03 - Неделя российских и сербских фильмов в Янгоне (Мьянма), посвященная 60-летию установления дипотношений между Россией и Мьянмой. Фильмы: «Звезда», «Они сражались за Родину», «Торпедоносцы», «Летят журавли», «Судьба человека», «Баллада о солдате».

20-30.03 - Фестиваль российских фильмов в Стокгольме, Упсале (Швеция). Фильмы: «Изгнание», «Цареубийца», «Дневной дозор», «Александра», «Актриса», «Я остаюсь», «Слуга государев».

21-30.03 - Неделя российского кино в Риге (Латвия). Фильмы: «Русалка», «Качели», «12», «Александра».

22-30.03 - Фестиваль российского кино «Женский взгляд» на озере Комо в г. Лекко (Италия). Фильмы: «Год лошади - Созвездие Скорпиона», «Ничего личного», «Натурщица», «Лучшее время года», «Русалка».

02-05.04 - Фестиваль «Лиможские встречи с российским кино» (Франция). Фильмы: «Назовите меня Пикассо», «Многоточие», «Живой», «Люди из камня», «Человек в футляре, в пальто, во фраке», «Красный Сион», «Русалка», «Простые вещи», ««Путешествие с домашними животными», «Настройщик», «Магнитные бури», «Перекресток».

09-15.04 - Фестиваль «Русская весна» в Париже (Франция). Фильмы: «Отец», «Игра в Шиндай», «Ярик».

29.04-07.05 - Участие российских фильмов в 11-м Открытом кинофестивале «Золотой Бриг» в городах Киев, Днепропетровск, Запорожье, Одесса (Украина).

14-25.05 - Международный кинофестиваль в Каннах (Франция), организация Павильона, посвященного 100-летию российского кинопроизводства. Фильмы: «Шультес», «Тюльпан», «Все умрут, а я останусь», «Анна Каренина».

19-25.05 - Дни Нового русского кино в Узбекистане. Фильмы: «Артистка», «Ничего личного», «Исчезнувшая империя», «Русская игра».

27.05-03.06 - Неделя российских фильмов в гг. Пекин, Хай Нан (КНР). Фильмы «Артиска», «Кука», «Ничего личного», «Путешествие с домашними животными», «Контракт на любовь», «Простые вещи».

29.05-04.06 - Неделя российских фильмов в Австрии. Фильмы: «Качели» «Русская игра», «Путешествие с домашними животными», «Слушая тишину», «Ванечка», «Ностальгия по будущему», «Бой с тенью».

30.05.-05.06 - Показ российских фильмов в рамках Дней славянских культур в Брюсселе (Бельгия). Фильм: «Остров».

03-06.06 - Неделя российских фильмов в Словакии. Фильмы: «Вы не оставите меня», «Питер FM», «Весьегонская волчица», «Русская игра», «Слушая тишину», «Качели», «Ностальгия по будущему».

19-28.06 - 30-й юбилейный Московский международный кинофестиваль, посвященный 100-летию российского кинопроизводства.

24-27.06 - Неделя российских фильмов в Праге (Чехия). Фильмы: «Вы не оставите меня», «Питер FM», «Изображая жертву», «Слушая тишину», «Качели», «Ностальгия по будущему».

12.07 - Показ российских фильмов на День России в рамках Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в г. Витебске (Беларусь). Фильмы: «Ниоткуда с любовью или веселые похороны», «Качели».

28.07-01.08 - Специальный показ российских фильмов в рамках Международного кинофестиваля «Мотовун Фильм Фест-2008» (Хорватия). Фильмы: «Понизовая вольница», «Немые свидетели», «Кинонеделя» № 1, «Киноправда» №№ 16,19, 20, «Стачка», «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «Девушка с коробкой», «Чапаев», «Сорок первый», «Летят журавли», «Дама с собачкой», «Иваново детство», «Гамлет», «Восхождение», «Мой друг Иван Лапшин», «Сентиментальный романс-2000. Реквием по ХХ веку.

30.06-05.07 - Неделя российских фильмов в Загребе (Хорватия). Фильмы: «Брат», «Брат-2», «Сестры», «Кукушка», «Утомленные солнцем», «Путешествие с домашними животными», «4», «Игры мотыльков», «Платки», «Разметка», «Прогулка».

17-21.09 - Фестиваль российского кино «Страницы истории» в Монцамбано (Италия). Фильмы: Завещание императрицы. Фильм II», Царевич Алексей», «Всадник по имени Смерть», «Слуга государев», «1612».

18-29.09 - Фестиваль российских фильмов в Лондоне (Великобритания). Фильмы: «Живи и помни», «Новая земля», «12», «Простые вещи», «Дикое поле», «Лучшее время года», «Жестокость», «20 сигарет», «Нирвана», «Юрьев день».

19-24.09 - Неделя российского кино в Нью-Йорке (США). Фильмы: «Дикое поле», «Новая земля», «Юрьев День», «Пленный», «Четыре возраста любви», «Индиго», «Муха», «Розыгрыш», «Гитлер капут».

29.09-01.10 - Фестиваль российского кино в Милане (Италия). Фильмы: «Плюс один», «Дневник его жены», «Русский бунт», «Свои», «1612».

10-16.10 - Ретроспектива российских фильмов в Софии в рамках Года России в Болгарии. Фильмы: «Жизнь за жизнь», «Богатырь духа», «Пышка», «Петербургская ночь», «Земля жаждет», «Богатая невеста», «Старики-разбойники», «Я шагаю по Москве», «Дама с собачкой», «Табор уходит в небо», «Анна Каренина», «Белый Бим Черное ухо», «Бриллиантовая рука», «В огне брода нет», «Дворянское гнездо», «Сто дней после детства».

10-17.10 - Дни нового кино России в Литве. Фильмы: «Дикое поле», «Плюс один», «Юрьев день», «Нирвана», «Шультес».

17-21.10 - Показы российских фильмов в рамках Дней России в Латинской Америке в Гаване (Куба). Фильмы: «Возвращение», «Остров», «Кукушка», «Питер FM», «Звезда», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», 4 документальных фильма.

18-24.10 - «Дни российского кино в Черногории». Фильмы: «Турецкий гамбит», «Мы из будущего», «Граф Монтенегро», «Сундук предков», «Мегаполис», «Ниоткуда с любовью», «Беркут», «Наследники», программа мультфильмов (62 названия).

20-26.10 - Неделя российских фильмов в рамках Дней российской культуры в Молдавии. Фильмы: «Отец», «Игра», «Игры мотыльков», «Муха», «Контракт на любовь».

21-26.10 - Неделя российских фильмов в АРЕ. Фильмы: «Ванечка», «Ностальгия по будущему», «»Русская игра», «Качели», «Слушая тишину».

23-30.10 - Неделя российских фильмов в Белграде (Сербия). Фильмы: «Бриллиантовая рука», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Волга-Волга», «Ирония судьбы или с легким паром», «Калина красная», «Мы из джаза», «Невероятные приключения итальянцев в России».

24.10-02.11 - Неделя российских фильмов в Доме Москвы в Риге (Латвия). Фильмы: «Виват, Анна», «Живи и помни», «Однажды в провинции», «Кука», «Бегущая по волнам».

26.10-01.11 - Фестиваль современного российского кино в Дели и Мумбае в рамках Года России в Индии. Фильмы: «Ностальгия по будущему», «Лучшее время года», «Нирвана», «Русалка», «Путешествие с домашними животными», «+1», «Бой с тенью-2».

27-31.10 - Кинопоказы в рамках Недели русского языка, науки и культуры в Хельсинки (Финляндия). Фильмы: «Вероника не придет», «Акме», «Скалолазка», «Мегаполис».

28-31.10 - Неделя российских фильмов в Подгорице (Черногория). Фильмы: «Муха», «Отец», «Контракт на любовь», «Мы из будущего», «Код Апокалипсиса», «Ирония судьбы. Продолжение», «Игра», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Граф Монтенегро».

29.10-03.11 - Показы российских фильмов в рамках Дней России в Латинской Америке в Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло (Бразилия). Фильмы: «Возвращение», «Остров», «Кукушка», «Питер FM», «Странник», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», 4 документальных фильма.

30.10-16.11 - Фестиваль российского кино в Австралии (Сидней, Канберра, Бризбэн, Мельбурн). Фильмы: «+1», «Тиски» «12», «Исчезнувшая империя», «Путешествие с домашними животными», «Граффити», «Простые истины», ретроспектива «Мосфильма», «Человек-амфибия», «Письма мертвого человека».

03-08.11 - Фестиваль российских фильмов в Аргентине в рамках Дней России в Латинской Америке. Фильмы: «Возвращение», «Остров», «Кукушка», «Питер FM», «Странник», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», 4 документальных фильма.

06-11.11 - Неделя российских фильмов в Сан-Хосе (Коста-Рика). Фильмы: «12», «Александра», «Русалка», «Простые вещи», «Путешествие с домашними животными», «Изгнание».

06-24.11 - Фестиваль Российского кино в Риге (Латвия), Таллинне и Нарве (Эстония). Фильмы: «Шультес», «Пленный», «Новые приключения Бабки Ежки», «Розыгрыш», «Золушка 4х4», «Игра», «Океан», «Никто, кроме нас», «Новая земля», «Каменная башка», «Райские птицы», «Все умрут, а я останусь», «Тот, кто гасит свет».

07-09.11 - Фестиваль российских фильмов во Фрайбурге (Швейцария): «Питер FM», «Остров», «Путешествие с домашними животными», «Девушка с коробкой», «Князь Владимир».

10.-14.11 - Фестиваль российских фильмов в Чили в рамках Дней России в Латинской Америке. Фильмы: «Возвращение», «Остров», «Кукушка», «Питер FM», «Странник», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», 4 документальных фильма.

11-15.11 - Неделя российских фильмов в Париже (Франция). Фильмы: «Живи и помни», «Муха», «Плюс один», «Русалка», «Юрьев день», «Пленный», «Индиго», «Пассажирка», «Четыре возраста любви», «Все умрут, а я останусь», «Однажды в провинции».

12-25.11 - Неделя российских фильмов в рамках Года России в Болгарии (София, Пловдив, Бургас). Фильмы: «Бой с тенью», «Бой с тенью-2», «Код апокалипсиса», «Лучшее время года», «Любовь-морковь», «Магнитные бури», «Мы из будущего», «Отец», «Питер FM», «Плюс один», «Розыгрыш», «Связь», «Четыре возраста любви», «Юрьев день», «Ирония судьбы. Продолжение».

12-15.11 - Неделя российских фильмов в Техасе (США). Фильмы: «Живи и помни», «Джоконда на асфальте».

13-19.11 - Неделя российского кино в Нюрнберге (ФРГ). Фильмы: «Русалка», «Вы не оставите меня», «Остров», «Слушая тишину», «Путешествие с домашними животными», «Весьегонская волчица».

14-23.11 - Фестиваль российских фильмов «Спутник над Варшавой» (Польша). Фильмы: ретроспективы Н.Михалкова, А.Тарковского. Всего - 150 фильмов.

22-29.11 - Неделя российских фильмов в Казахстане. Фильмы: «Отец», «Исчезнувшая империя», «Открытое пространство», «Отец», «Петя по дороге в Царствие небесное», «Бумажный солдат».

23-27.11 - Фестиваль российских фильмов «Забытое кино» в рамках Международного кинофестиваля «Черные ночи» в Таллинне (Эстония). Фильмы: «Пираты XX века», «Калина красная», «Раба любви».

26-30.11 - Фестиваль «Россия в гостях у Эссена» (г.Эссен, ФРГ). Фильмы: «12», «Золотой век», «Виват, Анна!», «Исчезнувшая империя», « Апокриф. Музыка для Петра и Павла».

Ноябрь - Неделя российских фильмов в Монголии. Фильмы: «Дикое поле», «Чайка», «Розыгрыш», «Пари», «Улыбка Бога».

27.11-01.12 - 16-й Фестиваль российского фильма в Онфлере (Франция). Фильмы: «Живи и помни», «Пленный», «Плюс один», «Дикое поле», «Океан», «Шультес», «Исчезнувшая империя», «Простые вещи», «Кино про кино», «Жизнь забавами полна», 6 документальных и 7 анимационных фильмов.

28.11-03.12 - Неделя российских фильмов «Германия глазами российского кино 30-х годов» в Берлине (ФРГ). Фильмы: «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок», «Болотные солдаты», «Адмирал», «Дикое поле», «Индиго», Живи и помни», Мы из будущего», «Пассажирка», «Пленный», «Плюс один», «Тот, кто гасит свет», «Четыре возраста любви».

01-06.12 - Неделя российских фильмов в Сирии. Фильмы: «Ванечка», «Ностальгия по будущему», «»Русская игра», «Качели», «Слушая тишину».

04-13.12 - 4-й Фестиваль российского кино в Израиле. Фильмы: «Ленинград», «Три девушки», «Ярик», «Граффити», «Открытое пространство», «Георг», программа документальных фильмов (12 картин).

06-09.12 - Неделя российских фильмов «Отцы и дети» в Риме (Италия). Фильмы: «Джоконда на асфальте», «Год Лошади в созвездии Быка», «Живи и помни», «Солдатский декамерон».

08-13.12 - Неделя российских фильмов в Иордании. Фильмы: «Ванечка», «Ностальгия по будущему», «»Русская игра», «Качели», «Слушая тишину».

14-20.12 - Ретроспектива российских фильмов в Дели и Калькутте в рамках Года России в Индии. Фильмы: «Служебный роман», «Осенний марафон», «Москва слезам не верит», «Несколько простых желаний», «Русалка», «Ностальгия по будущему», «Путешествие с домашними животными», «Слушая тишину», «Качели», «Бой с тенью-2».

17-23.12 - Неделя российских фильмов в Пномпене (Камбоджа). Фильмы: «Питер FM», «Князь Владимир», «Кука», «Контракт на любовь», «Код Апокалипсиса», «Бой с тенью».

## Призы российских фильмов на международных кинофестивалях в 2008 году

- Международный кинофестиваль Санденс (США).

15-25 января

«Русалка» (реж.А.Меликян) - приз за лучшую режиссуру.

- 5-й Международный кинофестиваль в Мускате (Оман)

22-29 января

«Полное дыхание» (реж.В.Пендраковский) - специальный приз жюри за лучший иностранный фильм;

- Международный кинофестиваль в Белграде (Сербия)

22 февраля - 2 марта

«12» (реж.Н.Михалков) - диплом жюри ФИПРЕССИ за лучший фильм;

- 12-й Международный кинофестиваль в Софии (Болгария)

06-16 марта

«Русалка» (реж.А.Меликян) - главный приз фестиваля;

приз Н.Михалкову за вклад в развитие мирового кинематографа.

- Международный фестиваль короткометражных фильмов в Оберхаузене (ФРГ)

01-06 мая

«Как стать стервой» (реж.А.Рудницкая) - Главный приз фестиваля (3,5 тыс.евро);

«Незримое» (реж.П.Медведев) - приз ФИПРЕССИ;

- Международный кинофестиваль в Каннах (Франция)

14-25 мая

«Тюльпан» (реж.С.Дворцевой) - Главный приз в секции «Особый взгляд»;

«Все умрут, а я останусь» (реж.В.Гай-Германика) - спецприз жюри «Золотая камера» за лучший короткометражный фильм;

- Международный фестиваль детских и юношеских фильмов в Злине (Чехия) 1-8 июня

«Муха» (реж.В.Котт) - конкурс - специальный приз фестиваля

- Международный кинофестиваль в Карловых Варах (Чехия)

4-12 июля

«Пленный» (реж.А.Учитель) - приз «Хрустальный глобус» за режиссуру (основной конкурс),

«Тюльпан» (реж.С.Дворцевой) - приз в разделе «Восток Запада»,

«Русалка» (реж.А.Меликян) - приз Чешского телевидения «Независимая камера»,

приз зрителей Н.Михалкову.

- Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в Ереване (Армения) - 13-20 июля

«Русалка» (реж.А.Меликян) - Гран-при фестиваля.

- 15-й Международный фестиваль европейского фильма «Палич-2008» (Сербия)

20-25 июля

«Русалка» (реж.А.Меликян) - приз зрительских симпатий, премия жюри FIPRESCI;

- Международный кинофестиваль в Венеции (Италия)

27 августа - 6 сентября

«Бумажный солдат» (реж.А.Герман-мл.) - приз «Серебряный лев» за режиссуру, приз “Osella” за лучшую операторскую работу.

- Международный кинофестиваль в Бердянске

28 августа - 3 сентября

«Новые времена или биржа недвижимости» (реж.Г.Евтушенко) - приз за лучшее исполнение женской роли, приз С.Федотову за создание образа современника.

- XI Международный кинофестиваль в Пхеньяне (КНДР)

17-26 сентября

«Ирония судьбы, или с легким паром! Продолжение» (реж.Т.Бекмамбетов) - специальный приз дирекции фестиваля;

«Муха» (реж.В.Котт) - специальный приз жюри.

- Международный фестиваль кинооператорского мастерства в Скопье и Битоле (Македония)

27 сентября-4 октября

«Пленный» (реж.А.Учитель) - приз «Бронзовая камера 300» за операторскую работу кинооператору Ю.Клименко;

Приз «Золотая камера 300» К.Шахназарову за вклад в киноискусство.

- Международный кинофестиваль в Цюрихе (Швейцария).

25 сентября - 5 октября

«Тюльпан» (реж.С.Дворцевой) - Главный приз фестиваля.

- Международный кинофестиваль в Токио (Япония).

17-26 октября

«Тюльпан» (реж.С.Дворцевой) - Главный приз фестиваля,

Приз Акиры Куросавы Н.Михалкову за вклад в мировое киноискусство.

- Международный кинофестиваль «Молодость» в Киеве (Украина).

18-26 октября

«Шультес» (реж.Б.Бакурадзе) - Гран-при фестиваля.

- Международный кинофестиваль в Бишкеке

19-27 октября

«Лев Толстой» (Г.Евтушенко) - приз «За оригинальное раскрытие мира личности».

- Международный кинофестиваль в Санкт-Петербурге «Мир знаний»

«Лев Толстой» (Г.Евтушенко) - приз Совета Федерации за духовное и нравственное воспитание граждан.

- Международный кинофестиваль в Коттбусе (ФРГ).

11-16 ноября

«Пленный» (реж.А.Учитель) - Главный приз фестиваля за лучший фильм; приз «Диалог за взаимопонимание между культурами»;

«Тюльпан» (реж.С.Дворцевой) - приз за лучшую режиссуру, похвальный отзыв жюри,

«Дикое поле» (реж.М.Калатозишвили) - похвальный отзыв жюри, приз ФИПРЕССИ, приз экуменического жюри,

«Муха» (реж.В.Котт) - приз за лучший дебют,

- Международный кинофестиваль в Маррокеше (Марроко) -

14-22 ноября

«Дикое поле» (реж.М.Калатозишвили) - Гран-при фестиваля,

Приз «Золотая звезда» А.Кончаловскому за вклад в мировой кинематограф.

- Международный кинофестивале в Гоа (Индия)

22 ноября - 2 декабря

«Тюльпан» (реж.С.Дворцевой) - Главный приз фестиваля «Золотой Павлин».

49. Обеспечение устойчивого развития производства российских фильмов (частичное финансирование производства отечественных фильмов)

50. Реализация мер, направленных на поддержку российского кинематографа в кинопрокате (проведение мероприятий по пропаганде отечественного кино, частичное тиражирование фильмокопий)

51. Система мероприятий, направленных на продвижение российских фильмов за рубежом (проведение кинофестивалей и некоммерческих киномероприятий и участие в них)

52. Приобретение импортной пленки

1.Завершено производство 23 игровых, 227 неигровых и 2 анимационных фильмов.

2.Проведено 114 киномероприятий, 54 кинофестиваля, оказана финансовая поддержка в прокате 25 игровым и 3 анимационным фильмам.

3. Российские фильмы приняли участие в 41 международном кинофестивале, командировано 137 кинематографистов, направлено 208 фильмокопий.

4.      Было закуплено:

|  | Всего, метров | Фирма «Кодак», метров | Фирма «Фуджи», метров |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветная негативная кинопленка | 734013 | 537837 | 196176 |
| Цветная контратипная кинопленка | 200080 | 100040 | 100040 |
| Цветная позитивная кинопленка | 7008595 | 4000380 | 3008215 |

Закупленные кинопленки позволили обеспечить 100 процентов игровых и неигровых фильмов, создаваемых при государственной финансовой поддержке в рамках федеральной целевой программы "Культура России (2006-2010 годы)", высококачественными киноматериалами в требуемых объемах и номенклатуре. Кроме этого, было обеспечено кинопленкой тиражирование фильмов, получивших государственную финансовую поддержку в прокате.

- Сведения о проблемных ситуациях и недостатках.

Минкультуры России

В связи с реорганизацией Федерального агентства по культуре и кинематографии, допущено частичное отставание в освоении выделенных средств в 3 квартале  2008 года.

- Принятые государственными заказчиками меры, необходимые для реализации в 2009 году мероприятий программы, строек и объектов для федеральных государственных нужд.

Минкультуры:

В целях недопущения не освоения бюджетных средств по капитальным вложениям распоряжением Правительства Российской федерации от 23.12.2008 № 1903-р бюджетные ассигнования в объеме 3054,0116 млн. рублей перенесены с 2008 на 2009 год.

 Призы российских фильмов, полученные на международных кинофестивалях, представлены в приложении