Форма № 1

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

### Федеральная целевая программа «Культура России (2006 – 2011 годы)».

### Государственный заказчик-координатор - Министерство культуры Российской Федерации.

Государственные заказчики:

- Минкультуры России

- Росархив

- Роспечать

- Ключевые мероприятия в 2009 году:

По направлению «капитальные вложения»:

завершение работ по объекту ФГУК «Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова», г. Москва;

развертывание в полном объеме строительства нового здания Государственного архива Российской Федерации (г. Москва), ожидаемая техническая готовность объекта – 20%;

продолжение работ по реконструкции объектов Госфильмофонда, ожидаемая техническая готовность объекта – 67%;

продолжение строительно-монтажных работ на объектах ФГУК «Государственный Эрмитаж», включая реставрационно-хранительский корпус, лекционно-выставочный корпус, корпус перехода (вестибюля), лаборатория биологического контроля, внутриплощадочные кабельные сети, ожидаемая техническая готовность объекта – 65%;

реконструкция инженерных сетей музея ФГУК «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», пос. Соловецкий Архангельской области, ожидаемая техническая готовность объекта – 60%;

выполнение работ по реконструкции ФГУК «Государственный Русский музей», г. Санкт-Петербург (ожидаемая техническая готовность объекта – 44%), строительству учебного корпуса ФГОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств» г. Химки Московской области (ожидаемая техническая готовность объекта – 39%) и объектам Всероссийского музейного объединения «Государственная Третьяковская галерея» (ожидаемая техническая готовность объекта – 22%);

осуществление поставки и монтажа  основного технологического оборудования ТВ передатчиков мощностью 20 кВт и 25 кВт  региональных радио-телепередающих центров (РТПЦ).

По направлению НИОКР

стендовые испытания модели тракта цифрового ТВ вещания в I и II ТВ диапазонах, разработка программы и методики проведения натурных испытаний, подготовка предложений по видам услуг цифрового вещания;

подготовка «Основных правил работы архивов организаций».

По направлению «прочие нужды»

оснащение федеральных архивов современными техническими средствами, в том числе техническое перевооружение Лаборатории микрофильмирования и реставрации документов Российского государственного архива научно-технической документации;

издание социально значимой литературы около 550 наименований;

проведение международных книжных выставок-ярмарок, организация в рамках выставок мероприятий по продвижению российской литературы на мировые книжные рынки, участие в выставках в Каире, Минске, Иерусалиме, Париже, Болонье, Лондоне, Алма-Ате, Праге, Варшаве, Токио, Ереване, Киеве, Пекине, Мадриде, Франкфурте, Ашхабаде, Белграде, Хельсинки, Гвадалахаре, Софии;

организация и проведение Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества, выпуск детских книг тиражом до 35 тыс. экземпляров для детских библиотек;

страховое копирование библиотечных фондов, фильмофонда

создание и ведение сводного каталога библиотек России

реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации

пополнение государственной части Музейного фонда Российской Федерации, формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации;

издание полных научных каталогов собраний музеев, Свода памятников истории и культуры;

работы по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятников истории и культуры федеральной собственности;

реставрация памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности - объектов религиозного назначения;

реставрация памятников истории и культуры, включенных в проект «Историческая память»;

формирование банка данных единого государственного реестра памятников истории и культуры Российской Федерации;

проведение мастер-классов, фестивалей, выставок молодых дарований, реализация проекта «Новое передвижничество»;

проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок, Всемирного фестиваля циркового искусства,

поддержка региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества;

обеспечение мероприятий, направленных на продвижение российских фильмов за рубежом (участие в международных кинофестивалях и проведение некоммерческих киномероприятий), осуществление международного сотрудничества в области кинематографии;

приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования).

4. Программа нуждается в корректировке.

Программа нуждается в корректировке с учетом изменений параметров финансирования 2009 года в  соответствии с  Федеральным законом от 03.10.2009 № 230-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов».

Получено предварительное согласование (письмо Минэкономразвития России от 02.11.2009 г. № 18438-ОС/Д17).

Однако  в связи с изменениями, которые внесены в данные об объектах капитального строительства, включенных в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2009 год (письма Минэкономразвития России от 08.12.2009 № 21158-ОС/Д17, от 22.12.2009 № 22465-ОС/Д17, от 25.12.2009 № 22793-ОС/Д17) проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Культура России (2006-2011 годы)» направлен в Минэкономразвития России на повторное согласование (письмо Минкультуры от 26.01.2010 г. № 133-01-49-ПХ).

### 5.  На 2009 год всего заключено за счет средств федерального бюджета 2842 государственных контракта на сумму 22935087.84 тыс. рублей, в т.ч.:

по государственным капитальным вложениям  97 на сумму 16530335,6 тыс. руб. в том числе:

бюджетные инвестиции - 76 государственных контракта на сумму  13917510,6 тыс. рублей;

Уменьшение стоимости работ по итогам 2009 года по заключенным договорам  по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации обусловлено следующим:

По государственному заказчику Минкультуры России  лимиты бюджетных обязательств по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации уменьшились  на 1 248 160,0 тыс. рублей  с 13398271,9 тыс.  рублей до  12150111,9 тыс. рублей  на конец 2009 года.

Изменения  были произведены по объекту «ФГУК Государственный академический Большой театр России» в объеме 1159560,0 тыс. руб. с перераспределением бюджетных ассигнований на иные целевые статьи расходов:

ЦСР 1020201 – в объеме 350000,0 тыс. рублей на строительство объектов: ФГУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле"; ФГУК "Тульский государственный музей оружия"; ФГУК "Государственный Центр современного искусства".

ЦСР 4508500 – в объеме 50000,0 тыс. рублей на проведение культурной программы «Год Индии в России»;

ЦСР 4419900 – в объеме 140000,0 тыс. рублей  Центральному музею Великой Отечественной Войны на создание экспозиций;

ЦСР 4419200 – в объеме 400000,0 тыс. рублей на реставрацию системы фонтанов Государственного музея-заповедника «Петергоф»;

ЦСР 1000200 ВР 023 – в объеме 184560,0 тыс. рублей на реставрацию памятников истории и культуры;

ЦСР 1020201 – в объеме 35000,0 тыс. рублей на строительство Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Орловский государственный институт искусств и культуры", г. Орел.

Уменьшены лимиты по объектам ФГУК  "Государственный историко-культурный музей-заповедник  "Московский Кремль" и ФГОУ ВПО "Московский государственный университет культуры и искусств" на 40000,0 тыс. рублей с перераспределением данных средств на предоставление субсидий.

Также уменьшены лимиты по объекту ФГУК  "Государственный историко-культурный музей-заповедник  "Московский Кремль" в объеме 48600,0 тыс. рублей с перераспределением на строительство объекта ФГУК "Государственный военно-исторический музей-заповедник "Прохоровское поле" (ЦСР 1020201)

В целом стоимость работ  по заключенным Договорам соответствует лимитам бюджетных обязательств Минкультуры России на 2009 год.

Уменьшение стоимости работ по итогам 2009 года по заключенным договорам  по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации при изменении количества  договоров по отношению к 9 месяцам 2009года   на 21  связано с вышеизложенным.

Соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидий  - 21  на сумму 2612825,0 тыс. рублей

по НИОКР – 31 государственный контракт на сумму 48478,8 тыс. рублей;

по прочим нуждам – 2714 государственных контракта на сумму

6356273,44  тыс. рублей.

### 99,1 %  от годовых бюджетных назначений.

### Переходящих контрактов прошлых лет 121 на сумму 1157839,5 тыс. рублей из федерального бюджета.

Дополнительными соглашениями к государственным контрактам изменены объемы финансирования переходящих контрактов прошлых лет:

Росархив-  увеличены до 142250,6 тыс. рублей по объекту «Филиал Российского государственного архива экономики (РГАЭ) в пос. Вороново Подольского района Московской области»;

Роспечать- увеличены до 9437,8 тыс. рублей по объектам пункта программы  «Развитие сети телерадиовещания Российской Федерации»;

### С 01.01.2009 года – 2721 государственный контракт на сумму – 21777248,34  тыс. рублей в т.ч.:

по государственным капитальным вложениям:

бюджетные инвестиции – 71 государственный контракт на сумму 13765822,3  тыс. рублей;

по субсидиям – 21 соглашение на сумму 2612825,0 тыс. рублей.

по НИОКР – 27 государственных контрактов на сумму 36878,8  тыс. рублей;

по прочим нуждам – 2602 государственных контракта на сумму 5361722,34 тыс. рублей

За  2009 год  заключено 89 Государственных контракта на сумму  235223,2 тыс. рублей  длительностью более одного года.

Проблемных ситуаций при размещении заказов и заключении контрактов, соглашений на 2009 год не имеется.

### 6. Финансирование мероприятий программы в 2009 году.

### Объем финансирования в 2009 году за счет средств федерального бюджета на реализацию федеральной целевой программы «Культура России (2006 – 2011 годы)» составляет:

По Программе, всего	–  23151317,9  тыс. рублей,

в том числе:

по государственным капитальным вложениям	– 16665587,5 тыс. рублей,

из них: бюджетные инвестиции –  14052762,5 тыс. рублей,

субсидии – 2612825,0 тыс. рублей.

НИОКР	– 48625,0 тыс. рублей;

на прочие нужды	– 6437105,4 тыс. рублей.

За  2009 год суммарные кассовые расходы государственных заказчиков из федерального бюджета на реализацию Программы составляют:

По Программе,

всего– 21619019,82 тыс. рублей, 93,44  % от годовых бюджетных назначений,

в том числе:

по государственным капитальным вложениям	–  15277403,19 тыс. рублей; из них

бюджетные инвестиции – 12664578,19  тыс. рублей,

субсидии – 2612825,0  тыс. рублей.

НИОКР	– 48478,8 тыс. рублей;

на прочие нужды	– 6293137,83 тыс. рублей.

### 7. Объем софинансирования в 2009 году, предусмотренный утвержденной программой.

Программой предусмотрено софинсирование только из «Прочих источников», объемы указаны согласно постановления Правительства РФ от 14.01.2009 № 23.

По Программе, всего	– 3715000,0 тыс. рублей,

в том числе:

по государственным капитальным вложениям	– 2016900,0 тыс. рублей;

НИОКР	– 4800,0 тыс. рублей;

на прочие нужды	– 1693300,0 тыс. рублей

Привлечено софинансирование  за   2009 год  в объеме 2 458 836,7 тыс. рублей, в т.ч.

за счет прочих источников – 1 433 274,7 тыс. рублей,

за счет средств бюджета субъектов РФ (субсидии) – 1 025 562,0 тыс. руб.  в т.ч.

По государственным капитальным вложениям –   815535,6 тыс. рублей из них:

Бюджетные инвестиции – 400143,7 тыс. руб.,

Субсидии – 1025562,0 тыс. руб.

НИОКР  –  1224,0 тыс. рублей;

По прочим нуждам – 1031906,997 тыс. рублей,

8. Динамика целевых индикаторов и показателей за  2009 год.

Целевые показатели и индикаторы утверждены письмом Минэкономразвития России от 21.05.09 № Д17-936.

По итогам реализации Программы за 2009 год по всем целевым индикаторам и показателям достигнуты плановые значения.

Форма ФП (индикаторы) прилагается.

9. Основные итоги реализации программы за   2009 год:

По направлению капитальные вложения:

В целях недопущения отставаний хода строительства и реконструкции объектов государственной собственности Российской Федерации в распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.05.2009 № 604-р внесены изменения в лимиты бюджетных ассигнований из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2009 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» с учетом изменений показателей, внесенных в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2009 год (письма Минфина России от 06.10.2009 № 16-03-06/265 и Минэкономразвития России  от 08.12.2009 №21158-ОС/Д17, от 22.12.2009 №22465-ОС/Д17, от 25.12.2009 №22793-ОС/Д17).

Об эффективности и результатах использования межбюджетных субсидий: за   2009 год заключено 21 соглашение (20 соглашений – Минкультуры России, 1 соглашение – Росархив) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации.

Объем привлеченных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации составил 1193837,4 тыс. рублей. Кассовый расход за  2009 год  – 1025562,0 тыс. рублей, 85,9 %.

В целях повышения эффективности расходов федерального бюджета и качества управления средствами федерального бюджета на 2009 год проводится мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации  принятых обязательств по финансированию строек и объектов согласно заключенным Соглашениям.

Минкультуры России.

Приоритетным направлением использования бюджетных ассигнований на капитальные вложения в 2009 году является дальнейшее продолжение работ на уникальных памятниках истории и культуры, являющихся общенациональным достоянием и включенных в федеральную целевую программу «Культура России (2006-2011 годы)».

Продолжение работ по строительству и реконструкции учреждений культуры, в том числе:

- Государственный академический Большой театр России;

- Государственный академический Мариинский театр;

По основному зданию Большого театра.

Работы по   реконструкции, реставрации и техническому оснащению объектов второй очереди   Государственного академического Большого театра России  в 2009 году    проводились в соответствии с графиком, утвержденным Министром культуры Российской Федерации.

Дирекцией, в целях выполнения этого графика    были проведены дополнительные организационные мероприятия.

В частности, проведен тендер и заключены дополнительные соглашения на завершение в 2009 году проектных работ в полном объеме.

В  мае 2009 г.  к  строительству объекта привлечена управляющая компания УК «ИНТЭКС», входящая  в  концерн «Сумма Капитал»,  и создано в составе ЗАО «СУИпроект» обособленное подразделение ЗАО «СУИпроект» №1.

К строительству объекта привлечены также дополнительно строительные организации московского стройкомплекса,  в т.ч. ГК «СУ-155», и  ОАО «Трест Мосэлектротягстрой».

В соответствии с выданными Заказчиком заданиями Генподрядчиком  был  увеличен темп строительно-монтажных работ, в результате чего  на объекте с опережением или в соответствии с графиком,   в зоне подземного пространства завершены работы по окончательной выемке грунта, бетонированию фундаментной плиты, устройству гидроизоляции прижимных стен, бетонированию основных стен, устройству монолитных перекрытий на всех подземных уровнях.

В плановые сроки по ул. Петровка был осуществлен монтаж  и пуск башенного крана.

В результате принятого Дирекцией решения по переопиранию надземной части здания с временных стоек на основные несущие стены подземной части без применения домкратов сокращены сроки этой работы.  Разработаны и утверждены регламенты переопирания взаимоувязывающие комплексы работ по инъектированию безусадочным раствором контакта верхней части основных стен с низом перекрытий, выполнена поэтапная срезка свай вдавливания и перераспределения нагрузок на несущие стены подземной части, осуществлен многоступенчатый постоянный мониторинг за возможными осадками здания. Проведенные работы позволили завершить переопирание стен театра.

Сдано под монтаж технологического оборудования помещение гидронасосной станции и начат монтаж  этого оборудования в том числе и немецкой фирмой «Бош Рексрот АГ».

18.08.2009 года сдано основание под первые 5 опор портального крана (оси Г-Е, опоры № 5-9). Планируемый срок завершения монтажа   и пуска портального крана намечен на конец января 2010 года.

Завершены работы по гидроизоляции и утеплению распределительной плиты по главному фасаду театра и фасаду по Щепкинскому переулку (по графику – май 2010г.).

Завершаются работы по монолитным конструкциям надземной части сценической зоны и арьерсцене.

Фермы покрытия над трюмом сцены сданы под устройство кровли. Ведутся работы по устройству  кровельного покрытия и закрытию теплового контура сценической зоны.

В плановом порядке продолжаются работы по монтажу внутренних инженерных систем и отделке помещений по всем зонам и уровням театра.

Пуск тепла в историческую надземную зону театра осуществлен в плановые сроки в октябре 2009 года.  В декабре начат поэтапный пуск тепла в подземную часть и надземную часть сценической зоны театра.

Завершаются работы по закрытию контура сценической зоны.   В  январе 2010 года планируется завершение общестроительных работ по трюму сцены и его передача под монтаж оборудования.  Начат монтаж сценического оборудования  и лебёдок.

В реставрационной зоне в соответствии с графиком завершены работы по монтажу деревянных конструкций пола партера и амфитеатра. На черных полах партера установлены временные леса для выполнения реставрационных работ по лепному декору лож, ярусов из папье-маше и реставрации живописи потолка зрительного зала. Выполняются работы по ремонту кирпичной кладки циркульных коридоров, штукатурке стен и сводов потолков. Завершается усиление сводов на -1 уровне.

В мастерских реставрируются элементы лож, балконов, лестничных ограждений, светильников, а непосредственно в исторических залах ведутся работы по реставрации живописи и лепного декора. Продолжаются работы по реставрации «Квадриги Аполлона», воссозданию чугунных галерей, реставрации деревянных балюстрад. Отреставрированы белокаменные колонны главного фасада, завершаются работы по реставрации их оснований. Выполняются работы по усилению конструкций верхней деки, установке перегородок.

В связи с проводимой корректировкой, проект 2-ой очереди реставрации и реконструкции комплекса зданий ГАБТ России был внесён на переутверждение по основному зданию ГАБТ России  в ФГУ «Главгосэкспертиза России»  03.06.2009 года. По этому проекту получено положительное заключение государственной экспертизы от 25.12.2009 года.                            № 843-09/ГГЭ-1393/05 (№ в Реестре   00-1-55204-09). В настоящее время Минкультуры России готовит приказ об утверждении этого проекта.

По  производственно-складскому комплексу ГАБТа России

Производственно-складской комплекс  ГАБТ России (далее ПСК) запроектирован из 2-х основных зданий  - Автоматизированный склад с пристройкой и Административно-производственный корпус, а также из отдельно стоящих вспомогательных сооружений: КПП, очистные сооружения ливневых (дождевых) стоков, РП-10кВ, дренажная насосная станция (подземная).

В 2009 году выполнены все строительные работы по Автоматизированному складу. Смонтированы 3 штабелёра. Фирма «Дорниден»  (Германия) выполнила наладку перегрузочного узла. Ведется наладка   технологического оборудования. 	Закончены строительные работы по пристроенному тамбуру и 	продолжается облицовка цоколя по всему периметру склада и пристройки.

В пристройке к складу смонтировано оборудование ЦТП, вентиляционной системы,  смонтирована установка предотвращения возгорания «Oxy Reduct».  Выполнены системы противопожарного водопровода, отопления, вентиляции и электромонтажные работы. Закончены отделочные работы помещений. Установлены проектные металлические ворота и двери. Ведутся пуско-наладочные работы инженерных систем. Их  окончание намечено в феврале 2010 года.

По наружным инженерным сетям выполнены работы по прокладке тепловых сетей, кабельных линий электроснабжения. Заканчиваются работы по прокладке  водопровода и дождевой канализации, кабельных линий слаботочных систем. Начаты работы по наружному освещению территории.

По благоустройству закончена установка забора по периметру всей территории, въездных ворот, пожарного выезда, калитки, шлагбаума. Установлен временный сетчатый забор, ограждающий территорию незаконченного строительства АПК  (2 этап). Заасфальтирована территория 1-го (пускового) этапа строительства.

Откорректированная проектная документация на строительство ПСК ГАБТа России (строительство зданий и сооружений и внешних инженерных сетей) была передана на рассмотрение в Мосгосэкспертизу 22.06.2009 года.

На разработанный проект получено положительное заключение Мосгосэкспертизы от 26.10.2009 года с регистрационным номером № 77-1-5-0946-09 (Дело  № 72-П5/09 МГЭ) и оно   утверждено приказом Министерства культуры  Российской Федерации от 12.11 2009 г.  № 774.

В целом объем освоенных капитальных вложений по ГАБТу России за 2009 год  составил  4 452 847,26 тыс. руб. в том числе по  основному зданию ГАБТа России – 3 383 544,84 тыс. руб. и  ПСК – 1 069 302,42 тыс. руб. Из них

за декабрь  на  основном здании ГАБТа России  освоено 1 497 850,00 тыс. руб. и  ПСК – 304 799,53 тыс. руб.

По строительству нового здания Государственного академического Мариинского театра.

На строительной площадке Мариинского театра завершены земляные работы по разработке котлована до отметки -12,0 м, извлечено около 116 тыс. куб. м грунта. Завершено закрепление грунта (вертикальная и горизонтальная «стена в грунте»), установлены железобетонный ростверк (обвязочная балка) по периметру шпунта, железобетонная плита перекрытия на отметке -4,41м (за исключением технологических отверстий), осуществлено бетонирование внешних стен подземной части здания, фундаментной плиты на отметке -11,1м (в том числе и в зоне зрительного зала), практически завершены железобетонные конструкции подземной части стен и перекрытий на отметках +0,6м, -4,41м, -8,11м, -11,1м (за исключением зоны зрительного зала). Начато возведение железобетонных конструкции надземной части здания до отметки +5,0м, отделка помещений подземной части и передача их под монтаж инженерного оборудования. Работы ведутся по зонам в соответствии с утвержденной технологией строительства, основные работы выполнили подрядные организации ОАО «ГСК», ОАО «Метрострой» и ООО «Космос СПб».

Для устранения риска повреждения зданий,  непосредственно примыкающих к стройплощадке, выполняются мероприятия по укреплению их фундаментов и несущих конструкций. По результатам мониторинга осадки по окружающей застройке и набережной не превышают допустимых значений, осадки исторического здания Мариинского театра не зафиксированы. Аварийная ситуация отсутствует, безопасность работ обеспечена.

Во исполнение протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации  В.В.Путина от 29.05.2009 проведен конкурс на право заключения контракта на выполнение проектных работ по разработке архитектурно-строительных решений фасадов, кровли, интерьеров здания новой сцены. Конкурс вызвал большой интерес, было подано 9 заявок, включая совместные заявки российских и иностранных участников. 28.07.2009 конкурсной комиссией победителем признано ОАО «КБ «ВиПС».

По предложению В.А.Гергиева, к работе была привлечена канадская архитектурная фирма «Diamond and Schmitt Architects» («DSAI»), которая  участвовала в конкурсе в качестве партнера ОАО «КБ «ВиПС» и в настоящее время работает на основании заключенного с ОАО контракта на проектирование.

На Градостроительном Совете Санкт-Петербурга 23.10.2009 была рассмотрена новая архитектура здания театра и даны замечания по предложенным фасадам, кровле, входной группе театра. В настоящее время проект доработан с учетом замечаний, и комплект документов официально принят для согласования Главным архитектором города Санкт-Петербурга.

Летом «DSAI» и Мариинский театр предложили изменить форму зрительного зала, что требовало изменений конструкций подземной части. Из-за этого вопроса неоднократно приостанавливались строительные работы в зоне зрительного зала. В декабре 2009 года Минкультуры России принято решение не изменять зрительный зал, и работы были продолжены по  прошедшему экспертизу и утвержденному проекту.

В сентябре 2009 года были завершены все судебные процессы с бывшим проектировщиком ЗАО «НПО «ГРФ».  Подписано соглашение об урегулировании правоотношений, на основании которого вынесены соответствующие определения Арбитражного суда.

Территориальным управлением Росфиннадзора в Санкт-Петербурге с 25.12.2008 проверялась деятельность ФГУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (далее «СЗД») в 2008 году, связанная со строительством Мариинского театра. 24.08.2009 Росфиннадзором выданы Предписание и Представление в адрес «СЗД», в которых, в частности, утверждалось о финансовых нарушениях, в том числе при оплате работ и материалов по устройству горизонтальной стены в грунте ниже дна котлована в размере 834,3 млн. рублей без достижения заданного результата. В ответ ФГУ «СЗД» направило заявление в Арбитражный суд о признании недействительными Предписания и Представления и ходатайство о приостановке их действия.

В процессе рассмотрения дела Арбитражный суд приостановил действия Предписания и Представления, отклонил апелляционную жалобу Росфиннадзора на это решение и привлек к участию в процессе в качестве   3-го лица генподрядчика ОАО «ГСК». Кроме того, суд удовлетворил ходатайство Мариинского театра о привлечении его к процессу в качестве    3-го лица со стороны Росфиннадзора.

Арбитражный суд, рассмотрев 17.12.2009  представленные  «СЗД» материалы, признал обоснованными возражения «СЗД» и недействительными пункты Предписания и Представления, включающие выводы об использовании бюджетных средств при устройстве «стены в грунте».

О финансировании и освоении выделенных средств сообщаем,  что   первоначально лимит финансирования на 2009 год составлял 4 609 млн. рублей и   распоряжением Правительства Российской Федерации  от 7 мая 2009 года  № 604-р его уменьшили до 2 309 млн. рублей. Выделенные средства в 2009 году в сумме 2 309 млн. рублей освоены полностью.

- ФГУК "Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник "Царское село" (реконструкция объектов музея), г.Санкт-Петербург;

- ФГУК "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник" (реконструкция объектов музея), пос.Соловецкий, Архангельская область;

Завершены строительством:

- Российский государственный академический театр драмы имени А.С.Пушкина (Александринский театр) (комплексная реконструкция и реставрация здания), г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д.6;

- ФГОУ  ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", г. Красноярск.

- ФГУК "Всероссийский музей А.С.Пушкина" (реконструкция объектов музея),  г.Санкт-Петербург;

- Объекты ФГУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф».

Мероприятия, проведенные за  2009 год на важнейших объектах строительства и реконструкции по укреплению материально-технической базы учреждений культуры региональной собственности.

Работы ведутся на 20 объектах региональной собственности, из них на 6 учреждениях культуры (театры) и 14 библиотеках.

1. Реконструкция ГУК «Пензенский областной драматический театр им. А.В. Луначарского, г. Пенза, ул. Московская, д. 89.

Выполнены следующие виды работ.

1. монтаж монолитного потолка, портала в зрительном зале, отделка стен зрительного зала;

2. монтаж латунных ограждений атриума и лестниц;

3. монтаж люстр и светильников;

4. кровельные работы;

5. отделка стен декоративной штукатуркой;

6. облицовка фасада гранитными плитами и декоративными элементами;

7. наружные сети водопровода, теплотрассы, канализации;

8. монтаж линий освещения, вентиляции, ГВС и ХВС;

9. установка дверных и оконных блоков, витражей, перегородок,

10. выполнена архитектурная подсветка фасада;

11. нанесение огнезащиты на конструкции, монтаж системы пожаротушения.

В декабре 2009 года подписан акт приемки законченного строительством объекта.

«Комплексная реконструкция  Бурятского Государственного академического театра оперы и балета в г. Улан-Удэ»

В 2000-2002 гг. проектной организацией ОАО «Бурятгражданпроект» по заданию Министерства культуры Республики Бурятия была разработана проектно-сметная документация по объекту «Комплексная реконструкция и реставрация Бурятского Государственного академического театра оперы и балета в г. Улан-Удэ». Письмом за №24-5-10/1593 от 23.12.02 Главгосэкпертиза России разрешила проведение экспертизы проектно-сметной документации по данному объекту силами Управления государственной вневедомственной экспертизы при Минстройжилкомхозе Республики Бурятия. Положительное заключение экспертизы №51 от 05.03.03 было получено и утверждено письмом Главгосэкспертизы России №24-5-4/535 от 19.03.03. Первый пусковой комплекс реконструкции и реставрации театра был закончен и сдан в эксплуатацию в 2007 году.

В ходе реконструкции было выявлено неудовлетворительное техническое состояние несущих конструкций здания театра (пустоты и раковины, включения инородных материалов, частичное отсутствие рабочей арматуры, несоответствие фактического класса бетона проектному), которые невозможно было установить до начала реконструкции.

В связи с этим, ООО «Бурятгеофизика» Сибирского отделения РАН было проведено комплексное техническое обследование несущих конструкций здания театра, по результатам которого ОАО «Бурятгражданпроект» разработан проект усиления несущих конструкций. Указанный проект прошел соответствующее согласование в НО «Российская ассоциация сейсмостойкого строительства» от 19.06.2008г. и получил положительное заключение экспертизы службы Россвязьохранкультуры от 26.07.2008г. № 4/12141.

В целях дальнейшей реализации проекта реконструкции и реставрации театра в состав проектной документации был включен указанный проект, повлекший увеличение сметной стоимости объекта.

На основании этого, проектная документация была подвергнута экспертизе и по ее результатам получено положительное заключение АУ РБ «Госэкспертиза» от 22. 08.2008. № 03-1-5-0098-08.

Приказом Министерства строительства и модернизации ЖКК Республики Бурятия, являющегося государственным заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств по объектам государственной собственности на территории Республики Бурятия, в соответствии с указанным положительным заключением экспертизы, была утверждена проектная документация по объекту «Комплексная реконструкция и реставрация Бурятского Государственного академического  театра  оперы  и  балета  в  г.  Улан-Удэ»  со  следующими показателями:

Сметная стоимость объекта (в ценах 1991 г.) в объеме 32 252,76 тыс. руб., в т.ч.

- СМР - 21 090,07 тыс. руб.

- Оборудование, прочие - 8 512,68 тыс. руб.

Характеристика выполненных работ:

Благоустройство;

Усиление стен и  лестниц, полы кассового вестибюля, фойе 1 этажа лестничной клетки.

Облицовка нефритом кольцевого фойе (колонны, стены).

Окраска стен, потолков;

Золочение, роспись и живопись;

Паркетные полы;

Реставрация люстр, элементы внутреннего убранства;

Звукоаппаратная и светорежисерская;

Специальные работы:

Монтаж оборудования, отопление - 2 пусковой комплекс, вентиляция - 2 пусковой комплекс, водопровод и канализация, Автоматическая пожарная защита, Силовое электрооборудование, телефонизация, радиофикация, пожарно-охранная сигнализация.

Национальный театральный центр   «Дворец театров»

в г. Нальчике, Кабардино-Балкарская Республика.

Национальный театральный центр включает в себя:

- зал на 800 мест, предназначенный   для проведения;

- драматических спектаклей на трёх языках, разнообразных концертов, в том числе симфонических и камерных оркестров, как основных трупп, так и гастролирующих коллективов.

- общественно- политических мероприятий республиканского и регионального масштаба.

- зал на 200 мест, предназначенный для проведения экспериментальных драматических спектаклей, дискотек, показов мод, праздничных представлений для детей и молодёжи.

Учитывая важное градоформирующее положение объекта в системе центрального ансамбля г. Нальчика социально-культурное значение в жизни города, а также универсальные возможности его эксплуатации предусмотрено увеличение против нормативных площадей рекреационных зон (вестибюлей, фойе, и кулуаров). Общая площадь здания театрального центра «Дворец театров» составляет - 17 100м2

Завершены следующие виды работ:

Театральный центр состоит из 3 блоков.

Блок «А» пол цокольного этажа на отметке – 10м

Работы по устройству монолитных ж/б конструкций основного на 800 мест амфитеатра, лестниц №№1,1а, 2,2а, 3, За, 4, 4а. (коробка здания) и  работы по устройству мягкой кровли в один слой (нижний). Частично выполнены работы по монтажу электропроводки внутреннего освещения, облицовке внутренних стен, устройству перегородок и подвесных потолков из ГКЛ. Завершены основные работы по устройству облицовки вентилируемого фасада керамогранитными плитами наружных стен лестниц Л2, Л2а, ЛЗ, ЛЗа, и монтаж алюминиевых композитных панелей по обрешётке венчающего карниза по периметру здания.   Ведутся работы по монтажу и остеклению витражей.

Блок «Б» пол цокольного этажа на отметке — 10м

Правый сектор - Завершены работы по устройству монолитных ж/б

конструкций малого зала на 200 мест, служебных и подсобных помещений и репетиционного зала. Выполнены работы по устройству мягкой кровли в один слой, устройство вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитными плитами.

Левый сектор - Завершены работы по устройству монолитных ж/б

конструкций подсобных помещений, буфета для зрителей, склада объёмных декораций и репетиционная оркестра. На стадии завершения работы по устройству вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитными плитами.

Сценическая часть

Завершены работы по устройству монолитных ж/б конструкций трюма

сцены, щитовая электроприводов сцены и подсобная кладовая машиниста сцены.

Работы по устройству монолитных ж/б конструкций опоры

сценической части под барабанный круг диаметром 12м. Смонтированы

металлические балки под настил сцены.

Выполнены  работы по монтажу колосниковой площадки, и покрытия

планшета сцены из оцинкованной профилированной стали с устройством

мягкой кровли и монтажом желобов и водосточных труб. Завершены

работы по монтажу «сандвичей», ограждающих конструкций фасада над

сценой, монтаж и остекление витражей на фасаде.

В осях «П-Р-С-Т»  пол цокольного этажа на отметке -10м

-	расположены помещения; артистические уборные, репетиционный зал
труппы, производственные и складские помещения, буфет, кухня, дежурная гримёрная, пожарный пост,- завершены работы по устройству монолитных ж/б конструкций диафрагм жёсткости, перекрытий и покрытий, кладка стен из облегчённых блоков. Ведутся работы по облицовке внутренних стен и устройству перегородок из ГКЛ.

Частично выполнены электромонтажные работы внутреннего освещения.

В осях «У-Ф-Х» пол на отметке -10м, блок одноэтажный, высота этажа - 9м

-	расположены помещения: монтажно-декарационная, бутафорская,
столярная, мастерские. Автостоянка, помещения для водителей, ТП и РТП,
транспортный тоннель, загрузочная.

Завершены работы по возведению монолитных ж/б конструкций стен,

устройство перекрытий, покрытий и бетонная подготовка основания под полы. Завершены работы по утеплению стенок зенитных фонарей и

устройство мягкой кровли в 1 слой (нижний слой). На стадии завершения

работы по устройству вентилируемого фасада.

Пожарный резервуар.

Работы по устройству монолитного ж/б резервуара на 350мЗ воды

выполнены в полном объёме. Проведены гидравлические испытания.

Воздухозаборная шахта.

Работы по устройству монолитной ж/б двухканальной воздухозаборной

подземной шахты, (размеры 2м на Зм) протяжённостью 40метров выполнены в полном объёме.

Рампа съезда в подвал. Завершены работы по устройству монолитных ж/б стен подвальной части от отметки - 10,0м. до отм -3.0м и монтаж плит покрытия.

Также во исполнение комплекса мер по реализации основных положений  Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2007 года (распоряжение Правительства РФ от 15.06.2007 № 781-р) на 14 библиотеках, в т.ч.

- Реконструкция здания Тамбовской областной универсальной научной библиотеки им. А.С.Пушкина, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.  17;

Реконструкция здания библиотеки производилась на основании графика производства работ. Выполнение в полном объеме по следующим видам работ:

- произведена установка окон ПВХ на трех этажах в количестве 360 штук;

- выполнено устройство наружного подвесного потолка;

- произведен демонтаж вентиляционного оборудования;

- приобретено и установлено новое вентиляционное оборудование;

- построено и введено в эксплуатацию автоматическое газовое пожаротушение;

- выполнены электромонтажные работы книгохранилища;

- выполнены строительные работы по устройству приямка и помещения под установку ВРУ;

- приобретено электросиловое оборудование и установлено;

-установлены витражи первого этажа по всему периметру здания ;

-выполнены работы по отделки фасада здания в осях 1-8 и А-И;

- выполнена подсветка здания библиотеки в осях 1-8 и А-И; сантехнические работы (вентиляция, обвязка оросительной камеры, прокладка водопровода к камерам орошения)

Строительство ГБУК «Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова" по проспекту Строителей в IV микрорайоне III очереди строительства жилого района Арбеково, г. Пенза

1. Выполнен вынос всех существующих коммуникаций из зоны строительства объекта;

2.Выполнен дренаж и ливневая канализация в объеме проекта;

3.Завершены работы по устройству фундаментов в полном объеме;

- Выполнены работы по устройству монолитных колонн цокольного этажа - 90 %;

- Велись работы по устройству монолитных стен цокольного этажа;

- Начаты подготовительные работы  к устройству монолитных колонн 1-го этажа блока №2.

«Фондохранилище Томской Государственной областной универсальной научной библиотеки им. ас Пушкина, г. Томск», расположено в исторической зона города на пересечении ул. К. Маркса и пер. Кооперативного.

Технологические решения решены следующим образом:

• Цокольный этаж: помещения для санитарной обработки литературы, хранения фонда, мастерские-переплетная, слесарная и столярная, гардероб персонала, помещение технического персонала и технические помещения;

Первый этаж; кабинет приема, генеральный каталог, отдел научной обработки литературы, просмотра новой литературы и комната приема пищи персонала, гараж- стоянка на 3 автомобиля.

Второй этаж; книгохранилище (закрытого доступа), депозитарий, читальный зал периодических изданий, два кабинета реставрации и административный кабинет.

Третий этаж; 2 хранилища редкого фонда, книгохранилище историко-краеведческого отдела, книгохранилище подсобного фонда и читальный зал редкого фонда;

Четвертый этаж; два книгохранилища для иностранной литературы, читальный зал языкового центра с закрытым доступом;

-	Пятый этаж: Зал для читателей с функцией видеозала. 2 интернет-класса, студия звукозаписи и участок сканирования и копирования изданий, хранилище документов на электронных носителях.

Конструктивные решения:

Фундаменты; свайные с расчетной допустимой нагрузкой не сваю- 50 тс. Ростверки монолитные, железобетонные кустовые под колонны и ленточные под диафрагмы и стены шахты лифта. Бетон ВЗО Р100 УУб.

Каркас: монолитный железобетон марки В - 30, армированный арматурой А111 и А1, арматура вязальная.

- Наружные стены: из керамического полнотелого кирпича М150 на растворе М-100, с утепленным вентилируемым фасадом «Краспан ВСт(Н)».

Освоено:

- подготовка территории; очистка участка от мусора, ограждение территории, вынос сетей электроснабжения и существующей канализации за пределы строительной площадки; разработка котлована, забивка свай.

Росархив:

Филиал Российского государственного архива экономики (РГАЭ) в пос. Вороново Подольского района Московской области

Строительство данного объекта ведется на общей строительной площадке и в едином комплексе с сооружениями ГУ–ВШЭ. Освоение капвложений за 2009 г. составило 142,2506 млн. руб. Техническая готовность подземного архивохранилища и пристройки к нему (оба предназначены для использования РГАЭ), а также общеобъектовых сооружений составляет около 90 %.

За отчетный период выполнены работы по объектам транспортного хозяйства и связи (подъездные дороги, внутриплощадочные кабельные сети), энергетического хозяйства (внутриплощадочные сети электроснабжения), а также работы по наружным сетям, сооружениям водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения.

Сдерживающими факторами, тормозящими завершение строительно-монтажных работ на объекте, являются:

- нерешенный ГУ–ВШЭ вопрос с бесперебойным электроснабжением по постоянной схеме с выделением дополнительной мощности 760 кВт, что не позволяет ввести в эксплуатацию котельную и другие инженерные сооружения;

- необходимость выполнения подрядчиком РГАЭ работ, предусмотренных разделительной ведомостью от 2007 г. к выполнению подрядчиком ГУ–ВШЭ.

Новый корпус здания Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) в г. Москве

Начало возведения данного объекта в течение практически 2-х лет тормозилось отсутствием распоряжения Правительства Москвы «О разработке градостроительной документации для осуществления строительства нового здания Государственного архива Российской Федерации» (с доотводом к основному земельному участку прилегающей территории площадью около 60 кв. м.), которое принято лишь 28.09.2009 (№ 2535-РП). В конце декабря 2009 г. Росархивом объявлен открытый конкурс на выполнение исходно-разрешительной документации, завершение разработки рабочей документации и получение положительного заключения экспертизы.

Строительство лабораторного корпуса Центра хранения страхового фонда (ЦХСФ) в г. Ялуторовске Тюменской области.

Освоение средств по данному объекту за 2009 г. составило 6,2 млн. руб. (100 % от предусмотренного объема бюджетных ассигнований). В целях подготовки площадки под строительство данного объекта снесено неиспользуемое сооружение, занимавшее место под застройку. Утверждена рабочая документация на строительство лабораторного корпуса.

Предоставление субсидий в объеме 30,0 млн. рублей в целях софинансирования объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации осуществлялось в соответствии с соглашением, заключенным с администрацией Новгородской области. В октябре 2009 г. по результатам открытого аукциона определен подрядчик на реконструкцию приобретенного администрацией региона здания, которым выполнены подготовительные работы, включая трассирование наружных сетей инженерных коммуникаций, устройство строительного городка. Начаты работы по прокладке наружных сетей электро- и водоснабжения, канализации. Выполнены работу по демонтажу старых железобетонных конструкций, осуществлена закупка строительных материалов для устройства фундаментов и кровли.

Роспечать

По направлению капитальные вложения:

В целях реализации мероприятий Программы Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям заключены Договоры о передаче части функций государственного заказчика с предприятиями-получателями бюджетных ассигнований: ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (далее – «РТРС»), ФГУН «Российская книжная палата» («РКП»), ОАО «Московская специализированная типография №27».

П.72 «Развитие сети телерадиовещания Российской Федерации».

На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств    на 2009 год и с учетом потребности бюджетополучателя ФГУП «РТРС» в 2009 году Роспечатью профинансированы программные мероприятия  в общей сумме 454 240,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятий Замена мощных ТВ передатчиков мощностью 25 кВт и 20 кВт по 12-ти программным объектам 2009 года за счет собственных средств «РТРС» была разработана проектная документация, получившая положительные заключения ФГУ «Главгосэкспертиза России» и утвержденная в установленном порядке решениями Роспечати,  проведены открытые аукционы и заключены госконтракты на поставку радиотехнического оборудования и выполнение строительно-монтажных работ.

Лимит бюджетных обязательств на 2009 год по мероприятиям составлял 365 163,8 тыс. рублей.

Роспечатью было перечислено ФГУП «РТРС» 365 163,8 тыс. рублей.

На основании заключенных на 2009 год 12 госконтрактов и в соответствии с календарными планами-графиками по данным мероприятиям выполнены работы по поставке, монтажу и установке радиотехнического оборудования на сумму 334 231,6 тыс. рублей.

По 6-ти объектам («Ярославский ОРТПЦ», «Алтайский КРТПЦ», «РТПЦ Республики Мордовия», «Кировский ОРТПЦ», «Ульяновский ОРТПЦ», «Омский ОРТПЦ»), в плановом порядке, в 2009 году выполнены работы в полном объеме: заменены технически устаревшие ламповые на современные твердотельные ТВ передатчики отечественного производства мощностью 25 кВт и 20 кВт с более низким потреблением электроэнергии (на 30-40%), с помощью которых станет возможным трансляция ТВ сигналов в цифровом режиме и звукового сопровождения в стерео режиме, что позволит улучшить качество телевизионного вещания, обеспечить предоставление новых видов информационных услуг, существенно сократить эксплуатационные расходы на территории регионов. Указанные объекты подготовлены к вводу в эксплуатацию. В соответствии с графиками приемочные комиссии состоятся в I квартале 2010 года.

В результате выполнения работ по данным программным мероприятиям не были использованы бюджетные ассигнования в объеме 30 932,2 тыс. рублей, которые в установленном порядке будут возвращены в федеральный бюджет.

Причиной образовавшегося остатка бюджетных средств, в значительной степени (30 773,0 тыс. рублей), является экономия в результате проведения государственной экспертизы проектной документации по 4-м объектам («РТПЦ Республики Мордовия», «Кировский ОРТПЦ», «Ульяновский ОРТПЦ», «Омский ОРТПЦ»), ввиду исключения  из проектной документации стоимости запасных изделий и предметов для ТВ передатчиков, корректировки затрат на настройку ТВ передатчиков (предполагаемые затраты были снижены в 8 раз), пересчета сметной документации по территориальным расценкам.

Кроме того, по результатам торгов цены госконтрактов на поставку технологического оборудования и выполнение строительно-монтажных работ по указанным 4-м объектам, а также по объекту «Алтайский КРТПЦ» (экономия – 159,0 тыс. рублей) были уменьшены на 0,5% от начальной цены.

В связи с оптимизацией инвестиционных расходов на 2009 год, в целях эффективного использования средств федерального бюджета «РТРС» принято решение о перераспределении средств с 8-ми объектов мероприятия Создание систем дистанционного управления и контроля в целях перевода оборудования на необслуживаемый режим работы на 2 объекта – Волгоградский ОРТПЦ и Приморский КРТПЦ, что позволит увеличить количество необслуживаемых РТПС в рамках системного проекта с вводом в эксплуатацию указанных объектов  в 2009 году. Роспечатью были учтены предложения «РТРС» о внесении изменений в Перечень и представлены в установленном порядке в Минэкономразвития России письмом от 02.03.2009 № 16/2-21-3014/16-2290.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.05.2009 № 604-р на основании предложений Роспечати были внесены изменения в Перечень строек и объектов на 2009 год по программным объектам вышеуказанного мероприятия.

Исходя из лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных по данному мероприятию на 2009 год (16 000,0 тыс. рублей), и в целях перевода оборудования на необслуживаемый режим работы был проведен открытый конкурс по выбору подрядной организации и заключен государственный контракт от 17.11.2009 № ДТР-235-09 на выполнение работ по развертыванию узлов системы дистанционного управления на объектах «Волгоградский ОРТПЦ» и «Приморский КРТПЦ» с ООО «ТехноСерв АС» на общую сумму 15 998,5 тыс. рублей, в том числе по первому объекту – 6 498,6 тыс. рублей, по второму – 9 499,9 тыс. рублей.

В соответствии с госконтрактом предприятием был выплачен аванс в размере 30% от стоимости работ, который составил 4 799,6 тыс. рублей.

Однако подрядная организация в 2009 году не выполнила работы в полном объеме, что не позволило ФГУП «РТРС» использовать все бюджетные средства, предусмотренные на данное мероприятие. Запланированный на 2009 год ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов не состоялся. Остаток бюджетных средств в объеме 11 200,4 тыс. рублей будет возвращен в установленном порядке в федеральный бюджет.

В связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по осуществлению работ в полном объеме в 2009 году по вышеуказанным объектам заказчиком-застройщиком принято решение о расторжении госконтракта от 17.11.2009 № ДТР-235-09 с условием возврата подрядчиком ранее выплаченного ему аванса в размере 30% от общей стоимости работ (4 799,6 тыс. рублей), который в установленном порядке будет возвращен ФГУП «РТРС» в федеральный бюджет.

ФГУП «РТРС» в соответствии с 4-мя переходящими на текущий финансовый год госконтрактами, заключенными с подрядными организациями до 2009 года, и по 2-м госконтрактам, заключенным в   2009 году, по объектам мероприятия Установка новых широкополосных антенн, использовано средств федерального бюджета в общем  объеме 26 858,1 тыс. рублей (годовой лимит бюджетных обязательств (ЛБО) – 27 000,0 тыс. рублей), в том числе 3 361,5 тыс. рублей (ЛБО – 3 427,7 тыс. рублей) – на выполнение проектно-изыскательских работ (на объектах филиалов «РТРС» – Санкт-Петербургский РЦ, Сибирский РЦ, Дальневосточный РЦ), 23 496,6 тыс. рублей (ЛБО – 23 512,3 тыс. рублей) – на поставку оборудования и строительно-монтажные работы (на объектах филиалов «РТРС» – Сибирский РЦ, Дальневосточный РЦ, Пермский ОРТПЦ).

В соответствии с календарным планом-графиком объект «Установка новых широкополосных антенн по филиалу Сибирский РЦ, г. Новосибирск» завершен строительством в 2009 году и введен в эксплуатацию.

Кроме того, ранее намеченного срока (2010 г.), в 2009 году выполнены работы в полном объеме по объекту «Установка новых широкополосных антенн по филиалу «Пермский ОРТПЦ», г. Березники, Пермский край», который введен в эксплуатацию в отчетном году.

В результате выполнения работ по данному программному мероприятию не были использованы бюджетные ассигнования в объеме 141,9 тыс. рублей, которые в установленном порядке будут возвращены в федеральный бюджет.

Причинами образовавшегося остатка бюджетных средств являются экономия бюджетных средств (15,8 тыс. рублей) по результатам проведенных торгов на поставку технологического оборудования и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Установка новых широкополосных антенн по филиалу Сибирский РЦ, г. Новосибирск», а также экономия бюджетных средств (126,1 тыс. рублей) при проектировании вертолетного способа монтажа антенны по объекту «Установка новых широкополосных антенн по филиалу                                Санкт-Петербургский РЦ, г. Санкт-Петербург».

В соответствии с Перечнем строек и объектов на 2009 год (с учетом внесения изменений в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между программными мероприятиями ФГУП «РТРС» – письмо Минэкномразвития России от 30.10.2009 №18349-ОС/Д17) по программному мероприятию Оснащение контрольно-измерительным оборудованием были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 16 836,3 тыс. рублей.

На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств и по результатам 2-х открытых аукционов было заключено 2 госконтракта на  выполнение работ по приобретению и установке оборудования в филиалах ФГУП «РТРС» Дальневосточного федерального округа (Приморский КРТПЦ, Амурский ОРТПЦ, Магаданский ОРТПЦ, Камчатский ОРТПЦ) и на Калининградском ОРТПЦ.

Все работы выполнены в полном объеме, использовано 16 836,2 тыс. рублей.

По направлению капитальные вложения в соответствии с Перечнем строек и объектов на 2009 год в рамках мероприятия Создание систем дистанционного управления и контроля в целях перевода оборудования на необслуживаемый режим работы было запланировано завершение строительством 2-х объектов («Волгоградский ОРТПЦ» и «Приморский КРТПЦ») и ввод их в эксплуатацию в 2009 году. Однако, в связи с тем, что подрядная организация не смогла завершить начатую поставку и установку технологического оборудования, ФГУП «РТРС» как заказчиком-застройщиком не представилось возможным оформить соответствующие документы по приемке работ в полном объеме и произвести окончательный расчет с подрядчиком и осуществить ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов. В 2009 году в соответствии с госконтраком был выплачен только аванс в размере 30% от общей стоимости работ. Неиспользованные бюджетные средства (11 200,4 тыс. рублей) в установленном порядке будут возвращены в федеральный бюджет. В связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по осуществлению работ в полном объеме в 2009 году по вышеуказанным объектам заказчиком-застройщиком принято решение о расторжении госконтракта от 17.11.2009 № ДТР-235-09 с условием возврата подрядчиком ранее выплаченного ему аванса в размере 30% от общей стоимости работ (4 799,6 тыс. рублей), который в установленном порядке будет возвращен ФГУП «РТРС» в федеральный бюджет.

П.59 «Модернизация информационной технологии книгоиздания».

На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств на       2009 год Роспечатью профинансированы программные мероприятия     ФГУН «РКП» в объеме 20 400,0 тыс. рублей.

На  основании  проведения  запросов котировок предприятием заключено 23 госконтракта на приобретение и установку специального оборудования в 2009 году по модернизации информационной технологии книгоиздания на общую сумму  20 400,0 тыс. рублей.

В соответствии с госконтрактами все работы выполнены и оплачены на общую сумму 20 400,0 тыс. рублей.

Поставленное оборудование позволит предприятию в 2010 году начать работу по решению главных задач, стоящих  перед организацией:

– создание полного электронного каталога библиографических описаний всех изданий, имеющихся в фондохранилище с 1917 года по настоящее время, – уникального информационного ресурса, описывающего отечественное книгоиздание с 1917 года, – для быстрого, точного поиска любого печатного первоисточника в архиве и доступа к нему всем заинтересованным лицам;

– создание национального электронного архива  (электронного депозитария) полных текстов изданий, имеющихся в фондохранилище с целью обеспечения сохранности национального фонда печатных изданий и  доступа к нему с помощью современных средств поиска и передачи информации.

В соответствии с Перечнем строек и объектов на 2009 год ввода объектов в эксплуатацию не предусматривалось.

П.71. «Обновление специального оборудования предприятия, выпускающего литературу для инвалидов по зрению».

На основании доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2009 год Роспечатью профинансированы программное мероприятие ОАО «Московская специализированная типография № 27» в объеме      8 840,0 тыс. рублей.

На  основании  проведения  открытого аукциона предприятием заключен 1 госконтракт на поставку комплекта брайлевского полиграфического оборудования на общую сумму 8 840,0 тысяч рублей.

В соответствии с госконтрактом выполнены и оплачены все работы                         по поставке, монтажу и установке специального оборудования в объеме 8 840,0 тыс. рублей, что позволит увеличить количество названий изданий для инвалидов по зрению.

В соответствии с Перечнем строек и объектов на 2009 год ввод объекта в эксплуатацию не предусматривался.

ФГУК  «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации»

Закончены работы по устройству подъездных дорог и площадок, устройству электроснабжения с устройством трансформаторных подстанций, работы по устройству наружных сетей водопровода и канализации, сети телефонизации, системы автоматического пожаротушения и оповещения, завершены работы по устройству наружных сетей теплоснабжения. Ведется строительство пожарного водоема и малых архитектурных форм.

Корпус «А» закончен строительством, в 2009 году проводился монтаж технологического оборудования, корпус готовится к сдаче в эксплуатацию.  Корпус «Б» закончен строительством, ведется монтаж кинотехнологического оборудования в залах 1 и 2.  Корпус «Д» находится в стадии отделочных работ и монтажа технологического оборудования.

Введенных в эксплуатацию объектов в 2009 году нет. Отставания от запланированных к вводу объектов нет.

Фактически освоено капитальных вложений за 2009 год – 109 225,0 тыс. рублей, 100% освоение бюджетных средств.

ФГУК «Государственный Эрмитаж»

Продолжение строительно-монтажных работ на объектах: реставрационно-хранительский корпус, лекционно-выставочный корпус, корпус перехода (вестибюля), лаборатория биологического контроля, таможенный терминал, внутриплощадочные кабельные сети.

1. Реставрационно-хранительский корпус Е – 97,6 %

- установка дверей – 98 %

- устройство полов – 95 %

- монтаж сборных ж/б конструкций портала – 100 %

- монтаж металлических конструкций портала – 100 %

- кровельные работы – 100 %

- завершение отделочных работ – 97 %

- монтаж слаботочных инженерных систем – 85 %

- монтаж электрооборудования – 92 %

- устройство охранной сигнализации и контроля доступа - 95 %

- монтаж систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре – 95 %

- устройство стеклянных перегородок и витражей – 97 %

- монтаж оборудования систем охлаждения – 95 %

- монтаж автоматизации микроклимата – 95 %

- монтаж станции газового пожаротушения – 95 %

- монтаж каркаса портала – 50 %

- завершение монтажа и сдача в эксплуатацию инженерных систем

водопровода и канализации      – 96 %

- облицовка фасадов – 95 %

2. Выставочно-лекционный корпус С – 81,8 %

- отделочные работы – 95 %

- устройство кирпичных перегородок – 95 %

- монтаж лестниц – 100 %

- устройство полов – 50 %

-облицовка фасадов – 85 %

- монтаж системы охлаждения – 75 %

- монтаж внутреннего водопровода – 85 %

- монтаж систем отопления – 95 %

- монтаж систем вентиляции и электрооборудования – 75 %

- устройство охранной сигнализации и контроля доступа - 90 %

- монтаж слаботочных инженерных систем – 80 %

- устройство системы видеонаблюдения – 57 %

- монтаж системы газового пожаротушения – 95 %

- устройство автоматики микроклимата -70 %

- монтаж технологического трубопровода – 80 %

3. Корпус перехода (Вестибюля) Х – 85,0 %

- отделочные работы – 90 %

- устройство витражей, фонарей – 100 %

- монтаж дверей – 10 %

- монтаж перегородок – 100 %

- монтаж внутреннего водопровода – 90 %

- устройство системы канализации – 90 %

- монтаж систем отопления – 90 %

- устройство охранной сигнализации и контроля доступа – 50 %

- устройство системы видеонаблюдения – 15 %

- устройство автоматики микроклимата – 68%

4. Корпус лаборатории Биоконтроля Р – 75,1%

- забивка свай – 100 %

- монтаж каркаса надземной части- 100 %

-  устройство кирпичных перегородок – 100 %

- устройство кровли – 100 %

- отделочные работы – 40 %

- монтаж систем отопления – 78 %

- устройство системы водопровода и канализации – 50 %

- монтаж систем вентиляции – 95 %

- монтаж систем электрооборудования – 25 %

- установка витражей – 93 %

- устройство системы охлаждения – 50 %

- монтаж системы оповещения о пожаре - 70 %

5. Таможенный терминал ТУ – 70,0 %

- забивка свай – 100 %

- бетонирование фундаментов- 100 %

- монтаж каркаса надземной части- 100 %

- устройство кровли – 100 %

- устройство кирпичных перегородок – 70 %

- устройство полов – 50 %

-облицовка фасадов – 60 %

- устройство системы охлаждения – 30 %

- монтаж внутреннего водопровода и канализации – 50 %

- монтаж систем отопления – 50 %

- монтаж системы вентиляции – 60 %

6. Станция охлаждения Н  - 100 %

- устройство фундаментов – 100 %

- монтаж каркаса надземной части- 100 %

- облицовка фасадов – 100 %

- устройство кровли – 100 %

- отделочные работы – 100 %

- установка дверей – 100 %

- устройство полов – 100 %

- монтаж систем отопления – 100 %

- устройство системы водопровода и канализации – 100 %

- монтаж систем электрооборудования – 100%

- монтаж систем телефонизации– 100 %

- монтаж системы ливневой канализации – 100 %

- устройство  заземления и молниезащиты – 100 %

6. Внутриплощадочные кабельные сети – 90 %

7. Встроенная трансформаторная подстанция – 90 %

8. Проектные работы – 95 %

По направлению НИОКР:

Росархив

Сумма 146,2 тыс. руб. возврат в бюджет, экономия по итогам конкурсных торгов.

К наиболее значимым результатам программных научно-исследовательских работ можно отнести разработку проекта «Основных правил работы архивов организаций», устанавливающих единый порядок хранения, учета, комплектования и использования документов архивах организаций, а также подготовку ряда нормативно-методических документов, связанных с совершенствованием делопроизводственных процессов в федеральных органах государственной власти и внедрением в деятельность государственных организаций электронного документооборота, в числе которых:

Рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти;

Методические рекомендации по подготовке отраслевых (ведомственных) перечней документов;

аналитический обзор «Мониторинг объемов документооборота в федеральных органах исполнительной власти за 2007-2008 гг.»;

проект национального стандарта ГОСТ Р ИСО 19005 «СИБИД. Управление документами. Формат файла для долгосрочного хранения электронных документов. Часть 1. Использование PDF 1.4 (PDF/ A-1)»,

Рекомендации по формированию информационных массивов для подготовки справочников типа путеводителя в электронном формате.

В числе выполненных в отчетный период и рекомендованных к практическому внедрению специальных разработок - сборник норм времени на работы по обеспечению сохранности видеодокументов (видеофонограмм), рекомендации по организации копирования документов по запросам пользователей, словник словаря – справочника «Виды и разновидности документов советского периода».

Продолжалось совершенствование программного комплекса «Архивный фонд» (4-я версия) - разработаны методические материалы по использованию сервисного (технологического) программного обеспечения, программы обучения работы с ним. Разработаны проектные решения по возможности реализаций функций предоставления открытой части ресурсов, накопленных в системе автоматизированного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (в формате ПК «Фондовый каталог», в режиме удаленного доступа в сети Интернет для обеспечения свободного доступа граждан и организаций к архивной информации).

Кроме того, в рамках программных НИР проведены работы (с выработкой практических рекомендаций) по оценке свойств стабильности текстов архивных документов XVIII – XX вв. на основе природных красителей и по изучению современного биосостояния архивохранилищ и документов федеральных архивов, расположенных в Москве.

По теме «Разработка системы автоматизированного государственного учета  документов АФ РФ» работа по закреплению прав на  пользование объектом интеллектуальной собственности будет проводится по завершению работ по теме.

Роспечать

Исполнение по Государственным контрактам – 100 %.

П.73. Проведение научно-технических работ в области перехода на цифровое вещание с объемом бюджетных ассигнований 6800 тыс. рублей.

На 2009 год запланированы: установка генераторно-модуляторного оборудования в Московский региональном центре – филиале ФГУП «РТРС», стыковка его с радиопередатчиком, проведение испытаний по передаче цифровых сигналов по тракту радиопередатчика, разработка рекомендаций по переводу действующих радиопередающих ТВ станций I-II – диапазонов на цифровой формат и определение пути построения мультимедийных систем цифрового вещания.

В 2009 году в рамках реализации мероприятий по проведению научно-технических работ в области перехода на цифровое вещание:

– проведены аналитические исследования особенностей передачи и приема сигналов цифрового ТВ вещания с использованием действующих передатчиков I-II ТВ-диапазонов, предоставляемых МРЦ;

– разработаны программа и методика проведения натурных испытаний цифрового ТВ вещания в I-II ТВ-диапазонах для выработки предложений по методам и возможным видам услуг цифрового ТВ вещания в указанных диапазонах;

– проведен комплекс испытаний аналоговых ТВ передатчиков, наземных аналоговых линий распределительной сети ТВ и радиовещания в режиме совместной работы с оборудованием, обеспечивающим передачу по ним цифровых потоков, с целью определения возможности их использования для подачи и распределения многопрограммных транспортных потоков цифрового ТВ и радиовещания;

– по результатам испытаний составлен кадастр оборудования и аналоговых линий распределительной сети ТВ и радиовещания;

– разработан организационно – технический план модернизации действующей передающей и распределительной сети в целях оптимального ее использования для развертывания сетей цифрового вещания.

П.76. Проведение систематических научных и статистических исследований развития рыночных отношений в отрасли с объемом бюджетных ассигнований    с объемом бюджетных ассигнований 425 тыс. рублей.

Целью НИР является осуществление научно-практического мониторинга рыночных отношений в российском книгоиздании, выявление основных тенденций и перспектив развития отрасли в целях выработки предложений по формированию государственной политики в области книгоиздания.

В 2009 году проведен анализ современного состояния книжного рынка России, в том числе анализ статистических показателей, репертуара выпускаемой продукции, состояния системы книгораспространения. Выявлены закономерности поведения издающих и книготорговых организаций в условиях кризиса. Выявлены особенности развития электронного книгоиздания и книгораспространения в России на современном этапе. Определены параметры и перспективы развития книжного рынка в 2010 году.

Минкультуры России

Исполнение по Государственным контрактам – 100 %.

76. Мероприятие: Проведение систематических научных и статистических исследований развития рыночных отношений отрасли

В рамках данного мероприятия велась разработка 1 темы:

1. «Разработка концепции ежегодного национального доклада «Культурное наследие народов Российской Федерации: актуальные вопросы» и подготовке его экспериментальной версии».

В целях более эффективной работы по сохранению культурного наследия, организации постоянного мониторинга объектов культурного наследия  проводилось  комплексное и многоаспектное исследование, направленное на  разработку концепции ежегодного национального доклада «Культурное наследие народов Российской Федерации: актуальные вопросы» и подготовку его экспериментальной версии.

Целью исследования является формирование комплексного представления о состоянии культурного наследия народов Российской Федерации, разработка и обоснование системы мероприятий по поддержанию и сохранению культурного наследия, создание концепции и подготовка экспериментальной версии ежегодного национального доклада о культурном наследии Российской Федерации.

Результаты исследований представлены.

85, Мероприятие: Научные исследования процессов развития  культуры и искусства России.

В рамках данного мероприятия велась разработка  4 тем:

1.  «Подготовка материалов к изданию т. 2 «Истории русского искусства»

В целях  распространения и пропаганды российской культуры, сохранения культурного наследия проводился   комплекс работ по подготовке материалов к изданию т. 2 «Истории русского искусства».

Работы выполнены.

2. «Выработка рекомендаций по распространению  достижений отечественной культуры в русскоговорящих средах и диаспорах с учетом современных технических возможностей и новых форм представления информации».

В целях более эффективной работы с русскоязычными диаспорами за рубежом, доведения до них лучших образцов и достижений современной российской культуры, а также сохранения культурного наследия проводилось комплексное и многоаспектное исследование, направленное на изучение возможности использования современных технических коммуникационных средств, новейших форм представления информации для распространения достижений культуры и искусства.

Разработаны методических рекомендаций для оптимизации работы Министерства культуры Российской Федерации с русскоязычными диаспорами за рубежом,  с учетом имеющихся и прогнозируемых технических возможностей в сфере коммуникаций.

Результаты исследований представлены.

3. «Концептуальные основы государственной РФ в сфере духовной культуры для обеспечения единства российского народа и национальной безопасности России».

Проведенный  анализ современного состояния, тенденций и проблем духовной культуры России и связанных с этим задач государственной политики в области духовной культуры позволяют сделать следующие результирующие выводы:

- В настоящее время роль духовной культуры в жизни российского общества существенным образом возрастает. Объявленная Президентом России Д.А. Медведевым новая стратегия развития страны, основанная на ее системной модернизации, требует для своего осуществления существенного повышения сплоченности российского народа, обеспечения национального единства страны и мобилизации всех ее интеллектуальных и духовных ресурсов. Такое единство может быть обеспечено лишь на основе высоких духовных ценностей, характерных для традиционной российской культуры. Сегодня эта задача является самой важной и актуальной, и поэтому именно она должна стать приоритетной в государственной политике Российской Федерации в сфере духовной культуры на период до 2020 года.

- Произошедшие в России крупные преобразования в области экономики, образования и культуры, связанные с переходом к либеральной модели рыночной экономики, а также целенаправленные и весьма интенсивные информационные воздействия со стороны стран Запада на общественное сознание населения России, повлекли за собой ряд негативных последствий для духовной культуры нашей страны, состояние которой вызывает вполне обоснованную тревогу, так как оно представляет реальную угрозу для национальной безопасности.

В условиях все большей коммерциализации основных сфер жизнедеятельности российского общества в нем наблюдается засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, осуществляется пропаганда образа жизни, основанного на вседозволенности и насилии, расовой, национальной и религиозной нетерпимости. В результате этого происходит девальвация традиционных для российской культуры духовных ценностей, а сама культура начинает утрачивать свою главную роль в жизнедеятельности общества – роль организатора общественной жизни и нравственного ограничителя инстинктивного антиобщественного поведения людей. Дальнейшее развитие этих негативных тенденций является серьезной угрозой для будущего России, ее устойчивого социально-экономического развития и национальной безопасности. Поэтому в области обеспечения национальной безопасности России представляется необходимым выделить отдельную важную и актуальную проблему – обеспечение духовно-нравственной безопасности.

- Современной России необходима новая государственная политика в сфере духовной культуры, направленная на преодоление существующих негативных тенденций, обеспечение национального единства страны и мобилизацию ее интеллектуальных и духовных ресурсов в интересах решения задач новой стратегии развития. Первоочередными шагами в этом направлении должны стать подготовка Национального доклада Президенту России «О состоянии духовной культуры Российской Федерации и мерах по ее укреплению», а также формирование Федеральной целевой программы «Духовная культура России» на период до 2020 года.

- Духовная культура России представляет собой системный феномен общенационального характера. Забота о ее защите и укреплении должна стать делом всего российского народа. Именно поэтому подготовка указанных выше Национального доклада и Федеральной целевой программы не должны осуществляться усилиями лишь специалистов Министерства культуры РФ и подведомственных ему учреждений. Для их разработки должны быть привлечены специалисты из ряда других министерств и ведомств, ученые РАН и РАО, представители основных религиозных конфессий России, а также независимые эксперты из числа общественных организаций.

- Важнейшими стратегическими целями государственной политики России в сфере духовной культуры являются национальное единство страны и гражданское согласие. Однако эти цели не могут быть достигнуты на основе концепции обеспечения материального благополучия граждан России, так как эта концепция не адекватна ментальности российского общества и его традиционной культуре.

Подлинное национальное единство России и гражданская солидарность в российском обществе могут быть обеспечены лишь на основе единого понимания гражданами России высоких духовных ценностей, традиционных для российской культуры и сформированных в течение ее многовековой истории. Главными из них являются патриотизм, любовь к своей Родине.

Государственная политика России должна быть нацелена на восстановление этих ценностей, на их защиту и укрепление. Эта государственная идеология должна получить свое необходимое отражение также и в законодательстве нашей страны, включая основной Закон России – Конституцию Российской Федерации.

Результаты исследований и анализа  представлены.

4. «Динамика культурных потребностей молодежи в контексте современных социокультурных изменений (1980-2010 годы)»

Актуальность данного исследования связана, с одной стороны, с необходимостью концептуальной разработки модели молодежной политики в сфере культуры, реализация которой способствовала бы приобщению широких слоев населения России к ценностям мировой и отечественной культуры, созданию условий для духовного и нравственного развития подрастающего поколения; с другой – с повышением внимания к совершенствованию деятельности учреждений культуры по производству культурных благ и услуг, направленных на удовлетворение культурных потребностей населения страны.

Проведенное исследование позволило определить и расширить круг проблемных зон в изучении культурных потребностей населения Российской Федерации, а также разработать практические рекомендации в сфере развития культурных потребностей россиян с целью формирования модели эффективной государственной культурной политики в целом и  молодежной культурной политики – в частности (см. аналитическую записку).

Анализ результатов осуществленного в раках данного проекта социологического исследования выявил важные тренды и показатели культурной активности и культурных потребностей населения России -  как с точки зрения изучения ценностных оснований информационного общества, так и в аспекте формирования оптимальных механизмов государственной культурной политики в сфере управления учреждениями культуры, направленного, в частности, на целесообразное и эффективное удовлетворение культурных потребностей россиян.

В ходе исследования концептуализирована базовая модель современных культурных потребностей населения Российской Федерации. Основные параметры данной модели включают такие уровни и показатели, как:

- место и время проведения свободного времени (досуга); типичные виды и формы отдыха; выбор учреждений культуры для удовлетворения культурных потребностей (и соответственно их наличие или отсутствие в данной конкретной местности (город, село и т.п.); частота посещений данных учреждений;

- доля свободного времени по отношению ко времени, затрачиваемому личностью на активную жизнедеятельность; культурные ориентации (интерес к искусству, чтению, наличие хобби и т.д.); отношение к телевидению (в том числе потребности телезрителя); культурная активность (включающая, наряду с перечисленными показателями, занятия в кружках, клубах, секциях и др., имеющих художественную и эстетическую направленность);

- наиболее востребованные виды культурных услуг; критерии и оценка роли власти в удовлетворении культурных потребностей и предоставлении адекватных им культурных услуг;

- уровень информационно-коммуникативной компетентности личности (наличие персонального компьютера (ПК) и доступа в Интернет, оценка уровня пользователя, время и цели использования ПК, наиболее популярные в среде пользователей (молодежи) сайты, социальные Интернет-сети); формы использования Интернет для удовлетворения культурных потребностей (электронные библиотеки, виртуальные музеи, ресурсы фильмографии, музыки, книг  и др.);

- показатели ценностного потенциала и ценностных ориентаций личности; самооценка личностью качества жизни; социальная и политическая активность; отношение к молодежным объединениям и/или участие в них и др.

Результаты исследований представлены.

86 Мероприятие: Исследование рынка услуг культуры и рынка труда для специалистов, профессия которых связана с  искусством и культурой

В рамках данного мероприятия велась разработка  1 темы:

1. «Анализ социально-экономических условий деятельности учреждений культурно-досуговой сферы в условиях перехода на новую систему оплаты труда в отрасли культура».

Целью исследования являлся анализ современных условий деятельности культурно-досуговых учреждений (КДУ), включая их обеспеченность материально-техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами и выработка рекомендаций, направленных на создание условий в достижении нового качества культурных услуг населению, на основе формирования современного социокультурного пространства, особенно на селе.

Работы выполнены. Результаты исследований представлены.

В области кинематографии:

84 «Разработка новых технологий, проведение научных изысканий в сфере кинематографии»

В рамках данного мероприятия велись работы по  15 темам: в т.ч.

1.Лентопротяжный механизм сканера фильмовых материалов 65/70 мм. Создан опытный образец лентопротяжного механизма киноленты 65/70 мм с номинальными размерами, а также архивных кинолент 65/70 мм с усадкой до 5%.

2.Просмотровый стол с функциями видео инспекции кинопленки 35 мм. Изготовлен экспериментальный образец просмотрового стола для беззубцового транспортирования киноленты 35мм с усадкой до 5% в режимах перемотки и инспекции при наличии частичной или полной потери перфораций с обеих сторон киноленты.

3.Разработка базовых элементов современного комплекса аппаратуры для стереосъемок.  Изготовлены и проведены испытания функциональных элементов комплекса съемочной аппаратуры.

4.Разработка экспериментального образца многоракурсного съемочного комплекса для безочковой системы показа объемных изображений. Проведена сборка и наладка многоракурсного съемочного комплекса для безочковой системы показа объемных изображений.

В 2009 году действуют 15 государственных контрактов на выполнение НИОКР в сфере кинематографии. По состоянию на 31 декабря 2009 года завершены 9 работ:

1.«Отечественное  киноискусство. Проблемы жанровой, стилевой, социокультурной идентификации» с общей стоимостью 1190,0 тыс. рублей. Результаты работы планируется использовать для выявления наиболее ценных жанров, стилей и социокультурных  феноменов отечественного кинематографа, что позволит проводить их целенаправленную государственную поддержку в современных условиях.

2.«НИР "Разработка методов и средств контроля качества кинотеатрального показа в соответствие с требованиями международных стандартов ИСО и МЭК"» с общей стоимостью 2465,0 тыс. рублей. Результаты работы планируется использовать при контроле качества кинотеатрального показа.

3.«Разработка и изготовление измерительного стенда для исследования параметров и методов перевода широкоформатных фильмовых материалов в цифровую форму» с общей стоимостью 1190,0 тыс. рублей. Результаты работы планируется использовать при переводе фильмовых материалов с кинопленки в цифровую форму.

4.«Разработка базовых элементов современного комплекса аппаратуры для стереосъемок» с общей стоимостью 4650,0 тыс. рублей. Результаты работы планируется использовать в теме «Разработка лёгкой стереокамеры с дистанционным программируемым управлением для съёмки на 65 мм киноплёнку».

5.«Нормативно-статистическое обеспечение объектов технического регулирования  кинематографии в 2009 г.» с общей стоимостью 1190,0 тыс. рублей. Результаты работы планируется использовать для объективной оценки деятельности отрасли кинематографии и определения тенденций ее развития.

6.«Лентопротяжный механизм сканера фильмовых материалов 65/70 мм» с общей стоимостью 3825,0 тыс. рублей. Результаты работы планируется использовать при выполнении темы: «Сканер фильмовых материалов 65/70 мм».

7.«Просмотровый стол с функциями видео инспекции кинопленки 35 мм» с общей стоимостью 2720,0 тыс. рублей. Результаты работы планируется использовать при переоснащении киноархивов просмотровыми столами.

8.Справочник «Аппаратура электронно-цифрового кинематографа и фотометрические приборы для оценки качества экранного изображения» с общей стоимостью 425,0 тыс. рублей. Результаты работы планируется использовать в качестве справочного материала для специалистов кинематографии.

9.«Разработка стереообъективов для современной стереокамеры» с общей стоимостью 3400,0 тыс. рублей. Изготовлены и проведены испытания линейки одноблочных стереообъективов с фокусным расстоянием FF 20, 24, 28, 35, 50, 75 и 100 мм. Результаты работы планируется использовать при создании блоков стереообъективов в киносъемочном процессе при съемке стереоскопических (3D) кинофильмов.

Объекты интеллектуальной собственности не создавались.

По направлению «Прочие нужды»:

Росархив

Возвращено в бюджет – 24,3554 тыс. рублей, экономия по итогам конкурсных торгов.

По п. 1 велись работы по ремонту, реставрации, противоаварийной защите памятников истории и культуры федеральной собственности, в т.ч.:

- при авторском архитектурном надзоре осуществлена реставрация фасадов, кровли и чердачных перекрытий корпуса «В» и ремонт системы теплоснабжения здания «Дворца Петра I на Яузе» (РГВИА, Москва);

- завершено в полном объеме восстановление внешнего облика фасадов и устройство теплоизоляционного слоя чердачных перекрытий здания бывш. Московского архива Министерства юстиции (РГАДА, Москва);

- после инженерного обследования и разработки соответствующей проектно-сметной документации осуществлены ремонтно-реставрационные работы по воссозданию внешнего облика балюстрады здания бывш. архива Государственного совета (РГАВМФ, Санкт-Петербург).

В интересах федеральных архивов отреставрировано 58,5 тыс. листов уникальных и особо ценных единиц хранения, в числе которых пергаментные грамоты XVI в., воспоминания генерала А.А.Брусилова, коллекция приказов Белой армии, рукопись романа Б.Пастернака «Доктор Живаго», рисунки А.Бенуа и др. Одновременно в целях создания страхового фонда осуществлено микрофильмирование около 17,5 тыс. ед. хранения особо ценных архивных документов на бумажной основе (при этом изготовлено 1,5 млн. кадров в комплекте «негатив – позитив»), а также проведено копирование 119 ед. хранения особо ценных кинодокументов (пп. 13, 14).

Упорядочены архивные документы (п. 18) в общем объеме 11,1 тыс. ед. хранения, в т.ч. 4,67 тыс. ед. научно-технической документации - МНИИПА, НИЭМИ, НИИХиммаш, Охтинский пороховой завод, «ПНИТИантибиотиков, «Уралводоканалпроект» и др. (РГАНТД и филиал), 0,65 тыс. дел Союза писателей СССР; Художественного Фонда РСФСР; Дирекции Всесоюзной художественной лотереи Художественного фонда СССР и Дирекции художественной лотереи «Художник» (РГАЛИ), 4,1 тыс. ед. хранения Международного отдела ЦК КПСС и КПК при ЦК КПСС (РГАНИ), 1,6 тыс. ед. хранения ДОСААФ СССР и Российского общества историков-архивистов, а также более 30,0 тыс. документов личного происхождения известных деятелей литературы и искусства (РГАЛИ), 33,0 тыс. фотодокументов из архива известного фотографа Б.Е. Вдовенко и 3,05 тыс. кинодокументов Северо-Кавказской и Самарской студий кинохроник (РГАКФД).

За счет программных средств обеспечено проведение планового рассекречивания (подготовка перечней, копий и экспертных заключений на материалы, передаваемые в Межведомственную комиссию) архивных документов в РГАСПИ и РГАНИ (п. 19).

Приобретены в собственность государства 18 ценных архивных документов, в т.ч. письма И.Стравинского, А.Шнитке и Д.Шостаковича, автографы А. Матисса, пополнившие фонды РГАЛИ (п. 21).

В рамках реализации пп. 25 - 26 лаборатория РГАНТД, выполняющая общеотраслевые функции, оснащена комплектом (всего – 9 ед.) современного высокотехнологичного оборудования для изготовления первичных средств хранения архивных документов и проведения переплетно-реставрационных работ.

Для ряда федеральных архивов приобретено 19 читальных аппаратов для работы с микрофотокопиями архивных документов и 6 современных клининговых систем для поддержания нормативного санитарно-гигиенического состояния в их архивохранилищах. Проведено оснащение РГАСПИ и РГАВМФ 18-ю специальными металлическими шкафами-стеллажами для хранения крупноформатных документов (драйверами), читального зала и научно-справочной библиотеки РГАВМФ необходимым стеллажным и каталожным оборудованием, РГАФД – 8-ю мобильными металлическими стеллажами, РГАЭ – современной передвижной картотечной системой (24 шкафа), Выставочного зала федеральных архивов – цветным лазерным принтером.

Проведены закупки фильмопроверочного стола для работы с 35 и 16 мм кинопленкой, микрофильмирующей камеры и сканер-ридер-принтера микроформ соответственно для нужд РГАКФД и РГАСПИ, а также анализатора качества CD/DVD дисков для РГАНТД.

Осуществлены работы по замене и вводу в эксплуатацию современных установок для системы кондиционирования воздуха в новой части здания РГАСПИ (на площади 1850 кв. м). В целях повышения пожарной безопасности и выполнения предписаний Государственного пожарного надзора установлены 15 металлических противопожарных дверей в архивохранилищах РГВА, четыре архивохранилища корп. № 4 комплекса зданий федеральных архивов на Б. Пироговской ул., 17 оснащены мобильными установками удаления огнетушащего газа, одного из архивохранилищ ГАРФ (площадью 247 кв. м) переоборудовано металлическими стеллажами.

Проведены работы по повышению безопасности особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации - РГВИА, в т.ч. осуществлены монтаж и наладка системы контроля и управления системой охранной сигнализации здания, оснащение периметра территории объекта комплексом технических средств охраны (сигнализация и спиральное ограждение «Егоза»).

Все федеральные архивы полностью оснащены приборами контроля параметров воздушной среды в хранилищах (450 шт.), РГАЛИ и ЦХСФ – первичными средствами хранения архивных документов (2400 шт.) и их микрофотокопий (1300 шт.).

В течение отчетного периода в Выставочном зале федеральных архивов проведены историко-документальные выставки (п. 48): «Полтавская виктория 27 июня 1709 г.» (к 300-летию Полтавского сражения), «СЭВ: советский проект экономической интеграции», «Атомный проект в СССР. К 60-летию создания ядерного щита России», «Советско-китайские отношения в 1949 – 1955 гг.» и «Неоконченная пьеса» (к 150-летию А.П. Чехова), в Государственном музее А.С. Пушкина - «Гоголевский бульвар» (к 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя), в Национальном архиве Финляндии (г. Хельсинки) - «Российская империя и становление Великого княжества Финляндского в 1808 – 1820 гг.», в Новгородском государственном музее-заповеднике – «Великий Новгород: история в документах», посвященная 1150-летию города. По материалам первой из названных выставок РГАДА создан ее виртуальный вариант, который передан в Посольство России на Украине для проведения пропагандистских и культурных мероприятий; электронная версия выставки, посвященной советско-китайским отношениям, предоставлена китайской стороне для ознакомления с нею общественности КНР.

Велась работа по подготовке 12 документальных сборников (п. 49), в т.ч. «Советско-венгерское экономическое сотрудничество. 1948 – 1973 гг.», к 50-летию полета Ю.А. Гагарина, «Немецкие авиационные специалисты в Куйбышеве (1946 - 1953 гг.)», «Е. Долматовский. Очевидец», «Красная Армия и Гражданская война в Испании», «Первая Олимпиада в СССР», «Инскрипты. Книги с дарственными надписями в собрании РГАЛИ», «Подвиги солдат и офицеров русской армии в сражении при Бородино», «Повесть пламенных лет А. Довженко». Подготовлены к изданию сборник документов «Голод в СССР. 1929 – 1934 гг.» (т.1) и фотоальбом «Военная летопись России в фотографиях. 1850 – 2000 гг.», а также 2-я часть виртуального проекта «История письма, документа и архивного дела в России» - «История документа (делопроизводства)» на электронном носителе.

В рамках реализации программных мероприятий по пп. 27 и 54 организованы межрегиональный семинар для работников архивных учреждений и делопроизводственных служб Дальневосточного федерального округа по теме «Организация и методика работы с научно-технической документацией» (июнь, Хабаровск), выездные обучающие семинары для работников архивных учреждений и делопроизводственных служб организаций Республики Северная Осетия-Алания и Ярославской области по теме ««Методика применения Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях РАН» (декабрь, Владикавказ) и международный семинар для архивистов стран - членов СНГ по теме "Проблемы архивного хранения электронных документов"; проведены VI Всероссийская научная конференция «Архивоведение и источниковедение отечественной истории: проблемы взаимодействия на современном этапе» (июнь, Москва) и очередное заседание Совета по архивному делу (июнь, Новосибирск), на котором были рассмотрены актуальные вопросы реализации антикризисных мер в архивных органах и учреждениях Российской Федерации.

Осуществлялась поддержка Интернет-сайта «Архивы России» (п. 55) и его приведение в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации к официальным сайтам федеральных органов государственной власти.

В рамках реализации п. 57 переведены в электронный формат, позволяющий осуществлять автоматизированный поиск архивной информации, 955,6 тыс. заголовков архивных дел ГАРФ, РГАЭ, РГАЛИ и РГАВМФ; отсканированы в имиджевом виде 40,0 тыс. страниц архивных описей РГАДА.

В соответствующую БД введена информация на 50,0 тыс. персоналий картотеки командно-начальствующего состава войск НКВД-МВД-МГБ, хранящейся в РГВА.. Выставленная в сети Интернет в свободном доступе БД «Путеводители по российским архивам» пополнилась 14 новыми справочниками о составе и содержании фондов ряда государственных архивов субъектов Российской Федерации, одновременно обновлены ее программные компоненты, для повышения удобства пользования проведено улучшение графического интерфейса.

После проведенной реставрации переведены в цифровой формат уникальные документальные фильмы периода Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. «Ленинград в борьбе», «День войны», «69 параллель», а также кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории (всего 7353, 7 пог. м пленки), хранящиеся в РГАКФД.

В целях развития современных информационных систем доступа к архивным документам для нужд федеральных архивов закуплено 32 ед. компьютерной техники (п.69).

Социальный эффект от реализации указанных мероприятий:

- сохранение культурного наследия Российской Федерации;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации;

- развитие международного сотрудничества, укрепление мировых культурных связей.

Роспечать

Исполнение по Государственным контрактам – 100%.

П.39. Проведение Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества.

Проведены мероприятия по подготовке к проведению всероссийского конкурса: проведение пресс-конференций и круглых столов с участием издателей, критиков, писателей, создание сайта конкурса, создание правил конкурса и системы оценки произведений, подбор председателя и членов жюри, подготовка проведения церемонии награждения победителей конкурса.

П.47. Издание социально значимой литературы.

На  основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. № 740 «О федеральной целевой программе «Культура России (2006-2011 годы)» (в редакции постановления Российской Федерации от 14 января 2009 г. № 23) Федеральным агентством по печати и  массовым коммуникациям был объявлен конкурс на включение изданий в Федеральную целевую программу «Культура России (2006-2011 годы)» на 2009 год.

В соответствии с приказом Роспечати от 18 февраля 2009 г. № 31 «О формировании федеральной целевой программы «Культура России» на 2009 год и Порядке распределения и целевого использования бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета на поддержку выпуска социально значимой литературы» была сформирована независимая Экспертная комиссия, куда вошли видные отечественные ученые, деятели культуры, известные писатели, представители крупных библиотек, а также заинтересованных ведомств и Роспечати.	В 2009 году было проведено 6 заседаний Экспертной комиссии, отобравшей наиболее значимые издания для включения их в ФЦП «Культура России» на 2009 год с последующим финансированием.

На поддержку книгоиздания в рамках ФЦП «Культура России» в 2009 году было выделено 95,15 млн. рублей бюджетных средств. Выделенная сумма предполагала поддержку выпуска не менее 550 социально значимых изданий. Вместе с тем, более экономное и расчетливое использование бюджетных средств при выборе сортов бумаги и полиграфического исполнения позволило профинансировать 566 книг. Среди профинансированных изданий: 51 издание учебной литературы, 49 – детской, 79 – художественной, 81 – научной, 37 – справочной, 81 – по культуре и искусству, 89 – общественной тематики, 59 изданий к знаменательным датам, 40 издания республиканских издательств национальных автономий.

Программой предусмотрен широкий и разнообразный спектр поддержки тематических направлений книгоиздания, отвечающих самым актуальным задачам развития общества в целом и ее отдельным тенденциям. Поскольку 2009 год Указом Президента Российской Федерации был объявлен «Годом молодежи» внимание российских издателей было сосредоточено на освещении таких аспектов как: развитие творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, и активного привлечения к проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности. Таким изданиям финансовая поддержка оказывалась в первую очередь. Среди этих изданий следует отметить такие как: Лосева О.А. «Культура общения в молодежной среде», Головкина С.Х. «Доброе слово. Воспитание речевой культуры юношества», Тихомирова И.И. «Как воспитать талантливого читателя», Тимошков Н.А. «Михаил Водопьянов» в серии «Отчизны верные сыны», Качур П.И. «Ракетчики Советского Союза», «Жизнь Суворова в иллюстрациях», Митяев А. «Книга будущих адмиралов» и т.д.

В рамках программы 2009 года была оказана весомая финансовая поддержка выпуску изданий, приуроченных к различным юбилейным датам. Особым изобилием книг был отмечен 200-летний юбилей Н.В.Гоголя. Издатели постарались охватить большой тематический диапазон. Среди множества интересных изданий следует отметить книги: Манн Ю.В. «Гоголь: Завершение пути» 1845-1852, Гоголь Н.В. «Мертвые души», Воропаев В.А. «Духовный путь Н.В.Гоголя» и другие. К 1150-летию основания Великого Новгорода профинансированы издания: Тулупов В.Г. «Русь Новгородская», «Новгород Великий. Здесь начиналась Россия», Васильев М.И. «Новгородский традиционный костюм», Севастьянова О.В. «Новгородская республика в ХП-ХУ вв.», Рыбина Е.А. «Новгород и Ганза», Трифонова А.Н. «Деревянная скульптура и пластика в собрании Новгородского музея-заповедника» и т.д.

Не обошли издатели и такой знаменательный для России юбилей как 300-летие Полтавской битвы. Заслуживают внимания работы Каштанов Ю. «Виват Россия!», «Победные зори», Пушкин А.С. «Полтава», «Герои Полтавской битвы».

В оперативном режиме к 150-летию со дня рождения А.Попова была подготовлена и выпущена издательством «Молодая гвардия» книга о первом русском изобретателе радио. Книга вышла в серии «Жизнь замечательных людей».

П.65. Проведение международных выставок-ярмарок.

В отчетном периоде проведены мероприятия по участию России  в следующих книжных выставках и ярмарках: Каирской международной книжной ярмарке, 16-й Минской международной книжной выставке-ярмарке «Книги Беларуси – 2009», 24-ой Иерусалимской международной книжной ярмарке, 29-м Парижском книжном салоне, 5-й Международной книжной и полиграфической ярмарке «По Великому шёлковому пути»,  Лондонской книжной ярмарке, 54-й Варшавской международной  книжной ярмарке, 15-й Международной книжной ярмарке и литературного фестиваля «Мир-Прага 2009», 16-й Пекинской международной  книжной ярмарке, 5-й  Киевской  международной книжной выставке-ярмарке,  16-й Львовской международной  книжной ярмарке, 61-й Франкфуртской книжной ярмарке, 4-й  Международной выставке-ярмарке издательской продукции «Золотые издания Золотого века»,  книжной ярмарке в Хельсинки, 54-й Международной Белградской книжной ярмарке, Софийской  международной  книжной ярмарке. В рамках Софийской  международной  книжной ярмарки проведен Фестиваль русской книги.

- Россия стала Центральным экспонентом одной из самых крупных ярмарок Европы - 15-й международной книжной ярмарки в Праге. Российскому национальному стенду «Литература и книги из России»  был присвоен почетный статус Центральной экспозиции.  На Российском национальном стенде было представлено около четырех тысяч книг, выпущенных более чем 40 российскими издательствами, 14 тематических книжных экспозиций и 7 выставочных экспозиций.  Среди тематических и выставочных  экспозиций – «Россия в чешских изданиях», «Современная российская проза и поэзия», «Молодая литература России», «Я говорю по-русски», «Александр Солженицын. Издания последних лет»,  выставка, посвященная 200-летию Н.В.Гоголя. Особое место на Российском стенде было уделено Праге, как одному из крупнейших центров русской эмиграции в 20-30-е годы: фотовыставка «Русская Прага: межвоенный период», книжные выставки «Русская эмиграция в Чехословакии» и «Русская эмиграция в российских и чешских исследованиях». Состоялась обширная программа российских мероприятий с участием известных российских писателей и поэтов:  А.Битова, А.Кушнера, Е.Попова, С.Лукьяненко,  М.Москвиной, Т.Боковой, С.Чупринина, Н.Ивановой и др.	После завершения работы выставки книжные экспозиции Российского национального стенда были переданы в дар библиотеке Посольства Российской Федерации в Чехии, Российскому центру науки и культуры и чешским библиотекам.

- В октябре 2009 г. Россия впервые приняла участие в  международной книжной ярмарке в Хельсинки. На книжной ярмарке был представлен российский национальный стенд и обширная программа мероприятий. Для формирования экспозиции Российского национального стенда Агентством передано около 500 книг различной тематики. В работе российского стенда приняли участие отечественные писатели, переводчики, издатели. Среди них – автор книги «Люди в голом» Андрей Аствацатуров, петербургский литератор Герман Садулаев, автор романов «Я – чеченец», «Таблетка» и «АD», российские переводчицы книг скандинавских авторов  Людмила Брауде и Анна Сидорова (живет в Хельсинки), удостоенные Государственной премии Финляндии для иностранных переводчиков. Состоялись круглые столы, дискуссии, встречи с читателями и издателями, презентации книг российских авторов.

П.75. Информационное обеспечение федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)».

Для обеспечения информацией о ходе реализации ФЦП был проведён ряд мероприятий, целью которых являлось привлечение внимания к изданиям социально значимой тематики и широкая пропаганда российской издательской продукции на зарубежных книжных рынках. Создан постоянно действующий информационный ресурс на сайте ИД «Книжное обозрение» о выпуске социально значимых изданий в сфере культуры и культурологи, сформированный в виде каталога. Организована рассылка электронного каталога изданий в сфере культуры в библиотеки и государственным органам власти регионального уровня в сфере культуры и образования.

Социальный эффект от реализации указанных мероприятий:

- формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации;

- развитие международного сотрудничества, укрепление мировых культурных связей.

поддержка молодых дарований;

- поддержка культуры народов Российской Федерации;

- адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества;

Минкультуры России

Возвращено в бюджет:

По итогам финансовых проверок исполнения федерального бюджета за предыдущие годы возвращено в бюджет:

200,0 тыс. руб. (казначейское уведомление № 054/013 от 15.05.2009)

28920,3 тыс. рублей (казначейское уведомление № 054/003 от 11.02.2009). Всего – 29120,3 тыс. рублей.

Экономия средств, выделенных на содержание Дирекций, выполняющих функции заказчиков-застройщиков по строительству Государственного академического Большого театра России,   Государственного академического Мариинского театра и Государственного музея-заповедника «Ораниенбаум» - 38921,6 тыс. рублей.

Неиспользовано по итогам выполнения мероприятий: 75901,3 тыс. рублей.

В области современного искусства и развития народного творчества:

Для достижения стратегических целей федеральной целевой программы «Культура России (2006-2011 годы)», а именно – обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и свободы творчества, на участие в культурной жизни; интеграцию в мировой культурный процесс; обеспечения адаптации сферы культуры к рыночным условиям за 2009 год  были осуществлены следующие мероприятия:

П .12. Приобретение произведений изобразительного искусства

Осуществлено приобретение произведений современного изобразительного искусства для государственной части Музейного фонда Российской Федерации в собрания Государственного центрального театрального музея им. А.А.Бахрушина (41 произведение театрально-декорационного искусства) и Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (10 произведений современного художественного стекла).

В области монументального искусства приобретены следующие произведения:

- Модель памятника И. Бродскому;

- Модель памятника Ф.М. Достоевскому;

- Скульптурная композиция «Н.В. Гоголь и его герои»;

- Портрет А.Т. Твардовского.

П.36. Приобретение прав на постановку и исполнение драматических и музыкальных произведений отечественных художников, драматургов и композиторов:

В области музыкального искусства состоялась церемония вручения приза журнала «Балет» «Душа танца». Призами журнала удостоены выдающиеся мастера отечественной хореографии, лауреатами стали известные балетные журналисты, директора учебных заведений, театров, педагоги.

В рамках  ежегодного Всероссийского абонемента «Современная музыка» состоялись концерты ансамбля современной музыки в городах Урала и Поволжья, абонемент охватил 14 городов: Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Калуга, Киров, Рязань, Пенза, Ростов на Дону, Краснодар, Таганрог и др. В концертах звучали сочинения современных отечественных и зарубежных композиторов. Примерное количество слушателей концертов – около 5 000 человек. Были проведены творческие встречи с композиторами – участниками концертов.

В программу Международного фестиваля «Dance open» вошли мастер-классы выдающихся российских и зарубежных балетных педагогов для учащихся балетных школ, по их завершении состоялся отчетный концерт участников мастер-классов. Завершился фестиваль гала-концертом звезд мирового балета.

Конкурс современных отечественных композиторов закончил свою работу в ноябре 2009 г. Рабочей группой конкурса были определены списки  композиторов Союзов композиторов России, Москвы, Санкт-Петербурга, списки сочинений – номинантов конкурса. Победителями конкурса стали 150 сочинений  различных жанров, по результатам конкурса композиторам – авторам победивших произведений были выплачены премии.

В рамках проведения Международного фестиваля современной музыки «Московская осень» (время проведения 1-30 ноября 2009 г.) состоялись 26 концертов, в которых были исполнены новые произведения современных отечественных и зарубежных композиторов от симфоний, опер, музыки к балетам до фольклорных обработок и джазовых импровизаций. В концертах прозвучало более 230 произведений  207 авторов. Были проведено 3 творческих заседания, посвященных творчеству современных композиторов, а также музыковедческая конференция «Новая музыка и педагогический процесс». Проекты фестиваля посетили около 6,5 тыс. человек.

В области театрального искусства за отчетный период было проведено два фестиваля. В мае в Красноярске драматическим театром им. А.С.Пушкина был реализован Фестиваль современной драматургии «Драма. Новый код». В рамках фестиваля состоялась премьера спектакля «Калека с острова Инишман» М.МакДонаха, показы трех новых спектаклей по пьесам современных российских и зарубежных авторов. В июне в Екатеринбурге состоялся Международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда – Plays». Омский академический театр драмы реализовал проект «Лаборатория современной драматургии Сибири, Урала и Дальнего Востока». Лаборатория проходила с августа по сентябрь, в Омске и Загребе (Хорватия). Приняли участие 8 драматургов из России, Латвии и Украины, которые представляли свои пьесы, победившие в конкурсе 2009 года. По решению экспертного совета, состоявшего из специалистов по современной драматургии, было определено 5 пьес-победителей Лаборатории. Программу Лаборатории посетили более 500 человек, в их числе эксперты, театральные деятели и критики Омска и Загреба.

В сентябре в Иркутске состоялся Всероссийский театральный фестиваль современной драматургии им. Вампилова, в рамках которого состоялся показ 14 спектаклей из России, Казахстана и Польши. Прошли круглые столы и семинары с молодыми драматургами и режиссерами.

Также в сентябре текущего года состоялся Фестиваль молодой драматургии «Любимовка». Традиционно на фестивале были представлены читки новых пьес молодых современных авторов из России и стран ближнего зарубежья, в том числе приняли участие пьесы-финалисты премии «Дебют»-2008 и пьесы из семинара лондонского театра Royal Court. В рамках фестиваля был проведен круглый стол, а также дискуссии о документальном театре. Все дни фестиваля проходили при полном аншлаге, в фестивале приняли участие ведущие театральные критики и драматурги.

По итогам конкурса по поддержке современной драматургии (организацию и проведение данного конкурса осуществил ООО «Арт-Сервис») лауреатами признаны 16 российских драматургов, чьи пьесы поставлены на сценах российских театров впервые в этом году.

Драматургический проект «Живому театру – живого автора» завершился в августе нынешнего года. Исполнитель проекта – ООО «Культ-проект». По итогам проекта 4 современных драматурга из России и Украины написали 4 пьесы, которые были приняты к постановке в Кировском театре юного зрителя. Предварительно премьера по представленным пьесам состоится в театре в мае 2010 года.

«Круглый стол по проблемам современной драматургии» (исполнитель проекта – Учреждение культуры Редакция журнала «Современная драматургия») состоялся с 19 по 23 октября 2009 года. В рамках круглого стола состоялись читки, обсуждения, разборы пьес, мастер-классы руководителей семинара и однодневный круглый стол с последующей подготовкой материалов круглого стола к публикации в журнале «Современная драматургия».

«Семинар по детской драматургии и режиссуре» (исполнитель проекта ЗАО «Большая перемена») состоялся в октябре-ноябре 2009 года. В программу вошли многочисленные читки, а также их обсуждения с драматургами, режиссерами и актерами; конференция по теме «театр для самых маленьких», дискуссия театра для подростков.

П.37. Поддержка дебютных проектов молодых авторов и исполнителей

В области музыкального искусства в мае 2009 года завершился Международный конкурс скрипачей им. А.И.Ямпольского. Лауреатами и дипломантами названы лучшие молодые отечественные и зарубежные скрипачи. Так, две первые премии получили музыканты из России, вторые – из России, Кореи, Чехии, третьи премии присуждены солистам из России и Польши.

В рамках  проекта «Премьеры молодых российских композиторов» в Москве и Берлине  состоялись концерты из сочинений молодых российских композиторов Российской Федерации. В концертах принял участие Ансамбль современной музыки под управлением Ю.Каспарова.

Международный фестиваль искусств «Музыка в замках Европы. Королевская дорога» проходил 07-10 июля 2009 г. В гастрольную поездку студенческого оркестра в городах Каунасе (Литва), Санкт-Петербурге, Москве было включено 4 концерта. В состав оркестра вошли музыканты из музыкальных вузов Литвы, Украины, Беларуссии, России. Количество участников – около 80 человек. Слушатели – около 10 000 человек (концерт в Каунасе прошел на открытом воздухе).

Для подготовки Международного конкурса им. П.И.Чайковского проведены подготовительные работы (составлен регламент и условия конкурса, информационный проспект, сформирована рабочая группа). Проведено первое заседание Организационного комитета конкурса. Подготовлено информационное письмо. Разработан дизайн сайта. В Правительство Российской Федерации подготовлен пакет документов по проведению конкурса.

ХХIII Международный конкурс вокалистов имени М.И.Глинки был самым представительным за последние двадцать лет. Было подано 225 заявок, на конкурс приехало более 180 певцов из разных регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В состав жюри вошли выдающиеся музыканты, певцы, педагоги из России, Франции, Италии. Всего состоялось 16 прослушиваний (в Концертном зале Академии Хорового Искусства имени В.С.Попова), на которых присутствовало 1600 слушателей, в том числе большое количество творческой молодежи.

По результатам конкурса были присуждены основные и целый ряд специальных премий, учрежденных государственными, творческими и общественными организациями. Жюри отметило очень высокий уровень конкурсантов этого года.

Гала-концерт победителей ХХIII Международного конкурса вокалистов им. М.И.Глинки состоялся 13 декабря 2009 года в Большом зале Московской государственной консерватории. В концерте принимали участие 16 молодых певцов, Симфонический оркестр Российского Государственного Музыкального телерадиоцентра, дирижеры – народный артист России Сергей Политиков (Москва), заслуженный артист России Анатолий Чепурной (Красноярск). Концерт прошел с большим успехом, в зале присутствовало более 1200 человек. Программу вела заслуженная артистка России Галина Власенок. Концерт записывался радио классической музыки «Орфей» и транслировался на следующий день.

В сентябре 2009 года завершил свою работу Международный конкурс органистов им М.Таривердиева. Первые  тур конкурса прошел в США и Германии в Москве, второй и третий туры, а также  концерт лауреатов конкурса состоялись в Калининграде. В финал конкурса вышли три россиянки, украинец, немец и француз. А.Бурлак – лауреат первой премии, она собрала больше половины специальных призов. Вторую премию разделили француз Дюпон и немец Мориц Шотт, великолепный исполнитель Баха. Банигцу достался диплом. Около 2000 человек были слушателя всех мероприятий конкурса, как в России, так и за рубежом.

В рамках фестиваля российских театров танца «Цех» (завершился в ноябре 2009г.) была представлена программа из 15 спектаклей и 1 круглый стол деятелей и специалистов в области российского современного танца, на котором обсуждались общие проблемы развития и профессионализации данного жанра. Количество российских участников 60 чел., зарубежных гостей 20 чел. Количество зрителей 2000 чел. Были 	представлены две фестивальные программы. Программа большой сцены включает премьеры лучших российских театров танца. Программа малой сцены представляет работы молодых и новых хореографов. Помимо театров танца на фестивале были зарубежные и российские гости – представители фестивалей и танцевальных организаций (площадок), продюсеры, критики, журналисты. Организаторы и исполнители проекта обеспечивали необходимой информацией местные и региональные СМИ для всестороннего освещения  проекта.

Международный конкурс арфистов имени императрицы Елизаветы Петровны «Золотая арфа» начал свою работу конкурсными прослушиваниями в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии (23-24 сентября – 1 тур, 26-27 сентября – 2 тур, 28 сентября, – 3 тур). В прослушиваниях приняли участие более 20 арфистов из России, Америки, Китая, Франции, Литвы, Молдавии и др. Гала-концерт победителей конкурса проведен 29 сентября  в Большой зал Санкт-Петербургской филармонии. Количество слушателей: на конкурсных прослушиваниях – 2500 чел, на гала-концерте – 1500 чел. Конкурс арфистов призван возродить высокую культуру арфового исполнительского мастерства.

Мастер-класс для музыкантов духовых инструментов состоялся в Санкт-Петербурге в ноябре 2009 года. В работе мастер-классов приняли участие около 20 известных российских музыкантов- инструменталистов, слушателями стали около 150 человек.

В рамках проведения Международного конкурса альтистов Ю.Башмета проведены подготовительные работы по организации конкурса. Сформирован список членов жюри. Заключены договоры на аренду концертного зала и участие симфонического оркестра. Созданы макеты для рекламной и информационной продукции.

В области театрального искусства в апреле этого года в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова впервые прошел Молодежный театральный фестиваль «Будущее театральной России». На мероприятие съехалось более 500 участников, среди которых молодые актеры, режиссеры, педагоги из 23 театральных школ 16 городов всех 7 федеральных округов России. Количество зрительских посещений всех мероприятий фестиваля превысило 6500 человек. В июне в Москве состоялся Фестиваль сценического фехтования «Серебряная шпага».

В октябре в Омске прошел VII Международный Фестиваль «Молодые театры России», на котором было представлено 18 спектаклей из Ярославля, Волгограда, Воронежа, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Казахстана и Польши

В декабре в Санкт-Петербурге состоялся Межрегионального фестиваля новых театров, театров-студий и студийных работ «Рождественский парад», в котором приняло участие более 10 коллективов.

Состоялось заседание экспертного совета конкурса по поддержке молодой режиссуры. По итогам конкурса выплачены вознаграждения 20 молодым режиссерам за реализацию новых постановок в театрах различных регионов России.

В области изобразительного искусства осуществлен целый ряд важных проектов, направленных на поддержку дебютных проектов молодых художников. В рамках выставочной программы «Интеграция» было осуществлено 3 крупных международных выставочных проекта, направленных на представление новых имен молодых художников, укрепление межинституционального сотрудничества в этой сфере и представление российского молодого искусства в международном контексте.

Выставки прошли в 5-ти городах России (Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калининград), в них приняло участие 67 художников из 11-ти стран. В экспозициях было представлено 270 единиц произведений искусства (фотографии, инсталляции, видеоарт, живопись, графика).

Одна из задач программы – представление российской публике новых имен молодых российских художников международной художественной сцены и инициирование профессиональных контактов между художниками разных стран. В рамках выставок было проведено 15 встреч с художниками, в числе которых 10 мастер-классов, где начинающие авторы могли познакомиться и перенять опыт у мастеров современного искусства, 5 встреч-дискуссий, на которых обсуждались проблемы профессиональн6ого становления молодых художников, существующие тренды и направления в современном искусстве.

Проекты программы посетило около 9000 человек. Издано 3 каталога.

ФГУК «Государственный центр современного искусства» в 2009 году провел работы по подготовке проведения Второй Московской международной биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?». Была осуществлена организационно-подготовительная работа, разработана творческая концепция и организационная модель реализации проекта, рассмотрено более 2,5 тыс. заявок участников. Проведен ряд рабочих встреч с кураторами, владельцами выставочных площадок, директорами музеев, партнерами проекта.

Биеннале молодого искусства «Стой! Кто идет?» – один из самых крупных проектов в стране, связанный с поддержкой и инициативами молодых художников в современном искусстве.  Проект дает возможность проявить себя молодым и талантливым авторам, быть замеченными в профессиональной художественной среде. Возможность работы с известными кураторами и представление проектов на крупных выставочных площадках Москвы дает серьезный старт профессиональному росту начинающих авторов.

Биеннале также позволяет проявить творческий потенциал молодого поколения России и включить его в мировой художественный процесс. Биеннале объединяет творческие инициативы со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в ее подготовке и проведении участвуют ведущие художественные центры Москвы в сотрудничестве с региональными и иностранными партнерами.

П.40. Социально-творческий заказ на создание новых постановок в драматических и музыкальных театрах, произведений и программ для них, а также  цирковых номеров и программ:

29-30 мая 2009 года на сцене ФГУК «Новосибирский театр оперы и балета» состоялась премьера оперы А.П.Бородина «Князь Игорь». Присутствовавшие на спектакле театральные критики и пресса по достоинству оценили премьерный спектакль театра.

Постановка оперы «Свадьба Фигаро» в Екатеринбургском театре оперы и балета была осуществлена впервые. Премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро» состоялась 9,10,11 апреля 2009 года. Премьерные спектакли  посетило более 2400 человек.

9 апреля в Большом зале московской консерватории состоялся концерт, посвященный юбилею Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А.Юрлова. В концерте приняли участие известные отечественные деятели культуры, исполнители.

Концерты 23 апреля, 21 мая и 10 июня цикла «К юбилею маэстро» ФГУК «Государственная академическая симфоническая капелла России» привлекли в залы около 3 000 человек, участниками их стали около 200 человек. В концертах приняли участие солисты Мариинского и Большого театров.

В рамках абонемента «Легенда о любви» первые концерты состоялись летом 2009 г., 13 октября 2009г. в Большом зале Московской консерватории Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского исполняет третий концерт. К участию в программе концерта привлечены музыканты – солисты и актеры театра и кино. Планируемое количество слушателей около 700 человек.

Гала-концерт, посвященный 90-летию со дня образования Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П.Осипова состоялся в концерном зале им. П.И.Чайковского в декабре т.г. В юбилейном концерте приняли участие коллективы и солисты, сотрудничающие с оркестром в течении многих лет. В программе звучали лучшие произведения из репертуара оркестра. Вел концерт С.Бэлза. На концерте присутствовало около 1 000 человек.

Национальным академическим оркестром народных инструментов России им. Н.П.Осипова были подготовлены три новые программы, посвященные юбилею оркестра. В программах задействованы ведущие солисты и коллективы России, в том числе исполнители из регионов России. Программы были исполнены в юбилейных концертах коллектива, их смогли посетить около 5,5 тыс. человек.

Концерты «30 лет Московскому камерному оркестру Musica viva» состоялись в октябре-декабре  2009г. в Самаре, Вологде, Архангельске, Саратове. Концерты посетили около 3 тыс. человек.

В 2009 году подготовлена юбилейная программа, посвященная 100-летию Г.Улановой. В программе представлены балетные номера из репертуара великой российской балерины, в  состав участников концертов включены солисты Мариинского и Большого театров. Новые программы будут исполнены в январе 2010 года – в день рождения Г.Улановой.

Цикл концертов, посвященных памяти С.Рихтера был проведен  с 19 по 27 сентября 2009 года в г. Тарусе. Исполнителями концертных программ были государственная симфоническая капелла России и ведущие российские солисты – вокалисты. Концерты проекта собрали около 2 тыс. человек.

17 декабря 2009 года в Московской художественной картинной галерее народного художника СССР Александра Шилова состоялся концерт «Знаменитые вокалисты прошлого. Константин Лаптев». В концерте приняли участие все члены большой творческой династии Лаптевых: народный артист России Юрий Лаптев (сын Константина Николаевича Лаптева), народная артистка России Наталья Давыдовна Сорокина (жена К.Лаптева), заслуженная артистка России Светлана Горенкова (супруга Ю.Лаптева), лауреат международных конкурсов Полина Лаптева (внучка К.Лаптева), дипломант всероссийских и международных конкурсов Георгий Хачикян.

Гала-концерт конкурса «Романсиады» состоялся 11 декабря в Колонном зале Дома Союзов. В конкурсе и в гала-концерте принимают участие члены жюри в составе 23 человек, в числе которых Тамара Синявская, Николай Сличенко, Аристарх Ливанов, Александр Ведерников, Валентина Толкунова, Юрий Веденеев, Светлана Варгузова, Александр Ворошило, Сергей Никитин, Леонид Болдин, Людмила Лядова, а также представители вокальной школы Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Концерт посетило 1300 чел. Концерт широко освещался в прессе.

Премьера оперы Н.А. Римского- Корсакова «Царская невеста» состоялась 26, 27 и 28 ноября 2009 года. К постановке оперы были привлечены приглашенные специалисты-постановщики из г.Москвы (дирижер-постановщик Клиничев П.Е, режиссер-постановщик Панджавидзе М.А., художник-постановщик Оганов И.Л., художник по свету Шевченко С.В.). На сцене театра было проведено три премьерных спектакля. Премьерный показ оперы «Царская невеста» проведен на высоком организационно-профессиональном уровне. На премьере присутствовало более 2100 зрителей.

31 октября и 1 ноября в детском музыкальном театре имени Наталии Сац состоялась премьера оперы Ефрема Подгайца «Принц и нищий». Премьера прошла с большим успехом и при полном зале. Широко освещалась в средствах массовой информации.

8 декабря 2009 года в Большом Зале московской консерватории ФГУК «Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова» представила хоровой концерт посвященной юбилею Полтавской битвы «Музыка русской славы». Это – уникальный проект-концерт, представляющий «хоровую летопись» славных побед русского воинства, начиная с эпохи Петра I. В концерте также принимал участие МСО под управлением В.Зивы. Дирижер концерта – Г.А.Дмитряк. Несомненно, важным и символичным является участие в концерте Центрального военного Духового оркестра Министерства обороны Российской Федерации. Участники концерта – 150 чел. Количество зрителей – не менее 800 человек.

С сентября по декабрь 2009 г. Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» осуществлял работу над подготовкой и проведением  концертной программы, посвященной памяти Л.Зыкиной. Концерты прошли в Московском Доме музыки и Московском доме ученых в рамках юбилейных программ Народной артистки СССР Л.Г.Зыкиной. В концертах принимали участие Государственный академический русский народный ансамбль «Россия», солисты ансамбля «Россия», народный артист России М.М.Кизин и приглашенные солисты. Программа концертов, включала русские народные песни, классические произведения, романсы, песни современных композиторов, аранжированные для ансамбля народных инструментов. В связи с уходом из жизни Л.Г.Зыкиной проведение этих концертов – дань памяти великой исполнительнице.

В программе юбилейного фестиваля «Музыкальное обозрение-20» были представлены гала-концерты 1 октября, в Международный день музыки, в 14 городах (Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Казань, Вологда, Саратов, Пермь, Ярославль, Курск, Петрозаводск, Владивосток, Астрахань, Тамбов), объединяющие все профессиональные музыкальные силы данного города; в программу проекта были включены семинары, посвященные информационной политике музыкальных организаций и музыкальной журналистике, конкурсы студенческих работ (музыкальные ВУЗы и ВУЗы искусств и культуры) по вышеуказанной тематике, круглые столы, пресс-конференции. В концертах, семинарах, конференциях приняли участие ведущие музыканты-исполнители России, профессора российских музыкальных вузов. Зрителями были боле 10 тысяч человек.

Юбилею газеты «Музыкальное обозрение» был посвящен Гала-концерт, он состоялся 1 октября в Концерном зале им. Чайковского, концерт посетили около 1 500 человек зрителей. Участники – симфонический оркестр и ведущие солисты московских музыкальных театров.

Возобновление балета И.Стравинского «Весна священная» была осуществлена в государственном академическом театре классического балета под руководством Н.Касаткиной и В Василева.

В рамках празднования юбилея Е.В.Образцовой состоялись концерты в центральных концертных залах Москвы и С.-Петербурга. В них приняли участие ведущие солисты-вокалисты российских оперных театров, в том числе ученики Е.Образцовой. В концертах приняли участие около 140 исполнителей, посетили около 4 тыс. человек.

В концертной программе оркестра русских народных инструментов «О России с любовью!» (исполнитель проекта – Русский концертный оркестр «Боян») приняли участие солисты – народные артисты России – инструменталисты и вокалисты, исполнители народной музыки. Слушатели проекта – около 800 человек.

Постановка музыкальной программы к юбилею Г.Гладкова (исполнитель работ Московская государственная академическая филармония) ставила своей целью исполнение ряда новых произведений композитора Г.Гладкова. В концерт из произведений композитора будут включены элементы музыкально-драматической композиции. В концерте примут участие ведущие отечественные исполнители.

Новые программы оркестра духовых инструментов (духовой оркестр России) представлены двумя программами – «Парад поколений» и «Сказочная феерия». Программы были исполнены в двух концертах, в них приняли участие в качестве солистов В.Мясоедов, А.Фомин, Т.Гришина, Г.Руденко, А.Гофман и др. Общее количество слушателей – около 900 человек.

Музыкальные программы к юбилею Оркестра кинематографии звучали в октябре в концертном зале им. П.И.Чайковского. Программы были посвящены 85-летию оркестра кинематографии, 60-летию его художественного руководителя С.ИСкрипки. В концерте приняли участие лучшие музыканты и актеры России: И.Бутман,  М.Фрумкин, Д.Певцов, Л.Серебренников. А.Бутурлина и др. Концерт прошел с аншлагом, его посетило около 1500 зрителей.

Гала-концерт «Дягилев. Постскриптум» проводится в рамках международного фестиваля, посвященного 100-летию «Русских сезонов» С.П.Дягилева. Гала-концерт состоялся 19 октября в Александринском театре. Было представлено собрание работ лучших хореографов ХХ века – от Михаила Фокина и Джорджа Баланчина до Анджелина Прельжокажа и Алексея Ратманского в исполнении труппы Большого театра России и звезд мирового балета. Концерт прошел с аншлагом.

Проект Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского – абонемент «Легенды о любви» – состоял из четырех концертов. В концертах принимали участие представители различных актерских поколений, исполнители народной музыки и оперные солисты. Концерты проекта собрали около 2 тыс. слушателей.

Воркутинский государственный драматический театр в мае выпустил спектакль «Дядюшкин сон» по Ф.М.Достоевскому. Спектакль получил резонанс в прессе и положительные отзывы среди зрителей. Также состоялся премьера спектакля «Горе от ума» в Российском государственном академическом театре драмы имени Федора Волкова. Премьера получила положительные отзывы театральных критиков. В работе над постановкой приняли участие признанные российские театральные мастера.

В мае состоялась премьера спектакля «Голый король» в театре «Творческая мастерская» города Петрозаводска. Воронежский государственный театр юного зрителя в июне осуществил постановку спектакля-концерта «Не шуми ты, рожь» по произведениям А.Кольцова. В июне состоялась премьера постановки «Александр Невский» в Новгородском академическом театре драмы имени Ф.М.Достоеского.

Чувашский государственный театр кукол реализовал проект «К тебе сказка в дом пришла» - создание и прокат выездных спектаклей театра кукол как средства реабилитации лежачих детей-инвалидов.

Ведется работа по подготовке следующих спектаклей: «Му-му» Драматического театра «Комедианты» (Санкт-Петербург), «Мерси» в Большом драматическом театре в Санкт-Петербурге.

В Российском государственном академическом Молодежном театре состоялся генеральный прогон спектакля «Алые паруса», в Театре.DOC - двух документальных спектаклей – «Мотовилихинский рабочий» и «Трейдеры». Постановки спектаклей осуществляют Драматический театр и Театр юного зрителя в г. Грозном.

В сентябре на сцене театрального центра им. Вс.Мейерхольда состоялась премьера спектакля «Гоголь. Вечера» по повести Н.В.Гоголя «Ночь накануне Ивана Купала» Московского театра «Саунд-Драма», режиссер В.Панков. Спектакль произвел резонанс, получил множество положительных рецензий от театральных критиков. Также в Российском государственном академическом Молодежном театре в сентябре была представлена постановка спектакля по В.Набокову «Приглашение на казнь». Постановку осуществил молодой, но уже очень известный московский режиссер Павел Сафонов. Постановка реализована театром в рамках «Ночного проекта», когда спектакли начинаются в 21.00. Это дает возможность привлечь в театр новые слои публики. Спектакль реализован на высоком творческом уровне, в нем задействован почти весь состав труппы.

В Центре Мейерхольда 8 декабря состоялась премьера спектакля «Ромео и Джульетта» (У.Шекспир). Конкурс на реализацию данного проекта выиграл ИП Фомина Анастасия Константиновна. НП «Коляда-Театр» осуществил постановку спектакля «Вишневый сад» (А.П.Чехов) в постановке Н.В.Коляды. премьера спектакля состолась в декабре 2009 и получила резонанс и большое число положительных отзывов в прессе. В декабре ООО «Ивент Профэшнл» предсавила демо-версию Театрализованный проект для детей - интерактивного информационно-образовательного Интернет спектакля для детей и подростков.

В преддверии юбилея А.П.Чехова осуществляется подготовка спектаклей по пьесе «Три сестры» в Малом драматическом театре – театре Европы и Небольшом драматическом театре Льва Эренбурга в Санкт-Петербурге, а также по пьесе «Безотцовщина» в Иркутском академическом драматическим театре им. Н.П.Охлопкова. Ведется работа над спектаклем по «Записным книжкам» А.П.Чехова в Студии театрального искусства в Москве.

Проведена работа над подготовкой спектаклей по русской классике в театрах стран СНГ и Балтии.  Реализация проекта осуществлялась в октябре – ноябре 2009 года путем проведения трех мастер-классов ведущих специалистов по сценической речи в русских театрах стран СНГ и Балтии.

Осуществлены постановки спектаклей:

Продюсерским центром «Оазис» выпущен спектакль «Вий», который с успехом прошел в г. Москве.  В «Государственном театре кукол Республики Мордовия» г. Саранск  состоялась премьера кукольного спектакля по пьесе В.Сенакевича «Дикий». Магнитогорский драматический театр им. А.С.Пушкина выпустил спектакль «Грамматика любви» по рассказам Бунина «Темные аллеи». Московский театр «Школа драматического искусства» осуществил постановку экспериментального спектакля Дмитрия Крымова - «Смерть жирафа».

В декабре текущего года Российский государственный академический театр драмы им. Федора Волкова представил спектакль «Мишель де Гельдерод. Прекрасный мир (Баллада о Великом Мертвиархе»), в постановке режиссера – Лауреата национальной премии «Золотая маска», заслуженного деятель искусств РФ Владимира Петрова.

Автономная некоммерческая организация «Дирекция инновационных программ национальной премии и фестивалей для детей («Интерстудио») провела мониторинг новых постановок в театрах России. В работе приняли участие специалисты в сфере культуры, имеющие опыт работы с базами данных. Результаты исследования размещены на сайте www.theatreinform.ru.

П.41. Проведение всероссийских и международных фестивалей и выставок

В области музыкального искусства, в рамках проведения фестиваля «Новый век музыкальной России» в концертных залах Москвы были проведены концерты ведущих российских солистов и творческих коллективов. Так, в Большом и Малом, камерном залах Московской консерватории, в Концертном зале им. Чайковского, Камерном зале Московской филармонии были проведены выступления Е.Мечетиной, С.Стадлера, ансамбля «Московия», оркестра «Новая Россия», оркестра «Музыка Вива», оркестра Баварского радио, «Виртуозов Милана», солистов Фонда В.Спивакова, ансамбля солистов оркестра народных инструментов им. Осипова, тематические концерты при участии музыковеда Ж.Дозорцевой «По странам и континентам», концерты  редко исполняемых сочинений современных композиторов и др. В концертном зале Политехнического музея было организовано 4 концерта академической музыки. В Центральном доме художника состоялось 2 концерта. Примерное количество концертов, проведенных в рамках этого проекта в первом полугодии, около 25. Посетило эти концерты не менее 10 000 человек.

В третьем квартале 2009 года основными мероприятиями фестиваля «Новый век музыкальной России» стали следующие концерты: 15 сентября в Концертном зале им. П.И.Чайковского (далее КЗЧ) в рамках детского абонемента фестиваля состоялся гала-концерт лауреатов конкурса молодых музыкантов «Щелкунчик», 17 сентября в КЗЧ выступлением звезд мировой оперной сцены был открыт очередной концертный сезон Московской филармонии (солистка Н.Михель), 20 сентября в Большом зале Московской консерватории (далее БЗК) в исполнении камерного ансамбля «Солисты Москвы» прозвучали редко исполняемые классические произведения, 26 сентября в Малом зале Московской консерватории состоялось выступление пианиста Д.Гордина - «Три цвета времени», 30 сентября в БЗКпрошел концерт государственного симфонического оркестра «Новая Россия» дирижер Ю.Башмет, 30 сентября в Концертном зале «Оркестрион» состоялся концерт Российского национального оркестра, солист Е.Брахман.

В целом в рамках детского абонемента проекта в рамках первого этапа было проведено более 520 концертов в общеобразовательных школах и лицеях, их слушателями стали более 18 тыс. школьников.

Второй этап – концерты для детей с родителями – был представлен примерно 20 концертами абонементных циклов Московской филармонии. Аудитория этих концертов – около 50 тыс. слушателей.

Третий этап проекта – концерты для взрослой аудитории. Он был представлен абонементами, которые прошли в Большом зале Московской консерватории, в зале им. П.И.Чайковского, камерном зале Московской филармонии. Слушатели этого этапа – около 20 тыс. человек.

Блок «Отбор и продвижение молодых исполнителей» также представлен концертами трех ступеней: Филармонический дебют, Молодые таланты, Звезды XXI  века. Всего за период с 26 марта по 10 декабря было проведено 55 концртов с участием более 117 молодых специалистов. Количество слушателей этого блока проекта около 17 тыс. человек.

Третий блок - «Современная музыка». Для участия в проекте были привлечены известные исполнители и коллективы. Программы концертов были составлены из сочинений классики и новых произведений современных композиторов. В 2009 году было проведено около 80 концертов современной и редко исполняемой музыки. Их посетило около 45 тыс. слушателей.

Четвертый блок проекта – «Гастроли коллективов» – представлен концертами выдающихся зарубежных исполнителей, находящихся в зените своей артистической карьеры. К примеру - Симфонический оркестр Баварского радио, камерный оркестр театра Ла Скала, коллективы из Бельгии, Норвегии, Франции и др. Более 60 концертов вошли в состав блока. Слушатели – около 80 тыс. человек.

Фестиваль «Всероссийские филармонические сезоны» в первом полугодии текущего года организовал концерты в городах Казани, Нижнем Новгороде (хор им. Пятницкого), в Москве были осуществлены гастроли симфонического оркестра Екатеринбургской филармонии (февраль) и  оркестра Новосибирской филармонии (в апреле), прозвучали сольные концерты виолончелиста Князева в г. Новосибирске. Также в первом полугодии 2009 года прозвучали концерты Государственного академического симфонического оркестра им. Светланова (июнь, концерты в г.г. Ставрополь, Сочи, Минеральные воды); Московского симфонического оркестра (г.г. Челябинск, Пермь, Тюмень, солисты Венгеров, Мечетина, Борисоглебский, Антонов); оркестра «Музыка вива» в г. Оренбурге (апрель), ансамбля народного танца им. И.А.Моисеева в Перми (май), оркестра народных инструментов России им. Осипова в Костроме (май), хоровой капеллы России им. А.А.Юрлова в г.г. Ижевске, Воткинске (апрель) и др. Примерное количество слушателей на этих концертах около 10 000 человек.

В сентябре 2009 концерты Фестиваля «Всероссийских филармонических сезонов» были представлены выступлениями Государственного академического симфонического оркестра России под управлением М.Горенштейна (02-05 сентября г. Пермь, 29 сентября – 05 октября Тюмень, Ханты-Мансийск), Большого симфонического оркестра под управлением В.Федосеева (2-25 сентября, г. Пермь). На фестивальных концертах в сентябре присутствовало около 3000 человек

В целом в рамках проекта было проведено более 30 концертов ведущих российских оркестровых, хоровых, народных танцевальных коллективов и известных исполнителей в городах российских регионов. В четвертом квартале года концерты состоялись в таких городах, как: Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск – Камчатский, Владивосток, Якутск. В концертах также приняли участие региональные концертные коллективы.  Общее количество слушателей проекта около 50 тысяч человек.

В марте 2009 в Мариинском театре завершился Международный фестиваль балета «Мариинский» (Санкт-Петербург). В фестивале приняли участие звезды мирового (Куба, Германия, США) и российского балета. На фестивале состоялись премьеры балета Р.Щедрина «Конек – горбунок» и  концертной программы «Диана Вишнева: Красота в движении». Завершился фестиваль гала-концертом участников фестиваля. Концерты проекта посетили около 9 000 человек.

С 15 по 23 мая в Перми проходил фестиваль «Дягилевские сезоны». Фестиваль был посвящен столетию Русских сезонов С.Дягилева в Париже. На фестивале были представлены участники из 14 стран: Россия, Армения, Эстония, Литва, Германия, Нидерланды, Испания, Великобритания, Франция и др. Фестиваль был удостоен вниманием многих деятелей искусств России и Европы, Среди них – Н.Д.Солженицина. Наиболее значимыми событиями фестиваля стали мировая премьера оперы А.Чайковского «Один день Ивана Денисовича», выступления балетных трупп Большого и Мариинского театров. Общее количество гостей и приезжих участников около 200 человек, 250 пермских исполнителей, проекты фестиваля посетили около 15 000 человек.

В рамках Международного фестиваля EARLYMUSIC «Открывая Россию с EARLYMUSIC» в сентябре в Санкт-Петербурге состоялось 9 концертов старинной музыки и 4 лекции. В фестивале приняли участие исполнители традиционной народной  музыки (исполнители из Башкирии и Бурятии), на открытии фестиваля выступила исполнительница народной музыки из Великобритании. На проектах фестиваля присутствовало около 1500 человек.

В концертных программах международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна», завершившегося в мае в Санкт-Петербурге прозвучали произведения современных петербургских композиторов. Концертные программы фестиваля были отмечены стилевым и жанровым разнообразием, в них приняли участие ведущие солисты и коллективы г. Санкт-Петербурга. Общее количество концертов фестиваля  - 19, из них 7 оркестровой музыки, 9 камерной. 3 хоровой; Посетили концерты около 3000 человек.

С 21 по 30 июня в Уфе проходил 15 международный фестиваль балетного искусства им. Р.Нуреева. Фестиваль объединил в своих концертных программах выступления как отечественных, так и зарубежных артистов балета. В мероприятиях фестиваля приняли участие солисты Большого театра России, Кремлевского балета, Национальной оперы Украины, Башкирского оперного театра, а также звезды балета Испании и Германии.

Международный фестиваль хореографического искусства, посвященный Г.Улановой проходил в г.Йошкар-Оле в преддверии 100-летнего юбилея великой русской балерины. На концерты фестиваля были приглашены солисты Большого театра России, Татарского театра оперы и балета, Казанского хореографического училища. Программа фестиваля включила в себя пять балетных вечеров, три мастер-класса для учащихся училищ и труппы Марийского театра, проведены две творческие встречи труппы театра с приглашенными солистами. Фестиваль был проведен силами 300 участников, посетили концерты фестиваля около 2500 человек.

Еще один балетный проект был проведен в Новосибирском театре оперы и балета. Этот фестиваль в очередной раз внес вклад в поддержку культурного контакта между различными регионами России, позволил новосибирцам познакомиться с последними творческими достижениями российского балетного искусства. В программе фестиваля были представлены лучшие балетные спектакли Большого, Мариинского и Новосибирского театров.

Международный фестиваль «Кремль музыкальный» ежегодно вносит большой вклад в сотрудничество российских и зарубежных музыкантов. Концерты фестиваля, традиционно проходящие в Кремле, каждый год открывают новые талантливые имена российских и зарубежных исполнителей. Участниками фестиваля в 2009 году стали музыканты из России и Израиля, Кипра и Франции. Концерты фестиваля представили сольные инструментальные и вокальные, ансамблевые, оркестровые, хоровые программы. Концерты фестиваля посетили  около 1500 человек.

В программе проекта «Музыкальное приношение памяти М.Ростроповича» в июле – августе 2009г. состоялось два мероприятия: исполнение оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» и гала-концерт молодых музыкантов. Концерты проводились в городах Поволжья. Концертные залы на мероприятиях проекта заполнили около 1000 слушателей. В концертах принимал участие солисты и оркестр Центра Г.Вишневской.

25 сентября начал свою работу Московский музыкальный фестиваль  «В.Спиваков приглашает». В рамках фестиваля в сентябре были исполнены музыкальные программы с участием Национального филармонического оркестра России, российских и зарубежных солистов. В программах звучали музыка из опер русских и зарубежных композиторов ХIХ-ХХ вв.; сочинения Н.Паганини были исполнены лауреатами 1-й и 2-й премий Международного конкурса скрипачей Николо Паганини в Генуе; оркестровые сочинения Дж.Гершвина - с участием Д.Мацуева.

7-13 сентября 2009 г. проведено 7 концертов на Новой сцене Большого театра России при участии Российского национального оркестра, (дирижер Михаил Плетнев), известных солистов, в том числе молодых талантливых исполнителей. Концерты посетило около 5 000 слушателей.

С 06 по 15 сентября в Иркутске состоялся фестиваль «Звезды на Байкале», исполнитель работ по проекту - Иркутский музыкальный театр им. Загурского. В рамки фестиваля были включены Музыкальные гастрольные программы отечественных коллективов и солистов. В концертах фестиваля приняли участие Уральский Академический Филармонический оркестр, дирижёр – Дмитрий Лисс, губернаторский оркестр г. Иркутска, Владимир Спиваков (скрипка), солисты Московской филармонии: Д.Мацуев, Е.Мечетина. Н.Луганский, а также Ольга Балашова (меццо-сопрано), Сергей Накаряков (труба), Аркадий Шилклопер (труба, альпийский рог, валторна). Б. Андрианов (виолончель), «Терем-квартет», Г.Гродберг и др. Концерты фестиваля традиционно собирают полные залы музыкального театра Иркутска. Фестиваль 2009 года посетили не менее чем 5 000 человек.

С 01 по 25 октября 2009 года Тверская академическая областная филармония провела сороковой фестиваль «Музыкальная осень в Твери». Афиша юбилейного фестиваля была представлена всеми видами музыкального искусства: концерты органной, хоровой, камерной, народной и джазовой музыки. В рамках фестиваля выступили: Государственный академический симфонический оркестр им. Е.Ф.Светланова под управлением Марка Горенштейна (впервые в Твери была исполнена «Домашняя симфония» Р. Штрауса), Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК под управлением Николая Некрасова, Гарри Гродберг (орган), трио «Romance» (Эстония), Джазовое трио под управление Бориса Фрумкина, квартет «СКИФ» (Астрахань), Андрей Дементьев (поэт), Александр Гиндин (фортепиано), Иван Почекин (скрипка). Всего в рамках фестиваля состоялось 14 концертов. Фестиваль посетило более 5 тысяч зрителей. Фестиваль был широко освещен в средствах массовой информации

В программе юбилейного Всероссийский фестиваль «Музыкальное обозрение-20» были представлены гала-концерты 1 октября, в Международный день музыки в 14 городах (Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфа, Казань, Вологда, Саратов, Пермь, Ярославль, Курск, Петрозаводск, Владивосток, Астрахань, Тамбов), объединяющие все профессиональные музыкальные силы данного города; были проведены семинары, посвященные информационной политике музыкальных организаций и музыкальной журналистике, состоялись конкурсы студенческих работ (участники - музыкальные ВУЗы и ВУЗы искусств и культуры) круглые столы и  пресс-конференции. В концертах, семинарах, конференциях приняли  участие ведущие музыканты-исполнители России, профессора российских музыкальных вузов. Зрителями были боле 10 тысяч человек.

Юбилейный Международный Зимний фестиваль «Площадь искусств» (время проведения фестиваля – 14-25 декабря 2009г.) прошел в концертных залах Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича. Фестиваль собрал ведущие симфонические оркестры России: Уральский академический симфонический оркестр, оркестр Мариинского театра, симфонический оркестр «Новая Россия», Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Российский национальный оркестр. В качестве солистов были представлены Л.Эйшенбойх (Германия), В.Репин, А.Агатова, А.Уткин, Б.Березовский и др.

С 24 ноября по 1 декабря ГУК «Чувашский государственный театр оперы и балета» осуществил организацию и проведение 19-го Международного оперного фестиваля имени народного артиста СССР М.Д.Михайлова, посвященный 50-летию театра. В рамках фестиваля осуществлено 5 концертов оперной музыки, были поставлены: «Паяцы» Р.Леонкавалло, «Кармен» Ж.Бизе, «Пиковая Дама» П.И.Чайковского, «Севильский Цирюльник» Александра Прайера, Завершился фестиваль Гала-концертом с участием артистов Чувашского государственного театра оперы и балета, Большого театра, Мариинского театра, Михайловского театра, Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.Глинки. Посетило фестиваль около 4500 тыс.чел.

В четвертом квартале 2009 г. в Вологодской областной  филармонии имени В.А.Гаврилина прошел Фестиваль, посвященный 70-летию Валерия Гаврилина (с 20 октября по 02 ноября). В рамках проекта состоялись 14 концертов в г.г. Вологде, Санкт-Петербурге, Твери, Пскове, Ржеве, Сосновом Бору, Тихвине. Количество слушателей – свыше 2500 человек. Фестиваль проводился  с целью более глубокого изучения и пропаганды наследия одного из ярких и самобытных композиторов XX века – Валерия  Александровича Гаврилина. Количество участников проекта не менее 55 человек.

Творческие проекты Московского государственного академического оркестра под управлением П.Когана включили в себя проведение 8 концертов в Московских концертных залах. В концертах звучала классическая музыка зарубежных, русских и современных отечественных композиторов. Концерты оркестра посетило около 3 тыс. человек.

В области театрального искусства состоялся Пятый театральный фестиваль им. А.М.Володина «Пять вечеров». В течение пяти театральных вечеров с 6 по 10 февраля 2009 года на сцене Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, театра на Литейном прошли лучшие спектакли России по володинским пьесам. В программу фестиваля вошли спектакли: «Дульсинея Тобосская» (Лысьвенский муниципальный театр драмы  имени А.А.Савина), «Две стрелы» (Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева), «Идеалистка» (Российский академический молодежный театр) и «Дульсинея Тобосская» (Ярославский театральный институт), «Свадебный марш в интерьере времени» (Классический театр) и «Моя старшая сестра» (Театр «Эрмитаж», Москва), «Я скучаю по тебе» (Самарский театр юного зрителя «СамАрт»)

В Санкт-Петербурге с 1 по 8 апреля с успехом прошел 11 фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии «Встречи в России», который был посвящен презентации новых русскоязычных коллективов ближнего зарубежья. Было показано 14 спектаклей, представленных 12 театральными коллективами стран СНГ и Балтии, проведена II научно-практическая конференция «Русский театр за рубежом как Институт русской культуры», посвященная проблемам существования  русскоязычных театров за рубежом и 3 мастер-класса для актеров русских театров по основным дисциплинам подготовки актера

С 11 по 15 мая состоялся фестиваль «Балканское театральное пространство» в Санкт-Петербурге. Были представлены 4 спектакля 4 ведущими театральными коллективами и творческими бригадами представителями стран Балканского региона.

В сентябре 2009 года состоялся  Всероссийский фестиваль «Реальный театр» в Екатеринбурге, Было показано 16 спектаклей из театров России и зарубежья, проведена научно-практическая конференция, 5 семинаров и 3 мастер-класса

В сентябре состоялся Международный театральный фестиваль «Александринский». В рамках фестиваля состоялись показы премьерных спектаклей Александринского театра, Театра им. Й.Катоны со спектаклями «Иванов» и «Варвары» и Театра Аттис с постановками в режиссуре Т.Терзополоса. Всего было представлено 7 спектаклей, осуществлено 14 показов.

В декабре 2009 Года Государственный театр Наций провел Открытый российский Шекспировский фестиваль. В рамках фестиваля на театральных площадках Москвы были представлены следующие спектакли: Тель-Авивский камерный театр - спектакль "Гамлет" и "Король Лир"Нижегородского ТЮЗа. Также состоялась премьера спектакля "Ромео и Джульетта" в постановке В. Панкова.

Московский международный фестиваль театра для детей «Большая перемена» состоялся в период с 30 октября по 8 ноября 2009, традиционно в дни школьных каникул.. 48 российских и зарубежных спектаклей посетили более 10 000 человек.

В ноябре в Великом Новгороде и Старой Руссе состоялся Международный фестиваль камерных спектаклей по произведениям Ф.М.Достоевского, на котором было представлено 8 спектаклей из различных регионов России.

Традиционно в декабре с успехом прошел «Международный рождественский фестиваль искусств» в Новосибирске. Программа фестиваля познакомила новосибирцев и гостей города с ведущими мастерами сцены, всемирно известными театральными и музыкальными коллективами России, ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году всем почитателям искусства была предложена одна из самых масштабных программ за всю историю Фестиваля. Драматическая часть фестиваля была представлена 14-ю постановками. Более 13 тысяч зрителей увидели творчество таких прославленных коллективов как Александринский театр, ЛЕНКОМ, БДТ им. Г.А. Товстоногова, Малый театр, Московский ТЮЗ и др. Насыщенная фестивальная программа новосибирских коллективов была предложена жителям Новосибирской области. Более 80 спектаклей, концертных программ и выставок состоялись во всех без исключения районах.

В области изобразительного искусства в регионах России осуществляются следующие выставочные проекты.

В Республике Калмыкия состоялся Региональный пленэр художников «Бумбин орн» («Страна тюльпанов»). Проведение пленэра реализовано в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 400-летию добровольного вхождения калмыцкого нарда в состав Российского государства. Количество участников пленэра составило 15 чел., из них представителей Южного федерального округа - 11 чел. (Республики Дагестан, Кабардино-Балкария; Северная Осетия-Алания, Адыгея Ингушетия, города Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград, Краснодар, Ставрополь). В собрание Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н.Пальмова поступило 27 художественных произведений, созданных авторами в процессе деятельности пленэра. Всего художниками было создано свыше 70 этюдов и путевых зарисовок. По итогам пленэра была открыта выставка молодых художников, которую посетило 590 чел.

Цель проекта - содействие развитию современного изобразительного искусства субъектов ЮФО, поддержка молодых дарований, привлечение внимания художественной общественности к самобытной истории калмыцкого народа.

В Республике Коми Национальной галереей Республики Коми осуществлен проект «Финно-угорский мир. Точка пересечения». Международный симпозиум по скульптуре в рамках реализации программы «Сад скульптуры» В симпозиуме приняли участие 12 скульпторов из финно-угорского региона Российской Федерации, а также Эстонии, Финляндии, Венгрии. По итогам проведение симпозиума в Саду скульптуры Национальной галереи Республики Коми состоялась выставка с экспонированием произведений, созданных в период работы симпозиума, которую посетило более 1500 зрителей. Мероприятие способствовало обеспечению культурного обмена, укреплению культурных связей между регионами и народами, объединенными традициями, близкими культурами, языком, отражению объективного состояния художественного процесса в финно-угорском мире.

В Республике Мордовия в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи состоялась Всероссийская выставка скульптуры, посвященная юбилейной дате великого скульптора С.Д.Эрьзи. Этот проект открывает большую программу грядущего праздника, посвященного 1000-летию единения мордовского народа с народами Российской Федерации. Выставка широко представила пластическое искусство российских регионов, то есть тот круг произведений, которые в силу удаленности от центра почти недоступен для представления и изучения ведущими искусствоведами страны. Представлены произведения из Красноярска, Омска, Новосибирска, Кирова, Йошкар-Олы, Череповца, Черкесска, Перми, Пензы, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары. Всего экспонировалось 150 произведений более 100 авторов как крупнейших и получивших признание скульпторов, так и молодых авторов.

В Чувашской Республике Региональным отделением «Союз художников Чувашии» ВТОО «Союз художников России» проведена выставка-симпозиум «Запад-Восток»: Традиционализм и современность искусства XXI-го века». На ней представлено порядка 100 произведений художников Республик Чувашия, Башкортостан, Мордовии, Марий Эл, Ярославской, Самарской, Кировской областей. Проведение выставки способствует повышению профессионального уровня и реализации творческих замыслов мастеров изобразительного искусства; созданию произведений, широко освещающих культурные традиции и уклад жизни народов, населяющих Поволжье и Центр России.

В Республике Северная Осетия-Алания состоялась III Международная выставка-симпозиум художников Северного Кавказа «Аланика». В мероприятии приняли участие 39 живописцев, графиков, фотографов и скульпторов из Австрии, Италии, Турции, Армении, Северного Кавказа, Москвы, Петербурга, городов Урала. Творческие мероприятия посетило более 15 000 человек. Во время работы симпозиума были проведены творческие вечера и «круглые столы», пресс-конференции и перформансы, мастер-классы и выставки современного искусства. Произведения, созданные участниками симпозиума, пополнили фонды Национального музея Республики Северная Осетия-Алания.

К числу региональных акций относится Межрегиональная выставка современной пейзажной живописи «Зеленый шум-2009», проводимая в Музее пейзажа Плесского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В текущем году это юбилейная, десятая выставка. Столь долгая жизнь этого выставочного проекта является свидетельством его чрезвычайной востребованности и актуальности, позитивного влияния на развитие отечественного пейзажного искусства. На выставке экспонировалось 400 произведений 122 авторов различных регионов России.

Реализация указанного проекта позволяет провести анализ состояния и основных тенденций развития важнейшего жанра изобразительного искусства – пейзажа, выявить специфику и сопоставить работу мастеров разных поколений и различных школ, а также представить широкой общественности творчество современных сибирских авторов. За время работы выставки ее посетило 3000 зрителей.

В Санкт-Петербурге прошла выставка, посвященная 20-летию деятельности общественной некоммерческой организации «А-Я». Юбилейная выставка представила творчество знаковых фигур петербургского искусства этого периода – Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Олега Котельникова, Егора Острова - всего 30 авторов, творчество которых наиболее выразительно отображает процессы, происходившие в общественной жизни страны, демонстрирует разнообразие художественных явлений и выявляет пути становления новой философии искусства. Выставку посетило 3000 человек.

Одним из наиболее востребованных и перспективных направлений современной художественной практики является поддержка проектов в области художественной фотографии. В этой связи Минкультуры России традиционно поддерживает проекты Государственного центра фотографии. Художественная резидентская программа «Культурдорф-фото» представила профессионалам и любителям фотоискусства возможность ознакомления с практическими навыками деятельности зарубежных и российских фотохудожников. В рамках проекта проведены курсы лекций и мастер-классов с участием приглашенных как профессиональных, так и начинающих фотографов, кураторов, сотрудников музеев и историков искусства, а также широкой публики, студентов и всех интересующихся современной фотографией. Лекционные занятия посвящены изучению истории и современного состояния искусства фотографии, творчеству выдающихся мастеров жанра, эстетике фотографии. По итогам мастер-классов состоялись четыре итоговых выставки, на которых представлены работы, созданные российскими авторами за период обучения.

Всего в рамках проекта состоялось 3 мастер-класса, 4 курса лекций, 4 выставки, 5 творческих встреч.

Большой общественный резонанс в общественной и культурной жизни страны получил масштабный проект «Международная выставка каллиграфии», ставящий своей целью возродить в России этот вида искусства, показать культурную и образовательную значимость искусства каллиграфии для духовного развития личности. Проект представляет собой ряд мероприятий, в т.ч. 72 мастер-класса, многие из которых проведены всемирно известными каллиграфами современности, а также семинары, лектории, конкурсы, уроки письма. Выставка представила каллиграфические школы Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии, а также стран СНГ. Экспонировалось порядка 1500 произведений 100 мастеров из 34 стран, в том числе лучшие работы российских каллиграфов, отражающих русскую историю, культуру, особенности мировоззрения. Выставку посетило порядка 21 000 зрителей. Выставка активно освещалась различными средствами массовой информации: 44 сюжета на телевидении, 16 радиоэфиров, около 40 публикаций в периодических изданиях.

Важным направлением деятельности в 2009 году остается поддержка проектов в области актуального искусства, организованных Государственным центром современного искусства и его филиалами в городах С.-Петербург, Калининград, Н.Новгород, Екатеринбург. ГЦСИ является единственным сетевым учреждением культуры федерального статуса, специализирующимся в сфере современной художественной культуры, что делает его уникальной ресурсной базой по пропаганде актуального искусства, его интеграции в российскую художественную среду в регионах, где этот сегмент культурного процесса в целом представлен весьма слабо или не представлен совсем.

В рамках реализации выставочных программ объединены 3 выставочные акции, представляющие основные направления выставочной деятельности Государственного центра современного искусства: «Русское зарубежье», «Коллекции», «Концепции, стратегии, технологии» с участием порядка трехсот авторов. Выставки сопровождались проведением мастер-классов, семинаров, круглых столов с участием ведущих художников, специализирующихся в области современного искусства; организованы творческие встречи с художниками русского зарубежья - участниками выставочных проектов.

В рамках выставочной программы «Русское зарубежье» экспонируются произведения выдающихся российских художников, живущих и работающих за рубежом, осуществляется работа по сбору видео-интервью. Ряд ключевых произведений, входящих в состав экспозиции, предоставляются известным художником и коллекционером В.Захаровым, живущим в г. Кельне.

Выставочная программа «Концепции, стратегии, технологии» включает в себя реализацию различных выставочных проектов, в основе которых – кураторская разработка, открывающая концептуальные движения, стратегические практики, технологические инновации, характерные для современного искусства. Экспонируются произведения отечественных и зарубежных авторов.

В рамках программы «Коллекции» организуется выставка «Новые поступления». Экспонируются произведения визуального искусства, поступившие в постоянную коллекцию ГЦСИ за последний год. Это графика, живопись, скульптура, объекты, фотография, а также созданные с использованием новейших технологий видео-инсталляции, видеопрограммы и компьютерная печать. Экспонируются произведения как российских художников, получивших признание отечественных и зарубежных критиков и кураторов, так и современных зарубежных авторов.

Выставочная программа «Контекст визуального» на примере экспериментальных выставок знакомит широкого зрителя с тенденциями и экспериментами в области современного визуального искусства России и других стран. Программа предоставляет художественную площадку для экспериментов молодых художников и художников, работающих на стыке искусства и науки. Состоялось 15 выставок, представляющих творчество 40 художников, из них 10 зарубежных и 30 российских авторов, на которых демонстрировалось порядка 100 произведений, представляющих различные направления и тенденции развития современного визуального искусства (видео-арт, инсталляции, фотография, скульптура, живопись). Проведено 16 творческих встреч с авторами-участниками выставок. Экспозиции посетило порядка 3000 зрителей.

П.42. Разработка и проведение творческих мероприятий и программ в сфере профессионального искусства для Вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов

Проведены Мероприятия к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Творческие мероприятия и программы для Вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных органов были проведены в июле – августе 2009 г., В рамках проекта состоялись концерты Ансамбля им. Александрова Минобороны России в местах дислокации Российских вооруженных сил  в Северной Осетии, Абхазии, в Приднестровье. На концертах ансамбля смогли побывать около 6000 человек – российских военнослужащих и местных жителей.

П.43. Поддержка гастролей федеральных театров и музыкальных коллективов в регионах

Среди состоявшихся проектов – гастроли театров-участников фестиваля современной пьесы «Новая драма». В рамках гастролей с 20 по 24 марта в г. Перми были представлены 3 спектакля-участника фестиваля, а также проведен ряд специальных мероприятий, в том числе, дискуссии на актуальные для российского искусства темы, читки современных пьес, кинопрограмма, презентации новых театральных проектов.

В сентябре с 16 по 27 в Москве состоялись гастроли Большого драматического театра, на котором были представлены 5 лучших спектаклей.

В сентябре состоялись гастроли Государственного академического центрального театра кукол им. С. Образцова с проектами «Театр кукол С.В.Образцова – Регионам России», «Русская народная сказка - детям». Более  четырнадцати тысяч человек, живущих в отдаленных районах Хабаровского и Амурского краев, смогли увидеть лучшие постановки кукольного театра.

Гастроли Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова по городам России (Владимир, Екатеринбург) состоялись в сентябре и октябре. Были показаны премьерные спектакли последних сезонов: «С любимыми не расставайтесь» А. Володина,  «Тетка Чарлея» Б.Томаса, «Две смешные истории о любви» А.П. Чехова. Также в программу гастролей вошли творческие встречи с коллегами и зрителями, концертная программа.

Гастроли Малого драматического театра – Театра Европы прошли в Москве в октябре. Театр привезет спектакли для юных зрителей: «Муму» по мотивам произведений И.С.Тургенева в постановке Вениамина Фильштинского и «Снежная королева» по мотивам произведений Г.Х.Андерсена в постановке Григория Дитятковского.

Гастроли Новосибирского государственного академического театра оперы и балета представили Московской публике премьеру балетного спектакля – балет Минкуса «Баядерка». Гастроли театра прошли в начале апреля на сцене музыкального театра им. Станиславского и Немировича – Данченко. Поездка театра состоялась в рамках театрального фестиваля «Золотая маска», результатом выступления театра на фестивале стало получение двух премий «Золотой маски»: «Лучшая работа дирижера в балете» - А.Данилов, и «Лучшая мужская роль в балете» - И.Зеленский.

Для проведения проекта «Поколение звезд. Молодые исполнители – регионам России» начата организационная работа.

«Молодые победители» - Гала-концерты лауреатов международных конкурсов артистов балета и музыкантов - были приурочены к проведению 15 международного фестиваля балетного искусства им. Р.Нуреева, проходящего в г.Уфе. В концерте были представлены выступления 15 победителей Международного конкурса артистов балета и хореографов, завершившегося в Москве 20 июня. Концерты  лауреатов посетили около 1000 любителей балета Республики Башкортостан, и получили высокую оценку балетной критики, присутствовавшей на фестивале им. Нуреева.

В рамках гастрольного проекта Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова в июне месяце с большим успехом прошли концерты в г.г. Ставрополе, Сочи и Минеральные воды, дав возможность профессионалам и любителям музыки этого региона в очередной раз познакомиться с творчеством одного из ведущих российских симфонических оркестров. В концертах были представлены лучшие сочинения русских и зарубежных композиторов – классиков. Концерты собрали многочисленную публику – около 3 000 человек.

К юбилею Г.Улановой были проведены концерты в Красноярске и Абакане. В рамках юбилейного проекта был дан благотворительный концерт для работников Саяно-Шушенской ГЭС. В концертах участвовали солисты балета ведущих российских театров. Концерты проекта посетили около 3 тыс. зрителей. В концертах демонстрировались видеоматериалы из жизни и творчества Г.С.Улановой.

Проекты «Поколение звезд. Молодые исполнители – регионам России», «Организация и проведение гастролей выдающихся музыкантов по городам Северного и Дальневосточного регионов России» представили собой концерты музыкантов, лауреатов престижных конкурсов и обладатели премий в области исполнительского искусства. Концерты проектов прошли в городах Петрозаводске, Хабаровске, Владивостоке, Чите. Общее количество концертов около 20, слушателей концертов – около 8 тыс. человек.

Гастрольная программа «Наш Дальний Восток» включила проведение концертов в самых отдаленных северных и дальневосточных районах России. В рамках проекта были проведены концерты с участием российских молодых музыкантов - лауреатов международных конкурсов. Концерты прошли в городах Хабаровск. Южно-Сахалинск. Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Якутск, Магадан. Общее количество концертов около 12, количество слушателей – около 6 тыс. человек.

П.44. Мероприятия по популяризации государственных символов

В ноябре на базе Пограничной академии ФСБ России с большим успехом и резонансом прошел Международный фестиваль пограничной авторской песни. Фестиваль  активизировал  творческий потенциал штатных и самодеятельных коллективов, любительских объединений, авторов-исполнителей, сотрудников пограничных органов федеральной службы безопасности и пограничных ведомств государств-участников СНГ в пропаганде патриотической песни, способствовал военно-патриотическому воспитанию пограничников, а также широких слоев населения приграничных районов субъектов Российской Федерации.

Успешно прошел праздник «На рубеже бессмертия», посвященный годовщине прорыва блокады Ленинграда (Ленинградский областной учебно-методический центр культуры и искусства), а также Всероссийский конкурс художественного слова "Моя Россия" (Кировский областной дом народного творчества).

Достойным событием 2009 года стало проведение Республиканским центром народного творчества Министерства культуры  Республики Бурятия  Фестиваля художественного творчества молодежи Сибирского ФО «Победное знамя Великой Степи» -70-летию сражений на реке Халкин-Гол. Мероприятие посетили более 5500 человек. Проведение Фестиваля послужило делу укрепления международных и межрегиональных общественных связей, делу воспитания молодежи и юношества на примере подвига их дедов и отцов.

В июне в Псковской области  состоялась ставшая традиционной 50-ая Международная встреча ветеранов ВОВ и партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы. Присутствовали участники 150 стрелковой дивизии, 79 стрелкового корпуса, 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта Великой Отечественной войны,  гости, ветераны, молодежь.

В августе в Псковской области прошла акция «Единый флаг – единая Россия!», носившая областной характер.

П.45. Всемирный фестиваль циркового искусства

Завершился IV Всемирный цирковой фестиваль на Поклонной горе.

В программе Фестиваля приняли  участие признанные звёзды отечественного и мирового цирка из Швейцарии, Германии, Португалии, Испании, Китая, Монголии и Украины. По масштабу и значимости Фестиваль следует признать стоящим в одном ряду с всемирно известными фестивалями циркового искусства в Монте-Карло, Будапеште, Париже и Ухане.

Гран при достался номеру «В развалинах старого замка» Натальи и Андрею Широкаловым – Россия. Золотые награды получили акробатические труппы из Китая, и Германии.

П.60. Поддержка отечественных производителей культурных благ и их продвижение на мировой рынок

Раздел зарубежных гастролей творческих российских коллективов в первом полугодии представлен гастролями оркестра «Солисты Москвы» в 10 городах Канады и США (февраль). Этот тур стал важным событием в культурной жизни двух северо-американских стран. Гастроли Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Светланова прошли в апреле 2009 года в шести городах Германии с неизменно полными концертными залами. Около 5000 человек познакомились с творчеством одного из ведущих оркестров России.

Гастрольный тур по Японии Большого симфонического оркестра им. П.И.Чайковского прошел в 8 городах Японии Участники – оркестр – 120 человек, слушатели – около 10 000 человек.

Проведение зарубежных гастролей Екатеринбургского театра оперы и балета в Таиланде было приурочено к 11 Международному фестивалю музыки и танца в Бангкоке. Театром 04-14 сентября 2009 было дано 4 выступления в столице страны: три спектакля и 1 симфонический концерт. В оперной программе были исполнены оперы Д.Верди «Травиата» и Д.Пуччини «Тоска». В симфонической программе с участием дирижеров Ф Мастранжело и Г.Грановского прозвучали симфонические сочинения И.Брамса и С.Рахманинова Участники поездки - солисты, хор, оркестр театра – около 120 человек. Слушатели концерта и спектаклей - около 5 000 человек.

В декабре 2009 года в Риме состоялся Фестиваль российского искусства «Россия-Италия.  Сквозь века». В фестивальные программы были включены  концерты инструментальной музыки, два концерта камерной музыки, выступление ансамбля танца 	Дагестана «Лезгинка», церемония вручения литературной премии. Количество участников – около 145 человек, примерное количество слушателей 2,5 – 3,0 тыс. человек.

Санкт-Петербургский театр «На Литейном» принял участие в международном фестивале драмы в Эстонии, а Хакасским национальный театр «Сказка» - в фестивале театров кукол в Сербии.

Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая Маска» провела традиционную международную программу «Международные проекты фестиваля «Золотая Маска» и стран Балтии». В Литве, Латвии и Эстонии были показаны 16 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга и Магнитогорска, которые посетило более 13 тысяч человек, кроме этого прошли показы лучших спектаклей латвийский, литовских и эстонских театров в Москве.

В октябре Александринский театр осуществил 2 показа спектакля «Женитьба» ВФокина на сцене театра «Народовы» (Варшава).

П.90. Поддержка региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей, конкурсов, выставок народного творчества

В 2009 году география участников-исполнителей охватила более чем 69 регионов Российской Федерации. Мероприятия раздела выполнены полностью.

В Республике Северная Осетия-Алания состоялся Международный фестиваль народного танца «Зори Алании». В Фестивале приняли участие коллективы из Армении, Абхазии, Южной Осетии, Ростовской области, Северной Осетии-Алании. На высоком творческом и организационном уровне прошли концерты дружбы в районах Республики. В рамках фестиваля проведена научно-практическая конференция  «Использование традиционного фольклора в современной народной хореографии» с участием представителей стран-участниц Фестиваля, ученых-фольклористов, этнографов, хореографов.

В начале октября в Республике Карелия состоялся Международный фестиваль народной музыки «Кантеле». Ценители народной музыки смогли познакомиться с творчеством 24 коллективов из Москвы, Санкт–Петербурга, Новгородской области, Марий Эл, Коми, Удмуртии, Карелии, Финляндии, Республики Беларусь. На фестиваль приехало более 200 участников (из них 110 приезжих).  За четыре фестивальных дня участники провели 19 концертов на различных площадках Петрозаводска, прошедшие при полных залах. Всего оценить мастерство коллективов пришло более 2000 человек.

В Забайкальском крае в декабре прошел Фестиваль малочисленных народов Севера «Мотивы Севера». В фестивале приняли участие представители 12 субъектов Российской Федерации всего 153 участника. не приняли участие представители Мурманской области, Иркутской области, Кемеровской области, Томской области. В рамках осуществления проекта были проведены фестивальные выступления участников в Тунгокоченском районе Забайкальского края, а так же в городе Чите, состоялся «Круглый стол» на тему «Этнокультурный центр: сохранение и актуализация традиционной культуры». Центральным событием явилась выставка декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

В ноябре в Хабаровске прошел Межрегиональный фестиваль любительских театров «Дальневосточный бенефис». В фестивале приняли участие 13 коллективов в количестве 230 человек. Были проведены мастер-классы по актерскому мастерству и режиссуре, конкурсные просмотры, творческие лаборатории.

При значительной поддержке и внимании Губернатора Амурской области  в городе Благовещенске состоялся Региональный фестиваль народного творчества  «Содружество – Дальний Восток». В рамках Фестиваля состоялись – выставка декоративно-прикладного творчества, 2 гала-концерта, выезд творческих делегаций Хабаровского края и Амурской области в г.Хэйхэ (КНР), мастер-классы для руководителей хореографических коллективов.

В декабре в Кировской области прошел ставший традиционным  (проводится в Кирове с 1999 года) Межрегиональный фестиваль национальных культур «Жар-птица». В фестивале приняли участие 23 фольклорных коллектива (400 человек) из 8 регионов центральной России. Возраст участников – от 10 до 80 лет. В рамках Фестиваля состоялась научно-практическая конференция «Вятский фольклор». Были представлены 22 доклада. Мероприятия Фестиваля посетило более 4000 зрителей.

В ноябре в Пензенской области прошли мероприятия Всероссийского фестиваля-конкурса народного танца «Танцуй, Поволжье!». В конкурсе приняли участие 420 детей, 18 хореографических ансамблей из 10 регионов Российской Федерации, мероприятия конкурса посетило более 5000 зрителей. В рамках фестиваля состоялся круглый стол с участием членов жюри, для средств массовой информации были организованы три пресс-конференции, ежедневные телевизионные анонсы, по итогам фестиваля-конкурса был подготовлен материал для центрального телевидения.

В Вологодской области в г.Великий Устюг в рамках «Года Семьи» прошел Всероссийский Фестиваль и выставка художественного творчества «Семья России». В фестивале приняли участие семейные, семейно-родственные, многосемейные художественные коллективы из 8 регионов России. Состоялись 5 концертов семейного художественного творчества, 10 мастер-классов, выставка-ярмарка, 12 экскурсий на Вотчину Деда Мороза. Мероприятия Фестиваля широко освещались средствами массовой информации областного уровня.

В Курской области Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой объединил исполнителей русских народных песен из 15 регионов Российской Федерации. Профессиональное жюри конкурса возглавила народная артистка России Анна Литвиненко. Конкурс состоялся в двух номинациях – «Вокальное искусство» и «Вокальные ансамбли».

В ноябре в Саратовской области прошел VI Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А.Руслановой. В конкурсе участвовали индивидуальные исполнители народной песни по рекомендациям органов культуры субъектов Российской Федерации, высших и средних учебных заведений, всех возрастов с разным образованием и социальным статусом. В конкурсе приняли участие 73 исполнителя из 29 регионов Российской Федерации и 2 стран ближнего зарубежья (Казахстан, Абхазия).

В октябре в городе Омске состоялся V Всероссийский фестиваль любительских театров Урала и Сибири, посвященный году молодежи. мероприятия данного проекта прошли на высоком организационном и творческом уровне. В рамках творческой лаборатории прошла «Школа профессионального мастерства» по 3 направлениям: «Актерское мастерство», «Сценическое движение», «Режиссёрский событийный ряд спектакля». Состоялись мастер-классы для режиссеров любительских театров, вечерние импровизированные творческие форумы для участников фестиваля, культурные программы, экскурсии в Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Омский государственный литературный музей им. Ф.М. Достоевского, Омский государственный историко-краеведческий музей, Омский государственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин», Историко-культурный комплекс «Омская крепость», по историческим местам города. Состоялась Пресс-конференция с участием Омских СМИ и членов жюри.

В Москве с успехом прошла Всероссийская выставка «Гончары России – 2009. Игрушка, детское творчество». В экспозиции 2009 года  были   представлены  1500 экспонатов 320 авторов из 21 субъекта Российской Федерации. Одновременно с глиняной игрушкой в музейно-выставочном центре представлена выставка лауреатов и дипломантов VII Всероссийского фестиваля «Лоскутная мозаика России»-2009. На открытие выставки прибыли мастера и творческие делегации из Рязанской, Московской, Липецкой, Тульской, Калужской, Челябинской, Нижегородской, Курской, Смоленской областей, Хабаровского края, республик Коми,  Мари Эл  (более 60 человек).

Также, заметными мероприятиями четвертого квартала 2009 года стали:

Межрегиональный фольклорный фестиваль национальных культур тюркских народов (Курганский областной центр народного творчества г. Курган);

Межрегиональный фестиваль-конкурс народного танца на приз О.Н.Князевой (Свердловский государственный областной Дворец народного творчества г. Екатеринбург);

Первый всероссийский фестиваль творческой молодежи и юношества (инвалидов) «В будущее с надеждой» (ООО «Театр-Бизнес-Успех», Москва)

Российская детская фольклорная Ассамблея - заключительный этап (ФГУК "Государственный Российский Дом народного творчества", г. Москва г. Великий Новгород);

Всероссийский конкурс оркестров и ансамблей русских народных инструментов им. Н.Н.Калинина (заключительный этап) (Ленинградский областной учебно-методический центр культуры и искусства г. Санкт-Петербург);

Выставка современного изобразительного искусства "Арт - Ямал", Смотр детского художественного творчества народов Севера "Солнце на ладони" (Окружной Дом ремёсел г. Салехард);

Всероссийский фестиваль детско-юношеского творчества «Я люблю тебя, Россия!» (Национальная Молодежная Лига, Москва, 26 регионов России)

Фестиваль немецкой культуры в Перми (Межрегиональная  общественная организация «Немецкое молодежное объединение» Москва).

Успешно закончена работа над проектами: «Семинар-совещание директоров Домов (Центров) народного творчества», Всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские каникулы», Всероссийский конкурс детских хореографических коллективов, Фотовыставки, посвященные 65-летию Победы в ВОВ, Всероссийский конкурс художественного и декоративного творчества «Мастерами славится Россия», Обучающие семинары для работников культуры села и руководителей муниципальных учреждений культуры, Межрегиональные фестивали финно-угорских народов, серия выставок декоративно-прикладного искусства «Сокровища российской глубинки-2009», Межрегиональный фестиваль хоровой музыки финно-угорских народов (г. Саранск), Межрегиональные фестивали национальных культур и народного творчества (г. Астрахань), межрегиональные фестивали, конкурсы художественного творчества (г. Воронеж), Региональные фестивали и выставки национальных культур (г. Махачкала), Международные и межрегиональные фестивали национальных культур и народного творчества (Республика Бурятия, г. Улан-Удэ), Заключительный гала-концерт фестиваля искусств и народного творчества финно-угорских регионов Российской Федерации «Финно-угорский транзит: культура народов» (Государственный Российский Дом народного творчества,  Москва, июнь), мероприятия Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 65-летию Победы в ВОВ.

Состоялся Фестиваль мужских хоров и вокальных ансамблей «Гармония» в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля прошли концерты, мастер-классы, индивидуальные занятия с квартетами и ансамблями, показательные выступления женского хора. Фестивальные выступления проводились на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга. Несли радость зрителям - профессионалами любителям от общения с шедеврами хорового исполнительского искусства, исполняемых участниками, представителями разных стран.

Состоялся Межрегиональный фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка», который прошел в форме массового народного гуляния. Были проведены концертные выступления творческих коллективов, вечер дружбы, ярмарка-выставка традиционных ремесел «Город мастеров», нарядно-обрядовые праздники, конкурс самодеятельных исполнителей народной песни, круглый стол для руководителей коллективов. Мероприятия фестиваля посетили более 10000 человек.

Состоялся Фестиваль детского рисунка «Мы помним мир спасенный» и «А.В.Суворов – великий русский полководец». Фестиваль проводился в два этапа. В нем приняли участие учащиеся детских школ искусств, детских художественных школ, изостудий всех регионов России. По результатам был издан каталог лучших фестивальных работ. Планируемое общее количество участников и посетителей составило более 3000 человек.

Состоялся Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень». В рамках фестиваля состоялось шесть масштабных творческих акций. Общее количество участников составило 700 человек (из Беларуси и Украины – 120). Общее количество зрителей более 16000 человек. Фестиваль служит делу укрепления дружбы и традиционных народных искусств славянских народов.

Проведен Международный детский праздник народного искусства саами «Радуга на снегу». В рамках проекта проведены: выставка саамского декоративно-прикладного творчества, конкурс мастерства в форме демонстрационных мастер-классов: резьба по дереву, ткачество на бердо, вышивка бисером; праздник «Медвежьи игрища», национальные состязания, шоу-представление национальных саамских костюмов, фольклорные и игровые программы. Фестиваль служит сохранению самобытной культуры малочисленного народа Севера – саами (территории Мурманской области, Норвегии, Швеции, Финляндии.

Прошел Всероссийский Вечер Памяти «Помяни нас, Россия...». Вечер состоялся в память о погибших товарищах, состоялись встречи ветеранов. На вечер были приглашены ветераны, инвалиды, вдовы, матери погибших. В качестве почетных гостей присутствовали руководители регионов, депутаты ГД, военачальники, Герои СССР и России. В мероприятии приняли участие артисты эстрады и кино.

П.91. Разработка, формирование и ведение каталога объектов нематериального культурного наследия народов РФ

Начата подготовка по разработке, формированию и ведению каталога объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации, проводятся консультации с заинтересованными учреждениями  и профессиональными разработчиками.

П.92. Поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия

Данное направление программы выполнено полностью. Мероприятия проведены  в 55 регионах Российской Федерации.

Достойной кульминацией 2009 года стало вручение Премии Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад  в развитие народного творчества, состоявшееся в торжественной обстановке на сцене Концертного зала им.П.И.Чайковского. Почетных наград были удостоены пятнадцать представителей краев и областей России.

В ноябре в Смоленске состоялась научно-практическая конференция «Единство и разнообразие славянского народного костюма». В работе конференции приняло участие более 300 специалистов из 12 субъектов Российской Федерации. Было заслушано 34 доклада, 108 выступления. Доклады сопровождались компьютерными презентациями, видеоотчетами о фольклорных праздниках и музейных экспозициях по народному искусству.

Состоялись экспедиции по изучению песенных традиций Курской области и изданию 4-х сборников «Фольклорные песни Курской области» в комплекте с мультимедийным диском. Курским ОДНТ была организована экспедиционная деятельность по изучению песенных традиций региона; осуществлено редактирование собранных материалов; разработаны эскизы оформления сборников; подготовлены к изданию 4 сборника «Фольклорные песни Курской области» в комплекте с мультимедийным диском; проведена презентация; обеспечено бесплатное распространение продукции. В рамках реализации проекта был обеспечен высокий организационный уровень проведения экспедиционной деятельности в Железногорском, Беловском, Большесолдатском, Суджанском и Поныровском районах Курской области по изучению песенных традиций и фиксации фольклорных материалов от этнографических коллективов и отдельных исполнителей; произведен на высоком художественном уровне отбор аудио-, видео-, фото- и текстового материалов, дальнейшая их обработка и расшифровка; обеспечен высокопрофессиональный уровень редакторских и дизайнерских работ.

В Рязанской области закончена Анталогия музыкально-обрядового фольклора Рязанской области "Народные песни Сасовского района", Этнографическая энциклопедия ("Древние названия голубых озер и таинственных болот Мещерского края").

Закончена работа над подготовкой и размещением материалов в первой книге серии «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия народов России», этнографического праздника «Мир русской усадьбы».

В Республике Татарстан закончена работа по выполнению мероприятия «Национальный праздник Сабантуй - нематериальное культурное наследие народов России».

Состоялась Всероссийская творческая лаборатория руководителей хореографических коллективов «Творческое наследие Т.Устиновой». В рамках лаборатории проведено 10 мастер-классов для руководителей хореографических коллективов России, 4 концерта, состоялась конференция на тему «Танцевальное наследие Устиновой», творческая встреча участников лаборатории с деятелями искусств, соратниками Устиновой.

Ежегодный региональный фестиваль прошел в апреле – мае в г. Сыктывкар – Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарская весна». В фестивале наряду с признанными мастерами сцены выступили молодые  артисты из Большого театра России, Музыкального театра п/р Б.Покровского, театра «Новая опера»,  Челябинского, Башкирского, Марийского оперных театров. Завершил фестиваль гала-концерт участников. Фестиваль «Сыктывкарская весна» не только важное событие в культурной жизни республики, он ежегодно вписывает яркую страницу в музыкальную театральную жизнь России. Фестиваль посетило около 6000 любителей искусства.

29 ноября 2009 года был организован и проведен юбилейный концерт в честь 70-летия Государственного ансамбля танца «Вайнах» в Государственном театрально-концертном зале г. Грозный. В концерте принимали участие танцевальные коллективы и ансамбли малых народов Северного Кавказа «Лезгинка», «Алан», «Нальмес», «Кабардинка», «Балкария». Общее количество приглашенных гостей и артистов составило 540 чел., зрителей более 1000 чел. Мероприятие транслировалось Государственными телекомпаниями ЧР «Грозный» и «Вайнах».

В декабре 2009г. завершились работы по созданию юбилейных театрализованных концертных программ Кубанского казачьего хора под рабочим названием «Большая казачья история». Велись работы над созданием музыкальных композиций на основе народных и авторских песен в обработках и аранжировках народного артиста России В.Г.Захарченко и Заслуженного деятеля искусств России Б.Качура, так же с использованием их авторской музыки. Осуществлена работа по созданию световой партитуры представления. Проведена огромная работа по созданию сценических костюмов. Каждый эскиз костюма был сделан под конкретного артиста, с использованием подлинных исторических материалов. Целью создания юбилейной программы является подготовка к празднованию 200-летия коллектива в 2011 году.

Государственным академическим Северным русским народным хором с сентября по ноябрь 2009 г. организовано и проведено 16 концертов по Северо-Западу России (п. Ефимовский, г. Пикалево, г. Бокситогорск, г. Великий Новгород, г. Псков, г. Беломорск, п. Новая Вилга, г. Петрозаводск, г.Лодейное Поле, г. Санкт-Петербург, г. Мурманск, г. Нарьян-Мар, п. Савинский, п. Плесецк (из них 4 благотворительных концерта для социально незащищенных групп населения, 12 выступлений состоялось в городских концертных залах (в том числе: 1 - в республиканской столице, 4 - в областных городах, 6 - в районных центрах, 4 - в сельских клубах  и 1 - в воинской части)). За отчетный период обслужено 4920  зрителей.

С сентября по декабрь 2009 г ГКУ «Калмконцерт»  осуществлял работу по организации и проведению постановки оперы-балета «Джангар» калмыцкого композитора Петра Очировича Чонкушова с приглашением солистов – вокалистов из Астраханской государственной филармонии и Московской государственной филармонии. Постановка и премьерные показы осуществились на сцене Калмконцерта (г.Элиста) и в районах республики Калмыкии. Постановка оперы-балета «Джангар» осуществлялась в рамках празднования 400-летия вхождения калмыцкого народа в состав Российского государства. Опера-балет «Джангар» введена в основной репертуар концертной организации ГГКУ «Калмконцерт». Количество участников-150 человек, Количество слушателей – 5000 человек.

В Архангельске в июне состоялся Международный фестиваль уличных театров, в котором приняли участие 10 уличных театров из 7 стран мира. В рамках программы  фестиваля были организованы: работа выставочного салона, «школа огня» - создание и показ огненного уличного спектакля, социальная программа совместно с французской Ассоциацией «Клоуны без границ», включившая в себя выезд участников со спектаклями в детские дома, хосписы, реабилитационные центры для  детей и подростков, военные госпитали, колонии для несовершеннолетних.

В сентябре-октябре 2009 г. в Санкт-Петербурге проходил XIX Международный театральный фестиваль «Балтийский дом». Тема фестиваля – «Живой театр». В рамках фестиваля было показано 11 спектаклей из стран Европы, 1 спектакль из Канады, 1 спектакль из Цхенвала, состоялась лаборатория молодых режиссеров (6 спектаклей), дискуссии-обсуждения (12 мероприятий), тематические вечера (10 мероприятий), семинар, мастер-классы. Фестиваль посетило более 13 тыс. человек.

В области развития библиотечного дела:

- Обеспечение сохранности историко-культурного наследия (обеспечение сохранности библиотечных фондов, создание условий для обеспечения доступности к библиотечным фондам и их безопасности)

Поддержано развитие 24 существующих и оказаны услуги  по организации деятельности 5 новых центров сохранения библиотечных фондов на базе российских библиотек. Подготовлен к изданию сборник методических документов по проблемам сохранения книжных памятников в российских библиотеках и деятельности центров по сохранению библиотечных фондов. Разработана концепция проекта второго этапа Национальной программы сохранения библиотечных фондов на 2010 – 2020 гг., в результате реализации которого будет осуществлена скоординированная деятельность центров по сохранению библиотечных фондов в масштабах страны.

Продолжены работы по ведению Общероссийского свода книжных памятников как единой базы данных, состоящей из трех реестров. Записи структурированы и представлены с обеспечением многоаспектного поиска как по формальным признакам объектов, так и по их ценностным характеристикам. Подготовлено 3 печатных каталога книжных памятников и один научно-методический сборник, посвященный проблемам работы с книжными памятниками. Поддержано развитие Федерального центра и 22 региональных центров по работе с книжными памятниками, проведены работы по организации 6 новых региональных центров. Организованы и проведены два семинара, направленные на повышение квалификации специалистов,  работающих в сфере редких и ценных изданий. Разработаны проекты нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле», принятых  в 2009 г.

Разработаны учебные программы по теме «Консервация библиотечных фондов» для Федерального центра консервации библиотечных фондов Российской национальной библиотеки; организовано повышение квалификации 20 представителей региональных библиотек России.

Осуществлено комплексное обследование 8 областных библиотек, внедрен электронный паспорт состояния документов редкого и краеведческого фондов в 6 региональных библиотеках, подготовлены методические указания «Работа с электронным паспортом состояния документа и анализ данных по его сохранности с помощью программного пакета ACCESS», создан учебный фильм «Реставрация переплета книг, выполненного бесшвейным способом», создан в электронном виде «Атлас повреждений бумаги, блока, переплета библиотечных и архивных материалов», подготовлены рекомендации для региональных библиотек по использованию современных реставрационных материалов в реставрации документов различных видов  и использованию увлажнителей для поддержания нормативного режима хранения фондов

Осуществлено микрофильмирование 4 подшивок газеты «Пензенская правда», 2 500 кадров, в трех поколениях (2 негатива и позитив). Негатив и позитив хранятся и будет использоваться в библиотеке, второй негатив подготовлен для передачи на хранение в  спецлабораторию.

Выявлены отечественные издания из библиотеки Николая II и членов его семьи, имеющиеся в Русском книжном фонде библиотеки, владельческая принадлежность которых не отражена в учетных документах и каталогах РНБ; составлена (в основном) электронная база данных, содержащая сведения о найденных книгах.

Проведен мастер-класс с участием специалистов из Государственной публичной исторической библиотеки России для специалистов библиотек Хабаровского края по сохранности библиотечных фондов в процессе их использовании

Проведен комплекс мероприятий по организации международной конференции: разосланы приглашения в библиотеки, музеи, архивы, научно-исследовательские институты и промышленные фирмы России и зарубежных стран, сформирован пакет документов для участников конференции, подготовлены информационные материалы о деятельности Федерального центра консервации библиотечных фондов РНБ, программа конференции, осуществлено бронирование гостиниц для участников конференции

Руководители высшего и среднего звена из федеральных, центральных региональных и муниципальных библиотек России освоили базовые междисциплинарные знания по всем функциональным направлениям Национальной программы сохранения библиотечных фондов Российской Федерации, что позволяет на основе инструментария профильного менеджмента осуществлять деятельность по комплексному решению фондоохранных задач на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Продолжено формирование научно-методологической и информационно-консалтинговой базы для реализации задач кадрового обеспечения сохранения библиотечных фондов и  внедрения современных технологий управления в эту сферу  деятельности библиотек. Осуществлен мониторинг и диагностика кадровой обеспеченности процессов сохранения библиотечных фондов в библиотеках федерального и регионального ведения.

Подготовлен электронный каталог «Санкт-Петербург и его окрестности» в рамках продолжающегося проекта «Изобразительная летопись России»  с  изображением гравюр и литографий с видами Санкт-Петербурга и его окрестностей с научными описаниями (100 изображений гравюр и литографий XVIII – XIX вв., сделанных русскими и европейскими мастерами). Разработано программное обеспечение для создания электронной коллекции. Осуществлена оцифровка листового изобразительного материала. Разработан дизайн-проекта CD.

Осуществлены: комплексные обследования состояния безопасности 5-ти библиотек, мониторинг безопасности библиотек и библиотечных фондов (анкетирование библиотек в 84 регионах), формирование базы данных для контроля Минкультуры России степени защищенности библиотек и библиотечных фондов; подготовлены методические рекомендации и пособия: «Организация системы антитеррористической защиты библиотек»,  проект отраслевого стандарта «Обеспечение безопасности отделов и мест хранения редких и ценных книг в библиотеках», «Предотвращение краж книг в библиотеках, рекомендации по выбору оборудования контроля несанкционированного выноса», выпуск  технических заданий по оборудованию современными техническими средствами безопасности библиотек – Российской государственной библиотеки по искусству, Национальной библиотеки Республики Коми, Калининградской ОУНБ, заключений и рекомендаций по результатам экспертиз проектной документации для нового здания Российской государственной библиотеки.

- Обеспечение сохранности историко-культурного наследия (страховое копирование библиотечных фондов, фильмофонда)

Изготовлены микрофильмы для Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И.Рудомино и центральных библиотек субъектов Российской Федерации –  Астраханской, Курганской, Ульяновской областей в объеме около 15000 кадров в трех поколениях каждый: первого поколения в негативном исполнении, второго поколения (негатив) и третьего поколения (позитив).

Изготовлены микрофильмы для Российской национальной библиотеки и центральных библиотек субъектов Российской Федерации: Республики Карелия, Архангельской, Белгородской, Вологодской, Курской, Челябинской областей в объеме около 20000 кадров в трех поколениях каждый: первого поколения в негативном исполнении, второго поколения (негатив) и третьего поколения (позитив).

Изготовлены микрофильмы для центральных библиотек субъектов Российской Федерации: Удмуртской Республики, Брянской, Воронежской, Калужской, Смоленской, Тульской областей в объеме около 25000 кадров в трех поколениях каждый: первого поколения в негативном исполнении, второго поколения (негатив) и третьего поколения (позитив)

Подготовлен семинар для специалистов библиотек Сибири и Дальнего Востока по проблемам создания Российского страхового фонда документов библиотек, включая проблемы каталогизации микроформ  и создания Российского регистра страховых микроформ на базе Научной библиотеки Томского государственного университета; проведена консультационная работа с федеральными и региональными библиотеками по вопросам страхового микрофильмирования; подготовлено методическое пособие для библиотек по вопросам страхового микрофильмирования “Создание страхового фонда документов библиотек Российской Федерации» с привлечением в качестве авторов ведущих специалистов в области страхового микрофильмирования.

- Обеспечение культурного обмена (мероприятия по популяризации государственных символов)

Проведена конференция на базе Нижегородской государственной областной детской библиотеки «Деятельность библиотек по популяризации символов Российской Федерации"количество участников более 100 чел. Основные докладчики члены Геральдического совета при Президенте Российской Федерации. В ходе данного мероприятия библиотекам Нижегородской области было передано в дар от исполнителя государственного заказа 5 000 экз. книг на общую стоимость 3000000 руб. Окончена подготовка работ по проведению конференции по популяризации символов Российской Федерации в Республике Адыгея (г. Майкоп, дата проведения 8 октября 2009г.) завершаются работы по подготовке проведению конференции (23 октября 2009г.)  Цель данных мероприятий - организация деятельности библиотек по популяризации государственной  символики Российской Федерации. В рамках реализации проекта «Поддержка и актуализация общедоступной цифровой коллекции «Государственные символы России. История и реальность» ФГУ "Российская государственная библиотека" обработаны и преобразованы новые объекты и форматы представления документов по государственной символике для коллекции - июнь-ноябрь 2009 г.установлены и обеспечена работоспособность  100 связей между существующими и новыми ресурсами июнь-ноябрь2009г.

- Обеспечение культурного обмена (реализация крупного проекта «Модельные сельские библиотеки»)

В прошедшем году модернизировано 61 сельская библиотека в 18 регионах России. Проект направлен на создание в сельской местности образцовых (эталонных) библиотек, соответствующих современным требованиям информационного обслуживания населения с целью модернизации сельских библиотек за счет бюджетов других уровней и внебюджетных средств. Проект имеет стимулирующий характер.

Основная задача - создание условий для комплексного развития сельских библиотек, формирование на их базе современных информационных и просветительских центров, привлечение внимания к социальным проблемам провинции, преодоление различий культурного статуса города и деревни, сохранение и развитие культуры на селе. Основное содержание проекта - создание и поставка  информационно-справочных  и программно-технических комплексов «Модельная сельская библиотека» в сельскую местность, а также обучение  сельских библиотекарей.

Ведлись работы в соответствии с техническим заданием к госконтракту по анализу и  обобщению инновационного опыта работы модельных библиотек  и его трансляция в сеть сельских библиотек страны; методическому  обеспечению  организации и функционирования модельных сельских библиотек .

Сформирована адресная база данных участников Съезда сельских библиотек и выездных заседаний. (600 адресов). Подготовлены методические рекомендации по организации работы модельной сельской библиотеки. Проведен мониторинг работы модельных сельских библиотек 2006-2008гг. Подготовлен материал о развитии проекта "Модельные сельские библиотеки".

В модельные сельские библиотеки – участники проекта (61 библиотека) осуществлена поставка специализированных информационно-справочных комплексов.

- Создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек

Реализация данного проекта обусловлена необходимостью обеспечения регулярного библиотечного обслуживания населения страны (в т.ч. социально незащищенных слоев населения) в удаленных пунктах, не имеющих библиотек. В Российской Федерации четверть населенных пунктов в сельской местности не имеет стационарных библиотек. В ряде регионов России функционируют экспериментальные мобильные библиотеки, которые позволяют модернизировать систему библиотечного обслуживания населения, заменив малоэффективные и морально устаревшие формы. Библиомобиль (библиобус) обладает всеми качествами современной стационарной библиотеки (наличие электронных информационных ресурсов, доступ в Интернет и т.д.) и традиционным книжно-журнальным фондом, соответствующим потребностям пользователей данной местности.

Основное содержание проекта - разработка и поставка модельных образцов библиомобилей (библиобусов) в библиотеки субъектов Российской Федерации, методическое, техническое и технологическое сопровождение проекта, обучение специалистов. В результате реализации мероприятия улучшится доступность книги и информации, прежде всего в деревнях и селах России, не имеющих библиотек.

В 2009 году был создан и представлен специалистам модельный образец библиомобиля, всего изготовлено  для поставки в регионы 6 библиомобилей.

Проблема – в настоящее время  в России функционируют всего несколько библиобусов, в то время как потребность в них составляет несколько тысяч единиц. При существующем уровне финансирования этого проекта в рамках ФЦП «Культура России» (2006-2011)» результаты реализации проекта будут минимальны.

- Разработка и внедрение информационных продуктов в сфере культуры (Формирование «Национальной электронной библиотеки»)

Велись работы по обеспечению пополнения имеющихся и формированию новых электронных коллекций электронного информационного ресурса НЭБ, обеспечению оперативного многопользовательского доступа к электронным коллекциям, как электронным информационным ресурсам НЭБ, посредством создания массивов электронных документов на основе бумажных документов, а также электронных библиографических записей связанных с электронными документами.

Проведены работы по сканированию документов массива, индексация документов по уникальному признаку привязки к библиографическому описанию, формирование массива электронных образов документов и массива библиографических записей, описывающих эти электронные документы. Общее  количество  оцифрованных страниц  документов-первоисточников  составило - 850 000 страниц из фондов ФГУ «Российская государственная библиотека», 135 000 из фондов ФГУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», 50 000 страниц из фондов ГУК МО «Московская областная государственная научная библиотека им. Н.К.Крупской», 20 000  страниц из фондов ОГУК «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского», 30 000 страниц из фондов ГУК «Брянская областная научная библиотека им. Ф.И. Тютчева», 3 000 страниц из фондов ФГУК ВМО «Государственная Третьяковская галерея».

Проведены работы по обеспечению пополнения электронных коллекций электронного информационного ресурса НЭБ из фондов Федерального государственного учреждения «Российская национальная библиотека» (РНБ) и оперативного многопользовательского доступа к электронным коллекциям, как электронным информационным ресурсам НЭБ, посредством создания массивов электронных документов на основе бумажных документов, а также связанных с электронными документами электронных библиографических записей.

На декабрь 2009 года общий объем полнотекстовых документов в Национальной электронной библиотеке превышает 500 тысяч наименований. Современное знание представлено электронными диссертациями и авторефератами, история России и ее государственности - документами, изданными с начала книгопечатания до публикаций первого десятилетия двадцатого века. В особую коллекцию выделены рукописные и редкие книги, печатные ноты и другие уникальные издания. Ко всем документам Национальной электронной библиотеки обеспечивается бесплатный доступ для всех читателей библиотек участников проекта. На интернет-сайтах РГБ и РНБ выставлены полные тексты изданий, срок действия авторского права на которые истек.

- Разработка и внедрение информационных продуктов в сфере культуры (Создание и ведение сводного каталога библиотек России)

Проведены работы по обеспечению эксплуатации действующей национальной системы корпоративной каталогизации на базе Сводного каталога библиотек России (НСКК СКБР):

- Поддержка вычислительных и телекоммуникационных средств (системное и сетевое администрирование).

- Ведение Сводного каталога библиотек России:

- администрирование БД;

- поддержка промышленной технологии корпоративной каталогизации, включая поддержку каталогизирующих библиотек.

- редактирование БД в соответствии с новыми требованиями «Российских правил каталогизации»

- Ведение БД «Вся Россия» и «CIP» (еженедельное обновление)

- Ведение системы АФ СКБР: промышленная эксплуатация технологии текущего обновления и редактирования авторитетных файлов (АФ) Предметных рубрик Российской национальной библиотеки (РНБ), имен организаций, имен лиц и унифицированных заглавий

- Информационное обеспечение системы СКБР

- поддержка WEB-сайтов (www.nilc.ru; www.komplektovanie.ru), обновление и добавление страниц.

- Развитие научно-методического обеспечения  корпоративной каталогизации.

- Создание и внедрение новых информационных ресурсов и технологий СКБР.

- Развитие сети участников СКБР  и проведение маркетинговых исследований.

- Обучение участников национальной системы корпоративной каталогизации

Как результат реализации этих двух проектов на портале www.gosuslugi.ru (предоставление государственных услуг в электронном виде) от Минкультуры России в 2009 году были размещены две услуги  - предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов, в части, не касающейся авторских прав. В настоящее время этот портал работает в тестовом режиме.

В области реставрации памятников истории и культуры:

В рамках реализации пункта 1 «Работы по ремонту, реставрации, противоаварийной защите, консервации памятников истории и культуры федерального значения», Направления 1 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» велось производство  ремонтно-реставрационных работ на 106 памятниках истории и культуры,  разрабатывалась проектно-сметная документация в целях дальнейшей реставрации памятников для 37 объектов, расположенных в  38 регионах Российской Федерации.

Наиболее значимые мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с подготовкой объектов к празднованию 1150-летия основания г. Смоленска (Указ Президента Российской Федерации от 10.06.2009 № 650);

- ремонтно-реставрационные работы по Зданию Дворянского собрания

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Смоленская крепость» "Прясла  №№ 22, 26 и 29».

2. Мероприятия, связанные с подготовкой объектов к празднованию 1000-летия основания города Ярославля (Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2003  № 755);

- Церковь Николая Чудотворца (Николы Рубленого), г. Ярославль, Которосльная  наб.,8 - завершены внешние ремонтно-реставрационные работы, в том числе восстановление кирпичной кладки, окраска фасадов, оконные заполнения, кровельные работы, установка куполов и крестов.

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Дом Салтыкова (Коммунальный банк)" (г. Ярославль, ул. Комсомольская,3) (работы по реставрации фасадов);

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия Гимназия губернская г. Ярославль, ул. Андропова, 3/11(работы по реставрации фасадов);

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Присутственные места (северный корпус)" (г. Ярославль, Советская пл., 5) (работы по реставрации фасадов);

- Ремонтно-реставрационные   работы на объекте культурного наследия "Власьевская (Знаменская) башня и церковь Знамения" (г. Ярославль, ул. Первомайская, 2а) (работы по реставрации фасадов);

3. Мероприятия, связанные с подготовкой объектов к празднованию 1150-летия основания Великого Новгорода (Указ Президента Российской Федерации от 08.02.2006 № 84);

- Стены и башни Новгородского кремля. Производство противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ и приспособление объекта к современному использованию, В. Новгород, Кремль

А также:

- Здание присутственных мест Ансамбля Зарайского Кремля (Московская обл., г. Зарайск) – завершены внешние ремонтно-реставрационные работы, в том числе штукатурка и окраска фасадов, кровельные работы и оконные заполнения;

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Комплекс Святых ворот Соловецкой крепости (XVI - XVIII вв.)", Архангельская обл., пос. Соловецкий

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Торговые ряды" (г. Орел, ул. Гостиная, д. 2)

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия  "Михайловский дворец (Восточный флигель)", г. Санкт-Петербург

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Городские ворота Фридрихсбургские" (г. Калининград, ул. Портовая, 39)

- Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия "Театр драмы им. А. Кольцова", Воронежская область, г.  Воронеж.

В рамках реализации пункта  2 «Реставрация памятников истории и культуры, находящихся в федеральной собственности объектов религиозного значения»,  Направления 1 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» велись ремонтно-реставрационные работы на 240 памятниках истории и культуры,  разрабатывалась проектно-сметная документация в целях дальнейшей реставрации памятников для 97 объектов, расположенных в  46 регионах Российской Федерации.

- Ремонтно-реставрационные работы выполнены в полном объеме, сданы в эксплуатацию следующие объекты:

- .Храм Михаила Архангела на Девичьем поле (Москва, ул. Еланского,2а);

- Свято-Троицкая церковь (Ставропольский край, с. Труновское, ул. Ленина).

- Произведена церемония установки и освящения куполов и крестов на следующих объектах культурного наследия:

- Храм в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы (Калужская обл., г. Малоярославец, пл. Ленина, д.1);

- Храм Святого Николая в Жабках (Московская обл., Егорьевский район, с. Жабки);

- Церковь Николая Чудотворца (Орловская обл., Корсаковский район, с. Бредихино);

- Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (Ставропольский край, с. Труновское);

- Собор Тихвинского женского монастыря (Чувашская республика, г. Цивильск, ул. Пролетарская, д.1).

В рамках реализации пункта 3 «Реставрация памятников истории и культуры, включенных в проект «Историческая память»,  Направления 1 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» велись ремонтно-реставрационные работы на 30 памятниках истории и культуры  разрабатывалась проектно-сметная документация в целях дальнейшей реставрации памятников на 17 объектах, расположенных в  18 регионах Российской Федерации.

- Продолжены ремонтно-реставрационные работы по восстановлению объекта культурного наследия Собор Феодоровской иконы Божией Матери, преподобного Михаила Малеина и святого Благоверного князя Александра Невского (восстанавливаются кирпичная кладка стен и перегородок, перекрытия, устройство полов);

- В целях ликвидации сложившейся остро аварийной ситуации, которая могла привести к частичной или полной утрате объекта культурного наследия Никольский Морской собор г. Кронштадт выполнены работы по проведению первоочередных противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, направленных на ликвидацию сложившейся аварийной ситуации.

- Завершены ремонтно-реставрационные работы и сдан в эксплуатацию Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове (Москва, ул. Восточная, д.6)

В рамках реализации пункта 13 «Комплексный проект «Культура русского Севера»,  Направления 1 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»  работы велись на 26 памятниках истории и культуры по 6 регионам;

В рамках реализации пункта  14 «Комплексный проект «Культурное наследие Юга России, как фактор экономического развития регионов»,  Направления 1 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия»   работы велись на 24 памятниках истории и культуры  по 7 регионам.

В целях контроля состояния и использования памятников истории и культуры выполнены следующие мероприятия:

1. Проведение мониторинга состояния, сохранности и использования недвижимых памятников истории и культуры федерального значения  по 37 регионам Российской Федерации, в т.ч.

- Мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры Чувашской Республики;

- Мониторинг состояния и использования памятников истории и культуры федерального значения Воронежской обл.;

- Работы по мониторингу состояния и использования памятников истории и культуры Республики Ингушетия;

- Мониторинг объектов истории и культуры Республики Хакасия;

- Мониторинг состояния, сохранности и использования памятников археологии Иркутской области;

- Мониторинг состояния объектов археологического наследия Удмуртской Республики;

- Мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия федерального значения на территории Ярославской области.

2.  Паспортизация недвижимых памятников истории и культуры федерального значения  по 11 регионам Российской Федерации:

- Паспортизация архитектурных и ландшафтных объектов ансамбля Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря  (1 этап);

- Паспортизация памятников истории и культуры Алтайского края;

- Паспортизация памятников истории и культуры федерального значения Ярославской обл.;

-  Паспортизация объекта археологического наследия "Городище Старая Русса";

- Паспортизация памятников истории и культуры федерального значения  Курской области.

В области развития системы художественного образования, поддержка молодых дарований:

Наиболее значимые мероприятия, проведенные за прошедший период:

В 2009 году Минкультуры России оказывает поддержку в проведении 55 творческих мероприятий (2 контракта –оплата кредиторской задолженности), направленных на выявление художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития. География проводимых мероприятий обширна - все регионы Российской Федерации, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди этого количества:

- 20 конкурсов-фестивалей по специальностям инструментального исполнительства (фортепиано, струнные, духовые, народные инструменты) в 7 федеральных округах (Приволжский, Сибирский, Северо-Западный, Уральский, Южный, Центральный, города Москва и Санкт-Петербург);

- 8 театральных конкурсов-фестивалей в 6 федеральных округах (Приволжский, Сибирский, Уральский, Центральный, города Москва и Санкт-Петербург);

- 6 вокальных конкурсов-фестивалей (Южный федеральный округ, города Москва и Санкт-Петербург);

- 5 выставок по живописи и рисунку в 3 федеральных округах (Приволжский, Дальневосточный, Сибирский, город Москва);

- 3 мероприятия (конкурс, фестиваль и мастер-классы) в области хореографии проведены в городах Москва и Иваново;

- 2 конкурса по теории истории музыки и композиции (город Москва);

Также, проведен хоровой фестиваль в Москве, Первый открытый Межрегиональный конкурс молодых дирижеров им. И. Мусина в Костроме, проведены Мастер-классы по цирковым жанрам: акробатика, гимнастика, эквилибристика, жонглирование, клоунада в Москве и межрегиональный фестиваль телевизионных работ "Дебют" в Краснодаре.

Мероприятия проводятся базе учебных заведений в области культуры и искусства, что повышает их роль, как научно-методического центра и важного организационно-связующего звена в развитии региональной системы непрерывного художественного образования.

В рамках проведения конкурсов и фестивалей проводятся круглые столы с участием выдающихся деятелей искусства и педагогов учебных заведений в области художественного, музыкального и театрального искусства, что способствует повышению качества педагогической и методической работы преподавателей системы художественного образования.

Творческий  отчет

об организации и проведении

Пятого международного  театрального конкурса киношкол и театральных вузов

к Государственному контракту 1841-01-41/06 ОН

Пятый международный театральный конкурс киношкол и театральных вузов проводился в рамках празднования 90-летия со дня основания ВГИК в период с марта по ноябрь 2009 г. Открытая в 1919 г. первая в мире государственная киношкола начала свою работу с создания  так называемой "мастерской натурщиков" - мастерской актеров, где, обучаясь пластике движений и мимической выразительности, они впервые осваивали экранную азбуку, делали свои первые шаги  в создании экспериментальных  киноработ - агитфильмов, киносюжетов,  позднее полнометражных кинолент.

Отдавая дань истории  рождения ВГИК, организаторы конкурса композиционно разделили  его работу на два этапа:

Первый (март-июль), включивший подготовку и проведение творческой школы в г. Светлогорске.

Второй  (апрель-ноябрь), включивший  подготовку вгиковских спектаклей, формирование состава   участников  и проведение  самого конкурса.

Цель проведения творческой школы в Светлогорске  заключалась в развитии у творческой молодежи понимания профессии, знаний ее основ и типических задач в условиях, приближенных к реальному постановочному  и киносъемочному  процессу, в совершенствовании творческих навыков у учащихся путем выполнения творческих проектов.

В ходе подготовки была осуществлена информационная и организационная работа. Концепция творческой школы  и приглашения к участию, вступительные формы и вспомогательные рекламные материалы в марте 2009 г. были  направлены  в зарубежные и российские киношколы и театральные вузы. Подготовленные афиши и буклеты, информационная политика организаторов конкурса способствовали повышению интереса к конкурсу в России и за рубежом.

Полученные  от российских и зарубежных студентов заявки были рассмотрены оргкомитетом в составе В.П.Фокина, Народного артиста РФ, профессора, руководителя вгиковской актерской мастерской, К.Занусси, известного польского кинорежиссера, Почетного доктора ВГИК,  В.С.Малышева, ректора, профессора ВГИК, проректора Т.Н.Сторчак, мастеров и педагогов университета.

На основании конкурсного отбора поступивших заявок  была сформирована  международная творческая мастерская из 24-х студентов: 13-ти студентов режиссерского, операторского и продюсерского факультетов ВГИК, 3-х студентов  Высших курсов сценаристов и режиссеров и 8-ми студентов зарубежных киновузов: Датской киношколы, Норвежской киношколы, Университета искусства и дизайна           г. Хельсинки (Финляндия), Университета прикладных искусств г. Турку (Финляндия), Польской национальной школы кино, театра и ТВ в г. Лодзь (Польша),  Школы-мастерской режиссуры Анджея Вайды (Польша). К работе мастерской в Светлогорске подключились 8 студентов Калининградского филиала актерского факультета РАТИ.

Занятия в творческой школе в Светлогорске начались 12 июля с.г. Программа обучения включала  курс лекций о российском кино, практические уроки работы режиссера с актером и неактером, актерские тренинги, консультативный  курс работы с актером и персонажем перед кинокамерой, уроки монтажа, просмотр и обсуждение современной российской и зарубежной кинопродукции, созданной мастерами экрана.

Открытые уроки и мастер-классы дали художественный руководитель творческой школы К.Занусси, директор Летней школы В.Фокин, педагог ВГИК кинооператор В.Дурандин, педагог  по монтажу Н.Тапкова. На семинарах, круглых столах слушатели   совместно с мастерами и педагогами обсуждали свои творческие замыслы, сценарные разработки,  выбор  мест съемок, проводили актерские пробы, осваивали навыки работы с героями документальных сюжетов, вели поиск новой информации в Интернете.

Были сформированы 8 съемочных групп в составе режиссера, оператора, продюсера, приступивших к реализации кинопроектов по формуле "от идеи до экрана". Отснятые видеоматериалы ежедневно  просматривались и коллективно  обсуждались студентами и мастерами, намечались новые планы дальнейшей работы. На завершающем этапе,  используя  современное видеомонтажное оборудование, привезенное из Москвы, осуществлялся видеомонтаж, в котором студентам активно помогали  педагог  по монтажу Н.Тапкова и сотрудники Учебной киностудии ВГИК.

За  14 дней  в рамках творческой школы  были созданы 9 документальных и игровых видеофильмов о Калининградском крае. Фильмы  разной направленности, жанров талантливо рассказали  об истории, проблемах и достижениях   региона. Фильмы получили высокую оценку руководства края, были широко прокомментированы в СМИ, показаны по региональным и федеральным каналам телевидения.

Студенческие работы были высоко оценены  жюри под руководством директора компании "Каро Премьер" А. Рязанцевым. Призы распределились следующим образом: лучший фильм – "Понаехали" режиссера Софии Кучер; лучшая режиссерская работа – "Нечаянные мечты" Гжегожа Бжозовски и "Крестики-нолики" Александра Юрасова и Сергея Максина;  лучшая операторская работа – Петру Бернашу, оператору фильмов "Пораженные солнцем", "Крестики-нолики", "Жар-птица", "Борн ту би уайлд "; приз зрительских симпатий – "Между двумя бесконечностями" режиссера Томаса Фоссгарда.

В период с 4 по 7 ноября 2009 г. в Москве состоялся Конкурсный показ театральных  дипломных постановок российских и зарубежных киношкол и театральных вузов. Проведению конкурса предшествовала серьезная постановочная и репетиционная работа актерского факультета ВГИК. Мастерской под руководством Народного артиста РФ И.Н.Ясуловича был подготовлен  дипломный спектакль "Э" по мотивам пьесы Н.В.Гоголя "Ревизор", а для внеконкурсного показа совместно с актерской мастерской О.Смилковой из Академии музыки и исполнительских видов искусств г. Брно (Чехия) - экспериментальный российско-чешский проект "Иванов" по одноименной пьесе А.П.Чехова.

В  Пятом Международном театральном конкурсе участвовали  6 театральных школ: Национальная академия театра и кино (г.София, Болгария),  Высшая школа кино, телевидения и театра (г.Лодзь, Польша), Шотландская Королевская Академия музыки и театра (г.Глазго, Великобритания), Школа-студия МХАТ, Российская Академия театрального искусства (РАТИ-ГИТИС), Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А. Герасимова. Также во внеконкурсном показе был представлен экспериментальный российско-чешский проект «Иванов», в котором участвовали  студенты мастерской И.Н.Ясуловича (ВГИК) и студенты мастерской О.Смилковой (Академия музыки и исполнительских видов искусства в г. Брно).

В состав жюри театрального конкурса вошли актрисы Алена Бабенко,  Екатерина Никитина, Асем Копбаева, критик Марина Коростылева, кинорежиссёр, Народный артист РФ Евгений Герасимов  (председатель жюри).

По итогам работы жюри были вручены следующие призы:

1. Приз за лучшую женскую роль получила Линси-Энн Моффан за  роль Пульхерии Александровны в спектакле «Преступление и наказание» Шотландской Королевской Академии музыки и театра (г.Глазго).

2. Приз за лучшую мужскую роль переименовали в приз «За лучший актерский ансамбль» и вручили Российской академии  театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) за спектакль «1 акт. Печальная история одной пары.  2 акт. Истории, подслушанные в чужом iPod».

3. Специальный приз жюри «За пластическое воплощение поэтического слова» получила Школа-студия им. В.И.Немировича-Данченко при МХТ им. А.П.Чехова за спектакль «Наедине с тобою…».

4. Гран-При Международного театрального конкурса был удостоин Всероссийский государственный университет кинематографии им. С.А.Герасимова за спектакль «Э!» (по мотивам пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор»).

Также были вручены специальные призы конкурса:

- Приз Фонда имени Т.Ф. Макаровой и С.А.Герасимова - Евгению Морозову (мастерская И.Н.Ясуловича) за роль Городничего в спектакле «Э!» (по мотивам пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор»).

- Приз Гильдии актеров кино России «За яркое воплощение образа современного героя» - Сергею Марину (мастерская И.Н.Ясуловича) за роль судьи Ляпкина-Тяпкина в спектакле «Э!» (по мотивам пьесы Н.В.Гоголя «Ревизор»).

- Приз зрительских симпатий - Высшей Школе кино, театра и телевидения (г. Лодзь) за спектакль «Такой, как Чарли Паркер».

Показы спектаклей стабильно пользовались интересом зрителей. Средний показатель посещаемости составил 175 человек. Все мероприятия конкурса были обеспечены фото- и видеосъемкой.

В период проведения конкурса состоялись: мастер-класс актера, выпускника ВГИК (мастерская Г.Г.Тараторкина) Владимира Вдовиченкова, открытый урок для студентов актерского факультета, данный Марцином Бжозовски, профессором  Высшей школы кино, театра и телевидения (г.Лодзь), круглый стол с участием педагогов, студентов и зрителей по итогам показов спектаклей театральных и киношкол. Были также показаны внеконкурсные спектакли – «О братьях и о меньших» и «Под давлением 1-3» (мастерская народного артиста России И.Н.Ясуловича).

В результате проведенной подготовительной и организационной работы для участия в конкурсе в Москву прибыли 62 иностранных студента из Болгарии, Великобритании, Венгрии, Гонконга, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Сербии, Украины, Финляндии, Чехии и Эстонии, 12 руководителей и педагогов ведущих творческих вузов Болгарии, Великобритании, Польши, Финляндии и Чехии. Все они были обеспечены гостиницей, питанием и транспортным обслуживанием. Всего в конкурсе вместе с российскими студентами и преподавателями участвовало 110 человек.

Пятый международный театральный конкурс, организованный в рамках празднования 90-летия со дня основания ВГИКа, имел большое значение для укрепления лидирующих позиций университета в мировом кинообразовательном пространстве.

Привлечение к участию в конкурсе ведущих российских и зарубежных мастеров театра и кинематографа способствовало распространению лучших достижений мировой культуры, подтвердило важность совершенствования профессионального уровня театрального образования, его значение в развитии экранных искусств.

Выбор зарубежными театральными коллективами в качестве материалов для конкурса произведений русской классики (Достоевского, Чехова), их постановка и исполнительский уровень свидетельствовали о неослабевающем влиянии великой русской культуры на интеллектуальные и культурные процессы за рубежом.

Открытые уроки, мастер-классы, практические занятия обеспечили повышение художественного и интеллектуального уровня студенчества, воспитания  будущих актеров, режиссеров, операторов, участвовавших в конкурсе и наблюдавших за ними, они также продемострировали результативность обмена педагогическими методиками.

Подготовка спектаклей и киноработ, организация конкурсных показов способствовали выявлению и поддержке талантливой молодежи, содействовали популяризации и продвижению результатов их творчества.

Широкий и успешный показ в Балтийском регионе фильмов, созданных творческой школой в Светлогорске, их премьерный показ на фестивале "Балтийские дебюты" (26 июля 2009 г.) и на калининградском телевидении, показ конкурсных спектаклей российских и зарубежных школ в переполненных зрительных залах, высокая оценка конкурсных работ членами жюри явились хорошим стимулом для дальнейшего творческого роста молодых актеров, будущих кинематографистов.

Конкурс имел огромное значение для воспитания молодежи и формирования эстетической культуры у  аудитории.

Письменный отчет

по Государственному контракту

№ 2152-01-41/06-ОН от «09» июля 2009 года

В соответствии с указанным Государственным контрактом Московский государственный университет культуры и искусств провел Фестиваль «Всероссийские оркестрово-хоровые ассамблеи».

Инициатором проведения ассамблей выступил заведующий кафедрой духовых оркестров и ансамблей МГУКИ, заслуженный работник культуры РФ, профессор, Анатолий Леонидович Дудин.

Для проведения Всероссийских оркестрово-хоровых ассамблей были созданы оргкомитет, дирекция ассамблей, рабочая группа и жюри.

Председателем оргкомитета избран ректор Московского государственного университета культуры и искусств, профессор Р.Г. Абдулатипов. Исполнительный директор ассамблей – заслуженный работник культуры РФ, профессор Анатолий Леонидович Дудин.

В состав жюри конкурса молодых дирижёров были включены ведущие педагоги института музыки Московского государственного университета культуры и искусств, известные дирижёры России.

В программе ассамблей состоялись:

– Всероссийский конкурс молодых оркестровых дирижёров им. Вероники Дударовой (участвовали студенты МГУКИ, РАМ им. Гнесиных, МГИМ им. Шнитке, Военного института военных дирижёров, Саратовской государственной консерватории им Собинова);

– открытый конкурс хоровых дирижёров – студентов кафедр института музыки МГУКИ;

– 16 концертов ведущих творческих коллективов России;

– 20 мастер классов ведущих отечественных и зарубежных специалистов по работе с оркестрами, хорами и ансамблями;

– международная научно-практическая конференция

– выставка нотной и научно-методической литературы, аудио- и видеозаписей;

– презентация новых оркестровых и хоровых сочинений;

– творческие встречи и организационные совещания по созданию российских отделений международных профессиональных ассоциаций;

– всероссийский семинар-практикум дирижёров и руководителей духовых, эстрадно-джазовых оркестров и ансамблей

– обсуждены вопросы о взаимных творческих проектах и контактах с представителями зарубежных учебных заведений (университет г. Сегед – Венгрия, университет г. Калгари – Канада, Кливленд и Рочер – США)

К проведению ассамблей изданы специальный выпуск журнала «Оркестр» (175 стр.) и сборник научных и методических статей (160 стр.)

Конкурс молодых дирижёров проходил по двум специализациям:

– оркестровые дирижёры (номинации: дирижёры духовых оркестров, оркестров русских народных инструментов, камерных оркестров и биг-бэндов);

– хоровые дирижёры (номинации: дирижёр академического хора, дирижёр учебного хора, руководитель народного хора).

Учреждены следующие категории призов:

1. Звание лауреата всероссийского конкурса молодых дирижёров, дипломы I, II, III степени и ценный приз по номинации «Оркестровые дирижёры».

2. Звание дипломанта всероссийского конкурса молодых дирижёров по номинации «Оркестровые дирижёры».

3. Грамота за участие во всероссийском конкурсе молодых дирижёров по номинации «Оркестровые дирижёры».

4. Грамоты и дипломы за I, II и III место в номинации «Хоровые дирижёры».

В ассамблеях участвовали более 500 оркестрантов творческих коллективов Московского региона, Вологодской и Смоленской областей, свыше 300 студентов специальных вузов Москвы, 52 дирижёра из различных регионов России (от Камчатки до Петрозаводска и Калининграда; представители Урала и Сибири, Центра и Юга России), известные дирижёры из Венгрии, Канады и США, президенты творческих союзов Европы и WASBE (всемирная ассоциация симфонических и духовых оркестров).

С целью повышения качества подготовки участников конкурса и концертов на ассамблеях, оргкомитет проводил предварительное прослушивание программ по аудио- и видеозаписям, по результатам этих прослушиваний высылались специальные приглашения.

Жюри определило 23 победителей конкурса молодых дирижёров, им были вручены дипломы и призы.

25 ноября 2009 года победители конкурсов дирижёров участвовали в заключительном Гала-концерте в Московском государственном университете культуры и искусств.

26 ноября 2009 года состоялась научная конференция, в которой приняли участие члены оргкомитета ассамблей, ректорат МГУКИ, руководители кафедр, участники всероссийского семинара-практикума дирижёров.

В принятой по итогам научной конференции резолюции отмечено, что основные задачи ассамблей – открытие новых дарований среди участников конкурса молодых дирижёров, популяризация талантливых исполнителей, руководителей – были полностью выполнены. Отмечены слабые места в преподавании, указана необходимость возобновления в реестре Государственного образовательного стандарта специальности «Народное художественное творчество». Внимание к подготовке руководителя и дирижёра оркестрового коллектива должно стать основой в образовательном процессе подготовки студентов оркестровых кафедр.

Дирекция ассамблей обеспечила зарубежных участников бесплатным проживанием и питанием, что сняло многие проблемы, обеспечило должный прием гостей и оставило у них самые хорошие впечатления о фестивале и нашем университете. Все участники ассамблей и семинара-практикума дирижёров говорили о достойной организации этого форума, гостеприимстве и доброжелательности со стороны организаторов, педагогов, студентов.

Торжественный Гала-концерт, посвящённый 50-летию творческих кафедр МГУКИ, состоялся в помещении учебно-творческого центра МГУКИ. На концерте присутствовали ректорат МГУКИ, педагоги, студенты,  гости.

Творческий отчет

по организации и проведению мероприятия Международного музыкального конкурса по номинациям: конкурс музыкантов-исполнителей на медных духовых инструментах им. Докшицера, виолончельный конкурс им. Козолупова, конкурс гитаристов им. Фрауча.

В ноябре 2009 года в Москве в РАМ им Гнесиных прошел Международный музыкальный конкурс по номинациям: конкурс музыкантов-исполнителей на медных духовых инструментах им. Докшицера, виолончельный конкурс им. Козолупова, конкурс гитаристов им. Фрауча.

С 5 по 9 ноября 2009 г. В залах Российской Академии Музыки им. Гнесиных прошел конкурс-номинация гитаристов имени Фрауча. Идейными вдохновителями конкурса стали РАМ им. Гнесиных при поддержке Министерства культуры РФ и организации  «Региональный общественный фонд  поддержки гитарного искусства имени А. Фраучи».

Конкурс проходил в Москве впервые на таком высоком уровне и это факт делает его уникальным. На всех этапах конкурса, концертов был показан очень высокий уровень исполнительского мастерства.

Целью конкурса было выявление талантливых исполнителей, популяризация гитары и «Школы» Александра Фраучи с учетом этих факторов и выбиралось жюри конкурса, в которое вошли ученики и последователи А. Фраучи, ведущие российские и зарубежные музыканты.

Председателем жюри был известнейший французский гитарист, композитор и педагог Роланд Дьенс, в настоящее время признанный одним из лучших мировых гитаристов.

Также идейным вдохновителем является вдова Александра Фраучи Мария Латинская-Фраучи- член жюри, председатель организационного комитета.

Члены жюри ведущие российские и зарубежные музыканты: Н.Комолятов (Россия, Москва), А.Горбачев (Россия, Москва), Е.Финкельштейн (Россия, Москва),Д.Илларионов (Россия, Москва), А.Мурин (Казахстан), Д.Реггинос (Кипр), Ю.Кураускас (Литва), Д.Татаркин (Россия, Москва), В.Митяков (Россия, Н.-Новгород)

Стоит отметить высокий уровень работы оргкомитета конкурса и рабочей группы, в которые вошли ученики А.Фраучи, преподаватели, работники, аспиранты и студенты РАМ им. Гнесиных.

Конкурс проводился без возрастного ценза в три тура. Все прослушивания были открытыми для публики.

I и II туры конкурса проходили в Зале Гостиной дома Шуваловой, который вмещает в себя 80-100 слушателей. Прослушивания начинались в 9.00 и заканчивались около 18.00. Уровень посещаемости был высоким в течении всех конкурсных дней, что является беспрецедентным случаем, в особенности для 1 тура, который в основном является отборочным.

Всего на конкурс было подано 36 заявок из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана и Германии. Фактически приняли участие 30 человек.

Во II тур было пропущено 14 участников и затем 5 в Финал.

Финальное прослушивание проходило в Концертном зале РАМ им. Гнесиных и входило в программу фестиваля. В финале участники выступали вместе с симфоническим оркестром.

Программа для выступления участников конкурса была тщательно спланирована и оговаривалась в условиях, в нее вошли как обязательные произведения так и свободная программа. Произведения были подобраны с учетом разных стилей и жанров, начиная от И.С. Баха и заканчивая современными композиторами, что раскрывало и показывало исполнителя с разных сторон.

Лауреатские места присуждались по сумме балов II и финального туров.

Решением жюри премии были присуждены:

I премия и звание Лауреата– не присуждены.

II премия и звание Лауреата - были присуждены двум участникам:

Кухте Павлу (Беларусь, Минск) и Окуджаве Константину (Россия, Москва)

III премия и звание Лауреата – Мамедкулиев Ровшан (Россия, Н.-Новгород)

Диплом и звание Дипломанта – присуждены двум участникам:

Баранов Антон (Россия, С.-Петербург) и 	Махов Илья (Россия, Москва)

Также были 2 специальных приза жюри  2-м участникам II тура:

Алешникову Юрию  (Россия, Белгород) и 	Урюпину Сергею (Россия, Елец)

Во время проведения конкурса также проходили концерты, на которых выступали члены жюри, ученики А. Фраучи и специально приглашенные артисты. Также Председатель жюри конкурса – Роланд Дьенс дал публичный 2-х часовой мастер-класс, на котором он занимался с 3-мя участниками II тура, которые были им выбраны.

Конкурс был широко освещен в СМИ, имеет свой сайт (www.alexanderfrauchi.com).

Для освещения конкурса в зарубежной прессе был специально приглашен один из редакторов популярного английского журнала «Classical guitar».

Организаторы конкурса планируют его регулярное проведение с частотой раз в два года. Уже идет разработка условий II Международного конкурса имени Александра Фраучи осенью 2011 года.

В ближайших планах работа над популяризацией конкурса и условий для приглашения участников из дальнего зарубежья.

С 12 по 18 ноября 2009 года прошел  конкурс-номинация исполнителей на медных духовых инструментах им. Т.А Докшицера.

Инициатива проведения этого конкурса принадлежит кафедре медных духовых и ударных инструментов РАМ им. Гнесиных, при активной поддержке ректора академии – Маяровской Галины Васильевны.

Последний раз конкурс такого масштаба в Москве проводился в 1941 году.

И вот сейчас эта традиция возобновилась. Символично и то, что конкурс проходил в стенах Российской Академии музыки им. Гнесиных, учебном заведении, которое окончил, а затем преподавал в нем Т.А. Докшицер.

Прослушивание всех трех туров проводились в Малом зале РАМ им. Гнесиных и Большом зале ГМК им. Гнесиных.

В жюри входили известные музыканты из России, США, Норвегии и Украины. Список членов жюри прилагается.

В конкурсе приняли участие 53 исполнителя из Москвы, С.-Петербурга, Улан-Удэ, Республики Саха, Ростова на Дону, Воронежа, Тамбова, Самары, Белгорода, Казани, Киева (Украины), Минска, Могилева (Белоруссия), Китая. Список лауреатов прилагается.

Что характерно – из 17 лауреатов конкурса – 9 являются студентами и выпускниками РАМ им. Гнесиных.

По всем инструментам, кроме тромбона I премию получили воспитанники РАМ им. Гнесиных.

Работа жюри отличалась редким единодушием, разногласий почти не было.

Добрым словом нужно вспомнить спонсоров конкурса – это «Музыкальный Арсенал» в лице Виталия Жаркова и Сергея Шалаева , Фирма «Тон Лайн» в лице Владимира Крупского и Сергея Желвакова, которые сделали лауреатам приятные сюрпризы и дорогие подарки.

Конкурс был широко освещен в СМИ, имеет свой сайт http://kozolupov.ru/

Самое главное, что этот конкурс состоялся и превратился в праздник музыкантов-духовиков.

Мы надеемся, что через два года должен пройти следующий конкурс исполнителей на медных духовых инструментах им. Т.А. Докшицера.

Результаты I международного конкурса

исполнителей на медных духовых инструментах

им. Т.А. Докшицера

Труба

Евгений Гурьев – I премия                                          Москва

Константин Григорьев – II премия                         Москва

Александр Ветух – II премия                                      Москва

Алексей Никифоров – III премия                             С. – Петербург

Алексей Попов – III премия                                        С. – Петербург

Иван Юшков – диплом                                                 Москва

Валторна

Артем Мартыненко – I премия                                   Москва

Алексей Серов – II премия                                            Москва

Алексей Фурукин – III премия                                    Москва

Денис Володичев – III премия                                     Москва

Тромбон – тенор

Даниил Утехин – диплом                                                 Москва

Сергей Корявичев – диплом                                           Москва

Тромбон – бас

Анатолий Федотов – I премия                                       Москва

Туба

Фиргат Мусин – I премия                                               Москва

Бастьен Дюбоск – II премия                                Лион (Франция)

Алексей Махтадуй – II премия                                      Москва

Максим Макушев – III премия                                       Москва

С 26 ноября по 1 декабря 2009 года в Москве  прошел конкурс-номинация виолончелистов им. С.М. Козолупова.

Конкурс проводился в Концертном зале РАМ им. Гнесиных и в Малом зале Московской консерватории им. П.И. Чайковского.

Это был первый виолончельный конкурс такого масштаба в новой России проведенный при поддержке Министерства культуры РФ

Инициатива проведения этого конкурса принадлежит ректору РАМ им. Гнесиных Галины Васильевны Маяровской, кафедре виолончели, контрабаса и арфы РАМ им. Гнесиных при продержке кафедры виолончели МГК им. П.И. Чайковского.

Уровень конкурса был очень высоким. Он привлек несколько десятков талантливых виолончелистов из разных регионов России и зарубежья.

Требования конкурса были очень высокими. Из 19 человек прошедших на второй тур на третий тур по условиям конкурса проходило только 6 человек. По этому показателю конкурс вполне сравним с конкурсом   Чайковского.

Конкурс проводился для виолончелистов с 17 до 27 лет. Программа конкурса предполагала участие в нем виолончелистов самого высокого профессионального уровня. В нее входили произведения Баха, Бетховена, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке и труднейшие виртуозные произведения Поппера, Давыдова, Ростроповича.

В состав жюри под председательством Народной артистки СССР, профессора Н.Н, Шаховской вошли Народные артисты России, профессора В.К. Тонха, В.Л. Симон, С.П. Ролдугин, профессор М. Виллеруш (Латвия).

Были присуждены премии: А. Павловский (студент МГК им. Чайковского)- I премия, Рустем Хамидуллин (студент РАМ им Гнесиных) и Федор Землеруб (студент МГК им. Чайковского)- – II премия, Дарима Цыримпилова (МССМШ им. Гнесиных)– III премия. Звания дипломантов удостоены: Владислав Провотарь (студент РАМ им. Гнесиных), Пак Чу Гын (студент МГК им. Чайковского).

Специальный приз виде организации концертов в Санкт-Петербургском Доме Музыки был присужден Дарине Цыремпиловой.

Конкурс был широко освещен в СМИ, имеет свой сайт http://kozolupov.ru/

Конкурс показал необходимость такого мероприятия для Российской исполнительской культуры. В связи с этим вполне оправданным является намерение проводить его каждые 2 года, что было поддержано всеми членами жюри.

Конкурсные прослушивания вызвали огромный интерес музыкальной общественности и прослушивания проходили при заполненных залах.

Нет сомнений в том, что данный конкурс оказал положительное влияние как на развитие российской виолончельной педагогики, так и на увеличение концертирующих исполнительный.

Осуществление такого масштабного проекта как Международный музыкальный конкурс по номинациям: конкурс музыкантов-исполнителей на медных духовых инструментах им. Докшицера, виолончельный конкурс им. Козолупова, конкурс гитаристов им. Фрауча., без сомнения, придаст новый импульс развитию отечественного искусства и будет способствовать укреплению авторитета России, как центра великой музыкальной культуры.

Отчет о проведении международного фестиваля Театральных школ «Подиум-2009»

XI-й международный фестиваль театральных школ «Подиум-2009» был проведен на базе Театрального института им. Б.В.Щукина в период с 14 по 17 ноября 2009 года. В фестивале приняли участие 12 театральных школ; вниманию публики были представлены 13 спектаклей (РАТИ-ГИТИС показал два спектакля, подготовленные на двух факультетах, - актерском и режиссерском). Список школ–участников и данные о спектаклях – прилагаются к отчету.

Кроме того в рамках фестиваля был показан мастер–класс Клаудио де Мальо (руководитель театральной академии Нико Пепе г. Удине, Италия). Каждый день фестиваля завершался импровизированным обсуждением увиденного, а 17 ноября в 20:00 прошел итоговый круглый стол, заключительная беседа членов экспертной комиссии и оргкомитета фестиваля с участниками и гостями «Подиума».

В работе Экспертной комиссии принимали активное участие: В.О.Семеновский, Н.М.Шейко, Е.А.Дунаева, Н.Ю.Казьмина. В качестве гостя фестиваля интенсивно работал Г.Г.Дёмин.

М.Е.Швыдкой почтил своим присутствием церемонию открытия «Подиума», а В.А.Этуш посетил вечер учебных работ ВТУ им. М.С.Щепкина.

Все спектакли «Подиума-2009» шли при битком набитых залах. В ходе итогового обсуждения бесспорным лидером фестиваля был признан спектакль Ярославского Театрального Института «Дембельский поезд» по пьесе А.Архипова (Режиссер-педагог – А.С.Кузин).

Недоумение и неприятие вызвали спектакли «Э!» по Н.В.Гоголю (ВГИК) и «Вертер, Вертер» по И.-В. Гёте (академия им. Яначека, г. Брно – Чехия). Экспериментирование создателей этих проектов представляется недопустимым.

Главным итогом фестиваля следует признать тот неподдельный интерес, который проявили зрители (прежде всего студенты театральных школ) к работам, представленным в стенах Театрального Института им. Б.В.Щукина.

Отчет

о проведении Первого Открытого Межрегионального конкурса

молодых дирижеров  симфонических и камерных оркестров им. И.А. Мусина

Первый Межрегиональный конкурс молодых дирижеров им. И.Мусина состоялся в октябре-ноябре 2009 года в  Большом зале ГУК «Государственная филармония Костромской области».

1,2,3 туры прошли на базе Губернаторского симфонического оркестра ГУК «Государственная филармония Костромской области». В конкурсе принимали участие молодые дирижеры из г. Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и др. Программа конкурса была составлена при участии Народного артиста России, профессора МГК им. П.И. Чайковского В. Понькина. Она была рассчитана на выявление разных граней дарования молодых дирижеров и их профессиональной подготовки в учебных заведениях.

В жюри конкурса известные деятели дирижерского искусства:

1. Народный артист России, профессор МГК им. П.И. Чайковского В. Понькин (г. Москва) - председатель жюри;

2. Народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Ярославского академического симфонического оркестра М. Аннамамедов (г. Ярославль) – член жюри;

3. Заслуженный артист России, дирижер симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной академической капеллы им.М.И. Глинки А. Чернушенко (г. С.-Петербург) - член жюри;

4. Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Ульяновского академического симфонического оркестра, профессор С.Ферулев (г. Ульяновск) - член жюри;

5.Заслуженный деятель искусств Чечено-Ингушской АССР, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра Кировской филармонии В. Раевский (г. Киров) - член жюри.

Третий тур конкурса проходил в форме открытого концерта.

В Большом зале Филармонии прошел концерт лауреатов и членов жюри Первого Открытого Межрегионального конкурса молодых дирижеров  симфонических и камерных оркестров им. И.А. Мусина.

В рамках конкурса прошли круглые столы, открытые уроки по дирижированию, которые дали все члены жюри, состоялись обсуждения выступлений конкурсантов, вопросов и проблем современного исполнительского искусства, пропаганды классической музыки для симфонических и камерных оркестров. Заключительное заседание круглого стола было посвящено подведению итогов конкурса.

В преддверии конкурса  в Филармонии была обновлена экспозиция в салоне – гостиной им. И. Мусина.

Прошло возложение цветов к мемориальной доске И.Мусина на ул. Шагова.

В средствах массовой информации, совместно с Областной телекомпанией «Русь», был подготовлен цикл программ «Памяти великого дирижера».

Были изготовлены  буклеты, афиши, баннеры,  сувенирная продукция, памятные подарки для участников конкурса и медали лауреатам из драгоценных металлов.

Главным итогом конкурса стала пропаганда на Костромской земле творческого наследия великого дирижера и педагога И.А. Мусина. В рамках конкурса состоялось активное творческое общение оркестровых коллективов из Санкт-Петербурга, Костромы. Нижнего Новгорода, Иваново, Ярославля, Кирова, молодых дирижеров симфонических и камерных оркестров.

Конкурс привлек внимание широкой общественности. Конкурсные соревнования и концерты посетили около 2000 человек, в числе которых студенты и преподаватели средних специальных и высших учебных заведений, а также любители музыки – почитатели таланта И.А. Мусина.

ОТЧЁТ

О ПРОВЕДЕНИИ IV МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ «ЗВУКИ ЕВРАЗИИ»

Россия, Улан-Удэ, 15-20 сентября 2009 года

IV Международный фестиваль традиционной музыки «Звуки ЕврАзии» был проведен в Улан-Удэ на базе ФГОУ ВПО «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» в точном соответствии с заявленной программой.

Фестиваль включал в себя: концертную часть, мастер-классы, научно-практическую конференцию, проведение 3-х Курсов повышения квалификации.

Концертная часть.

Было проведено все запланированные 8 концертов с 15-ю разнообразными программами музыки России (бурятская и забайкальская); Японии, Латвии, Тайваня, Беларуссии и Монголии. Все исполнители – профессиональные музыканты, являющиеся лидерами национальных исполнительских школ. Исчерпывающая информация об исполнявшихся программах и персоналиях самих музыкантов даётся в прилагаемой к отчёту брошюре фестиваля.

Концерты проводились в Концертном зале академии (356 посадочных мест). Их посетило около 3000 слушателей Улан-Удэ и гостей столицы Бурятии. Все концерты были записаны на DVD и будут выпущены для библиотек и подписавшихся слушателей.

Концерты вызвали значительный интерес музыкальной общественности, широко освещались СМИ.

Мастер-классы.

Было проведено все запланированные 15 мастер-классов как самими исполнителями, так и их педагогами – профессорами музыки и лидерами национальных школ. Необходимо отметить, что на последнем фестивале посещаемость мастер-классов музыкальной общественностью стала такой же высокой, как и концертных выступлений. Практически все классы проходили в переполненных аудиториях академии. Также положительным фактором является более активная форма диалога между слушателями и ведущими занятия профессорами, что позволило получать ценную информацию о технологии звукоизвлечения на родственных инструментах, особенностях образовательной системы, исполнительском репертуаре «из первых уст». Особенно это было важным для исполнителей на азиатских инструментах восточной части России, прежде лишённых такой возможности.

Все мастер-классы фиксировались на фото, которые войдут в 8-й DVD видео- и аудио-пособия о прошедшем фестивале.

Научно-практическая конференция.

Состоялось 3 заседания, на которых были заслушаны 20 докладов. Из заявленных и опубликованных в сборнике докладов (на русском и английском языках) не присутствовали только 2 учёных – профессор из США (Л. Эрдэнэчимэг) и исследователь из России/Карелия (А. Г. Петунова).

Полные тексты докладов, информация об авторах находится в прилагаемом к Отчёту сборнике докладов. Уровень конференции определялся участием в ней таких не нуждающихся в рекомендациях учёных, как М. И. Имханицкий и В. Л. Кургузов (Россия), Р. Далианоуди (Греция), Ямагути О. (Япония), Л. Оюунчимэг (Монголия) и других.

По итогам конференции состоялся «круглый стол», на котором было принят Заключительный документ (прилагается к Отчёту).

Курсы повышения мастерства.

Были проведены все запланированные 3 курса:

- № 1 – «Методика обучения игре на баяне и аккордеоне» (руководитель М. И. Имханицкий);

- № 2 – «Методика обучения игре на ёчине» (руководитель Р. В. Подойницына);

- № 3 – «Традиции и современность в народной музыке ЕврАзии» (руководитель В. В. Китов).

Слушателями курсов являлись преподаватели высших, средних и начальных музыкальных учебных заведений, артисты профессиональных народных оркестров, студенты и учащиеся. Слушатели приехали на Курсы из России (Бурятия, Забайкальский край, Тува, Иркутская область), Монголии и Японии.

Курс № 1 прослушало 22 человека, из них 14 получили Свидетельство ВСГАКИ.

Курс № 2 прослушало 18 человек, из которых 13 получили Свидетельство ВСГАКИ.

Курс № 3 прослушало 182 человека, из которых 52 получили Государственное свидетельство. Примечательно, что впервые в нашей практике слушателями Курса № 3 стали зарубежные граждане (2 – из Монголии, 2 – из Японии), что свидетельствует об интересе к фестивалю не только в России, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

ОТЧЕТ

Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной собственности  по исполнению Государственного контакта № 1767-01-41/06-ОН от 19 июня 2009 года  по реализации мероприятий  проекта «Художественно-просветительская программа «Новое передвижничество»

В названии «Новое передвижничество» закодирована главная идея и направленность замысла программы: вернуть в культурное пространство России практику художественного передвижничества – исконно российскую идею, придав просветительству национальный масштаб. Обратившись к идее «передвижничества», оставившего неизгладимый след в российской культуре, мы решили возродить ее в новых исторических условиях и по началу – в иной сфере, в сфере искусства звуков. Учредив и последовательно развертывая в разных городах нашей страны передвижную музыкальную Академию, получившую название «Академия музыки – «Новое передвижничество», сегодня расширив ее содержательные рамки и приблизив к значению Академии искусств.

Россия – особая страна, прежде всего в географическом смысле. Отдаленность, изолированность друг от друга региональных культурных центров и их слабое воздействие на пространство вокруг, наличие множества крупных городов, лишенных достойного культурного обеспечения, крайне затрудненный доступ к высшим ценностям искусства, несвязанность обширнейшей периферии с актуальными явлениями современного творческого процесса – все эти трудности отмечались как в прошлом, так и в настоящем. Мысль о передвижничестве, прежде всего, означала разнесение ценностей из центра (центров) и была реакцией на живую потребность культурной жизни.

Передвижная музыкальная Академия была основана в 1991 году по инициативе Союза композиторов России. От времени основания «Нового передвижничества» (за 18 лет) Академия многократно перемещалась в пространстве нашей необъятной страны, проникала в отдаленные и относительно близкие к центрам уголки России, осветив своим присутствием около 60 городов в диапазоне от Калининграда до Владивостока и от Архангельска до Краснодара.

В программах передвижных Академий представлены лучшие образцы мировой классики. Одним из характерных знаков передвижных Академий стало внимание к искусству XX века и новейшим явлениям уже века XXI. Этот акцент не является самодовлеющим в программах Академий, но он проводится достаточно последовательно. Программы, ориентированные на широкого слушателя сосуществуют с элитарными, но в целом замысел всегда соответствует традициям филармонической концертно-театральной практики. При этом цель передвижных Академий двойная: просветительская и обучающая. Структура каждой Академии включает две основные позиции: 1) фестиваль концертных и театральных программ, для воплощения которых привлекается самый авторитетный исполнительский ресурс; 2) интерпретационные семинары, лекции, мастер-классы, искусствоведческие и творческие встречи, которые проводятся в местных учебных заведениях и осуществляются главным образом профессорами ведущих художественных вузов. Особая роль в «Новом передвижничестве» отведена Московской консерватории. Как показала многолетняя практика, обучающая часть Академии оказалась столь же востребованной и имеет не меньший успех, чем фестивальная часть.

Идея передвижной Академии искусств оказалась как нельзя лучше соответствующей реалиям нашей страны. Успех «Нового передвижничества» еще раз подтвердил высочайшую целесообразность самого метода передвижничества, открытого нашими великими предшественниками – художниками. Очевидно, что тотальное наступление масс-культуры, не смогло смыть память о высокой художественной культуре и не смогло погасить тяготение к ней сотен тысяч, а может быть миллионов потенциальных слушателей и зрителей, которым оказались труднодоступны непреходящие ценности искусства. Идея «Нового передвижничества» одинаково привлекательна и для ценителей искусства и для его творцов. Не случайно под флагом нового передвижничества объединились самые выдающиеся коллективы  и  деятели искусств.

Первые мероприятия художественно-просветительской программы «Новое передвижничество» в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России 2006-2011» стартовали в июле и августе 2009 года. Они сочетали традиционные формы реализации художественно-просветительской программы и новые, учитывающие специфику и потребности регионов, но продолжающие главную линию содержательной деятельности передвижников.

Эти новые формы были опробованы в Бурятии и подтвердили свою очевидную целесообразность. Речь идет о передвижных «творческих мастерских» разного содержательного профиля. Иными словами, речь об акцентном внимании новых передвижников к образовательной части программы и о целесообразности выделения системы мастер-классов, методических семинаров, открытых уроков в специальную обучающую акцию.

Творческие мастерские «Байкал — око Земли», прошедшие в Бурятии  с 24 июня по 4 июля, показали крайнюю необходимость и значимость деятельности передвижников в деле совершенствования профессионального художественного образования в республике. Эта беспрецедентная для Бурятии акция проводилась при поддержке  Министерства культуры Республики Бурятия и Учебно-методического Центра Министерства культуры Республики. Творческие мастерские, по сути — пролонгированные мастер-классы, включающие также концертные программы, прошли в зале Бурятской Государственной Филармонии, Музыкальном колледже имени П.И.Чайковского и в окрестностях курорта «Аршан». Для этого в Бурятию были приглашены исполнители, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ, преподаватель  Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского - Наталья Рубинштейн (класс фортепиано), заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского Александр Тростянский (класс скрипки), народная артистка РФ, преподаватель РАМ имени Гнесиных Наталья Баннова (народное пение), лауреат международных конкурсов,  доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки Андрей Романов (класс баяна), лауреат международных конкурсов, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки Андрей Кугаевский (класс домры). Мастерские «Байкал — око Земли» не ограничились сферой музыки: на курорте «Аршан» своими профессиональными навыками с детьми делилась художник Светлана Жигалова, преподаватель знаменитой Школы акварели С. Андрияки. Результатом совместной работы и итогом Творческих мастерских стали концертные выступления и преподавателей, и детей. Акция, проведённая программой «Новое передвижничество» в Бурятии, по мнению её непосредственных участников и большого количества свидетелей, стала одним из самых заметных, неординарных событий культурной жизни республики.

В августе открылась передвижная академия искусств в Калининграде.  Если в Бурятии акцент был перенесен на учебно-методические задачи, то в августовских акциях Калининграда доминировали концертные программы. Ожидаемый успех выпал на долю солиста Большого театра России, лауреата Всероссийского конкурса, заслуженного артиста Республики Ингушетия Александра Захарова (тенор), открывшего в концертном зале филармонии Калининграда августовскую часть Академии. 20 августа с не меньшим успехом выступили два знаменитых московских коллектива: Праздничный мужской хор Данилова монастыря и Синодальной резиденции Святейшего Патриарха (регент Г.Сафонов), представляющий великую и древнюю традицию православной культовой музыки, и фольклорный Ансамбль Дмитрия Покровского с программой «Лица России».

В августовских акциях также присутствовали традиционные компоненты академического содержательного комплекса — мастер-классы. Органный вечер выдающихся органистов — лауреата международного конкурса Алексея Шмитова и заслуженного артиста России, лауреата международного конкурса Владимира Хомякова — имел продолжение в виде открытых уроков, посвященных исполнительским проблемам органного и фортепианного искусства в г.Светлогорске (Калининградская область).

Воплощение передвижных фестивалей и академий в сентябре никогда не практиковалось прежде. Причина тому – в сложности организации развернутых мастер-классов в самом начале учебного года. Резко возросшее (благодаря государственной финансовой поддержке) количество художественных и обучающих программ «Нового передвижничества» заставило поменять организационные методики, и это принципиально расширило временные параметры действия передвижных академий.

Однако самым важным следствием вхождения передвижных фестивалей и академий искусств в Федеральную целевую программу стало расширение географии деятельности «Нового передвижничества», обретение иного масштаба присутствия этой художественно-просветительской программы. Долгое время оставалась недостижимой мечта осуществить деятельность новых передвижников на пространстве «от океана до океана». И наконец, такая возможность появилась. Параллельно с акциями в Калининграде началась организация академической программы на Дальнем Востоке нашей страны. Владивосток и Хабаровск сразу откликнулись на предложение «Нового передвижничества», и сентябрь 2009 года стал временем первого вхождения программы в далекие и недоступные ей прежде земли России.

12 сентября открылась дальневосточная Академия искусств «Новое передвижничество» выступлением заслуженных артистов РФ В.Черняева и Л.Чирковой со спектаклем «Я, Владимир Высоцкий…» (проект народного артиста РФ В.Золотухина) в Хабаровске. На следующий день во Владивостоке он повторился. С 16 сентября в Институте искусств Владивостока начал работу доктор искусствоведения, профессор Казанской консерватории Александр Маклыгин, который выступил с мастер-классом по искусству импровизации, а 30 сентября на сцену концертного зала Владивостока вышел знаменитый хор Московской Патриархии – Праздничный мужской хор Данилова монастыря и Синодальной резиденции Святейшего Патриарха, руководимый регентом Георгием Сафоновым. Ценители искусства во Владивостоке получили редкий шанс познакомиться с праистоками русской православной певческой культуры, услышать древние монодии, лишь недавно прочитанное профессором А.В.Конотопом демественное (или т.н. «строчное») пение - художественное явление, вызывающее удивление во все  мире, услышать шедевры православного певческого наследия в аутентичном исполнении. А творческие встречи и мастер-класс Г.Сафонова стали стимулом в расширении репертуара дальневосточных хоровых коллективов.

В августе и сентябре 2009 года усилия новых передвижников были направлены на края нашей необъятной державы. Крайний запад и крайний восток дополнились крайним югом. Два крупнейших центра юга России – Ростов и Краснодар объявили у себя акции «Нового передвижничества»  и к ним присоединился Кисловодск. Именно  Кисловодск  начал  движение художественно - просветительской  программы  по  городам Южного Федерального округа Российской Федерации. 12 сентября туда направился известный коллектив «Тенора ХХI века». А 26 сентября один из старейших периферийных симфонических оркестров России – Академический симфонический оркестр Кисловодской филармонии – выступил под управлением известного дирижера Владимира Зивы.  Выдающийся пианист,  профессор Московской консерватории Андрей Диев исполнил Рапсодию на тему Паганини Рахманинова. Таким образом, традиционно «каникулярные» для «Нового передвижничества» месяцы август и сентябрь оказались начальным этапом большого сезона, охватывающего целое полугодие 2009 года.

Основные события в Ростове и Краснодаре развернулись в октябре. Насыщенная программа октябрьской «Академии искусств» в Краснодаре возвратила идею сугубо музыкальных передвижных Академий. В ней был представлен широкий спектр музыкальных жанров – от камерной фортепианной, вокальной и ансамблевой музыки – до масштабных симфонических, фортепианных и хоровых полотен. По количеству содержательных позиций в программе краснодарская Академия стала одной из самых масштабных за последние годы. В программе открытия участвовали оркестр музыкального театра,  заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Владимир Зива,  и пианист Андрей Диев, которые представили слушателям программу, с большим успехом принятую публикой ранее в Москве, в Большом зале Консерватории. Традиционно высокий уровень академического исполнительства продемонстрировал один из старейших и наиболее именитых коллективов России – лауреаты международных конкурсов, лауреаты премии Москвы «Московское трио» в составе: народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского А.Бондурянский (фортепиано), народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского В.Иванов (скрипка), народный артист России М.Уткин (виолончель). Насыщенным и ярким было выступление известного во всем мире камерного ансамбля народных инструментов «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга, который представил свою новую, эксклюзивную программу – «MyBach».  Хор Московской Патриархии познакомил краснодарцев с редчайшими изысканиями в области старинного хорового пения. Вокальное искусство также было представлено выступлениями солиста Большого театра Александра Захарова,  солистки Большого театра, лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки РФ  Лолитты Семениной, солиста Большого театра, лауреата всероссийского конкурса, дипломанта международного конкурса Олега Долгова,  солиста Большого театра, лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста РФ Андрея Григорьева. Помимо вечера камерной вокальной музыки,  в очередной раз была осуществлена идея введения солистов Большого в оперный спектакль, уже идущий на сцене регионального музыкального театра. Их участие  в постановке оперы «Евгений Онегин» стало достойным завершением академии в Краснодаре.

Мастер-классы и творческие встречи остались важнейшей и неотъемлемой составляющей академической программы. Творческие встречи с профессором Московской консерватории Всеволодом Задерацким прошли с участием коллективов и  солистов Краснодарского музыкального училища и филармонии. Пианист, доцент Московской консерватории Иван Соколов провел для студентов и преподавателей краснодарской консерватории и музыкального училища  лекции-концерты, где рассказал о принципах  анализа и интерпретации полифонических сочинений И.С.Баха и Д.Шостаковича. Мастер-классы профессора Московской  консерватории А.Диева, профессоров Московской  консерватории А.Бондурянского, В.Иванова, М.Уткина, безусловно, стали заметными событиями в жизни профессиональных учебных заведений города.

В «Вернисаже современного искусства», представляемом в Кисловодске с сентября по ноябрь 2009 года, очевиден театральный акцент. Выступление группы солистов прославленного балета Большого театра России  представило искусство современной хореографии. Театр «ГИТИС» во главе с Евгенией Симоновой – одно из  блестящих новообразований московской театральной инфраструктуры. Замыкающий серию академических программ «Московский Хоровой театр Бориса Певзнера» представил свою трактовку хоровых сочинений, где важная роль отведена сценическому их воплощению, и новый сценический жанр – «концерт в лицах». Но основой программ «Нового передвижничества» по-прежнему является музыка. Публика Кисловодска, претендующего на звание «летней, культурной столицы России», познакомилась с яркой молодой пианисткой, лауреатом международных конкурсов, лауреатом молодежной премии «Триумф», солисткой Московской государственной академической филармонии Екатериной Мечетиной и уникальным камерным ансамблем народных инструментов «Терем-квартет». Вокальная же музыка была представлена концертом группы, получившей уже европейскую известность – «Тенора ХХI века».

По количеству содержательных позиций в программе кисловодский фестиваль не принадлежит к числу монументальных. Но по количеству именитых коллективов и солистов он превосходил многое, что было в практике «Нового передвижничества».  Здесь было представлено многое из  лучшего, чем располагает исполнительский ресурс Москвы. Проведение подобной акции оказалось возможным только благодаря включению «Нового передвижничества» в ФЦП «Культура России».

Ростовская «Академия искусств» открылась 8 октября 2009 года большой симфонической программой. В Ростов-на-Дону «Новое передвижничество» приходит второй раз, через 16 лет. Академия 1993 года была грандиозной панорамой исключительно музыкальных жанров. В этот раз передвижная Академия  включала не только музыкальные жанры, но и синтетические – такие, как опера, а также театр. Академия оказалась весьма представительной по составу участников и охвату специальностей в системе мастер-классов. Главной изюминкой новой ростовской академии стало вовлечение в программу города Таганрога. Причем именно в нем была осуществлена экспозиция новых сочинений, созданных на Ростовской земле. Постановка камерной оперы «Медведь» (по А.Чехову) композитора Виталия Ходоша, показ сочинений ростовских авторов, известных и молодых московских композиторов в программе Муниципального камерного оркестра под руководством Александра Гуревича, участие известного московского композитора и дирижера Леонида Гофмана – вот главные штрихи концертов и встреч в Таганроге. Что же касается Ростова, то участие таких известных артистов, как Екатерина Мечетина, Евгения Симонова (с группой артистов театра ГИТИС), участие «Московского трио» и «Терем-квартета» придали фестивальной части Академии праздничный характер.

Ростовская консерватория давно обрела всероссийскую известность и стала одним из самых авторитетных художественных вузов страны. Известны и важны творческие контакты Ростовской и Московской консерваторий. Устроители проекта попытались активизировать их, проведя ряд мастер-классов и лекций. И главную надежду в этом плане связывали с приездом «Московского трио». Ведущие профессора Московской консерватории, входящие в его состав: Александр Бондурянский (фортепиано), Владимир Иванов (скрипка), Михаил Уткин (виолончель), – не только дали концерт, но и провели 4 мастер-класса по разным специальностям. Искусствоведческий ресурс Московской консерватории был представлен выступлением доктора искусствоведения, профессора Всеволода Задерацкого, который поведал о «потерянных» страницах отечественной культуры, возродив справедливый интерес к художественным ценностям, оказавшимся «за бортом» в силу социально-исторических причин. Организаторы проекта предложили еще один элемент программы, совершенно новый, оригинальный, не имеющий аналогов. Имеется в виду развернутый мастер-класс доцента Московской консерватории, выдающегося пианиста и композитора Ивана Соколова. Его часть программы – это новый опыт, новый проект под титулом «Прелюдия и фуга: апология жанра».

Отзывы прессы и организаторов этой Академии в Ростове и Таганроге свидетельствуют, что новая «Академия искусств» на Ростовской земле прошла с успехом, дала ощутимый импульс дальнейшему плодотворному сотрудничеству с программой «Новое передвижничество».

17 октября стартовали акции передвижников в Калуге. Там на сцене областной филармонии состоялась постановка хрестоматийного произведения П.И. Чайковского - оперы "Евгений Онегин". Эта постановка была приурочена к 130-летию спектакля, и вдвойне примечательным было то, что спектакль этот был проведен солистами, хором и оркестром Московской Государственной консерватории.

25 октября город Снежинск (Челябинская область) в рамках художественно-просветительской программы "Новое передвижничество" посетил ансамбль "OPUS POSTH" под руководством Татьяны Гринденко. По отзывам, поступившим из Снежинска, их выступление прошло с невероятным успехом. В ноябре акции «Нового передвижничества в Снежинске завершились  концертом впервые приглашенной в передвижные программы талантливой солистки театра Бориса Покровского Ольги Дейнека-Бостон с программой, посвященной  русской вокальной лирике.

31 октября Ансамбль "OPUS POSTH» выступил в Северске - ещё в одном из закрытых городов атомной отрасли. Татьяна Гринденко и Ансамбль "OPUS POSTH" ежегодно представляют новые проекты музыкальных перформансов и оригинальных сценических действ, и не перестают удивлять даже тех, кто уже хорошо знаком с их творчеством. Концерт с участием этого коллектива в Северске стал уникальным и поистине знаковым событием в культурной жизни города.

Ноябрь был месяцем завершения академий и фестивалей, начатых в октябре и, одновременно, открытия новых проектов.

Академия искусств в Краснодаре завершалась именно в ноябре, поскольку 1 ноября состоялся спектакль «Евгений Онегин» Чайковского в местном оперном театре. Это был спектакль текущего репертуара, но главные партии в нем были исполнены солистами Большого театра России, выдающимися певцами, представлявшими этот оперный шедевр на самых авторитетных мировых сценах, поскольку постановка «Онегина» в Большом стала главным «экспортным товаром» прославленного театра. Лолитта Семенина (Татьяна), Андрей Григорьев (Онегин), Олег Долгов (Ленский) стали участниками краснодарской постановки, что сделало ее достойным финалом академии.

В Кисловодске академия завершилась на 10 дней позже выступлением Московского хорового театра Бориса Певзнера, впервые после многих лет привлеченного в программы передвижничества и блестяще оправдавшего надежды, на него возлагавшиеся. Программа этого уникального хорового ансамбля включала крупные современные композиции Михаила Броннера и Ефрема Подгайца, а также эффектный цикл под титулом «Блестящий классический музыкальный фейерверк». Сочетание современных и традиционных звучаний, необычность постановочных решений произвело большое впечатление на публику.

Завершение наших акций на Дальнем Востоке было еще более монументальным, поскольку в Хабаровск отправилась оперная труппа Центра оперного пения Галины Вишневской и тоже со спектаклем «Евгений Онегин». Затем этот спектакль повторили во Владивостоке. В Хабаровске же ноябрьская часть передвижной академии содержала также выступление замечательного «Терем-квартета» из Санкт-Петербурга, всегда вызывающего настоящий ажиотаж публики.

В Калининграде ноябрьское завершение академии было поручено самому авторитетному «малому ансамблю» России – «Московскому трио». Профессора Московской консерватории Александр Бондурянский, Владимир Иванов и Михаил Уткин не только развернули концертную программу – блестящую экспозицию высших образцов мировой классики, но осуществили целую программу мастер-классов по ключевым музыкальным специальностям в местном колледже. Это стало действительно «академическим» финалом проекта в Калининграде.

Для малых городов ЗАТО системы РОСАТОМа, с которыми у «новых передвижников» устойчивая связь, ноябрь тоже оказался месяцем завершения фестивальных программ. Город Заречный (Пензенская область), с которого началась история нашего контакта с наукоградами, в начале месяца принимал квартет Игоря Бутмана (концерт и творческие встречи с местными джаз-коллективами), а в конце – известный Арт-проект «Тенора ХХI века».

Проекты, открытые «Новым передвижничеством»  в ноябре 2009 года, касались (в разной мере активности) пяти городов. В двух из них были развернуты объемные по содержанию академии (Йошкар-Ола и Саратов), в Калуге прошли лишь две, но весьма монументальных акции, которые можно отнести к самым акцентным предложениям «Нового передвижничества». Имеется в виду выступление группы солистов балета Большого театра России (с балетом «Тамаши» - балетмейстер Морихиро Ивата) и выезд всего состава Оперного театра Московской консерватории для постановки оперы Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», а главное – исполнение бессмертного Реквиема Моцарта.

Академическая программа в Йошкар-Оле началась в октябре, но большинство событий (после триумфально прошедших авторских концертов выдающегося композитора современной России Андрея Эшпая) развернулось именно в ноябре. После успешных выступлений на Дальнем Востоке и на Кавказе профессор Александр Маклыгин с ансамблем «Имровиз-рояль» выступил здесь и с концертным показом, и с мастер-классом. А в расположенном неподалеку городе Яранске (Кировская область) он с успехом повторил эту программу. Приезд в Йошкар-Олу постоянного участника передвижничества солиста Большого театра Александра Захарова, лекции профессора Всеволода Задерацкого, так же, как и спектакль артистов Театра на Таганке Любови Чирковой и Валерия Черняева «Я, Владимир Высоцкий…» — это давно утвердившиеся элементы целостной программы «Нового передвижничества», пользующиеся устойчивым спросом и успехом. А вот выступление «Московского квартета» народных инструментов под управлением победителя конкурса в Клингентале Дмитрия Дмитриенко — это новое привнесение в проект и фактическое открытие целого направления в системе мастер-классов передвижных академий.

Можно предположить, однако, что самым заметным событием академии в Йошкар-Оле стало выступление ансамбля «Пяццолла-Studio», куда входят столь именитые профессора, как Фридрих Липс (баян), Святослав Липс (фортепиано), Владислав Иголинский (скрипка), Кирилл Родин (виолончель). Все они опытнейшие педагоги, поэтому их мастер-классы вызвали не меньший интерес, чем концертная программа, несмотря на ее уникальность. Остается лишь добавить, что отдельные программы этой академии вышли за пределы Йошкар-Олы. Тенор Александр Захаров и пианист Дмитрий Сибирцев повторили программу в том же Яранске Кировской области, а спектакль Черняева и Чирковой  с не меньшим успехом прошел в Санчурске Кировской области, куда артисты такого ранга попадают впервые.

Наконец, пожалуй, самая монументальная программа сезона «Нового передвижничества»  развернулась в Саратове. Основную заботу по организации этой передвижной академии взял на себя Саратовский театр оперы и балета, его директор Илья Кияненко и художественный руководитель Юрий Кочнев. Ими была предложена и реализована идея компактного проведения академии в сжатый срок – между 21 и 29 ноября. В этом смысле саратовская академия отличается от калининградской и кисловодской, которые были растянуты во времени.

Саратовская академия также предложила программы традиционные для передвижничества и совершенно новые, единичные. Среди стабильных содержательных элементов назовем выступления солистов балета Большого театра, спектакль «Я, Владимир Высоцкий…», лекции профессора В.Задерацкого, выступление фольклорного ансамбля Дмитрия Покровского. Фортепианный семинар композитора и пианиста Ивана Соколова с темой «Прелюдия и фуга – апология жанра» следует признать интересным новопривнесением этого сезона, всюду вызывававшим большой интерес профессиональной аудитории. Но главными акцентами саратовской академии стали симфонические программы, где в центре событий стояли местные силы – оркестр саратовской оперы во главе с замечательным мастером – Юрием Кочневым и знаменитый (не только в России) хор под управлением Людмилы Лицовой. Исполнение (в программе открытия академии) Симфонии-реквиема Владимира Магдалица следует отнести к заметным культурным событиям российской музыкальной жизни. Завершилась академия также усилиями оркестра оперы и маэстро Кочнева – программой, посвященной славному 200-летию великого Феликса Мендельсона – одного из основателей европейского романтизма.

В самом конце месяца – 30 ноября  город Зеленогорск (Красноярский край) принимал молодых профессионалов современного театрального искусства.  Зрители этого закрытого города получили возможность увидеть спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе знаменитого французского драматурга Робера Тома в исполнении студентов актёрского факультета РАТИ ГИТИС мастерской Народного артиста России, профессора А. И. Шейнина. В спектакле  приняли участие молодые талантливые актрисы, подарившие зрителям этого сибирского города поистине незабываемые впечатления.

В Чите декабрьские акции «Нового передвижничества» продолжили события предыдущих месяцев, и это, быть может, самый красноречивый знак востребованности художественно-просветительской программы, присутствие которой становится устойчивой чертой культурной жизни края. Именно в далеком Забайкалье современные передвижники осваивают новые формы контакта с регионами. Дискретное присутствие выдающихся артистов и деятелей культуры оказывается не менее эффективным, чем компактные фестивали, и практика распределения во времени «абонемента» становится устойчивым методом просветительской работы, в которую вовлечены лучшие артистически силы страны. Приезд в Читу знаменитого на весь мир ансамбля «Солисты Москвы» во главе со знаменитым Юрием Башметом,  творческая встреча с Ширвани Чалаевым – одним из самых ярких и самобытных композиторов современной России, – события, достойные любой столичной сцены и аудитории. Их выступления не только завершили сезон «Нового передвижничества» в 2009 году, но, смеем надеяться,  послужили прологом к дальнейшему присутствию программы в Забайкальском крае.

Завершающими акциями «Нового передвижничества» в декабре, своего рода финальными аккордами всей  огромной работы  в 2009 году стали мероприятия в  Заречном и Калуге.  8 декабря в г. Заречном состоялся спектакль «Три высокие женщины» при участии актеров театра ГИТИС и народной артистки России Евгении Симоновой. А 13 декабря  жители Заречного получили уникальную возможность встретиться с Лауреатом Государственной премии СССР, Лауреатом Лермонтовской и Бунинской премий, одним из известнейших современных российских поэтов Андреем Дементьевым. Заключительным событием стал  концерт симфонической музыки 14 декабря в зале Калужской филармонии, в котором принял участие симфонический оркестр кафедры оперно-симфонического дирижирования  Московской  консерватории  под управлением заслуженного артиста, профессора Анатолия Левина. Московской консерватории по праву было предоставлено завершающее слово.

По свидетельству многочисленных отзывов в прессе, прошедшие в рамках проекта «Новое передвижничество» в период с июля по декабрь более семи десятков концертов, мастер-классов, творческих встреч в самых различных, в том числе предельно  отдалённых от столицы больших и малых городах   нашей страны, вызвали неподдельный интерес самой разной аудитории. Каждая из проведенных акций неизменно становилась заметным, а часто - выдающимся и уникальным событием  культурной жизни региона. Острая заинтересованность в предложениях программы «Новое передвижничество» отмечена и среди профессионалов,  и среди широкой аудитории. Хочется надеяться, что проведение мероприятий проекта «Новое передвижничество» станет ежегодным, а программа будет всё более расширять географические границы своего присутствия. Отзывы с мест говорят, что она уже стала важным элементом  художественного просветительства в нашей стране.

В соответствии с условиями и требованиями Государственного контракта № 1767-01-41/06-ОН от 19 июня 2009 года Общенациональный фонд развития культуры и защиты интеллектуальной собственности обязан:

- организовать проведение не менее 75 мероприятий, в соответствии с планом проведения мероприятий в рамках реализации «Художественно-просветительской программы «Новое передвижничество»;

- организовать проведение мероприятий в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Росатома, так как условия организации ЗАТО не позволяют его жителям, представляющим научно-техническую интеллигенцию современной России, в достаточной мере восполнять свои потребности в высоком искусстве;

- организовать проведение мероприятий по номинациям: «Передвижная Академия искусств», «Фестиваль музыки и театра», «Творческие мастерские», «Вернисаж современного искусства»;

- организовать проведение тематических концертов и вечеров народной, классической, вокальной, камерной, джазовой, оркестровой, хоровой музыки;

- организовать проведение мастер-классов для молодежи и преподавателей по музыкальным направлениям (народные и духовые инструменты, фортепиано, академический вокал, скрипка, виолончель,  камерный ансамбль), а также в области театрального и изобразительного искусства;

- организовать проведение лекций по искусству (не менее 10 лекций);

- организовать творческие встречи с артистами, поэтами, писателями, художниками;

- организовать проведение консультаций и прослушиваний талантливой молодежи;

- организовать проведение спектаклей (театральных, оперных);

- обеспечить информационную поддержку мероприятия (специализированные средства массовой информации, Интернет);

- обеспечить подготовку нотного материала;

- обеспечить автотранспортом участников проводимых мероприятий и оказание услуг грузоперевозок;

- обеспечить участников проводимых мероприятий авиа- и ж/д билетами;

- обеспечить проживание участников проводимых мероприятий;

- обеспечить питание участников проводимых мероприятий, на время проведения мероприятия;

- обеспечить оплату привлекаемым участникам (коллективам);

- обеспечить юридическую поддержку проводимых мероприятий (юридические консультации, организационно-технические работы по исполнению Государственного контракта (зарплата сотрудников Исполнителя, занятых реализацией данного проекта, командировочные и накладные расходы, налоги в бюджеты всех уровней), оформление договоров с участниками программы и региональными исполнителями, сопровождение договоров по документации и отчетности; контроль над соблюдением авторских прав при проведении мероприятий программы «Новое передвижничество»);

- обеспечить изготовление печатной продукции необходимой для проведения мероприятий (афиши, программы, буклеты, плакаты и прочие рекламно-информационные материалы);

- обеспечить подготовку и издание итогового материала по проведению мероприятий в рамках реализации программы «Новое передвижничество»;

- обеспечить аренду необходимых помещений со светотехническим оборудованием, при необходимости создать условия  для аудио- и видеозаписи;

- обеспечить проведение мероприятий на базе учреждений культуры и искусства.

В   соответствии   с   условиями   и  требованиями  Государственного  контракта  № 1767-01-41/06-ОН от 19 июня 2009 года Общенациональным фондом развития культуры  и  защиты  интеллектуальной  собственности  подготовлены и проведены следующие  мероприятия  «Художественно – просветительского проекта  «Новое передвижничество»  Федеральной  целевой  программы  «Культура России (2006 – 2011 годы)» на 2009 год:

1.  «Творческие мастерские» и разножанровые тематические концертные мероприятия «Художественно-просветительского проекта «Новое передвижничество»:

1.1. «Байкал – Око земли» в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ – курорт «Аршан» 24.06.2009 – 04.07.2009 г.г.:

- мастер-классы для учащихся по классу фортепиано, скрипки, баяна, домры, народного вокала, консультации и прослушивание талантливых учащихся;

Исполнитель: лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского  Н. Рубинштейн (класс фортепиано), заслуженный артист РФ, лауреат международных конкурсов, преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского А. Тростянский (класс скрипки), народная артистка РФ, преподаватель РАМ имени Гнесиных Н. Баннова (народное пение), лауреат международных конкурсов,  доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки А. Романов (класс баяна), лауреат международных конкурсов, доцент Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки А. Кугаевский (класс домры);

- творческая встреча с художником (мастер-класс для учащихся, студентов и преподавателей);

Исполнитель: заслуженный художник РФ, преподаватель Школы акварели С. Андрияки С. Жигалова.

1.2. Вечер камерной музыки: концерт камерного ансамбля.

Исполнитель:  Ансамбль камерной музыки «Opus posth.» под управлением Народной артистки России Т.Гринденко;

Время и место проведения: 31 октября 2009 г., ЗАТО РОСАТОМА  г. Северск, ДК г.Северск.

1.3. Оперный спектакль (концертное исполнение оперы):

Оперный спектакль (постановка оперы русского композитора) – опера Н.А.Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», В.А.Моцарт «Реквием»;

Исполнители: Оперная студия МГК им. П.И.Чайковского, дирижер – заслуженный деятель искусств России, профессор МГК  им. П.И.Чайковского П.Б.Ландо, режиссер – заслуженный деятель искусств России, профессор МГК им. П.И.Чайковского Н.И.Кузнецов.

Время и место проведения: 07 ноября 2009 г., г. Калуга, Калужская областная филармония.

1.4. Театральный спектакль, творческая встреча с артистами.

Постановка спектакля «Восемь любящих женщин», по пьесе Робера Тома.

Исполнители: Народный артист России А.Шейнин, артисты театра ГИТИС.

Время и место проведения: 30 ноября 2009 г., Красноярский край, ЗАТО РОСАТОМА «Зеленогорск»,  ДК г. Зеленогорск.

1.5. Вечер камерной музыки:

- Концерт камерного ансамбля;

Исполнители: Камерный ансамбль «Солисты Москвы», художественный руководитель и дирижер, народный артист России, профессор МГК им. П.И.Чайковского, заведующий кафедрой альта Юрий Башмет;

Время и место проведения: 11 декабря 2009 г., г. Чита, зал Забайкальской краевой филармонии;

  - Творческая встреча:

- «Лакские песни», вокальные произведения на стихи А.Пушкина, М.Лермонтова, А.Фета, А.Блока и др., фрагменты из опер;

Исполнители: Народный артист Дагестана и России Федерации, дважды лауреат Государственной премии Российской Федерации, секретарь Союза композиторов России, композитор Ширвани Чалаев, Заслуженная артистка России Нина Григоренко-Чалаева (меццо-сопрано);

Время и место проведения: 12 декабря 2009 г., г. Чита, камерный зал Забайкальской краевой филармонии.

1.7.  Творческая встреча:

Исполнитель: лауреат премии Ленинского комсомола, Государственной премии СССР, Бунинской премии, поэт-писатель А. Дементьев;

Время   и   место   проведения:   13 декабря  2009   г.,   ЗАТО   РОСАТОМА  г. Заречный, МУК Дворец культуры «Современник».

1.8. Вечер симфонической музыки:

Концерт симфонической музыки (произведения для симфонического оркестра);

Исполнители: Симфонический оркестр Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России, профессор  МГК  им. П.И.Чайковского А. Левин, солисты – лауреаты международных конкурсов С.Каспров (фортепиано), Е.Корженевич (скрипка).

Время и место проведения: 14 декабря 2009 г., г. Калуга,  Калужская областная филармония.

2. «Передвижная Академия искусств»:

2.1. Тематический концерт:

Тематический концерт из произведений отечественных и зарубежных композиторов, мастер-классы для студентов и преподавателей;

Исполнители: Лауреаты международных конкурсов А.Шмитов (орган), В. Хомяков (орган);

Время и место проведения: 13.07. – 10.08.2009 г., г. Светлогорск, органный зал Капеллы «Девы Марии – Звезды моря».

2.2. Вокальная музыка:

Вечер вокальной музыки (романсы, песни, арии из опер), мастер-класс для студентов и преподавателей (академический вокал);

Исполнители: солист Государственного академического Большого театра России, лауреат Всероссийского конкурса, заслуженный артист Республики Ингушетия А.Захаров (тенор), концертмейстер, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Д.Сибирцев.

Время и место проведения: 06.08.2009 – 10.08.2009 г.г., г. Калининград, ГУК «Калининградская областная филармония»

2.3. Хоровая музыка:

Концерт хоровой музыки (хоровые произведения русских композиторов).

Исполнитель: Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря и Синодальной резиденции Святейшего Патриарха.

Регент – Г. Сафонов.

Время и место проведения: 20 августа 2009 г., г. Калининград,  ГУК «Калининградская областная филармония»;

2.4. Концерт ансамбля народной музыки:

Вечер народной музыки, мастер-класс для студентов и преподавателей,  творческая встреча;

Исполнитель: Ансамбль Дмитрия Покровского;

Время и место проведения: 19 - 20 августа 2009 г., г. Калининград, ГУК «Калининградская областная филармония».

2.5. Театральный вечер: театральный спектакль «Я, Владимир Высоцкий ….» по произведениям В.Высоцкого и книге М.Влади «Владимир, или прерванный полет», творческая встреча с исполнителями;

Исполнители: заслуженная артистка Российской Федерации Л. Чиркова, заслуженный артист Российской Федерации В. Черняев.

Время и место проведения: 12 сентября 2009 г., г. Хабаровск, Хабаровская краевая филармония.

2.6. Театральный вечер: театральный спектакль «Я, Владимир Высоцкий ….» по произведениям В.Высоцкого и книге М.Влади «Владимир, или прерванный полет», творческая встреча с исполнителями;

Исполнители: заслуженная артистка Российской Федерации Л. Чиркова, заслуженный артист Российской Федерации В. Черняев.

Время и место проведения: 13 сентября 2009 г., г. Владивосток, Государственная дальневосточная академия искусств.

2.7. Вечер фортепианной музыки (произведения для фортепиано), мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано, камерный ансамбль)

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов, заслуженный деятель искусств РТ и РМЭ, доктор искусствоведения, профессор Казанской государственной консерватории А.Маклыгин;

Время и место проведения: 16 сентября 2009 г., г. Владивосток, Государственная дальневосточная академия искусств.

2.8. Концерт хоровой музыки (хоровые произведения русских композиторов).

Исполнитель: Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря и Синодальной резиденции Святейшего Патриарха.

Регент – Г. Сафонов.

Время и место проведения: 30 сентября 2009 г., г. Владивосток,  большой зал Приморской краевой филармонии.

2.9. Концерт хоровой музыки (хоровые произведения русских композиторов).

Исполнитель: Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря и Синодальной резиденции Святейшего Патриарха.

Регент – Г. Сафонов.

Время и место проведения: 02 октября 2009 г., г. Хабаровск,  Хабаровская краевая филармония;

2.10. Лекция по искусству:

Исполнитель: Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, доктор искусствоведения, секретарь Союза композиторов России, профессор МГК им. П.И.Чайковского В.В.Задерацкий;

Время и место проведения: 02-04 октября 2009 г., г. Калининград, ГУК «Калининградская областная филармония»;

2.11. Музыка для солистов и оркестра: Концерт оркестровой музыки с участием солистов (симфония, увертюра, концерт или другие произведения), мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано).

Исполнитель: заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель и главный дирижер Московского симфонического оркестра, Краснодарского музыкального театра и Ютландского симфонического оркестра (Дания, с 2006) В.Зива, солист – лауреат международных конкурсов, заслуженный артист РФ, профессор МГК им. П.И.Чайковского А.Диев;

Время и место проведения: 04 октября 2009 г., г. Краснодар, Театр "Музыкальный театр ТО Премьера".

2.12. Вечер фортепианной музыки (произведения для фортепиано), мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано).

Исполнитель: Лауреат международных конкурсов, профессор Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского В. П. Овчинников.

Время и место проведения: 03-06 октября 2009 г., г. Калининград,  ГУК «Калининградская областная филармония».

2.13. Вечер оркестровой музыки: Концерт оркестровой музыки с участием солиста (произведения для оркестра с фортепиано), мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано).

Исполнитель: Ростовский академический симфонический оркестр, дирижер – заслуженный артист России Ю.Ткаченко, солист – лауреат международных конкурсов, лауреат молодежной премии «Триумф», солистка Московской государственной академической филармонии Е.Мечетина;

Время и место проведения: 07 октября 2009 г., г. Ростов-на-Дону,  Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Ростовская областная филармония».

2.14. Концерт народной музыки.

Исполнитель: Камерный ансамбль народных инструментов «Терем-квартет».

Время и место проведения: 10 октября 2009 г., г. Краснодар,  Театр "Музыкальный театр ТО Премьера".

2.15. Концерт народной музыки, мастер-класс по народному пению для студентов и преподавателей;

Исполнитель: Камерный ансамбль народных инструментов «Терем-квартет».

Время и место проведения: 11 октября 2009 г., г. Ростов-на-Дону, Государственное автономное учреждение культуры Ростовской области «Ростовская областная филармония».

2.16. Классическая и современная хореография:

Вечер классической и современной хореографии, мастер-класс одного из солистов балета для студентов и преподавателей.

Исполнители: Солисты балета Государственного академического Большого театра России.

Время и место проведения: 12 октября 2009 г., г. Калининград,  большой зал «Дом искусств».

2.17. Театральный спектакль, творческая встреча с артистами.

Постановка спектакля «Три высокие женщины» по одноименной пьесе Э.Олби.

Исполнители: Народная артистка России Е.Симонова, артисты театра ГИТИС.

Время и место проведения: 12 октября 2009 г., г. Ростов-на-Дону, Ростовский академический театр драмы им. М.Горького.

2.18. Вокальная музыка: Вечер вокальной музыки (романсы, песни, арии из опер);

Исполнители: солист Государственного академического Большого театра России,  лауреат Всероссийского конкурса, заслуженный артист Республики Ингушетия  А.Захаров (тенор), концертмейстер, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой  Д.Сибирцев.

Время и место проведения: 17 октября 2009 г., г. Ростов-на-Дону, Ростовская областная консерватория.

2.19. Оперный спектакль (возможно концертное исполнение оперы):

Оперный спектакль (постановка оперы русского композитора) – опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин»;

Исполнители: Оперная студия МГК им. П.И.Чайковского, дирижер – заслуженный деятель искусств России, профессор МГК им. П.И.Чайковского П.Б.Ландо, режиссер – заслуженный деятель искусств России, профессор МГК им. П.И.Чайковского  Н.И.Кузнецов.

Время и место проведения: 17 октября 2009 г., г. Калуга, Калужская областная филармония.

2.20. Лекция по искусству:

Исполнитель: Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, доктор искусствоведения, секретарь Союза композиторов России, профессор МГК им. П.И.Чайковского В.В.Задерацкий;

Время и место проведения: 17 октября 2009 г., г. Ростов-на-Дону, Ростовская областная консерватория.

2.21. Вечер камерной музыки, мастер-класс для студентов и преподавателей;

Исполнители: Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР А.Я.Эшпай, сводный камерный ансамбль.

Время и место проведения: 18 октября 2009 г., г. Йошкар-Ола, концертный зал Музыкального училища им. И.С.Палантая.

2.22. Вокальная музыка (романсы, песни, арии из опер);

Исполнитель: солист Государственного академического Большого театра России, лауреат Всероссийского конкурса, заслуженный артист Республики Ингушетия А.Захаров (тенор), концертмейстер, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Д.Сибирцев.

Время и место проведения: 20 октября 2009 г., г. Краснодар, Муниципальный концертный зал ТО «Премьера».

2.23. Лекция по искусству;

Исполнитель: Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, доктор искусствоведения, секретарь Союза композиторов России, профессор МГК им. П.И.Чайковского В.В.Задерацкий;

Время и место проведения: 21 октября 2009 года, Краснодарское музыкальное училище.

2.24. Вечер фортепианной музыки, мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано);

Исполнитель: лауреат международных конкурсов, доцент МГК им. П.И.Чайковского И.Соколов.

Время и место проведения: 26 октября 2009 г., г. Ростов-на-Дону, Ростовская государственная консерватория им. С.В.Рахманинова.

2.25. Вечер классической и современной хореографии,  мастер-класс солистов балета для студентов и преподавателей.

Исполнители: Солисты балета Государственного академического Большого театра России.

Время и место проведения: 26 октября 2009 г., г. Кисловодск, Государственная филармония на Кавказских Минеральных Водах.

2.26. Концерт хоровой музыки (хоровые произведения русских композиторов).

Исполнители: Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря и Синодальной резиденции Святейшего Патриарха, регент Г.Сафонов.

Время и место проведения: 27 октября 2009 г., г. Таганрог, ДК «Фестивальный».

2.27. Вечер фортепианной музыки (популярные классические произведения для фортепиано), мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано);

Исполнитель: лауреат международных конкурсов, доцент МГК им. П.И.Чайковского И.Соколов.

Время и место проведения: 28 октября 2009 г., г. Краснодар, Краснодарская консерватория в составе ФГОУ ВПО Краснодарский Государственный Университет Культуры и Искусств.

2.28. Концерт хоровой музыки (хоровые произведения русских композиторов), мастер-класс для студентов и преподавателей (хоровое дирижирование).

Исполнители: Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря и Синодальной резиденции Святейшего Патриарха, регент Г.Сафонов.

Время и место проведения: 28 октября 2009 г., г. Краснодар, Краснодарский музыкальный театр.

2.29. Вечер камерной ансамблевой музыки, мастер-класс А.Бондурянского (фортепиано), В.Иванова (скрипка), М.Уткина (виолончель) для студентов и преподавателей, творческая встреча с руководителем ансамбля;

Исполнители: Ансамбль «Московское трио» в составе: народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского А.Бондурянский (фортепиано), народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского В.Иванов (скрипка), народный артист России М.Уткин (виолончель);

Время и место проведения: 29 октября 2009 г., г. Ростов-на-Дону, Ростовская государственная консерватория им. С.В.Рахманинова.

2.30. Концерт камерной оркестровой музыки (произведения для камерного оркестра), мастер-класс для студентов и преподавателей, творческая встреча с руководителем оркестра;

Исполнители: Муниципальный камерный оркестр г. Таганрога, художественный руководитель и дирижер, почетный гражданин г. Таганрога А.Гуревича, дирижер –  глава научно-образовательного центра «Арнольд Шёнберг курс», композитор Л.Гофман.

Время и место проведения: 30 октября 2009 г., г. Таганрог, Дом Алфераки (Таганрогский краеведческий музей).

2.31. Вечер камерной ансамблевой музыки, мастер-класс А.Бондурянского (фортепиано), В.Иванова (скрипка), М.Уткина (виолончель) для студентов и преподавателей, творческая встреча с руководителем ансамбля;

Исполнители: Ансамбль «Московское трио» в составе: народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского А.Бондурянский (фортепиано), народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского В.Иванов (скрипка), народный артист России М.Уткин (виолончель);

Время и место проведения: 30 октября 2009 г., г. Краснодар, Краснодарский музыкальный театр.

2.32. Оперный спектакль:

Оперный спектакль «Е.Онегин», мастер-класс, консультации и прослушивание талантливых учащихся.

Исполнители: солистка Большого театра, лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ Лолитта Семенина, солист Большого театра, лауреат всероссийского конкурса, дипломант международного конкурса Олег Долгов,  солист Большого театра, лауреат международных конкурсов, заслуженный артист РФ Андрей Григорьев.

Время и место проведения: 01 ноября 2009 г., г. Краснодар,  Краснодарский театр оперы и балета.

2.33. Народная музыка: Концерт ансамбля народной музыки, мастер-класс для студентов и преподавателей;

Исполнитель: Камерный ансамбль народных инструментов «Терем-квартет».

Время и место проведения: 02 ноября 2009 г., г. Хабаровск,  Хабаровская краевая филармония.

2.34. Вечер классической и современной хореографии:

Гала-концерт (фрагменты из балетов отечественных и зарубежных композиторов);

Исполнители: Солисты балета Государственного академического Большого театра России.

Время и место проведения: 02 ноября 2009 г., г. Калуга,  Калужская областная филармония;

2.35. Вечер камерной музыки (произведения для камерного ансамбля), мастер-класс А. Бондурянского (фортепиано), В. Иванова (скрипка), М. Уткина (виолончель) для студентов и преподавателей;

Исполнители: Ансамбль «Московское трио» в составе: народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского А.Бондурянский (фортепиано), народный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского В.Иванов (скрипка), народный артист России М.Уткин (виолончель);

Время и место проведения: 03 ноября 2009 г., г. Калининрад, ГУК «Калининградская областная филармония».

2.36. Оперный спектакль (концертное исполнение оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»), мастер-класс для студентов и преподавателей, консультации и прослушивание талантливых учащихся;

Исполнители: солисты ГУК «Центр оперного пения под руководством Галины Вишневской»;

Время и место проведения: 11-18 ноября 2009 г., г. Хабаровск, Хабаровский краевой музыкальный театр.

2.37. Концерт вокально-симфонической музыки (концерт оркестрово-хоровой музыки), «Симфония-Реквием» В.В. Магдалица;

Исполнители: Симфонический оркестр Саратовского академического театра оперы и балета, художественный руководитель и главный дирижер народный артист России Ю. Кочнев, Саратовский  губернский театр хоровой музыки под управлением Л. Лицовой, солисты: народный артист России А.Галко, заслуженный артист России Р.Гранич. Заслуженный деятель искусств России, секретарь Союза композиторов России В.В.Магдалиц;

Время и место проведения: 21 ноября 2009 г., г. Саратов, Саратовский академический театр оперы и балета.

2.38.  Оперный спектакль (концертное исполнение оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»), мастер-класс для студентов и преподавателей, консультации и прослушивание талантливых учащихся;

Исполнители: солисты ГУК «Центр оперного пения под руководством Галины Вишневской»;

Время и место проведения: 20 - 21 ноября 2009 г., г. Владивосток, большой зал Приморской краевой филармонии.

2.39. Классическая и современная хореография:  Вечер классической и современной хореографии;

Исполнители: Солисты балета Государственного академического Большого театра России.

Время и место проведения: 23 ноября 2009 г., г. Саратов, Саратовский академический театр оперы и балета.

2.40. Лекция по искусству «На пути к новому контуру культуры»;

Исполнитель: Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, доктор искусствоведения, секретарь Союза композиторов России, профессор МГК им. П.И.Чайковского В.В.Задерацкий;

Время и место проведения: 24 ноября 2009 г., г. Саратов, зал Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова;

- Лекция по искусству «О неизвестной странице отечественной культуры: жизнь и творчество композитора Всеволода Петровича Задерацкого (1891-1953)», в программе – «24 прелюдии для фортепиано» (1934);

Исполнители: Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, доктор искусствоведения, секретарь Союза композиторов России, профессор МГК им. П.И.Чайковского В.В.Задерацкий, дипломант международных конкурсов А.Райхельсон;

Время и место проведения: 24 ноября 2009 г., г. Саратов, зал Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова;

2.41. Театральный вечер: театральный спектакль «Я, Владимир Высоцкий ….» по произведениям В.Высоцкого и книге М.Влади «Владимир, или прерванный полет», творческая встреча с исполнителями;

Исполнители: заслуженная артистка Российской Федерации Л. Чиркова, заслуженный артист Российской Федерации В. Черняев.

Время и место проведения: 25 ноября 2009 г., г. Саратов, Саратовский академический театр оперы и балета.

2.42. Фортепиано: Вечер фортепианной музыки (лекция-концерт), мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано);

Исполнитель: лауреат международных конкурсов, доцент МГК им. П.И.Чайковского И.Соколов.

Время и место проведения: 25 ноября 2009 г., г. Саратов, зал Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова;

2.43. Вокальная музыка: вечер вокальной музыки (романсы, песни, арии из опер), мастер-класс для студентов и преподавателей (академический вокал);

Исполнители: симфонический оркестр Саратовского академического театра оперы и балета, художественный руководитель и главный дирижер народный артист России Ю. Кочнев, солисты Государственного академического Большого театра России: лауреат международных конкурсов, заслуженная артистка РФ Лолитта Семенина, заслуженный артист РФ Михаил Казаков.

Время и место проведения: 26 ноября 2009 г., г. Саратов, Саратовский академический театр оперы и балета.

2.44. Концерт народной музыки: концерт народной музыки, мастер-класс для студентов и преподавателей;

Исполнители: Ансамбль Дмитрия Покровского.

Время и место проведения: 27 ноября 2009 г., г. Саратов, Саратовский академический театр оперы и балета.

2.45. Вечер  оркестровой  музыки:  концерт  симфонической  музыки к юбилею Ф. Мендельсона-Бартольди (произведения для солирующих инструментов с оркестром), мастер-класс для студентов и преподавателей (скрипка), мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано);

Исполнители: симфонический оркестр Саратовского академического театра оперы и балета, художественный руководитель и главный дирижер народный артист России Ю. Кочнев, солисты – лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии Г.Казазян (скрипка), лауреат международных конкурсов В.Бычковский (фортепиано).

Время и место проведения: 29 ноября 2009 г., г. Саратов, Саратовский академический театр оперы и балета.

3. «Вернисаж современного искусства»:

3.1. Вокальная музыка: Вечер вокальной музыки (романсы, песни, арии из опер)

Исполнитель: лауреаты премии «Национальное достояние», ансамбль солистов арт-проекта «Тенора XXI века»;

Время и место проведения: 12-13 сентября 2009 г., г. Кисловодск, Государственная филармония на КМВ.

3.2. Вечер симфонической музыки:

Концерт симфонической музыки (произведения для оркестра), мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано);

Исполнитель: Академический симфонический оркестр Государственной филармонии на Кавказских Минеральных Водах, дирижер – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ, художественный руководитель и главный дирижер Московского симфонического оркестра, Краснодарского музыкального театра и Ютландского симфонического оркестра (Дания, с 2006) В.Зива, солист – лауреат международных конкурсов, заслуженный артист РФ, профессор МГК им. П.И.Чайковского А.Диев;

Время и место проведения: 22 – 27 сентября 2009 г., г. Кисловодск, Государственная филармония на КМВ.

3.3. Вечер фортепианной музыки; мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано).

Исполнитель: лауреат международных конкурсов, лауреат молодежной премии «Триумф», солистка Московской государственной академической филармонии Е.В.Мечетина.

Время и место проведения: 9 октября 2009 г., г. Кисловодск, зал А.Скрябина Государственной филармонии на Кавказских минеральных водах.

3.4. Оперный спектакль: постановка оперы современного российского композитора, заслуженного деятеля искусств России, члена Союза композиторов России, профессора В.Ходоша «Медведь».

Исполнитель: Ансамбль «Каприччио», художественный руководитель - заслуженная артистка России, профессор М.Черных.

Время и место проведения: 11 октября 2009 г., г. Таганрог,  Дом Алфераки (Таганрогский краеведческий музей).

3.5. Вечер камерной ансамблевой музыки, мастер-класс или творческая встреча с руководителем ансамбля;

Исполнитель: Камерный ансамбль народных инструментов «Терем-квартет».

Время и место проведения: 13 октября 2009 г., г. Кисловодск, Государственная филармония на КМВ.

3.6. Вечер симфонической музыки: Концерт симфонической музыки (произведения современных композиторов для оркестра), творческий вечер композитора;

Исполнители:  Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР А.Я.Эшпай, симфонический оркестр Республики Марий Эл;

Время и место проведения: 17 октября 2009 года, г. Йошкар-Ола, концертный зал Музыкального училища им. И.С.Палантая.

3.7. Вечер фортепианной музыки: концерт фортепианной музыки, мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано);

Исполнители: Театр фортепианной импровизации «Импровиз-рояль», художественный руководитель Заслуженный деятель искусств РТ и РМЭ, доктор искусствоведения, профессор Казанской государственной консерватории А.Маклыгин;

Время и место проведения: 10 ноября 2009 г., г. Йошкар-Ола, концертный зал Музыкального училища им. И.С.Палантая.

3.8. Вечер хоровой музыки: концерт хоровой музыки (хоровые произведения русских композиторов);

Исполнитель: Московский хоровой театр под руководством Б.Певзнера.

Время и место проведения: 10 ноября 2009 г., г. Кисловодск, зал А.Скрябина Государственной филармонии на Кавказских минеральных водах.

3.9. Вечер современной камерной музыки (произведения для камерного ансамбля современных композиторов), мастер-класс для студентов и преподавателей;

Исполнители: Ансамбль «Пьяцолла-Studio», художественный руководитель – народный артист России, профессор РАМ имени Гнесиных Ф. Липс;

Время и место проведения: 12 - 13 ноября 2009 г., г. Йошкар-Ола, концертный зал Марийского республиканского колледжа культуры и искусства им. И.С.Палантая.

3.10. Лекция по современному искусству;

Исполнитель:  Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации, доктор искусствоведения, секретарь Союза композиторов России, профессор МГК им. П.И.Чайковского В.В.Задерацкий;

Время и место проведения: 17 ноября 2009 г, г. Йошкар-Ола, концертный зал Марийского республиканского колледжа культуры и искусства им. И.С.Палантая.

3.11. Вечер вокальной музыки: концерт вокальной музыки (песни, романсы, арии из опер современных композиторов);

Исполнители: солист Государственного академического Большого театра России, лауреат Всероссийского конкурса, заслуженный артист Республики Ингушетия А.Захаров (тенор), концертмейстер, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Д.Сибирцев;

Время и место проведения: 17 ноября 2009 г., г. Йошкар-Ола, концертный зал Марийского республиканского колледжа культуры и искусства им. И.С.Палантая.

3.12. Концерт ансамбля народной музыки, творческая встреча с исполнителями;

Исполнители: Камерный ансамбль народных инструментов «Московский квартет» в составе: народный артист Российской Федерации, профессор РАМ имени Гнесиных В. Зажигин,  народный артист Российской Федерации, профессор РАМ имени Гнесиных А. Цыганков, заслуженная артистка Российской Федерации И. Шевченко, заслуженная артистка Российской Федерации Л. Готлиб.

Солист Национального Академического Оркестра Народных Инструментов России имени Осипова, заведующий кафедрой народных инструментов ГМПИ им. М.М.Ипполитова-Иванова Д.Дмитриенко (баян);

Время и место проведения: 24 ноября 2009 г., г. Йошкар-Ола, концертный зал Марийского республиканского колледжа культуры и искусства им. И.С.Палантая.

3.13. Современный театр: театральный спектакль «Я, Владимир Высоцкий ….» по произведениям В.Высоцкого и книге М. Влади «Владимир, или прерванный полет», творческая встреча с исполнителями;

Исполнители: заслуженная артистка Российской Федерации Л. Чиркова, заслуженный артист Российской Федерации В. Черняев.

Время и место проведения: 27 ноября 2009 г., г. Йошкар-Ола, Академический русский театр драмы им. Георгия Константинова.

4. «Фестиваль музыки и театра»:

4.1. Театральный спектакль, творческая встреча с артистами.

Постановка спектакля «Три высокие женщины» по одноименной пьесе Э.Олби;

Исполнители: Народная артистка России Е.Симонова, артисты театра ГИТИС.

Время и место проведения: 11 октября 2009 г., г. Кисловодск,  камерный зал Государственной филармонии на КМВ.

4.2. Вечер камерной ансамблевой музыки «Театр фортепианных импровизаций»:

Мастер-класс для студентов и преподавателей «Свободное музицирование»; или творческая встреча с руководителем ансамбля;

Исполнители: Ансамбль «Импровиз-рояль», художественный руководитель Заслуженный деятель искусств РТ и РМЭ, доктор искусствоведения, профессор Казанской государственной консерватории А.Маклыгин;

Время и место проведения: 17 октября 2009 г., Пензенская область, ЗАТО РОСАТОМА «Заречный».

4.3. Вечер вокальной музыки (романсы, песни, арии из опер), мастер-класс для студентов и преподавателей (академический вокал);

Исполнитель: солист Государственного академического Большого театра России, лауреат Всероссийского конкурса, заслуженный артист Республики Ингушетия А.Захаров (тенор), концертмейстер, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Д.Сибирцев.

Время и место проведения: 19 октября 2009 г., г. Майкоп, Государственная филармония Республики Адыгея.

4.4. Мастер-класс для студентов и преподавателей по хоровому дирижированию и хоровому исполнительству.

Исполнитель: Народный артист России, Лауреат Государственной премии, художественный руководитель и дирижер Камерного хора МГК им. П.И.Чайковского, профессор МГК им. П.И.Чайковского Б.Г.Тевлин.

Время и место проведения: 24 – 29 октября 2009 г., г. Сургут,  Сургутский филармонический центр.

4.5. Камерный ансамбль: Произведения для камерного ансамбля.

Исполнитель: Ансамбль камерной музыки «Opus posth.» под управлением Народной артистки России Т.Гринденко;

Время   и   место   проведения:   26  октября   2009   г.,   ЗАТО   РОСАТОМА  г. Снежинск, ДК г.Снежинск.

4.6. Вечер фортепианной музыки, мастер-класс для студентов и преподавателей (фортепиано);

Исполнитель: лауреат международных конкурсов, доцент МГК им. П.И.Чайковского И.Соколов.

Время и место проведения: 27 октября 2009 г., г. Краснодар, Краснодарское высшее музыкальное училище (колледж) им. Н.А. Римского-Корсакова.

4.7. Вокальная музыка: Вечер вокальной музыки (романсы, песни, арии из опер);

Исполнитель: дипломант международных и всероссийских конкурсов, солистка МГА КМТ (Камерный музыкальный театр) им. Б.А.Покровского Ольга Дейнека-Бостон;

Время   и   место   проведения:   04  ноября   2009   г.,   ЗАТО   РОСАТОМА  г. Снежинск, ДК г.Снежинск.

4.8. Вечер джазовой музыки, мастер-класс;

Исполнители: Квартет Игоря Бутмана;

Время и место проведения: 04 ноября 2009 г., Пензенская область, ЗАТО РОСАТОМА «Заречный».

4.9. Вечер камерной музыки (произведения для камерного ансамбля);

Исполнители: Театр фортепианной импровизации «Импровиз-рояль», художественный руководитель Заслуженный деятель искусств РТ и РМЭ, доктор искусствоведения, профессор Казанской государственной консерватории А.Маклыгин;

Время и место проведения: 09 ноября 2009 года, г. Яранск, концертный зал Детской школы искусств г. Яранска.

4.10. Вечер вокальной музыки: вечер вокальной музыки (романсы, песни, арии из опер);

Исполнитель:  солист Государственного академического Большого театра России, лауреат Всероссийского конкурса, заслуженный артист Республики Ингушетия А.Захаров (тенор), концертмейстер, лауреат премии Фонда Ирины Архиповой Д.Сибирцев;

Время и место проведения: 18 ноября 2009 г, г. Яранск, концертный зал Детской школы искусств г. Яранска.

4.11. Театральный вечер: театральный спектакль «Я, Владимир Высоцкий ….» по произведениям В.Высоцкого и книге М. Влади «Владимир, или прерванный полет», творческая встреча с исполнителями;

Исполнители: заслуженная артистка Российской Федерации Л. Чиркова, заслуженный артист Российской Федерации В. Черняев.

Время и место проведения: 28 ноября 2009 г., г. Санчурск, зал Санчурского центра культуры и досуга (МУ).

4.12. Вечер вокальной музыки (романсы, песни, арии из опер), мастер-класс для студентов и преподавателей (академический вокал);

Исполнители: лауреаты премии «Национальное достояние», ансамбль солистов арт – проекта «Тенора XXI века» в составе - Александр Богданов, Александр Захаров, Максим Пастер, Эдуард Семенов, Александр Скварко, Михаил Урусов, музыкальный руководитель Дмитрий Сибирцев;

Время и место проведения: 28 ноября 2009 г., Пензенская область, ЗАТО РОСАТОМА «Заречный», ДК г. Заречный.

4.13. Театральный спектакль, творческая встреча с артистами.

Постановка спектакля «Три высокие женщины» по одноименной пьесе Э.Олби.

Исполнители: Народная артистка России Е.Симонова, артисты театра ГИТИС.

Время и место проведения: 8 декабря 2009 г., Пензенская область, ЗАТО РОСАТОМА «Заречный»,  ДК г. Заречный.

Общее  количество проведенных мероприятий   «Художественно – просветительского проекта  «Новое  передвижничество»   Федеральной   целевой  программы    «Культура   России   (2006 – 2011   годы)»   на   2009   год    составляет 80 (Восемьдесят) мероприятий.

В области музейного дела.

Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав государственной  части Музейного фонда РФ, для 89 музеев 42 регионов Российской Федерации в т.ч. наиболее значимые работы:

1. Реставрация скульптуры парковой "Венера"

Историко-архитектурный и художественный музей "Новый Иерусалим", г. Истра, Московская область;

2. Реставрация музейных предметов из фонда Центрального музея Вооруженных Сил

3. Реставрация коллекции старинной калмыцкой одежды из фондов "Национального Музея Респ. Калмыкия им. Н.Н.Пальмова"

4. Завершающий этап реставрации росписного "Неба" (дерево, масло) 1881 г. из часовни Николая Чудотворца д. Усть-Поча Плесецкого р-на Архангельская обл.

5. Коллекция "Древнерусская живопись" из собрания Ленинградского областного гос. учреждения культуры "Музейное агентство"

6. Реставрация и консервация музейных предметов, входящих в состав Музейного фонда РФ ФГУ "Государственный академический Большой театр России"

Пополнение государственной части Музейного фонда РФ.

Заключено 17 Государственных контракта на приобретение предметов культурно-исторического значения  для  13 музеев:

- ФГУК "Государственный музей-заповедник "Петергоф"

- ФГУК "Всероссийский музей А.С. Пушкина", г. Санкт-Петербург

- ГУК "Государственный музей-заповедник С.А.Есенина"

- ФГУК "Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина"

- ФГУК "Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д.Поленова

- ФГУК "Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства", г. Москва

- ФГУК "Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина"

- ФГУК "Государственный Исторический музей" г.Москва

- Государственный музей искусства народов Востока, г. Москва

- ФГУК "Государственный музей Л.Н.Толстого", г.Москва"

- ФГУК "Государственный мемориальный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная Поляна"

- ГУК «Орловский музей изобразительных искусств».

- Тульский музей изобразительных искусств.

Создание новых музейных экспозиций – 27 проектов в т.ч. наиболее крупные проекты, проведенные за 2009 год:

Выполнение работ по созданию постоянной экспозиции

«Губернский город Кострома» Государственное учреждение культуры «Костромской государственный историко – архитектурный и художественный музей – заповедник»,

3. Основные виды и объемы выполняемых работ

3.1. Разработка художественного проекта экспозиции по истории г. Костромы 18 - начала 20 веков (архитектура, торговля, культура, промышленность), экспозиционная площадь - 200 м 2.

3.2. Выполнение рабочих чертежей основных тематических блоков с размерами выставочного оборудования (экспонируются музейные предметы 12-20 вв. из фондов Костромского музея-заповедника, в том числе документы, оружие, костюм, мебель, предметы быта и т.д.) и проектирование электрооборудования для освещения экспонатов.

3.3. Изготовление архитектурных макетов (макет Костромского Кремля XVII в. и ансамбля Ипатьевского монастыря XVII в.) и муляжей костюмов (купец и купчиха XVIII-XIX вв.) в соответствие с художественным проектом.

4. Цели и исходные данные

В связи с выводом музея из архитектурного комплекса Ипатьевского монастыря (2005-2006 гг.) были демонтированы постоянные экспозиции краеведческого характера.  Большая часть коллекций, формирование которых продолжалось на протяжении 1,5 столетий, оказалась недоступной для посетителей. Это сказывается на формировании самосознания горожан, утративших возможность воспринимать город в единстве прошлого, настоящего и будущего. Туристы, посещающие Кострому, лишены возможности узнать о ее прошлом. Строительство постоянных экспозиций позволит опубликовать  предметы, составляющие национальное достояние, создаст возможность для формирования целостного и неповторимого образа города. Это важно  как для  туристов, так и для жителей  Костромы.

Постоянная экспозиция, обеспечивающая доступ к коллекциям музея, являющимся частью федерального музейного фонда – насущная необходимость для Костромского музея-заповедника. Ее создание позволит развивать российские и международные туристские маршруты, формировать имидж региона и страны.

Цели:

Экспонирование  предметов, (документы, старое фото, образца тканей, предметы из археологических экспедиций, предметы быта), составляющих национальное достояние и дающих возможность для формирования целостного и неповторимого образа города.

Формирования самосознания горожан, предоставляя возможность воспринимать город  в единстве прошлого, настоящего и будущего.

Предоставление туристам  возможности получения наиболее полной информации о городе.

6.Показатели достижения результатов.

При условии реализации проекта  можно ожидать:

- увеличения туристского потока;

- роста доходов города и музея от приема туристских групп;

- развития исторического сознания;

- повышения уровня социальной стабильности в городе

- Выполнение работ по проекту: «Второе дыхание» (Реэкспозиция)

- ГУК «Кяхтинский краеведческий музей имени академика В. А. Обручева»

2. Место проведения работ: РФ, Республика Бурятия, г. Кяхта, Государственное учреждение культуры «Кяхтинский краеведческий музей имени В.А.Обручева» (ул. Ленина, д. 49).

3. Основные виды работ:

-разработка архитектурно-художественного проекта реэкспозиции (проектно-технических, технологических и художественных решений);

-разработка эскизных проектов экспозиции музея с детализацией на уровне тематической и топографической структуры выставочных залов, пространственного и цветового решения экспозиции, расположения экспозиционного оборудования, технических средств и системы освещения;

-подготовка рабочих чертежей экспозиционного оборудования и технического оснащения.

4. Объект: Основное здание Кяхтинского краеведческого музея: экспозиционная площадь: 1071,32 кв.м. – 17 экспозиционных залов, располагаются на двух этажах.

- 5. Требования к архитектурно-художественному проекту размещения экспозиции музея:

Основное требование к архитектурно-художественному проекту - современное состояние здания музея, которое является памятником архитектуры. Здание было построено в 1897 г., но из-за длительных сроков эксплуатации и частичного ремонта 1950-х гг., а также осуществленных позже работ по ремонту фасада и кровли его современное состояние достаточно сложное.

В этот этап входят следующие виды работ:

- выезды в музей для ознакомления с объектом, анализ его состояния, определение архитектурных и коммуникационных особенностей здания музея;

- создание таблиц колеров для экспозиционных залов музея (с выкрасками образцов цвета) и предоставление рекомендаций по отделочным материалам (включая отделку стен, полов и потолков экспозиционных залов);

- знакомство с тематико-экспозиционным планом и предметным рядом новой экспозиции;

- разработка вариантов объемно-пространственного решения новой экспозиции (включая цветовые решения экспозиционных залов, варианты отделки их стен, полов и потолков, освещения витрин);

- предоставление эскизного проекта всех основных разделов экспозиции;

- создание чертежей экспозиционного оборудования (витрин с освещением и витрин без освещения, планшетов, стендов, панорам, диорам, манекенов (исторических реконструкций);

- предоставление проекта всей экспозиции в цвете с конструктивными, цветовыми, фактурными решениями интерьеров и предложениями по освещению выставочных залов музея;

- создание монтажных листов.

- Основная структура экспозиции.

- Залы 1–17

- Зал 1 – фойе I этажа.  Площадь: 138,52 кв. м. (10,95 х 12,55; h – 5,42).

Раздел I: «История Кяхтинского краеведческого музея (1890 – 2010 гг.)».

Зал 2 – южный коридор I этажа.  Площадь: 40,11 кв.м. (13,15 х 3,05; h – 5,42).

- Раздел II: «Кяхтинский музей – веков связующая нить».

Зал 3 – юго-восточное крыло I этажа. Площадь 108,5 кв.м. (12,85 х 8,42; h – 5,42).

Раздел III: «Центральная Азия. Путешествия, открытия, сенсации».

Зал 4 – юго-западное крыло I этажа и пристрой.

Площадь: 61,84 кв.м. (39,04 кв.м.: 6,85 х 5,70; h – 5,42 и 22,8 кв.м.: 5,7 х 4,0; h – 5,42).

Раздел IY: «Археология Юго-Западного Забайкалья».

Зал 5 – северный коридор I этажа. Площадь 41,18 кв. м. (13,20 х 3,12; h – 5,42).

Зал 6 – северо-восточное крыло I этажа. Площадь 34,52 кв. м. (8,42 х 4,1; h – 5,42).

Зал 7 – северо-восточное крыло I этажа. Площадь – 74,01 кв.м. (8,80 х 8,41; h – 5,42).

Раздел Y: «Природа Юго-Западного Забайкалья».

Зал 8 – северо-западное крыло II этажа. Площадь 54, 49 кв. м. (9,56 х 5,7; h – 5,42).

Раздел YI: «Присоединение Сибири к России».

Зал 9 – северный коридор II этажа. Площадь 40,61 кв. м. (13,10 х 3,10; h – 5,42).

Зал 10 – северо-восточное крыло II этажа. Площадь 34,10 кв.м. (8,42 х 4,05; h – 5,42).

Зал 11– северо-восточное крыло II этажа. Площадь 73,48 кв.м. (8,80 х 8,35; h – 5,42).

Раздел YII: «История Троицкосавска–Кяхты (XYIII – XIX вв.)».

Зал 12 – фойе II этажа. Площадь 137,17 кв. м. (10,93 х 12,55; h – 5,42).

Раздел YIII: «Троицкосавск–Кяхта – общественно-политический и культурный центр Забайкалья (XIX – нач. XX вв.)» .

Зал 13 – южный коридор II этажа. Площадь 40,13 кв.м. (13,20 х 3,04; h – 5,42).

Раздел IX: «Кяхта нач. ХХ – нач. XXI вв.».

Зал 14 – юго-восточное крыло II этажа. Площадь 74,54 кв. м. (8,42 х 8,85; h – 5,42).

Раздел X: «От капитализма к социализму».

Зал 15 – юго-восточное крыло II этажа. Площадь 34,10 кв.м. (8,42 х 4,05; h – 5,42).

Зал 16 – юго-западное крыло II этажа.  Площадь 45,03 кв.м. (7,9 х 5,7; h – 5,42).

Раздел XI: «40-е пороховые».

Зал 17 – юго-западное крыло II этажа. Площадь 38,99 кв. м. (6,48 х 5,7; h – 5,42).

Раздел XII: «От социализма к капитализму».

Руководящим документом в разработке проекта служит данное Техническое задание. Проектирование должно осуществляться в соответствии со СНиП и другими руководящими документами, устанавливающими требования к созданию экспозиций, с учетом соблюдения необходимого уровня защиты и обеспечения сохранности музейных экспонатов и обеспечения безопасности при их создании, функционировании и эксплуатации.

При выполнении работ необходимо учитывать особенности музейного дела, сложившейся на сегодняшний день в южном регионе Республики Бурятия, включая его особенный статус - как форпоста географических исследований и структуру Музея, расположенного на границе с Монголией, уровень информатизации и степень развития современных коммуникационных технологий, обеспечивающих информационное обеспечение при создании и использовании музейных экспозиций.

Панорамы, диорамы, манекены и исторические реконструкции, которые предполагается использовать при реэкспозиции должны соответствовать  основной идее и проект экспозиции.

При разработке проектных решений необходимо учитывать возможность использования традиционных и современных инертных материалов. Наличие видео и аудио сопровождения является не просто дополнением к экспозиции музея, но должно строится по своему сквозному сценарию. Использование голографии и 3D моделирования считается желательным.

Работы, выполняемые в рамках настоящего Технического задания, должны осуществляться в сотрудничестве с научным составом музея, а также с другими организациями, ресурсы которых будут использованы при проведении соответствующих работ.

6. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам.

Выполнение работ по созданию новой постоянной экспозиции музея «Театр. Образы и реликвии. 1756-2008»

К 100-летию со дня основания Музея театрального и музыкального искусства

1. Место выполнения работ: РФ, 191023, г. Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6.

- 3. Цели и исходные данные проекта.

3.1. Создание II очереди экспозиции Музея театрального и музыкального искусства (здание бывшей Дирекции Императорских театров) – один зал площадью около 90 кв. м. Историческое назначение зала – кабинет директора Императорских театров. Зал входит в экспозиционную анфиладу на 3 этаже, является неотъемлемой частью экспозиции, используется для проведения театрально-концертных мероприятий, расширения возможностей экскурсионно-лекционной деятельности, создания меняющихся экспозиций, дополняющих тематику основной, проведения научных конференций.

3.2.  Технические характеристики помещения:

Зал: площадь – 87 м2, высота – 5,7 м. расчетная вместимость  - 80-90 человек.

Дополнительные площади под размещение сопутствующего оснащения - Служебные помещения (артистическая и аппаратная) – 25 м2.

- Основные виды и объемы выполняемых работ.

4.1.Авторское исполнение в натуре постоянной экспозиции «Кабинет директора Императорских театров», включая исполнение декоративных элементов (драпировки,  печать на баннерной ткани и пр.), окантовочные работы, монтаж.

4.2.Изготовление рабочих проектов и исполнение в натуре мобильно-перестраиваемого выставочного пространства, оснащенного системой развески  и расстановки экспонатов и экспликаций, а также системой локального и акцентного освещения с диммерами и адаптерами согласно  требованиям, предъявляемым к экспозиционному свету.

4.3.Установка и наладка компъютерных презентаций с элементами анимации  музыкальным  сопровождением.

- 5. Требования к качеству выполняемых работ, в том числе технологии производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:

Все выполняемые работы должны соответствовать действующим нормам, правилам и государственным стандартам. Локальная подсветка должна обеспечивать правильное количество lux на м2, защиту от ультрафиолета, не подогревать экспонаты и иметь энергосберегающие характеристики. В целом все экспозиционное и театральное оборудование и конструкции должны быть исполнены с учетом норм охранной и пожарной безопасности.

Окно, двери и стена с системой видеопроекции должны быть декорированы драпировками и раздвижным театральным занавесом, выполненным в соответствии с художественным проектом.

При создании театрально-концертного и выставочного пространства необходимо учитывать, что зал является частью экспозиционной анфилады музея «Русский театр. Образы и реликвии», расположен в бывшем кабинете директора императорских театров в здании, построенном по проекту архитектора Карла Росси. Художественное оформление зала должно быть органично вписано в общую экспозицию музея и стилистически соответствовать историческому назначению зала.

- 6.Показатели достижения результатов.

Созданная II очередь новой экспозиции Музея театрального и музыкального искусства (г. Санкт-Петербург) должна соответствовать научной документации авторского коллектива музея, реализовать художественные идеи и образы проекта экспозиции, эмоционально воздействовать на посетителей, давать широкие возможности для знакомства посетителей с историей развития и формирования театра с момента его возникновения до наших дней.

- Создание мультифункционального зала, органично вписанного в стилистику помещения и учитывающее оснащение зала современными техническими средствами, соответствующими его многопрофильному использованию, позволит расширить функциональные возможности музея,  что будет способствовать развитию образовательной и воспитательной деятельности музея, формировать уважение к историческому наследию страны, пропагандировать научную преемственность в среде российских и зарубежных туристов, привлечет и расширит поток посетителей разного возраста и социального положения.

Выполнение работ по созданию экспозиции Мемориального музея-квартиры народного художника Чувашии М.С. Спиридонова, филиала Чувашский государственный художественный музей

- Место выполнения работ: РФ, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Урукова, 15, корп. 1, кв. 25

- Основные виды и объемы выполняемых работ:

3.1.Изготовление и установка временного выставочно-экспозиционного оборудования:

3.1.1.Подиум выставочный для размещения экспонатов с открытым доступом. Материал - ДСП ламинированная (100 х 30 х 30 мм): 2 шт.;

3.1.2.Витрина выставочная горизонтальная оборудованная 4-мя опорами. Материал - ДСП ламинированная, стекло, хромированные опоры. (1200х600х950 мм): 2 шт.;

3.1.3.Осветительные приборы для экспозиции:

- светильники с отражателем: 5 шт.

- светильники верхнего света: 5 шт.

- светильник направленного света: 10 шт.

3.1.4.Система подвески картин:

- настенные скрытые рельсы. Материал - нержавеющая сталь, Цвет – белый (общая длина - 30 м.)

- металлические тросики (длинна - 150 мм): 100 шт.

- крючки для подвески картин (до 15 кг): 100 шт.

3.2.Оформительские работы:

3.2.1.Оформление графических работ: 10 шт. Расход  материалов: стекло с УФ-защитой – 420 см2, высокое паспарту - 420 см2, багет – 26 м.

3.2.2.Оформление 27 фотографий в альбом на подставке: 1 шт.

- создание альбома (30 х 40 см),

- вкладка фотографий в альбом ,

- закрепление альбома на подставке-пюпитре (420x1400x300 мм).

3.2.3.Создание экспликаций (80 х 60 см), Материал: односторонняя полноцветная печать на мелованной матовой бумаге от 70 до 200 г/м2, рама – тонкий багет, стекло: 8 шт.

3.2.4.Изготовление металлической вывески на входной двери (25 х 15 см): 1 шт.;

3.2.5.Монтаж экспонатов: 98 шт.

- Цели и исходные данные:

Обновление экспозиции Мемориального музея-квартиры М.С. Спиридонова даст возможность по-новому представлять творчество народного художника Чувашской Республики, заслуженного деятеля искусств РСФСР М.С. Спиридонова (1890-1986) как неотъемлемой части российской художественной культуры.

- Требование к качеству выполняемых работ, в том числе технология
производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемой
работы:

Работы по составлению новой экспозиции музея должны проводиться в соответствии с действующими правилами и нормами по обеспечению сохранности культурных ценностей: согласно Положению о музейном фонде Российской Федерации, инструкции по учету, хранению и реставрации музейных коллекций, других законодательных и нормативных актов.

- Показатели достижения результатов:

Составление новой экспозиции Мемориального музея-квартиры М.С. Спиридонова будет способствовать популяризации творчества одного из основоположников чувашского изобразительного искусства. В экспозиции, наряду с живописными полотнами и произведениями автора, широко будут представлены изделия чувашской народной вышивки XVIII - XIX вв., изучению и пропаганде которой художник посвятил более 40 лет своей многогранной творческой деятельности.

Новая экспозиция Мемориального музея-квартиры М.С. Спиридонова входит в перечень юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Чувашского государственного художественного музея (ноябрь 2009 года), 20-летию музея-квартиры (апрель 2010 года), 120-летию со дня рождения М.С. Спиридонова (август 2010 года).

В 2009 году велись работы по монтажу систем безопасности, видеонаблюдения и пожарооповещения  на  60 объектах культуры (музеи и библиотеки) в 34 регионах Российской Федерации: в т.ч.

-Монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию элементов системы безопасности в ФГУК "Государственная публичная историческая библиотека России"

- Внедрение современных технических средств охраны в экспозиционных залах Ставропольского государственного музея-заповедника

- Создание системы безопасности части музейных коллекций Приморского государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева

- Монтаж системы видеонаблюдения ГУК "Костромской архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник "Костромская слобода"

- Установка автоматической системы пожаротушения для ФГУК "Государственный центральный музей современной истории России

- Внедрение новых систем безопасности в музее "Вятские народные художественные промыслы" ОГУК "Кировский областной краеведческий музей"

- Совершенствование системы охраны ценностей, защита уникальных коллекций Ульяновского областного краеведческого музея им И.А. Гончарова.

Проведение работ по формированию и ведению Государственного каталога Музейного фонда РФ

Цели выполнения работ: Формирование и ведение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

4. Общие требования

4.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 179 «Об утверждении положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации»,  приказом Министерства культуры СССР от 17 июля 1985 г. № 290 «Об утверждении Инструкции по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2007 г. № 1320 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинематографии государственной функции по ведению Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации» (в редакции приказа Министерства культуры Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 276) Министерство культуры Российской Федерации (далее – Государственный заказчик) поручает Исполнителю в 2009 году выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие функционирование программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации»:

- хранение, обработку, индексацию и резервное копирование информации, еженедельное создание резервных копий на вспомогательных серверах, ежемесячное создание резервных копий на жестких носителях базы данных «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» (далее – База данных);

- ввод, корректировку и отображение информации о музейных предметах и музейных коллекциях Музейного фонда Российской Федерации, музеях Российской Федерации в пользовательском приложении «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» (далее – Пользовательское приложение);

- регистрация музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации, находящихся в собственности и оперативном управлении учреждений и организаций Российской Федерации, поступивших к ним в период до 2009 года;

- регистрация музейных предметов и музейных коллекций, включённых в Музейный фонд Российской Федерации в 2009 году;

- регистрация действий с музейными предметами и музейными коллекциями, включёнными в Музейный фонд Российской Федерации в 2009 году;

- регистрацию похищенных из музеев Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, по материалам, предоставленным Государственным заказчиком;

- формирование и ведение реестра сделок с музейными предметами и музейными коллекциями Музейного фонда Российской Федерации;

- формирование и ведение реестра утраченных и похищенных музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации;

- составление рекомендаций по заполнению Базы данных;

- присвоение уникального кода при регистрации музейных предметов и музейных коллекций в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации;

- фиксацию сведений об изменении физического состояния,  местонахождении, кражах, разрушениях, отсутствии по неустановленным причинам музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации на основании полученной информации от держателей и собственников вышеуказанных предметов;

- модификацию и модернизацию программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации»;

- обеспечение функционирования программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации».

5. Требования к программному комплексу

### 5.1. Общие требования к подсистемам Базы данных и Пользовательского приложения программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации»:

- СУБД – Oracle Database версии 9.2 и выше;

- среда разработки Пользовательского приложения – Oracle Forms Developer 6i;

-  эргономичность и удобство пользовательского интерфейса;

-  преемственность по отношению к существующей Базе данных;

- преемственность по отношению к существующему Пользовательскому приложению программно-технического комплекса «Государственного каталог Музейного фонда Российской Федерации».

- реализация программно-технического комплекса не должна требовать иных лицензий на использование программного обеспечения кроме тех, которыми располагает Министерство Культуры Российской Федерации для реализации Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

### 5.2. Требования к Базе данных:

- соответствие представленных в информационно-логической модели информационной системы данных ограничениям целостности предметной области;

- соответствие информационным требованиям всех процессов, подлежащих автоматизации;

- допущение избыточности унифицированной схемы Базы данных только для повышения производительности системы, при этом сохранение минимальных и контролируемых функций;

- высокая скорость выборки и максимальная независимость от приложений;

-  унифицированная схема Базы данных должна позволять:

- наращивать элементы системы классификации и кодирования без перепроектирования;

- вводить новые типы связей между основными информационными объектами;

- менять схемы прохождения состояний основных информационных объектов;

- вводить новые роли для основных информационных объектов;

- наращивать состав функций обработки данных.

### 5.3. Требования к информационному обеспечению программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации»:

- интеграция в единую схему Базы данных совокупности атрибутов, используемых в различных подсистемах;

- проектирование Базы данных в соответствии с методологией Баркера;

- нормализованность отношения в схеме Базы данных;

- классификация таблиц и атрибутов таблиц по частоте использования в разрезе приложений и в разрезе времени;

- использование методов индексирования различного уровня и кластеризации данных при обработке транзакций в соответствии с требованиями реактивности системы и физической организации данных;

- проектирование Базы данных с учётом оптимизации по критериям повышения реактивности системы и снижения объёмов хранимых данных;

- обеспечение целостности Базы данных во всех случаях, за исключением отказа (физической неисправности) дисковой памяти сервера;

- обеспечение восстановления Базы данных в случае отказа (физической неисправности) дисковой памяти сервера.

6. Исполнитель должен обеспечить:

- программно-техническую поддержку пользователей Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации;

- тестирование, выявление и устранение ошибок в программном обеспечении Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации;

- администрирование серверов Баз данных;

- настройку производительности Баз данных и их приложений;

- администрирование справочников и классификаторов;

- разработку программного модуля Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации «Федеральный статистический учётный свод»;

- разработку шаблона Базы данных под управлением СУБД Microsoft Access для организации рабочего места регистратора в Федеральном статистическом учётном своде в следующем формате:

- номер по книге поступлений;

- инвентарный номер;

- номер спецучёта;

- наименование;

- номер и дата документа поступления;

- дата приёма в постоянное пользование;

- тип документа поступления согласно следующему справочнику: акт приёмки предмета, протокол Экспертной фондово-закупочной комиссии;

- место выдачи;

- номер и дата приказа о списании;

- номер и дата акта о списании;

- причина списания согласно следующему справочнику: физическая утрата, обмен, передача в другую организацию;

- модернизацию Пользовательского приложения программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации»:

- разработка аппарата формирования и вывода настраиваемых учётных списков;

- доработка механизмов отбора предметов хранения Музейного фонда Российской Федерации по учётным номерам,  диапазону, хранителю, разделу хранения, коллекции, материалу, технике, связанным документам;

- разработка интегрированной поисковой системы по географическим классификаторам;

- реализация функции дублирования записей о предметах хранения;

- доработка форм описания предметов хранения Пользовательского приложения для обеспечения сохранения истории изменения информации о хранении и состоянии сохранности предмета хранения;

- разработка аппарата формирования истории изменения информации (включая дату и исполнителя изменения) о предмете хранения и соответствующую экранную форму для отображения истории изменения информации в объеме согласно Приложению 1;

- разработка интегрированной автоматизированной учётной подсистемы, предоставляющей возможность:

- формирования отчётов по включению и исключению музейных предметов и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации;

- формирования отчётов по сделкам с музейными предметами и музейными коллекциями Музейного фонда Российской Федерации, с возможностью отбора по временному диапазону (включений/исключений/сделок), организаций (включающих/ исключающих/передающих/принимающих музейные предметы и музейные коллекции), реквизитам документов;

- разработка модуля генерации RTF-отчетов «Инвентарная карточка» и «Библиографическая карточка» с возможностью генерации в разных форматах;

- разработка форм описания предметов хранения «Геология»;

- выполнение редизайна исходного кода Пользовательского приложения с целью обеспечения модульности Пользовательского приложения;

- разработка аппарата загрузки/выгрузки файлов произвольных форматов (PDF, DOC, XLS и т.д.) в Базу данных и соответствующие интерфейсы;

- модернизацию и совершенствование механизма сбора сведений в музеях Российской Федерации для передачи в Центральную Базу Данных Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации:

- модернизация механизма сбора и передачи сведений  в Центральную Базу Данных (Далее ЦБД) для музеев, оснащённых действующими информационными системами;

- модернизация механизма сбора и передачи сведений в Центральную Базу Данных (Далее ЦБД) для музеев, не имеющих действующих информационных систем;

- внедрение и опытная эксплуатация  механизма сбора в  не менее чем трёх музеях, оснащённых действующими информационными системами (с обязательным охватом информационных систем «КАМИС» и «АС Музей») и в одном из музеев, не имеющем действующих информационных систем.

- редактирование Базы данных и выверка правильности занесения информации в базы данных музеев Российской Федерации;

- разработку и изменение следующих классификаторов Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации:

- сюжетно-тематический классификатор с привязкой к предметному классификатору;

- географический классификатор по физической географии и административному делению в соответствии с хронологией;

- разработку полей описания и классификаторов предметов хранения формы «Геология»;

- разработку формата вывода инвентарной и библиографической карточек;

- анализ справочников и классификаторов баз данных музеев федерального и регионального подчинения;

- регистрацию в Базе данных музейных предметов и музейных коллекций, начиная с 1996 года, по материалам, предоставленным Государственным заказчиком;

- регистрацию похищенных из музеев Российской Федерации предметов, по материалам, предоставленным Государственным заказчиком;

- введение в программный модуль Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации «Федеральный статистический учётный свод» информации о музейных предметах и музейных коллекциях Музейного фонда Российской Федерации.

- поддержку и развитие программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации»;

- разработку методических пособий по ведению Базы данных и внесение в них изменений в соответствии с модернизацией программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации», 300 листов;

- проведение консультаций по ведению Базы данных программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации»;

- подготовку демонстрационных материалов по ведению Базы данных программно-технического комплекса «Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации» в формате pdf, для проведения практических занятий (5 презентаций по основным формам Базы данных: предмет, персона, организация, выставка,  публикация);

- предоставление музеям Российской Федерации устных и письменных консультаций,  рекомендаций по пользованию Базой данных,  описанию музейных предметов  и музейных коллекций Музейного фонда Российской Федерации;

- организационно-техническое обеспечение Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

Приобретение уникального оборудования.

Осуществлены поставки:  рояля «Steinway & Sons»  и клавесина для Государственной академии музыки имени Гнесиных на сумму 7000,0 тыс. рублей; сборно-разборные трибуны для Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника на сумму 3650,0 тыс. рублей.

Приобретено современное светотехническое и звукотехническое оборудование для ФГУК «Российский государственный академический театр драмы им. Ф.Г. Волкова» на сумму 5000,0 тыс. рублей, ФГУК «Государственный академический центральный театр кукол им. С.В. Образцова на сумму 5000,0 тыс. рублей, ФГУК «Российский государственный академический театр драмы им.А.С. Пушкина (Александринский)» на сумму  2037,3 тыс. рублей, ФГУК «Московский государственный академический детский музыкальный театр им. Н.И. Сац» на сумму 2950,0 тыс. рублей, ФГОУ «Восточно-Сибирская государственная академия культуры и искусств» на сумму 7958,9 тыс. рублей, ФГОУ «Северо-Кавказский государственный институт искусств» на сумму 3558,9 тыс. рублей, Театру «Сатирикон им. Райкина» на сумму 5430,2 тыс. рублей и др., что позволит проводить спектакли, а также другие мероприятия  на более высоком  профессиональном уровне.

Закуплено киносъемочное оборудование на сумму 3650,0 тыс. рублей ФГОУ «Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова.

ФГОУ «Казанская государственная консерватория им. Н.Г. Жиганова», ФГОУ «Петрозаводская государственная консерватория (институт)  им. А.К.Глазунова» приобретены концертные рояли фирмы «Steinway & Sons» по 5626,0 тыс. рублей каждый, музыкальные инструменты: для ФГОУ «Новосибирская специальная музыкальная школа (колледж) на сумму 6316,1 тыс. рублей, ФГОУ «Красноярская государственная академия культуры и искусств» на сумму 5230,8 тыс. рублей, ФГОУ «Дальневосточная государственная академия искусств» на сумму 6336,0 тыс. рублей, ФГУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» на сумму 4930,0 тыс. рублей, ФГУК «Российский государственный  симфонический оркестр кинематографии»  на сумму 5012,7тыс. рублей, ФГУК «Российский государственный симфонический оркестр кинематографии» на сумму 5000,0 тыс. рублей,  и др., которые  необходимы для проведения концертной деятельности, конкурсов исполнительного мастерства и других мероприятий.

Для сохранения и развития  национальных  культурных ценностей приобретено музейное и библиотечное оборудование для ФГУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Руденко» на сумму 5681,5 тыс. рублей, ФГУК «Государственный центральный театральный  музей имени А.А. Бахрушина» на сумму 2835,0 тыс. рублей, Музею политической истории России  на сумму 2348,2 тыс. рублей и др..

В области кинематографии.

61. Обеспечение устойчивого развития производства российских фильмов (частичное финансирование производства отечественных фильмов).

Завершено производство 20 игровых, 87 неигровых и 14 анимационных фильмов.

62. Реализация мер, направленных на поддержку российского кинематографа в кинопрокате.

Оказана финансовая поддержка в прокате 8  игровым и 1 анимационному фильмам.

Проведены 113 киномероприятий в т.ч. 44 кинофестиваля в 34 регионах Российской Федерации, в т.ч.

- XI Кинофестиваль "Сказка" ,  г.Москва;

- Киномероприятие - "Мы живем в России" в Республике Тыва;

- Киномероприятие - Областной детский кинофестиваль в Тульской области;

- Киномероприятие - I Окружной детский кинофестиваль "Мамонтоша" ЯНАО г.Салехард;

- Киномероприятие - Областной киномарафон для детей "В ожидании чуда", Ярославская обл.;

- Киномероприятие - "Кино вместо наркотиков"  в Воронежской области;

- Киномероприятие - "Пошли в кино, ребята", Республика Карелия.

63. Система мероприятий, направленных на продвижения российских фильмов за рубежом.

Проведены два  международных кинофестиваля.

1. Проведен 31-й Московский международный кинофестиваль.

2. Ведется подготовка к проведению III Международного кинофестиваля современного кино "Завтра" в 2009 году.

# Третий международный кинофестиваль «Завтра/2morrow3»

Третий международный фестиваль современного кино «Завтра»/2morrow3» прошел в Москве в кинотеатре «35мм» и кинотеатре «Пионер» с 16 по 19 октября 2009 года. Организаторы посвящают этот фестиваль памяти его основателя и Президента Ивана Дыховичного. Будет показана ретроспектива фильмов режиссера. Зрители смогут вновь увидеть фильмы «Прорва», «Копейка», «Черный монах» и другие. В конкурсную программу фестиваля вошли 9 картин. Фильмами-участниками конкурса стали: обладатель трех призов кинофестиваля в Каннах фильм «Я убил свою маму» (Канада, реж. Ксавье Долан), «Север» (Норвегия, реж. Рунэ Денстад Лангло), «Сельский учитель» (Чехия, реж. Богдан Слама), «Полицейский, прилагательное» (Румыния, реж. Корнелиу Порумбою), режиссерский дебют Роберта Сигела, сценариста фильма «Рестлер», «Большой фанат» (США), «Служанка» (Чили, реж. Себастьан Сильва), «Все билеты проданы!» (Майлайзия, реж. Ю Жун Хань), «Хадевейх» (Франция, реж. Бруно Дюмон). Россию в конкурсе представит лента режиссера Константина Селиверстова «Женитьба» - оригинальный эксперимент на основе одноименной пьесы Н.В. Гоголя, сочетающий в себе элементы игрового и документального кино. Откроет фестиваль фильм культового режиссера Джима Джармуша «Предел контроля». Помимо основного конкурса программа фестиваля включает и ряд специальных показов: «Гала-премьеры» («Жажда» корейского режиссера Пак Чанука и «Клык» греческого режиссера Гиоргоса Латимоса); программу «Полночная музыка», идущую под девизом «Punk not Dead», ретроспективу режиссера Гая Мэддина, а также документальную секцию - «Док.три.на». По традиции фестиваль «Завтра»/2morrow3» представит свой собственный взгляд на работы одного из мировых киносмотров. В этом году зрителей ждет знакомство с фильмами польского кинофестиваля в рамках программы «Субъективный взгляд. Краков». Гостями фестиваля станут создатели картин-участников - режиссеры, актеры, продюсеры, а также звезды авторского кино, открывающие сегодня новые пути в развитии современного киноискусства. Состав гостей и участников большого жюри «Завтра»/2morrow3» станет известен на официальной пресс-конференции фестиваля, которая пройдет 13 октября в зале «Петровский» отеля «Националь». К официальной площадке кинофестиваля, кинотеатру «35 мм», в этом году присоединяется открывающийся после реконструкции кинотеатр «Пионер». Помимо показов конкурсных фильмов в нем пройдет пятидневная II Международная образовательная программа для молодых кинематографистов TOMORROW GENERATION CAMPUS и форум ПРОЕКТ НА ЗАВТРА - СentEast Moscow. Для участия в Tomorrow Generation Campus отобраны 15 молодых кинематографистов - продюсеров, режиссеров, сценаристов из Германии, Сербии, Португалии, Великобритании, Латвии, Израиля, Эстонии, России. Стратегический образовательный партнер Tomorrow Generation Campus 2009 - Нью-Йоркская Академия Киноискусства. За пять дней участникам программы предстоит не только прослушать лекции по основополагающим кинодисциплинам, посетить мастер-классы и круглые столы, но и снять 5 короткометражных новелл, которые будут показаны на Церемонии закрытия фестиваля. ПРОЕКТ НА ЗАВТРА - CentEast Moscow - это первый в России международный кинофорум, где демонстрируются фильмы, находящиеся в съемочном или монтажном периоде. Гостями кинофорума станут отборщики фестивалей в Каннах, Венеции, Локарно, Роттердаме, а также ведущие европейские дистрибьюторы и продюсеры. У профессионалов киноиндустрии будет уникальная возможность увидеть только что законченные или еще не завершенные картины до фестивальных и кинотеатральных премьер. Форум проходит при поддержке Международной программы МЕДИА Европейского сообщества (MEDIA International Programme of the European Community). Организаторы форума - Варшавский кинофонд и кинокомпания ТВИНДИ. Фестиваль "ЗАВТРА/2MORROW" проводится компанией «Интерфест» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации Президент фестиваля - режиссер Иван Дыховичный. Генеральный продюсер фестиваля - генеральный директор компании «Интерфест», президент Гильдии продюсеров России - Ренат Давлетьяров Программный директор фестиваля - киновед Алексей Медведев Генеральный партнер фестиваля - Audi Russia

64. Приобретение импортной пленки.

Заключены контракты на поставку кинопленок фирм "Кодак" и "Фуджи". Оплачена поставка 5700000 метров цветной позитивной кинопленки,  242000 метров цветной негативной кинопленки, 200000 метров цветной контратипной кинопленки.

Проведено 6 мероприятий в рамках пункта Программы  «Популяризация государственных символов»:

1. Киномероприятие - неделя калмыцкого кино, посвященная 400-летию добровольного вхождения калмыцкого народа в состав России;

2. Киномероприятие - Неделя кино "Моя Родина - Россия!";

3.  Киномероприятие -  фестиваль патриотического кино "Моя Россия - Родина моя";

4. Киномероприятие - VI Областной фестиваль патриотического кино  "Славься, Отечество!";

5. Киномероприятие - "Родина тебе я славу пою!"

6. Киномероприятие - "Славься,  Отечество ".

Социальный эффект от реализации указанных мероприятий:

- сохранение культурного наследия Российской Федерации;

- формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан;

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала нации;

- развитие международного сотрудничества, укрепление мировых культурных связей.

- сохранение и развитие системы художественного образования;

поддержка молодых дарований;

- поддержка культуры народов Российской Федерации;

- адресная поддержка профессионального искусства, литературы и творчества;

обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности;

10. Замечания и рекомендации по итогам реализации программы за 2009 год.

В целях недопущения отставаний хода строительства и реконструкции объектов государственной собственности Российской Федерации в распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.05.2009 № 604-р внесены изменения в лимиты бюджетных ассигнований из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2009 г. № 230-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» с учетом изменений показателей, внесенных в сводную бюджетную роспись федерального бюджета на 2009 год (письма Минфина России от 06.10.2009 № 16-03-06/265 и Минэкономразвития России  от 08.12.2009 №21158-ОС/Д17, от 22.12.2009 №22465-ОС/Д17, от 25.12.2009 №22793-ОС/Д17).

Об эффективности и результатах использования межбюджетных субсидий: за   2009 год заключено 21 соглашение (20 соглашений – Минкультуры России, 1 соглашение – Росархив) о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации.

Объем привлеченных средств из бюджетов субъектов Российской Федерации составил 1193837,4 тыс. рублей. Кассовый расход за  2009 год  – 1025562,0 тыс. рублей, 85,9 %.

В целях повышения эффективности расходов федерального бюджета и качества управления средствами федерального бюджета на 2009 год проводится мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации  принятых обязательств по финансированию строек и объектов согласно заключенным Соглашениям.

Роспечать.

По направлению капитальные вложения в соответствии с Перечнем строек и объектов на 2009 год в рамках мероприятия Создание систем дистанционного управления и контроля в целях перевода оборудования на необслуживаемый режим работы было запланировано завершение строительством 2-х объектов («Волгоградский ОРТПЦ» и «Приморский КРТПЦ») и ввод их в эксплуатацию в 2009 году. Однако, в связи с тем, что подрядная организация не смогла завершить начатую поставку и установку технологического оборудования, ФГУП «РТРС» как заказчиком-застройщиком не представилось возможным оформить соответствующие документы по приемке работ в полном объеме и произвести окончательный расчет с подрядчиком и осуществить ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов. В 2009 году в соответствии с госконтраком был выплачен только аванс в размере 30% от общей стоимости работ. Неиспользованные бюджетные средства (11 200,4 тыс. рублей) в установленном порядке будут возвращены в федеральный бюджет. В связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по осуществлению работ в полном объеме в 2009 году по вышеуказанным объектам заказчиком-застройщиком принято решение о расторжении госконтракта от 17.11.2009 № ДТР-235-09 с условием возврата подрядчиком ранее выплаченного ему аванса в размере 30% от общей стоимости работ (4 799,6 тыс. рублей), который в установленном порядке будет возвращен ФГУП «РТРС» в федеральный бюджет.

Росархив:

Новый корпус здания Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ) в г. Москве

Начало возведения данного объекта в течение практически 2-х лет тормозилось отсутствием распоряжения Правительства Москвы «О разработке градостроительной документации для осуществления строительства нового здания Государственного архива Российской Федерации» (с доотводом к основному земельному участку прилегающей территории площадью около 60 кв. м.), которое принято лишь 28.09.2009 (№ 2535-РП). В конце декабря 2009 г. Росархивом объявлен открытый конкурс на выполнение исходно-разрешительной документации, завершение разработки рабочей документации и получение положительного заключения экспертизы.

Минкультуры России.

Не велись работы по объекту культуры - ФГУК «Московский Художественный академический театр имени А.П.Чехова», г. Москва, бюджетные ассигнования возвращены в федеральный бюджет в установленном порядке.

Во исполнение комплекса мер по реализации основных положений  Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 2007 года (распоряжение Правительства РФ от 15.06.2007 № 781-р) велись работы по строительству и реконструкции  14 библиотек собственности субъектов Российской Федерации.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации о подготовке и проведении празднования 1150-летия образования Великого Новгорода ведется работа по реконструкции  здания для государственного исторического архива Новгородской области, г. Великий Новгород.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 28.05.2007 № Пр-967 и поручением Правительства Российской Федерации от 10.06.2007 № МФ-П11-2790 велось строительство концертно-зрелищного центра в г. Ярославле.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 10.04.2008 № Пр-626 велась реконструкция Саранского городского центра культуры под национальный театр оперы и балета имени И.М.Яушева.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 31.01.2008 № ВЗ-П4-4494 велись строительно- восстановительные работы на объекте - Пензенский областной театр им. Луначарского, г. Пенза. Объект сдан в эксплуатацию.

По остальным объектам работы будут продолжены и в 2010 году.

В целях повышения эффективности реализации программы по направлению «Прочие нужды» Минкультуры России – государственный заказчик-координатор Программы утвердил план организационно-финансовых мероприятий на 2010 год приказом Министра культуры Российской Федерации от 30.12.2009 № 909, что позволит приступить к организации и проведению конкурсных торгов в установленные сроки.

Заместитель Министра культуры

Российской Федерации                                                               П.В. Хорошилов